## 项目安排表
附件：
教育系统2019年市委、市政府为民办实事项目分解表
项目名称 | 项目内容 | 类别 | 项目学校 | 补助金额 | 工作计划
合计 |  |  |  | 1348万元
1.实施各级校园足球特色校的足球场改造建设 | 扶持3所学校建设5人制足球场，每所补助20万元；扶持2所学校建设8人制足球场，每所补助30万元。 | 中学、小学 | 5人制足球场：英都中心小学、第三实验小学、龙风中学 | 每所补助20万元，共计60万元。 | 1月份各学校制定改造方案，3月份完成图纸设计和工程预算，8月份完成改造建设，9月份组织评估验收并整改，10月份全部完成。
|  |  | 8人制足球场：南光中学、成功中学 | 每所补助30万元，共计60万元。
2.实施义务教育学位补短板工程 | 扶持21所中小学进行校舍扩容改造，增加29个班，每班补助10万元。 | 中学 | 鹏峰中学（2）、实验中学（2）、南安一中江北校区（2）、水头中学（2）、柳城中学（2）、华侨中学（2）、龙风中学（1）、洪梅中学（1） | 每班补助10万元，共计 290万元。 | 1月份各学校制定改造方案，3月份完成图纸设计和工程预算，8月份完成改造建设，9月份组织评估验收并整改，10月份全部完成。
|  | 小学 | 溪美中心小学（1）、南安一小（1）、南安二小（1）、英都中心小学（1）、洪濑中心小学东校区（1）、国专中心小学（1）、市第三小学（1）、美林第一小学（1）、金淘中心小学（1）、水头中心小学（2）、石井中心小学（2）、仑苍中心小学（1）、第三实验小学（1）
3.实施教育技术补短板工程 | 扶持8所学校建设精品录播教室，每所补助35万元；扶持建设34间常态录播教室，每间补助5万元。 | 中学、小学 | 精品录播教室：教师进修学校、鹏峰二中、龙泉中学、蓝园高级中学、南安六中、南安一小、南安五小、南安六小 | 共计280万元。 | 2月份完成方案设计，3月份完成图纸设计和工程预算，6月份完成招标，8月份完成设备安装，9月份组织评估验收并整改，10月份全部完成。
|  |  | 常态录播教室：五星中学（2）、南星中学（2）、新侨中学（2）、南安五中（2）、成功中学（2）、南安六中（1）、延平中学（2）、宝莲中学（1）、柳南中学（1）、翔云中学（1）、官桥周厝小学（2）、诗山霞锦小学（2）、霞美杏光小学（2）、翔云中心小学（2）、美林第一小学（2）、眉山中心小学（2）、金淘国专第四小学（2）、码头东大小学（2）、柳城象山小学（2） | 共计170万元。
4.创建义务教育管理标准化学校 | 扶持12所中学、20所小学创建义务教育管理标准化学校，其中：中学每所奖补9万元，小学每所奖补5万元。 | 中学 | 南安六中、龙泉中学、东溪中学、毓元中学、五星中学、金光中学、玲苏中学、联星中学、南安二中、新侨中学、延平中学、厚德中学 | 每所奖补9万元，共计108万元。 | 2月份各学校完成方案设计，4月份完成手续报批，6月份完成招标，8月份完成设备安装，9月份完成初验，12月份完成验收。
|  | 小学 | 诗山中心小学燕山校区、金淘中心小学、码头中心小学、罗东中心小学、乐峰中心小学、康美中心小学、洪濑注礼小学、诗山诗门小学、水头大盈小学、石井苏内小学、柳城象山小学、美林玉叶小学、东田桃园小学、诗山红旗小学、洪梅仁宅小学、官桥金田小学、官桥梅岭小学、水头下店小学、水头朴里小学、石井老港小学 | 每所奖补5万元，共计100万元。
5.建设未成年人心理健康辅导站 | 在教师进修学校建设一个标准规范的未成年人心理健康辅导站，包括场所装修、各功能室专业软硬件添置。 | 教师进修学校 | 教师进修学校 | 共计30万元。 | 2月份完成方案设计，3月份完成图纸设计和工程预算，4月份完成招标，6月份完成设备安装，7月份完成验收。
6.校车第三方监管项目 | 将全市校车委托第三方监管服务。 | 小学、幼儿园、校车公司 | 全市小学、幼儿园等约300辆校车 | 共计250万元。 | 3月份完成建设方案设计，6月份完成设备招标，9月份完成设备安装，10月份完成验收并投入使用。
7.新建小区配套幼儿园建设项目 | 在保利香槟公馆新建一所幼儿园，建筑面积3960㎡。 | 幼儿园 | 保利幼儿园（暂命名） |  | 根据土地出让合同要求，于2019年9月16日前竣工。