南安市农业行业有限空间作业

安全生产专项整治实施方案

一、工作目标

组织各类存在有限空间作业的农业生产经营单位进行广泛宣传教育和全面自查自改，实现有限空间作业生产经营单位安全管理水平明显提高、从业人员安全素质明显提高、有限空间作业安全装备质量明显提高、有限空间应急救援能力明显提高，力争不发生有限空间作业生产安全事故，促进全市农业行业安全生产形势稳定向好。

二、整治范围

此次专项整治重点为农业行业存在有限空间作业的生产经营单位。

三、重点内容

（一）健全有限空间作业专项安全管理制度。对有限空间进行确认并登记建档，完善有限空间名称、地点、类型、危险因素、负责人等基本信息；健全有限空间作业专项安全管理责任制度,有限空间作业审批和“先通风、再检测、后作业”等作业现场安全管理规章制度和操作规程。

- 开展有限空间作业专项教育培训。严格落实有限空间作业人员岗前培训制度,做好培训记录，记载培训的内容、日期、考试成绩等有关情况备查。特种作业人员和有限空间作业人员必须持证上岗。

（三）完善有限空间通风、检测、防护等安全设备。按规定配备有限空间快速检测设备、强制通风设备、应急照明设备、应急通讯报警器材、安全绳、救生索、安全梯等防护用品。有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时，通风、检测、照明、通讯设备要符合防爆要求。为有限空间作业人员（含检测人员）配备符合国家标准要求的呼吸防护用品。防护装备以及应急救援设备设施应妥善保管，并按规定定期进行检验、维护。

（四）规范有限空间作业程序和现场管理。进入有限空间作业必须按规定进行作业审批。必须遵守“先通风、再检测、后作业”的要求，对有限空间氧浓度、易燃易爆物质浓度、有毒有害气体浓度进行检测，检测合格方可作业。在作业环境条件可能发生变化时，应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。作业过程中应保持空气流通，严禁用纯氧进行通风换气。作业现场必须有负责人员、监护人员，要在有限空间进入点附近设置醒目的警示标志，防止未经许可人员进入作业现场。

（五）强化和规范应急救援。生产经营单位要根据本单位有限空间作业的特点，制定有针对性的应急预案，明确救援人员及职责，落实救援设备器材，每年至少进行一次演练。发生有限空间作业险情后要按应急预案规定实施科学救援，坚决杜绝盲目施救造成事故扩大问题发生。

四、方法步骤

专项整治自2019年1月10日至2019年12月10日，分三个阶段实施。

（一）动员部署，调查摸底（2019年1月10日至3月10日）

各乡镇（街道）农业服务中心、畜牧兽医站要结合实际制定印发本辖区有限空间作业专项治理实施方案，明确工作目标和具体措施，将专项整治内容及要求传达到每个存在有限空间作业的生产经营单位。1月20日前，将实施方案报市农业农村局安办。

各乡镇（街道）农业服务中心、畜牧兽医站，局机关各科室、局属各事业单位要向农业生产经营单位发放《生产经营单位有限空间基本情况统计表》（附件1），对涉及有限空间作业的生产经营单位进行全面调查摸底。各乡镇（街道）农业服务中心、畜牧兽医站，局机关各科室、局属各事业单位对企业统计情况进行复核后，填写《有限空间汇总表》（附件2），于3月10日前报市农业农村局安办。

（二）教育培训，治理整改（2019年3月11日至10月10日）

各乡镇（街道）农业服务中心、畜牧兽医站，局机关各科室、局属各事业单位要将教育培训作为重要内容，按计划分步组织实施全覆盖的警示教育培训。存在有限空间作业的生产经营单位主要负责人、安全管理人员、有限空间作业人员参加培训率必须达到100%。各乡镇（街道）农业服务中心、畜牧兽医站，局机关各科室、局属各事业单位要组织本地区、本领域生产经营单位开展有限空间作业安全专题宣传，通过举办知识竞赛、印发宣传资料、开辟宣传专栏等多种方式进行广泛宣传，形成全员参与整治、全社会关注支持有限空间作业安全的工作氛围。

存在有限空间作业的生产经营单位要填写《有限空间作业生产经营单位自查表》（附件3），在本单位内部公示，2019年8月底前，生产经营单位要将自查情况报监管部门备案。要建立健全与有限空间作业相关的各项安全管理制度和操作规程，包括有限空间作业安全责任制度，作业审批制度，通风检测制度，现场安全管理制度，有限空间作业专项安全教育培训制度，应急管理制度，安全操作规程等。

各乡镇（街道）农业服务中心、畜牧兽医站，局机关各科室、局属各事业单位要对有限空间作业自查自改情况进行监督检查检查。对专项整治工作不积极、不认真排查整改隐患、整改不到位、有令不行、有禁不止的有限空间作业生产经营单位，严格执行“四个一律”，依法予以严厉处罚。

（三）全面总结，归档迎检（2019年10月11日至2019年12月10日）

泉州市农业农村局将组织相关部门组成督查组，对专项整治工作进行督导，通过检查生产经营单位的整治情况，发现问题、完善举措、推动工作，倒查我市履行安全监管职责情况。请各乡镇（街道）农业服务中心、畜牧兽医站，局机关各科室、局属各事业单位及时将农业行业有限空间专项整治开展情况汇总存档，做好迎检工作。

专项治理工作结束后，各乡镇（街道）农业服务中心、畜牧兽医站，局机关各科室、局属各事业单位要对各地区、各领域的专项治理情况进行全面总结，于2019年12月17日前将工作开展情况报市农业农村局安办。

五、工作要求

有限空间作业从业人员大都是体力劳动者，文化素质低、安全知识贫乏、安全意识差，极易发生生产安全事故，且施救不当极易造成事故后果扩大。各乡镇（街道）农业服务中心、畜牧兽医站，局机关各科室、局属各事业单位要切实强化“红线”意识，充分认识开展有限空间作业专项治理的必要性和重要性，增强责任感和紧迫感，切实抓好有限空间专项整治。

请各乡镇（街道）农业服务中心、畜牧兽医站，于1月20日前报送农业行业有限空间作业安全生产专项整治工作联系人及联系方式。

联系人：黄建平，联系电话：18065256561，报送邮箱：515992770@qq.com。

南安市农业农村局办公室 2019年1月21日印发

附件1

生产经营单位有限空间基本情况统计表

企业名称：                 填报人：          联系方式：              填报时间：

| 序号 | 编号 | 名称 | 类型 | 位置及范围 | 主要危险及危害因素 | 风险等级 | 本有限空间最大作业人数 | 是否有应急指导书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：1.企业名称要填写工商注册全称； 2.位置及范围要具体、明确、唯一； 3.有限空间名称要规范、标准； 4.类型分为：坑、沟、槽、池、井、管（道）、罐、箱、炉、室、仓（斗）、塔（釜）和其他。 |

附件2

农业生产经营单位有限空间汇总表

填报人:                                                          填报时间：

| 序号 | 企业名称 | 所属乡镇 | 坑 | 沟 | 槽 | 池 | 井 | 管（道） | 罐 | 箱 | 炉 | 室 | 仓（斗） | 塔（釜） | 其他 | A级 | B级 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填写要求：1.企业名称要填写工商注册全称；只需上报存在有限空间作业的企业。 2.没有，填0。 |

附件3

企业有限空间安全专项整治自查表

企业名称：                             有限空间个数：

法定代表人（签字）：                    联系电话：

| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产 管理制度 | 是否建立有限空间作业安全责任制度 |  |
|  |  | 是否建立有限空间作业审批制度 |  |
|  |  | 是否建立有限空间作业现场安全管理制度 |  |
|  |  | 是否建立有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度 |  |
|  |  | 是否建立有限空间作业应急管理制度 |  |
|  |  | 是否建立有限空间作业安全操作规程 |  |
| 2 | 管理台账 | 是否完成对本企业的有限空间进行辨识 |  |
|  |  | 是否确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况 |  |
|  |  | 是否建立有限空间管理台账，并及时更新 |  |
| 3 | 检测记录 | 是否按要求对氧浓度、易燃易爆物质深度、有毒有害气体浓度进行检测 |  |
|  |  | 是否记录了检测时间、地点、气体种类、浓度 |  |
| 4 | 劳动防护 用品配备 | 是否按标准配置空气呼吸器、防毒面罩 |  |
|  |  | 是否按标准配置安全带（绳）、通讯设备 |  |
| 5 | 应急救援 演 练 | 是否根据本企业有限空间作业特点，制定应急预案 |  |
|  |  | 是否定期进行了演练，作业现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员是否掌握相关应急预案内容 |  |
| 6 | 教育培训 | 有限空间作业专项培训是否包括：危险有害因素和安全防范措施，安全操作规程，检测仪器、劳动防护用品的正确使用，紧急情况下的应急处置措施等内容 |  |
|  |  | 培训是否有专门记录，并由参加培训人员签字确认 |  |
| 7 | 安全设备 设施配备 | 是否按标准配置气体检测设备 |  |
|  |  | 是否按标准配置通风换气设备 |  |
|  |  | 是否按标准配置安全警示标示 |  |
|  |  | 是否按标准配置应急救援设备 |  |
| 8 | 作业现场 管 理 | 作业前，是否制定有限空间作业方案，是否对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施。明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责，并告知作业方案和可能存在的有害因素防控措施 |  |
|  |  | 是否严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，测定氧含量和有害气体的含量，并根据测定结果采取相应的措施 |  |
|  |  | 有限空间出入口是否畅通 |  |
|  |  | 是否设置明显的安全警示标志和警示说明 |  |
|  |  | 作业前是否清点作业人员和工器具 |  |
|  |  | 作业人员与外部是否有可靠的通讯联络 |  |
|  |  | 作业人员是否佩戴呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具 |  |
|  |  | 作业人员是否佩戴安全绳或安全带 |  |
|  |  | 作业过程中是否采取充分的通风换气措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气 |  |
|  |  | 作业过程中，是否对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测 |  |
|  |  | 是否安排监护人员，密切监视作业状况，不得离岗，发现异常情况，及时采取有效措施 |  |
|  |  | 是否安排专门人员负责现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实 |  |