附件

南安市2022年脱贫户专项技能培训

实 施 方 案

根据《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（南委振兴组〔2022〕1号）文件精神，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，帮助建档立卡脱贫户掌握实用技能，提高发展产业、创业就业能力，实现稳定增收致富，现结合工作实际，制定本方案。

一、目标任务

为确保每户有劳动力的脱贫户至少有1人实现稳定就业，进一步巩固脱贫攻坚成果，提升我市脱贫人口的综合素质和就业能力，2022年我市计划组织600名脱贫户开展专项技能培训，为乡村振兴战略的深入实施提供强有力的人才支撑和保障。

二、重点工作

（一）培训对象。年龄在18—69周岁，有劳动能力且有意愿从事农业生产、经营和服务的建档立卡脱贫人口（含市定脱贫户）。

（二）完善培训体系。培训任务由市农业农村局（市乡村振兴办）作为项目承担单位，各乡镇（街道）作为项目任务分解单位，利用农技推广机构或大中专涉农院校、农业科研院所以及社会培训机构承担。市农业农村局（市乡村振兴局）按照公开、公平、公正的原则，明确标准和程序，开展3家培训（实训）任务承担单位指定或遴选工作，并主动接受社会监督。

（三）程序要求：一是制定培训计划，市农业农村局根据各乡镇（街道）建档立卡脱贫人口的比例，安排下达各乡镇（街道）的培训任务（详见附件1）。各乡镇（街道）政府（办事处）要与培训机构磋商，根据培训任务，制定培训计划报市农业农村局审核。每期人数不少于45人，培训时间应不少于2天。确保培训人数、培训时间、培训内容落到实处。二是要加强培训师资队伍的建设。选择专业理论扎实、熟悉现代信息技术、能深入田间地头开展教学、“手把手”帮助农民解决生产经营难题的技术能手和经营管理导师作为培训师资，打造一支由大中专院校、科研院所的专家教授、农技推广骨干、有一定资质和丰富培训经验的教师以及农村“田秀才”“土专家”组成的名师队伍。三是优化培训课程。要充分尊重脱贫户意愿和特点，紧贴农民需求，深入浅出、有针对性地进行培训，不断提高技术培训的效能。培训时不仅要讲授专业技术知识，更要进行政策解读与前景需求分析，以此解决长期困扰农民的信息不对称等问题，帮助脱贫户树立问题意识和前瞻意识，积极开展送教下乡，选好实训基地，强化技能训练。培训课程设置包括农业生产技术、农机具使用及维修、农业经营管理、农产品营销、绿色发展、家政服务等，但不限于以上课程。四是选择培训教材。培训机构要加强教材的规划、建设和管理，选择科学、权威、图文并茂、通俗易懂、针对性强的教材，发放给参训农民，确保人手一套。五是建立培训档案。培训机构应逐班次建立真实、完整和规范的培训档案，将学员姓名、贫困户识别标准、身份证号码、培训专业、培训时间、联系电话等信息填入《2022年南安市脱贫户专项技能培训台账》（附件2）。六是项目管理与验收。市农业农村局要派人参加专项技能培训开班仪式，督查每期的培训情况，听取学员对培训的需求和建议，并填写相应的《2022年南安市脱贫户专项技能培训验收报告单》（附件3）。对验收不合格的，要出具整改通知并督促整改到位。七是项目报账与审核。培训结束后，培训单位要提供相应报账材料，经乡镇（街道）初审后，报市农业（扶贫）部门审定，材料应包括：培训经费决算单、培训人员签到表、培训人员台账、培训课程安排表、培训现场全景照片和培训费用开支票据原件等，审定合格后，兑付培训补助资金。

三、保障措施

（一）加强组织领导。开展脱贫户专项技能培训，是巩固拓展脱贫攻坚成果，促进脱贫户持续增收的一项重要举措，也是实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化的基础性工程。各乡镇（街道）要进一步提高认识，增强责任感和紧迫感，把这项培训工作，摆上乡村振兴的工作日程，各乡镇（街道）乡村振兴服务中心（社区发展服务中心）要做好牵头，财政所等各部门密切配合的工作机制，明确工作职责，制定实施方案，细化措施，抓好工作落实。

（二）明确职责分工。市农业农村局负责全市专项技能培训的组织实施和业务指导，制定本级实施方案和资金分配计划，并做好培训对象确定、培训主体选定、培训监督、政策落实等培训组织工作。各乡镇（街道）要结合产业实际和培训脱贫户的需求，主动与培训机构沟通对接，做好培训对象确定、培训课程选定和政策落实。培训机构要在市农业农村局的指导下，科学制定培训计划，优化培训课程，选好培训师资，建立学员培训档案，做好跟踪服务。为确保培训质量，每个培训机构举办培训不得超过4场。

（三）补助标准。培训机构到村或在乡镇所在地举办的培训按每天（6个课时）不超过250元的标准核定经费预算。每位脱贫人口培训费用原则上不超过500元。

培训资金主要用于教师课酬、教材资料、场地租金、现场实训、异地培训、观摩学习、线上培训、宣传报道、证书制作、档案管理、下乡（含异地）办班差旅，农民集中培训期间的食宿、交通（包括学员异地集中培训的往返交通费补助）以及培训后的跟踪服务等相关支出。承担培训任务的单位没有提供免费伙食或住宿的，应给予参训人员适当的补贴。授课教师讲课费和市级师资培训费按照《南安市行政机关和事业单位培训费管理规定》有关规定执行。

（四）严格绩效管理。市农业农村局和各乡镇（街道）要采取有力措施，要督促各培训任务承担单位建立培训台账，切实做到培训台账明晰，加强对培训单位各班次的检查验收，及时填写验收报告单，准确掌握培训情况及成效，确保档案资料完整准确。各承担培训机构要于开班前3天内将脱贫户专项技能培训实施方案和教学计划报送南安市农业农村局；于2022年11月20日前完成本年度培训工作，11月30日前报送年度工作总结。

（五）强化资金监管。要根据项目实施方案的规定，按照“谁使用、谁负责”的原则，加强资金管理，确保专款专用。培训项目承担单位未按期完成培训任务的，下一年不再承担培训任务。私自分包、转包培训任务的，取消当年培训任务并追缴项目资金，5年内该培训机构不予参与培训。坚决杜绝资金使用管理上的违纪违规问题，对违反专项资金使用规定，截留、套取、挪用、滥用或造成资金损失的单位和个人，依照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定处理，并追回补助资金。市农业农村局、财政局将不定期组织对培训工作进度进行监督检查。

（六）加大典型宣传。要认真总结在培训工作的典型经验和创新做法，树立有特色新模式和好典型，充分利用广播、电视、报刊以及新媒体进行广泛宣传推介。

附件：1.2022年脱贫户专项技能培训任务分解表

2.2022年南安市脱贫户专项技能培训台账

3.2022年南安市脱贫户专项技能培训验收报告单

附件1

| 2022年脱贫户专项技能培训任务分解表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇（街道） | 培训人数 （人） | 备注 |
| 1 | 溪美街道 | 10 | 集中培训地点：美林街道 |
| 2 | 柳城街道 | 15 |  |
| 3 | 美林街道 | 25 |  |
| 4 | 省新镇 | 15 | 集中培训地点：金淘镇 |
| 5 | 金淘镇 | 35 |  |
| 6 | 东田镇 | 15 | 集中培训地点：仑苍镇 |
| 7 | 仑苍镇 | 30 |  |
| 8 | 眉山乡 | 5 |  |
| 9 | 英都镇 | 30 | 集中培训地点：英都镇 |
| 10 | 翔云镇 | 20 |  |
| 11 | 诗山镇 | 30 | 集中培训地点：诗山镇 |
| 12 | 码头镇 | 10 |  |
| 13 | 蓬华镇 | 10 |  |
| 14 | 梅山镇 | 50 | 集中培训地点：梅山镇 |
| 15 | 九都镇 | 30 | 集中培训地点：九都镇 |
| 16 | 向阳乡 | 20 |  |
| 17 | 罗东镇 | 10 | 集中培训地点：乐峰镇 |
| 18 | 乐峰镇 | 30 |  |
| 19 | 洪梅镇 | 10 |  |
| 20 | 洪濑镇 | 30 | 集中培训地点：洪濑镇 |
| 21 | 康美镇 | 20 |  |
| 22 | 丰州镇 | 15 | 集中培训地点：霞美镇 |
| 23 | 霞美镇 | 35 |  |
| 24 | 官桥镇 | 50 | 集中培训地点：官桥镇 |
| 25 | 水头镇 | 25 | 集中培训地点：水头镇 |
| 26 | 石井镇 | 25 |  |
| 合计 |  | 600 |  |

附件2

2022年南安市脱贫户专项技能培训台账

培训机构（盖章）：

| 序号 | 乡镇 （街道） | 姓名 | 识别 标准 | 身份证号码 | 培训专业 | 培训时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

2022年南安市脱贫户专项技能培训

验收报告单

| 培训机构 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收班次 |  | 专业 期 人 |  |
| 办班地点 |  |  |  |
| 验收重点内容 | 1.培训经费决算清单 2.培训人员签到表 3.培训台账 4.培训课程安排表 5.培训现场照片 6.培训教材 7.培训费用开支票据原件 |  |  |
| 验收结论 | 合 格 □ 不合格 □ |  |  |
| 验收不合格的主要问题及整改意见 |  |  |  |
| 乡镇（街道）验收意见： 分管领导（签字） 公章： 年 月 日 |  |  | 培训机构负责人（签字） 公章： 年 月 日 |

注：1.是在□内打√，否在□内打×；2.本表由集中培训地所在乡镇填写；3.一式叁份，乡镇（街道）、农业农村局、培训机构各存一份。