| 南安市卫生健康局 | 文件 |
| --- | --- |
| 南安市财政局 |  |
| 南安市教育局 |  |
| 南安市妇联 |  |

南卫〔2022〕84号

南安市卫健局 南安市财政局 南安市教育局 南安市妇联关于印发南安市2022年“持续实施呵护母婴健康工程”适龄女性人乳头瘤

病毒（HPV）疫苗接种项目实施

方案的通知

各乡镇（街道）社会事务办、妇联，各医疗卫生单位、有关学校:

现将《南安市2022年“持续实施呵护母婴健康工程”适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种项目实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

南安市卫生健康局            南安市财政局

南安市教育局                南安市妇女联合会

2022年5月27日

（此件主动公开）

南安市2022年“持续实施呵护母婴健康工程”适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗

接种项目实施方案

根据《泉州市卫健委、教育局、财政局、妇联关于印发<泉州市适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种工作方案（试行）>的通知》（泉卫妇幼〔2022〕20号）《泉州市卫健委关于做好2022年市为民办实事实施“持续呵护母婴健康工程”“提升妇幼保健机构服务能力”项目的通知》（泉卫妇幼函〔2022〕9号）要求，为助力妇幼健康促进行动、健康南安建设，自2022年起实施“持续实施呵护母婴健康工程”适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗（以下简称“HPV疫苗”）接种项目。为保障今年度疫苗接种任务顺利完成，制定本方案。

一、工作目标

（一）总体目标

以《健康南安2030行动纲要》为指引，进一步加强宫颈癌预防，降低患癌风险，提高“早接种、早保护”的意识和适龄人群对宫颈癌疾病及其预防控制相关知识的认知水平。加速控制宫颈癌疾病发病率，切实保障女性身体健康，力争2025年实现全市适龄女性60％完成HPV预防性疫苗全程免疫。

（二）具体目标

1.受种对象及家长宫颈癌防控知识（含疫苗接种）知晓率≥90％。

2.到2025年，适龄女性HPV疫苗接种率≥60%。

- 实施范围及对象

具有南安市学籍或户籍、未接种过HPV疫苗且年龄在13周岁-14周岁半的女性。

- 三、接种原则

- （一）财政补助免费接种原则：2022年实施泉州市级为民办实事800名适龄女性免费接种二价HPV疫苗试点项目；HPV疫苗费用（含存储、运输、配送等费用）和接种服务费用（含耗材等）按泉州市级为民办实事项目要求执行，其中泉州市补助28.7万元，我市财政按1:2配套经费57.4万元。

（二）属地管理原则：落实属地责任，制定细化实施方案，明确部门职责分工，协调推进有关工作。

（三）知情同意自愿原则：在充分告知学生及家长宫颈癌防控和HPV疫苗接种的相关知识与政策的前提下，实行知情、同意、自愿接种。

四、组织实施

(一）准备阶段

1.组织宣传发动及人员培训。要加强对接种点及学校相关人员、学生及家长关于HPV疫苗接种相关知识及政策的宣传和培训，包括HPV 疫苗接种必要性、宣传动员、组织实施、疫苗及接种管理、信息登记、疑似预防接种异常反应（以下简称“AEFI”）监测和处置等。市妇幼保健院、市疾控中心负责制作宫颈癌防控和HPV疫苗接种科普宣传材料，并加强对基层HPV疫苗接种工作的业务指导与质量控制管理工作。

- 2.依法组织疫苗采购。市疾控中心根据省疾控中心在省级公共资源交易平台确定的中标产品和价格，根据需求量按非免疫规划疫苗采购方式及中标价格进行采购，采购后供应给指定接种单位。市疾控中心、接种单位、疫苗生产企业、接受委托配送疫苗的企业应当遵守疫苗储存、运输管理规范，保证疫苗质量。

3.制定实施细则及接种流程。承担接种任务的乡镇（街道）要根据项目任务数量安排（见附件4），制定实施细则，细化工作流程，确定具体接种时间、各阶段工作时间节点，落实预防接种点，明确辖区各部门、各单位职责分工。

4.统计接种人数。市教育局根据项目指导数，组织统计我市各学校自愿接种二价HPV疫苗的适龄女性并登记造册，发放知情同意书（见附件1、2），汇总接种人数报市疾控中心，同时反馈给市卫健局。市卫健局根据接种人数和就近接种原则，优先指定人员配备充足、有较好医疗救护条件且具备疫苗接种资质的接种点负责疫苗接种工作。

(二）实施阶段

- 1.确定接种时间，做好接种准备。5月底组织接种第一剂次疫苗，9-11月组织接种第二剂次疫苗，接种对象首剂接种年龄应不满14周岁半。接种时，接种对象及监护人需携带监护人签字的知情同意书，凭身份证明（身份证或户口本）现场登记接种。项目范围内的无学籍有意愿接种的适龄女性，由监护人陪同到接种点实施接种。不推荐HPV疫苗与其他疫苗同时接种，要避免人员拥挤聚集，确保有充足的场所用来候诊和接种后观察30分钟。

2.做好应急预案及疑似预防接种异常反应（AEFI）处置工作。各接种单位要认真制定HPV疫苗接种应急预案，开展应急演练。加强技术指导，严格按照《预防接种工作规范》和HPV疫苗接种工作要求规范开展接种工作。预防接种工作人员在实施接种前，应当告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、可能出现的不良反应以及注意事项，并进行健康状况询问与医学建议（附件3）。一旦发生疑似预防接种异常反应（AEFI），要根据《全国AEFI监测方案》等有关技术要求，做好监测、报告、调查、诊断和救治等处置工作。

对严重或群体性AEFI，要在沟通解释的基础上，积极妥善予以处置，要遵循“先临床救治、后调查诊断”的原则，做到早期、规范、系统救治。

（三）总结阶段

1.做好经费结算。各接种点应及时将接种人员信息录入免疫规划信息系统，并按月整理接种数据，报至市疾控中心，市疾控中心汇总后报至市卫健局、泉州市疾控中心，并以此数据作为经费拨付凭据。

2.做好总结评估。市卫健局将联合教育、财政、妇联等部门动态跟踪项目实施情况，总结经验做法，在经验的基础上逐步推进。

五、工作要求

（一）强化组织领导

各相关乡镇（街道）要充分认识宫颈癌疫苗接种项目工作的重要意义，切实加强对这个项目工作的组织领导，将其作为践行党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要工作内容，压实工作责任，做好统筹协调，确保项目取得成效。同时，要定期开展项目评估和项目总结，研究解决实施过程中遇到的困难问题，全面推进宫颈癌疫苗接种工作，不断提高接种率。

（二）明确职责分工

1.有关管理部门。卫健部门牵头负责全市项目的具体实施工作，包括制定方案、宣传动员、疫苗接种实施等；教育部门牵头负责学校组织动员等工作，包括对学生及家长的宣传动员、受种对象信息采集，组织受种对象到接种点接种疫苗。财政部门负责落实经费保障工作。妇联负责无学籍适龄女性家庭以及社会宣传等。

2.疾控、医疗卫生机构。市疾控中心做好疫苗采购、分发、接种数据收集及汇总统计、接种技术指导、AEFI监测与处置等相关工作。市总医院各片区诊疗中心负责HPV疫苗接种医疗保障等工作，一旦发生AEFI等事件，立即按照应急预案做好医疗救治等工作。市妇幼保健院牵头组织科普宣传及扩展培训。各接种点负责疫苗规范接种、信息登记、接种数据上报、宣传沟通等工作。

（三）组织广泛宣传

卫健、教育、妇联等部门要结合工作实际做好宣传工作，发挥传统媒体和新媒体的特色优势，广泛开展 HPV 疫苗接种相关健康知识宣传，形成合力，扩大项目影响力。

市卫健局医政医管科联系人：钟金伶，电话：86382420，邮箱：nawjyz2019@126.com

市教育局体卫艺科联系人：尤毓清，电话：86367827

市疾控中心免疫规划科联系人：胡四群，电话：15880960857、

68991837，邮箱：nacdcyj@126.com

附件：1.    学年适龄女性二价HPV疫苗接种登记表

2.人乳头瘤病毒(HPV)疫苗接种知情同意书

3.健康状况询问与医学建议

4.2022年泉州为民办实事适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种项目任务分配表

附件1

学年适龄女性二价HPV疫苗接种登记表

### 南安市    乡镇（街道）         学校

| 班级 | 序号 | 姓名 | 出生日期 | 身份证号码 | 监护人姓名 | 联系电话 | 既往HPV疫苗接种情况 （有/无） | 接种意愿是/否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写时间：     年    月    日

附件2

人乳头瘤病毒(HPV)疫苗接种知情同意书

受种者姓名：                  出生日期：      年    月    日

【疾病简介】人乳头瘤病毒（HPV）感染是生殖道最常见的病毒性感染，可在女性和男性中引发一系列疾病，包括癌前病变（可能进展为癌症）。虽然绝大多数 HPV 感染无症状或不引起疾病，并可自行消退，但高危 HPV 基因型的持续感染可能导致相关疾病。部分 HPV 基因型可引发宫颈癌、肛门和生殖器疣、其他生殖道癌和肛门癌等。

【疫苗作用】据世界卫生组织的立场文件，二价HPV疫苗（16和18型）可用于预防由16型和18型HPV引发的宫颈、外阴、阴道和肛门的癌前病变和癌；除了具有双价HPV疫苗的预防效果，四价HPV疫苗（6、11、16和18型）和九价HPV疫苗（6、11、16、18、31、33、45、52和58型）还可用于预防6和11型HPV引发的肛门和生殖器疣；九价HPV疫苗还能预防的由HPV31、33、45、52和58型引起的宫颈、外阴及阴道部位的癌前病变和癌。

【接种禁忌】对疫苗所含任何成分严重过敏反应者禁用。

【不良反应】

- 1.十分常见不良反应：疲乏、肌痛、头痛、发热及注射部位反应疼痛、红斑、肿胀。

- 2.常见不良反应：注射部位硬结、关节痛、胃肠道症状（包括恶心、呕吐、腹泻和腹痛）、咳嗽、瘙痒、荨麻疹和皮疹等超敏反应。

- 3.偶见不良反应：头晕、局部感觉异常和淋巴结病等。

- 如接种疫苗后诊断为异常反应，已购买基础保险的由保险公司补偿，未购买基础保险的由疫苗企业补偿。

【注意事项】

1.按照我国疫苗说明书规定的接种对象进行接种。

2.只能预防所含HPV型别感染所致病变。

3.仅用于预防用途，不适用于治疗已经发生的HPV相关病变，也不能防止病变的进展。

4.接种疫苗不能代替常规宫颈癌筛查，也不能代替预防HPV感染和性传播疾病的其他措施。

5.急性严重发热疾病患者应推迟接种。

6.血小板减少症患者或者任何凝血功能紊乱患者接种后可能会引起出血，应谨慎接种。

7.妊娠期间应避免接种本品。若女性已经或准备妊娠，建议推迟或中断接种程序，妊娠期结束后再进行接种。

8.哺乳期妇女应谨慎接种。

9.接种后请留在接种门诊观察30分钟，无异常后方可离开。

10.本项目指定的HPV疫苗为             疫苗，免费接种，按照知情自愿原则接种，其他疫苗需自费。

请您认真阅读以上内容，如实提供受种者的健康状况和是否有接种禁忌等情况。如有疑问请咨询医疗卫生人员。因疫苗特性或受种者个体差异等因素，疫苗保护率并非100%。

本人已了解疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应以及现场留观等注意事项，并如实提供健康状况和是否有接种禁忌等情况，自愿选择接种。 监护人/受种者（签名）： / 日期： 年 月 日 医疗卫生人员（签名）： 日期： 年 月 日

附件3

健康状况询问与医学建议

以下问题可帮助确定受种者今天是否可以接种本疫苗。如果对任何问题的回答为“是”，并不表示受种者不应接种本疫苗，而只是表示还需要询问其他问题。如果对有些问题不清楚，请要求医疗卫生人员说明。（请在方框内打“√”，选“是”请在备注中注明。）

| 健康状况 | 是或否 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.近几天有发热等不舒服吗？ | 是 □ | 否 □ |  |
| 2.是否对药物、食物、疫苗等过敏？ | 是 □ | 否 □ |  |
| 3.是否曾经在接种疫苗后出现过严重反应？ | 是 □ | 否 □ |  |
| 4.是否有癫痫、或者有脑或其他神经系统疾病？ | 是 □ | 否 □ |  |
| 5.是否患有癌症、白血病、艾滋病或其他免疫系统疾病? | 是 □ | 否 □ |  |
| 6.在过去三个月内，是否使用过可的松、强的松、其他类固醇或抗肿瘤药物，或进行过放射性治疗？ | 是 □ | 否 □ |  |
| 7.有哮喘、肺部疾病、心脏疾病、肾脏疾病、代谢性疾病（如糖尿病）或血液系统疾病吗？ | 是 □ | 否 □ |  |
| 8.在过去的一年内，是否接受过输血或血液制品、或使用过免疫球蛋白？ | 是 □ | 否 □ |  |
| 9.在过去1个月内是否接种过减毒活疫苗？ | 是 □ | 否 □ |  |
| 10.是否有其他异常情况或接种禁忌？ | 是 □ | 否 □ |  |

医学建议：1.建议接种□；2.推迟接种□；3.不宜接种□。

医疗卫生人员（签名）:                         日期：     年    月   日

本人已接受健康询问，同意医学建议。

监护人/受种者（签名）:                        日期：     年    月   日

### 附件4

2022年泉州为民办实事适龄女性人乳头瘤病毒（HPV）  疫苗接种项目任务分配表

| 乡镇（街道） | 接种单位 | 学校 | 学校联系人、联系方式 | 应接人数 |  | 分配数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溪美 | 溪美街道社区卫生服务中心 | 柳城中学 | 洪少波13808506266 | 357 |  | 120 |
| 溪美 | 溪美街道社区卫生服务中心 | 实验中学 | 黄天虎13599766987 | 586 |  | 200 |
| 溪美 | 溪美街道社区卫生服务中心 | 西溪中学 | 洪亚满13599126578 | 387 |  | 130 |
| 柳城 | 柳城街道社区卫生服务中心 | 南安一中江北校区 | 陈志刚13959986825 | 507 |  | 180 |
| 柳城 | 柳城街道社区卫生服务中心 | 鹏峰中学 | 杨友良13859762072 | 289 |  | 100 |
| 柳城 | 柳城街道社区卫生服务中心 | 榕桥中学 | 吴长岭13625967222 | 208 |  | 70 |
| 合计 |  |  |  | 2334 | 800 |  |

南安市卫生健康局 2022年5月27日印发