南卫〔2022〕96号

南安市卫生健康局印发关于整治提升村卫生所（室）服务能力的工作方案的通知

各乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）：

现将《关于整治提升村卫生所（室）服务能力的工作方案》印发给你们,请认真组织落实。

南安市卫生健康局

2022年6月17日

（此件主动公开）

关于整治提升村卫生所（室）

服务能力的工作方案

根据《中共泉州市纪委办公室 泉州市监委办公室关于开展纪检监察进邻里“点题整治”的通知》（泉纪办〔2022〕26号）要求，南安市纪委监委将“整治提升村卫生所（室）服务能力，改善村级医疗卫生服务条件”纳入纪检监察进邻里“点题整治”项目。按照整治工作部署要求，制定本工作方案。

一、整治目标

着力推进村卫生所（室）服务能力提升建设，全面改善村级医疗卫生服务条件，提高乡村医生解决常见健康问题的能力，提升村级医疗卫生综合服务能力。

二、任务分解及进度安排

1.时间安排

2022年4月底前，结合“党建+”社区邻里中心建设项目，组织完成30家村卫生所（室）、社区卫生服务站服务能力提升建设的调查摸底和确认工作；6月底前，对30家村卫生所（室）、社区卫生服务站的内部布局、设施设备等问题进行整治改进，完成村卫生所（室）、社区卫生服务站设施、设备、人员培训等服务能力的提升工作，并正式投入使用；7月份，市卫健局组织对整治情况进行验收；8月份后，加强对村卫生所（室）、社区卫生服务站日常医疗卫生服务工作的检查指导，巩固整治成果，全面提升村级医疗卫生服务水平。

2.整治内容

⑴对全市30个村卫生所（室）、社区卫生服务站进行整治提升，合理设置“三室”（诊疗室、注射室和观察室），配备基本设备和急救设备（包括：诊桌、诊椅、方盘、纱布罐、诊察凳、听诊器、血压计、体温表、压舌板、药品柜、紫外线消毒灯、污物桶、高压灭菌设备、处置台，选配氧气瓶（袋）、开口器、牙垫、口腔通气道、人工呼吸器等）。各项目单位根据财力配备“健康自测小屋”，增配尿常规、血糖、血脂、体温、血液分析、肺功能分析等检测设备，方便村民健康检测和数据采集。

⑵对列入全市17个“党建+”社区邻里中心卫生健康服务点建设的项目单位，必须配备“健康自测小屋”，需配备身高体重计、全自动血压计、健康一体机等。其他建设要求根据市委组织部文件要求开展。

⑶对依法取得乡村医生执业证书（含取得乡村医生证书的）、执业（助理）医师资格，经注册后在村卫生所（室）执业的乡村医生，利用福建省乡村医生规范培训平台，组织完成60学时的网络在线培训课程及在线考试。通过自主学习、网络交流、任务驱动等形式，重点加强医学人文、公共卫生知识、全科医疗、中医适宜技术应用等基本知识技能方面的培训，提高乡村医生解决常见健康问题的专业素质和能力。

⑷对村卫生所（室）从事西医临床类别工作且中医基础知识比较薄弱的乡村医生进行能力提升，通过理论学习及临床跟师实践学习，提升从事中西医结合事业的西医执业医师的中医理论水平及中医诊疗能力，培养能中会西，既有扎实西医知识和技能功底,又掌握中医药基本理论、基本知识和基本技能的中西医结合人才。

3.项目资金来源

⑴30家村卫生所（室）的整治建设，每家安排资金5万元，共计150万元。配套的资金主要用于村卫生所（室）、社区卫生服务站用房装修、采购诊疗设备和电脑设备、网络等基本设施。

⑵乡村医生规范培训项目费用每人360元，由省财政安排专项资金提供经费扶持。

⑶“西学中”的人才培养项目由市财政安排专项预算资金提供经费支持。

三、工作要求

1.强化领导，主动协调推进工作。各相关乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）要加强对辖区内项目单位的统筹管理，协调解决项目整治过程中的困难问题，推进项目整治按时序进度完成。

2.细化方案，保质保量完成任务。各相关乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）要组织项目单位按照本方案要求，落实村卫生所（室）用房升级改造，抓紧硬件设施、设备的整治工作，尽早完成建设并投入使用。加强乡村医生规范培训和“西学中”的中西医结合人才培训力度。

3.加强督查，确保资金专款专用。各相关乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）要做好项目资金监管和专款专用，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用专项补助资金。同时，市卫健局将强化项目整治过程的督导，加强对项目整治工作质量的检查。

项目整治具体联系人：洪跃庭，联系电话：13506960916，电子邮箱13506960916@126.com。

南安市卫生健康局 2022年6月17日印发