南洪政〔2020〕22号

南安市洪濑镇人民政府关于开展清明节期间

森林火灾风险隐患排查整治工作方案的通知

各村（居）、坝田场：

清明期间历来是我镇森林防灭火最为紧密、最为关键的时期。当前，农林生产也进入关键时期，各种农林事用火和清明节祭祀用火将大量增加，火灾风险隐患突出，火源管理难度增大，森林防灭火形势严峻。为扎实做好今年清明期间森林火灾防控工作，切实降低森林火灾风险隐患，最大限度地减少森林火灾发生，根据南森防灭指办〔2020〕5号、6号文件精神，经研究决定：即日起至3月27日在全镇开展清明节期间森林火灾风险隐患排查整治工作。方案通知如下：

一、工作目标

深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产的重要论述和提高自然灾害防治能力重要讲话精神，按照“预防为主、防灭结合”的工作方针，加强今年清明期间森林火灾风险隐患排查整治工作，化解风险、消除隐患，接长短板、提升能力，解决森林防灭火工作中存在的问题和薄弱环节，有效防范重特大森林火灾事故发生，在当前新冠疫情防控时期，坚持一手抓疫情防控、一手抓防灭火工作，为打赢疫情防控提供坚实保障，确保人民群众生命财产和森林资源安全。

二、工作任务

（一）重点部位风险隐患排查。各村（居）、林场要深入重点部位进行全面排查。一是深入排查林区及其周边居民点的森林火灾隐患，严防“家火上山、山火进城”；二是深入排查风景名胜区、军事设施等重要目标周边的森林火灾隐患，严防重要设施受到火灾威胁；三是深入排查林区输配电、通信等设施森林火灾隐患，严防线路老化、脱落等原因引发火灾事故；四是深入排查公墓、坟场以及林农、林田结合部的森林火灾隐患，严防祭祀用火、农事用火；五是深入排查风景名胜区等自然保护地森林火灾隐患，严防森林火灾发生。

（二）重点环节风险隐患排查。各村（居）、林场要深入检查森林火灾防控工作重点环节，确保各项举措落地生根，确保山有人看、林有人护、火有人管、责有人担。一是深入检查责任落实是否到位，重点检查行政首长负责制、经营主体责任制、部门分工合作制，压实责任体系；二是深入检查宣传教育是否到位，重点检查进村、进社区、进学校、进林区的安全教育，落实群防群治；三是深入检查野外火源管理是否到位，重点检查用火审批、高火险时段禁火令、重点卡口以及护林人员驻守情况，严格野火管控；四是深入检查扑火队伍是否到位，重点检查靠前驻防、装备配备、扑火安全等情况，确保应急到位；五是深入检查预案是否修订到位，重点检查定期组织培训和演练，做到分级响应；六是深入检查应急值守是否到位，重点检查预警监测、热点核查反馈、火情信息报送等情况，杜绝脱岗漏岗、迟报瞒报。

（三）重点工程风险隐患排查。各村（居）、林场要深入排查林区在建工程施工现场用火隐患，坚守安全底线、严守安全红线，严防生产用火导致森林火灾发生。要严格落实工程所在地党政领导责任、项目施工单位主体责任，始终把安全挺在前面，狠抓火灾防控细节，消除火灾风险隐患，保质保量完成施工任务。

各村（居）、林场还要根据实际情况，因地制宜，科学实施，采取行之有效的方式，系统清理一次林缘、林下可燃物。对于需要集中烧除的，必须经报批许可，有计划、有组织、有预案、有管理地统一实施。

三、工作步骤

（一）部署发动阶段（2020年3月7日前）。各村（居）、林场要结合实际，制订隐患排查工作方案，明确目标，细化步骤，落实责任，摸清底数，建立台账，确保工作顺利开展。

（二）排查整改阶段（2020年3月7日至年3月25日前）。各村（居）、林场要综合研判，突出重点，分类施策，动员和组织力量进行拉网式隐患排查。对排查出的隐患要及时下达整改通知书，限时整改完成。

（三）总结验收阶段（2019年3月27日前）。各乡镇（街道）、林场要认真梳理，深入分析，全面总结，组织验收，健全完善火灾防控工作机制，确保火险隐患排查取得实效。

请各村（居）、林场于3月29日前将工作总结、合计表报送镇林业站。

邮  件：hllyzh@163.com，

联系人：潘志同，联系电话：13004892072。

附件：森林火灾风险隐患排查整治工作合计表

南安市洪濑镇人民政府

2020年3月6日

(此件主动公开)

附件

森林火灾风险隐患排查整治工作合计表

填报单位：                                单位：   次（个、起）

| 隐患排查整治内容 | 排查风险隐患数量 | 存在风险隐患数量 | 已整改风险隐患数量 | 整改数占比% | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.应急机构是否健全 |  |  |  |  |  |
| 2.预案制度是否完善 |  |  |  |  |  |
| 3.防火责任是否落实 |  |  |  |  |  |
| 4.宣传教育是否到位 |  |  |  |  |  |
| 5.演练培训是否开展 |  |  |  |  |  |
| 6.预警预报是否及时 |  |  |  |  |  |
| 7.应急值守是否到位 |  |  |  |  |  |
| 8.热点核查反馈是否及时 |  |  |  |  |  |
| 9.应急队伍是否到位 |  |  |  |  |  |
| 10.防扑火物资装备准备是否充分 |  |  |  |  |  |
| 11.防扑火运行保障经费是否落实 |  |  |  |  |  |
| 12.野外用火审批制度是否落实 |  |  |  |  |  |
| 13.林缘田边可燃物清理是否彻底 |  |  |  |  |  |
| 14.重点部位输配电设施是否安全 |  |  |  |  |  |
| 15.重点工程防火责任是否落实到位 |  |  |  |  |  |

| 隐患排查整治内容 | 排查风险隐患数量 | 存在风险隐患数量 | 已整改风险隐患数量 | 整改数占比% | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.重点工程是否存在火灾隐患 |  |  |  |  |  |
| 17.林区居民点是否存在火灾隐患 |  |  |  |  |  |
| 18.风景名胜区、自然保护区等是否存在火灾隐患 |  |  |  |  |  |
| 19.重要设施周边是否存在火灾隐患 |  |  |  |  |  |
| 20.公墓和坟场是否存在火灾隐患 |  |  |  |  |  |
| 21.边界防火隔离带质量是否过关 |  |  |  |  |  |
| 22.火灾隐患排查整治落实是否到位 |  |  |  |  |  |
| 23.防火通信是否畅通 |  |  |  |  |  |
| 24.火情信息报送渠道是否通畅 |  |  |  |  |  |
| 25.调度指挥和火灾处置是否得力 |  |  |  |  |  |
| 26.火案查处是否及时 |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |

南安市洪濑镇人民政府办公室                  2020年3月6日印发