南安市柳城街道办事处

南柳政〔2021〕153号

南安市柳城街道办事处关于印发《柳城街道

景区和非景区景点安全管理专项整治工作

实施方案》的通知

各村（社区居）委会、街道直属有关单位：

现将《柳城街道景区和非景区景点安全管理专项整治工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

南安市柳城街道办事处

2021年9月18日

（此件主动公开）

柳城街道景区和非景区景点安全管理专项整治工作实施方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于统筹发展与安全的重要论述和安全生产的重要指示批示精神，切实加强我街道景区、非景区景点等重点区域安全管理，保障人民群众生命财产安全，根据《福建省人民政府关于印发全省景区和非景区景点安全管理专项整治工作方案的通知》（闽政〔2021〕17号）、《泉州市人民政府关于印发全省景区和非景区景点安全管理专项整治工作方案的通知》（泉政文〔2021〕38号）、《南安全市景区和非景区景点安全管理专项整治实施方案的通知》（南政文〔2021〕124号）要求，街道党工委、办事处研究决定，在全街道范围内开展景区和非景区景点安全管理专项整治行动。

一、总体要求

各村（社区）、直属有关单位要提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，压实责任，强化景区、非景区景点等重点区域安全管理，进一步加强安全隐患排查治理，完善相关安全措施，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，通过专项行动，景区、非景区景点等重点区域的安全隐患得到有力整治，安全措施更加健全完善，坚决杜绝重特大事故发生。

二、整治内容

重点加强景区、非景区景点、涉水危险区域和旅行社安全管理。

（一）景区

1．严格要求景区健全完善安全生产和应急管理制度，建立健全安全生产责任体系。

2．加强大型游乐设施、电梯等特种设备的管理和维护保养，以及地质灾害、火灾（含森林火灾）等隐患排查整治。

3．在危险区域设置安全警示标识，警示或提示可能出现的安全隐患情况、划定安全警戒线，建设必要的安全防护设施。

4．设立安全巡查督导员，并建立常态化巡查制度；设置安全探头，对事故易发多发区域实现监控全覆盖，实施24小时监控，对人员聚集和可能发生安全隐患行为及时发出警示。

5．严格高空、高速、水上、潜水、探险等高风险娱乐项目安全监管，依法依规禁止不适合人员参与。

6．涉水区域的安全防护设施和游乐设施设备要定期维护保养，并配备足够的救生设施设备。对含有沙滩、人工泳池、海滨浴场等涉水区域的景点，需配备至少1名救生员，负责安全监管以及突发事件处置，并就近配备救生筏、救生绳、防水手电筒等救生装备，严防发生溺水等意外事件。

7．做好灾害天气、交通拥堵、设备停运、突发事件等的应急预案，并实施演练。

8．做好其他安全隐患的整治。

（二）非景区景点

1．加强人员密集、事故易发多发的江河、湖泊沿岸设置安全探头并加强视频巡查，对发现的安全隐患提前预警、立即整改。

2．加大对山体滑坡、泥石流等地质灾害隐患点的工程治理，实现治一个点、少一处危险。

3．加强城市公园安全管理，对绿地、临水、亲水地带，山体危石、假山雕塑、滑坡地带等进行隐患排查。公园水域科学配置围栏、安全警示标识、水深标尺、救生圈等设施设备，在醒目位置标明救生电话、救助常识。

4．网红打卡地等人员易聚集临水区域加强安全防护设施和安全警示标识建设，安排专人疏导人流、车流，避免人员聚集。

5．做好其他安全隐患的整治。

（三）江河湖海水库等涉水危险区域

1．落实江河水库安全管理措施，对水域统筹布点，合理配置安全警示标识和安全设施，不定时安排人员巡查，禁止群众进入危险江河和水库管理区域。严格按照预案做好水库、拦河闸（坝）泄洪时相关疏散管理工作。

2．在临水、临崖路段，漂流、游船、攀岩等危险区域设置安全警示标识标牌。

3．加大森林公园、自然保护区、风景名胜区等各类自然保护地游览步道、漂流河道、护栏、码头等各类游乐设施日常维护保养，确保设备运行正常，对不符合安全要求的设施和区域要停止使用或关闭。

4．全面排查各类自然保护地山体危石、滑坡、临水区域及森林火灾等安全隐患。

5．在防洪堤、“水乡渔村”休闲渔业示范基地等危险区域设置警示标识。

6．体育场馆、运动项目和群众健身设施加强救生设施设备、救助人员配置。

7．做好其他安全隐患的整治。

（四）旅行社

1．旅行社必须选择符合资质条件的车辆和驾驶人，签订规范的租车协议，合理安排行程，避免因时间紧凑超速赶路。

2．旅行社严禁组织游客到存在安全隐患，以及未开放的景点和未开发的区域旅游。

3．旅行社要加强导游等从业人员培训，督促导游落实游客安全告知事项，提醒游客遵守各项安全规定，加强个人安全防范，特别是加强节假日、旅游旺季等游客密集时段团队安全管理。

三、组织领导

柳城街道景区和非景区景点安全管理专项整治在街道党工委、办事处统一领导下，建立联席会议制度，成员由党政办、文体站、安办、综治办、教育办、统战办、派出所、国土所、农业服务中心、林业站、水利站、市监所、执法中队等部门组成，定期通报情况、共享信息，研究解决安全管理重点问题，根据职责推动各项工作落实。

联席会议下设办公室，承担联席会议的日常工作，协调成员单位及时解决整治工作中存在的问题。街道文体服务中心、安办、派出所、水利站、林业站、市监所等有关单位各派1名骨干人员参加，成立综合协调组、宣传信息组和督导组三个组，实行集中办公。联席会议抽组成督导小组，每周对各单位、村（社区）专项整治工作开展情况进行督导。

各村（社区）、直属有关单位要同步发力、同步推进、同步落实，进一步细化责任、任务、标准、完成时限，确保事事有人管、事事有落实。各联席会议成员单位要认真负起责任，对本次专项整治工作具体组织研究，加强沟通衔接，抓好统筹协调，细化内部分工推进方案和措施，及时研究推进过程中重点难点问题，对涉及可能造成重大人员伤亡的隐患主要领导要亲自督办整改；各景区、非景区景点、涉水危险区域要按照整治内容，根据自身实际，制定操作细案，强化措施要求，形成落实合力。

（一）属地职责

各村（社区）严格落实属地管理主体责任,建立健全专项整治行动工作机制，加强组织领导，抓好统筹协调、督查督办，建立长效机制。对本地区景区、非景区景点和涉水危险区域开展全面隐患排查整治，定期开展风险评估，加强安全设施建设，完善警示标识、警戒监控手段，分级分类采取针对性防控措施。加大综治中心规范化建设力度，发挥网格员群防群治力量作用，加大安全巡查力度。加强智能化防控体系建设，运用信息化手段加强危险区域监控，及时处置可能危及群众生命安全各类情况。加强安全宣传培训，提升社会公众安全防范意识、应急避险和自救互救能力。加强应急救援力量建设，健全完善救援协调联动机制,及时处置各类突发状况。

（二）部门职责

1．文体服务中心。指导A级景区在街道党工委、办事处的统一部署下，弹性采取限流等措施，科学设置景区游客接待上限。指导A级景区在游客接近最大承载量时，配合交通、公安等部门采取远端分流、交通疏导、临时管制、入口封闭“只出不进”等方式疏导客流。采取多种形式开展旅游安全宣传，营造文明旅游、安全出行的良好氛围。做好体育场馆、运动项目和群众健身设施的安全工作，加强对攀岩、潜水、游泳等高危体育项目的安全监管。

2．安办。街道安办会同有关部门进一步完善救援协调联动机制，把景区、非景区景点和其他涉水危险区域的安全应急纳入全街道的应急联动,协同应对各类安全事件。

3．综治办。会同派出所督促各地完善优化公共安全视频监控平台，负责推动各级各部门责任落细落实。

4．教育办。督促学校加强校园安全教育，引导学生增强自我安全意识和自我保护能力，严防溺水事件发生。加强对以学生为主体的研学旅行、夏令营等活动的主办承办单位和校外培训机构的安全监管。

5．统战办。督促山边水边、景区和非景区景点的宗教活动场所的安全管理。

6．派出所。积极协助全面普查景区、非景区景点、网红打卡地等人员易聚集区域底数，深入排查安全隐患，积极推动整改；加强景区和非景区景点治安管理，根据实际设立警务室、警务站或报警点，充实民警、辅警力量，指导景区安保人员加强巡逻检查，及时发现查处违法犯罪行为。

7．国土所。指导督促各村居做好重点区域地质灾害预防和治理。

8．农业服务中心。指导督促开展种植养殖生产体验、采摘观光、农耕文化展示等农事休闲活动的农业经营主体安全管理。

9．林业站。指导督促风景名胜区做好自然保护地安全管理和隐患排查整治；持续推进森林防火网格化管理。

10．水利站。指导做好水利风景区、水库、堤防、水闸、泵站、小水电站的安全管理和隐患排查整治。

11．市监所。做好目录内特种设备安全监管，查处特种设备违法行为，督促企业防范特种设备安全风险。配合依法查处市场主体无证无照经营行为。

12．执法中队。指导强化安全和应急管理。

15．党政办。协调电信、移动、联通、广电等通信部门。

四、方法步骤

本方案自印发之日起至2021年11月30日开展为期三个月专项整治，分全面自查、边查边改、检查督导、健全机制四个阶段进行，全面摸排全街道景区、非景区景点等重点区域存在的安全管理短板和漏洞，全面加强安全隐患整改，健全完善长效机制，提升基础保障能力，做好常态化安全管理工作。

（一）开展全覆盖拉网式自查。即日起至9月20日，各村（社区）、街道直属各单位要全面普查辖区内景区、非景区景点、网红打卡地以及人员易聚集临水区域等底数，明确目标任务、要求和职责分工，督促各景区、非景区景点、涉水危险区域按照所属整治内容，对照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，从设施设备、安全组织体系、规章制度、现场管理、风险管控、应急管理等方面，全面开展自查自纠，立查立改，认真查找事故易发的重点场所、要害部位、关键环节。重点查安全隐患，看整改是否到位；查责任制度，看是否层层落实责任和签订安全责任书；查操作规程和规章制度，看是否严格执行和落实；查设施设备，看是否安全运行；查主体资格和生产经营行为，看是否合法、有效、规范；查应急预案，看是否落实到人、财、物和工作保障措施。对排查出的问题隐患，要建立问题清单、责任清单、销号清单，找准问题和短板，定准对策措施，倒排时间表，做到闭环管理。

（二）坚持边查边改全面兜底。即日起至9月底，各村（社区）、直属各单位要对照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，坚持“边排查、边整改、边完善机制”，从设施设备、安全组织体系、规章制度、现场管理、风险管控、应急管理等方面，组织对各景区、非景区景点、涉水危险区域全面开展风险隐患排查。街道有关部门加强统筹协调，深入排查安全隐患、管理漏洞，积极推进整改。对排查发现的安全隐患建立问题清单、责任清单、销号清单，实行“五个一律”，即一律由相关主管部门按职责分工开具安全隐患整改通知书；能整改的一律立即整改；一时不能整改的一律暂停使用设施设备，一律采取临时性管控措施；对整改不到位或拒不整改的，一律依法依规严肃处理，确保“国庆节”前，能整改的必须整改到位，一时难以整改的，一律暂停使用。

（三）加强执法检查和督促指导。10月初至11月中旬，各村（社区）、街道直属各单位要按照职责加强督导调研和执法检查，组织对排查出的问题隐患清单、整改清单开展整改情况“回头看”，对重复存在同类型重大隐患、隐患整改弄虚作假的，要严厉打击、严格执法，确保前期排查出来的隐患全部整改到位，排查出来的风险防控措施全部落实到位。发现存在安全隐患和薄弱环节的，要督促及时整改到位；发现违法违规的，要及时立案查处；不具备安全生产资质的各类企业依法坚决予以关停，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。加强景区、非景区景点治安管理。

（四）建立健全常态化防范机制。11月20日至30日，在全面总结经验做法的基础上，针对景区、非景区景点和其他涉水危险区域的特点，进一步健全完善安全管理制度和应急处置预案，持续推进景区、非景区景点和其他涉水危险区域安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设；认真总结专项行动的做法，纠正存在的不足和问题，推广好的经验和做法，建立景区、非景区景点和其他涉水危险区域隐患排查常态化，联合执法机制规范化，群防联救机制长效化，不断健全常态化的安全风险防范化解长效机制，努力把问题解决在萌芽之前、成灾之前。

五、保障措施

（一）压紧压实安全责任。坚持“党政同责、一岗双责，齐抓共管、失职追责”原则，严格落实属地安全管理责任、行业主管部门安全监管责任，发挥网格化治理作用。加强日常安全检查，及时清除安全隐患。督促景区、非景区景点业主单位落实主体责任，指导完善安全管理制度、细化应急处置方案，督促严密内部安全防范措施，确保安全隐患风险发现在早、处置在小。坚决防范重特大事故发生，对因工作落实不到位造成重大事故的，严肃问责。

（二）加强安全设施建设。要督促指导景区结合景区提升计划，加大防护设施投入，督促景区完善景区内安全提示、警示标识和安全防护设施，打造优质平安景区。组织有关部门对非景区景点、人群高度聚集的开放式场所和其他涉水危险区域定期开展安全风险评估，全面排查分析危险区域数据，确定出高、中、低风险点，分级采取竖立警示牌、加固安全护栏、设置硬质隔离、封停危险区域等针对性防控措施。针对存在溺水、坠崖、落石等风险的危险区域，该封闭的要坚决封闭；不能封闭的必须设置明显安全警示标志，划定安全警戒线，建设必要的安全防护设施和应急避难场所。

（三）提升信息化监控水平。建立健全视频监控、信息化预警等智能化防控体系，实现对人流、重点对象、突发事件的实时掌控。加强公共安全视频监控建设与联网，加强景区、非景区景点防控体系建设，强化数据汇聚和互联互通。针对重要节假日、重大活动、暑期汛期等重点时段，加密重点区域的巡查频次，一旦出现苗头性动向，能够及时发现并高效处置。

（四）加大网格化管理力度。突出水域整治，建立健全沿江涉水危险区域安全防范机制。成立由街道党工委、办事处牵头，各有关部门参加的涉水危险区域联席会议机制，加强对沿江涉水危险区域安全管理工作的统筹协调。充分发挥各级“河长制”作用，加强治安巡防队（安全员）、周边视频监控设备等建设和管理。发挥综治网格、警务网格、社区网格作用，发动群防群治力量，加强对沿江临水危险区域的巡查，及时提醒、制止、劝离靠近、进入危险区域群众。

（五）强化安全宣传引导培训。加强公共场所安全宣传教育，提升社会公众安全防范意识、应急避险和自救互救能力。街道宣传办要采取多种形式开展旅游安全宣传，引导游客预约、错峰出行，营造文明旅游、安全出行的良好氛围。安办要组织开展应急救援培训和演练。一旦出现台风、强降雨、大风天气，及时关闭景区、公园等，疏散群众。要加强学生、户外运动爱好者等重点人群的安全教育引导，提醒参加夏令营、社会实践等研学活动和登山、涉水等户外活动时，遵守相关警示和指引，做好自我保护；加强社区、农村安全生产宣传教育，提升群众安全意识和安全素质。加强安全和应急知识培训，提高安全意识和应急处置能力。

（六）提升应急处突能力。应将景区、非景区景点和其他涉水危险区域的应急管理纳入街道应急管理体系，指导各村居和景区景点管理单位，认真编修应急预案，重点是划定风险隐患区域、管理责任主体、防范具体措施、应急救援队伍，充分预想各种可能发生的险灾情，把在哪里、怎么防，谁来救、怎么救等问题具体化、实操化，确保遇有情况有案可依，依案可行，并围绕预案开展应急演练。进一步健全完善景区、非景区景点和其他涉水危险区域的突发事件信息联动速报机制、救援协调联动机制，协同应对各类安全事件。要整合消防救援、医疗卫生、公安民警、志愿者以及民间救援队伍等力量，建设应急救援队伍，常态开展专勤训练和联合演练。要充分发挥河长制作用，发挥网络员、联防队员和媒体信息员等作用，进一步衔接好“防”“管”“救”的工作责任链条，把应急救援的关口前移。积极探索志愿者、社会救援力量向基层应急管理网格化衔接延伸的新机制，整合拓展志愿者、社会救援力量综合功能，使其成为基层应急管理“防”“管”“救”有益补充，力争做到人防与技防相结合，专业救援与社会救援相结合，技术监控与人力补盲相结合。各类应急救援力量要加强值班备勤，确保一旦发生险情，能够第一时间出动、及时有效应对，最大程度减少人员伤亡和财产损失。同时，要严格落实信息报送和发布审核审查机制，按照规定做好信息报送和发布工作。

（七）建立常态长效机制。专项整治结束后，各村（社区）、街道直属各单位要不断深化总结好的经验做法，在联席会议机制、安全预警机制、普查巡查机制、联合执法机制、信息畅通机制、群防联救机制、舆情引导机制等内容上，细化固化为可复制可推广的机制。要坚持“早发现、早处置”，深入查找分析景区、非景区景点和涉水危险区域各类风险隐患形成的主客观条件，着力将风险隐患消除在成灾之前，推动一线责任主体持续健全完善安全管理制度和应急处置预案，着力将风险隐患消除在成灾之前，建立健全常态化的安全风险防范化解长效机制。

（八）严格问效问责。坚持“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”。各村居、各行业主管部门要加强监督本辖区、本领域安全整治工作。

（九）按时上报情况。专项整治期间，实行周汇报、月小结、最终总结的材料报送模式。各村居、联席会议成员单位每周一上午9：30前，要上报上一周景区和非景区景点安全管理专项整治工作情况（包括基本情况、好的经验做法、存在主要问题、需协调解决事项以及下一步工作打算等基本要素）和相关报表（见附件2、3、4、5）；每月2日前报送上个月阶段性进展情况和报表。11月25日前，报送本次专项整治工作总结情况和报表。对弄虚作假，应付了事的，将进行通报。

附件：1. 柳城街道景区和非景区景点安全管理专项整治工作

联席会议制度

2. 柳城街道景区和非景区景点安全管理专项整治工作

情况表

3. 重大隐患填报表（累计数）

4. 执法检查及约谈、通报名单情况表（累计数）

5. 技术监控设施统计表（累计数）

附件1

柳城街道景区和非景区景点安全管理

专项整治工作联席会议制度

为全面开展景区和非景区景点安全管理专项整治工作，强化统筹协调，形成工作合力，及时研究解决整治工作中出现的重大事项及问题，根据《福建省人民政府关于印发全省景区和非景区景点安全管理专项整治工作》（闽政〔2021〕17号）、《泉州市人民政府关于印发全省景区和非景区景点安全管理专项整治工作方案的通知》（泉政文〔2021〕38号）、《南安全市景区和非景区景点安全管理专项整治实施方案的通知》（南政文〔2021〕124号）要求，经街道党工委、办事处同意，建立柳城街道景区和非景区景点安全管理专项整治工作联席会议制度（以下简称联席会议）。

一、主要职能

联席会议在街道党工委、办事处的领导下，定期通报情况、共享信息，研究解决全街道景区和非景区景点安全管理重点问题；督促指导各村（社区）、各相关部门按职责分工落实专项整治各项任务；推动部门加强协作配合，形成执法监管工作合力；总结各村（社区）、各相关部门在专项整治工作中的好经验、好做法，加大安全宣传力度；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、工作规则

联席会议由总召集人或副召集人主持召开，以会议纪要形式明确会议议定事项。联席会议根据工作需要定期或不定期召开，研究相关工作。

三、组成人员

总召集人：郑开鹏  党工委副书记、办事处主任

副召集人：柯奕坤  党工委副书记

李振兴  党工委统战委员、秘书

李燕婷  党工委组织委员、宣传委员

苏超阳  党工委委员、柳城派出所所长

吴耀斌  办事处副主任

黄双兴  办事处副主任

林荣贵  办事处副主任

叶至煌  二级主任科员

吴巧碹  综合便民服务中心主任

黄棍平  社区发展服务中心主任

黄银海  综合执法队队长

成    员：王彬彬  党政办副主任

洪永通  安办主任、消防办负责人

刘小云  文体服务中心主任

李志龙  柳城国土所所长

傅候原  农业服务中心干部

王建东  水利站站长

黄春晓  柳城执法中队长

黄毅生  柳城市监所所长

陈志锋  林业站站长

刘友寿  综治办主任

林家豪  统战干事

林佳妮  教育干事

联席会议下设办公室，承担联席会议的日常工作，协调成员单位及时解决整治工作中存在的问题。街道党政办、文体服务中心、安办、派出所、水利站、林业站、农业服务中心、市监所等有关单位派1名骨干力量参加，成立综合协调组、宣传信息组和督导组三个组，实行集中办公（办公地点设在安办）。

附件2

柳城街道景区和非景区景点安全管理专项整治工作情况表

填报地区（单位）：             填报人：           联系电话：                2021年  月  日

| 类别 | 统计数 | 景区和非景区景点总数 | 排查发现 隐患数 |  |  | 已完成整改 隐患数 |  |  | 联席会议成员部门监督 检查组 |  |  |  |  | 联席会议成员部门监督检查发现隐患数 |  |  | 已完成整改 隐患数 |  |  | 群众隐患举报 |  | 联席会议成员部门执法检查情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总数 | 一 般 隐 患 | 重大隐患 | 总数 | 一 般 隐 患 | 重 大 隐 患 | 总数 | 其中执法服务 | 其中专家服务 | 参 加 人 员 | 检查单位和场所 | 总数 | 一 般 隐 患 | 重 大 隐 患 | 总 数 | 一 般 隐 患 | 重 大 隐 患 | 隐 患 数 | 核 实 查 处 数 | 限期整改 | 停产停业整改 | 取缔关闭 | 罚 款 企 业 数 | 罚 款 | 其他行政处罚 |
|  | 累计数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当周数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (家) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (个) | (个) | (个) | (人次) | (家) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (家) | (家) | (家) | (家) | (万元) | (家) |

村主干：              驻村工作队长：                   驻村领导：

附件3

重大隐患填报表（累计数）

填报地区（单位）：            填报人：         联系电话：                  2021年  月  日

| 序号 | 景区（非景区景点、涉水危险区域或旅行社）名称 | 重大隐患情况 | 整改情况/整改措施 | 挂账销号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 整改完成/ 正在整改 |  |

村主干：               驻村工作队长：             驻村领导：

附件4

执法检查及约谈、通报名单情况表（累计数）

填报地区（单位）：             填报人：         联系电话：             2021年  月  日

| 停产停业整改 名单 | 取缔关闭名单 | 罚款名单 | 罚款金额 | 联合惩戒名单 | 约谈名单 | 通报名单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

村主干：               驻村工作队长：             驻村领导：

附件5

技术监控设施统计表（累计数）

填报地区（单位）：          填报人：          联系电话：               2021年  月  日

|  | 现有 | 新增 | 新投入经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频监控点 |  |  |  |
| 视频探头数 |  |  |  |
| 无人机巡查 |  |  |  |
| 电子围栏 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

村主干：               驻村工作队长：             驻村领导：