## Sheet1
梅山镇安全生产“春季攻坚行动”暨大排查大整治风险隐患整改任务分解表
序号 | 检查单位 | 企业名称 | 检查时间 | 风险隐患点 | 整改 时限 | 整改措施 | 报送 单位 | 整改 责任人
1 | 安办 | 天盛服饰（竞丰村） | 2019.1.10 | 消防通道堵；公司无安全制度；员工无培训 | 1.16 | 限期整改 | 安办 | 李向农
2 |  | 清滨针织厂（竞丰村） | 2019.1.10 | 消防通道堵；灭火器少；满地烟头 | 1.16 | 立即整改 | 安办 | 李向农
3 |  | 创新针织厂（竞丰村） | 2019.1.10 | 无消防通道；灭火器少；二楼通风口存在隐患 | 1.16 | 立即整改 | 安办 | 李向农
4 |  | 金辉加油站（竞丰村） | 2019.1.10 | 灭火器过期；员工在加油站玩手机 | 1.16 | 限期整改 | 安办 | 李向农
5 |  | 振发加油站（蓉中村） | 2019.1.10 | 灭火器过期；员工在加油站玩手机 | 1.16 | 限期整改 | 安办 | 李斯权
6 |  | 恒达加油站（埔仔村） | 2019.1.10 | 建议加强员工安全知识培训 | 1.16 | 立即整改 | 安办 | 戴忠远
7 |  | 芙蓉加油站（蓉中村） | 2019.1.10 | 建议加强员工安全知识培训 | 1.16 | 限期整改 | 安办 | 李斯权
8 |  | 演园纸品厂（演园村） | 2019.1.11 | 灭火器少；公司无安全制度；部分用电不规范 | 1.16 | 限期整改 | 安办 | 刘华强
9 |  | 刘友志密胺制品厂 （演园） | 2019.1.11 | 电线乱拉，用电不规范； 无安全制度、灭火器过期、员工防护不到位 | 1.16 | 限期整改 | 安办 | 刘华强
10 |  | 梅峰电站（演园村） | 2019.1.11 | 防护网部分安装不到位 | 1.16 | 限期整改 | 安办 | 刘华强
11 |  | 东龙加油站（林坂村） | 2019.1.11 | 静电箱未关 | 1.16 | 限期整改 | 安办 | 林南华
12 |  | 梅山中海油（新兰村） | 2019.1.11 | 要定期检查灭火器（过期） | 1.16 | 限期整改 | 安办 | 陈丹辉
13 | 道安办 | 纵三线鼎诚村与格内村 十字路口 | 2019.1.5 | 十字路口车流量大，往来人员多，车速快 | 1.31 | 设置红绿灯 | 道安办 | 南安市交通开发公司
14 |  | 鼎诚村溪彬丁字路口 | 2019.1.5 | 溪彬路口人流量大，为学生放学路口 | 1.31 | 设置减速坝，警示标志 | 道安办 | 刘文艺
15 |  | 蓉溪村、梅峰村、 演园村路口 | 2019.1.5 | 三村交叉路口，车流多，往来行人多 | 1.31 | 设置减速坝，警示标志 | 道安办 | 李添彪
16 |  | 演园村下烧墓路口 | 2019.1.5 | 三叉路口人员往来频繁，车辆多 | 1.31 | 设置减速坝 | 道安办 | 刘华强
17 | 城建办 | 鼎丰嘉园 | 2019.1.10 | 渣土车未办理路线牌和运输资格 | 1.21 | 限期整改 | 城建办 | 黄晓鸿
18 |  | 光前医院 | 2019.1.10 | 施工人员未戴安全帽 | 1.11 | 立即整改 | 城建办 | 黄晓鸿
19 |  | 芙蓉花苑 | 2019.1.10 | 未设置安全警示牌 | 1.16 | 限期整改 | 城建办 | 黄晓鸿
20 |  | 戴玉树（纵三线旁） | 2019.1.10 | 层数高，未使用钢脚手架 | 1.21 | 限期整改 | 城建办 | 黄晓鸿
21 |  | 尚林花苑 | 2019.1.10 | 未设置安全警示牌 | 1.16 | 限期整改 | 城建办 | 黄晓鸿
22 |  | 二轻针织厂 | 2019.1.10 | 未设置防护网 | 1.21 | 限期整改 | 城建办 | 黄晓鸿
23 |  | 刘楚阳 | 2019.1.10 | 未设置防护网 | 1.21 | 限期整改 | 城建办 | 黄晓鸿
24 |  | 刘顺发 | 2019.1.10 | 未设置防护网 | 1.21 | 限期整改 | 城建办 | 黄晓鸿
25 |  | 黄晓春 | 2019.1.10 | 未设置防护网 | 1.21 | 限期整改 | 城建办 | 黄晓鸿
26 | 民政办 | 梅山敬老院（竞丰村） | 2019.1.11 | 厨房抽油烟机、居室抽烟、护理未及时打扫卫生 | 1.16 | 限期整改 | 民政办 | 李伟琳
27 | 明新村 | 明兴家私厂 | 2019.1.11 | 开关板松动 | 1.16 | 立即整改 | 明新村 | 侯金梭
28 |  | 泉州华兴家具公司 | 2019.1.11 | 灭火器过期； | 1.16 | 限期整改 | 明新村 | 侯金梭
29 |  | 泉州秦能光电科技 | 2019.1.11 | 灭火摆放位置不合理 | 1.16 | 立即整改 | 明新村 | 侯金梭
30 | 东安村 | 东安电子技术公司 | 2019.1.12 | 消防通道不畅通 | 1.16 | 立即整改 | 东安村 | 罗书庆
31 | 芸塘村 | 林泽坤液化气销售点 | 2019.1.11 | 混放严重 | 1.16 | 仓库和营业点应分开（限期整改） | 芸塘村 | 陈卿发
32 |  | 卿兵石材加工厂 | 2019.1.11 | 石料堆放混乱 | 1.16 | 限期整改 | 芸塘村 | 陈卿发
33 |  | 演火石材加工厂 | 2019.1.11 | 石料堆放混乱 | 1.16 | 限期整改 | 芸塘村 | 陈卿发
34 | 竞丰村 | 华世龙家私 | 2019.1.10 | “三合一”五楼住人；一个楼梯；灭火器过期 | 1.16 | 限期整改 | 竞丰村 | 李向农
35 |  | 艺佳玻璃厂 | 2019.1.10 | 工人未使用防尘防护用品、 未安装应急灯和疏散通道 | 1.16 | 限期整改 | 竞丰村 | 李向农
36 |  | 凯雅针织厂 | 2019.1.10 | 工人不懂使用消防灭火器 | 1.16 | 限期整改 | 竞丰村 | 李向农
37 |  | 天盛服饰 | 2019.1.10 | 消防通道堵；公司无安全制度； 员工无培训；灭火器被货物堵住 | 1.16 | 限期整改 | 竞丰村 | 李向农
38 |  | 欣盛制衣厂 | 2019.1.11 | 电线裸露；灭火器少；工人不会使用灭火器 | 1.16 | 限期整改 | 竞丰村 | 李向农
39 |  | 电商创业园 | 2019.1.11 | 灭火器少；未开展安全培训 | 1.16 | 限期整改 | 竞丰村 | 李向农
40 |  | 竞丰印花厂 | 2019.1.11 | 消防通道堵；部分易燃品乱放； | 1.16 | 限期整改 | 竞丰村 | 李向农
41 |  | 永兴家私厂 | 2019.1.11 | 灭火器少 | 1.16 | 限期整改 | 竞丰村 | 李向农
42 |  | 博必得服饰 | 2019.1.11 | 消防通道堵；灭火器少；安全门未正常开启 | 1.16 | 限期整改 | 竞丰村 | 李向农
43 |  | 睿峰家私 | 2019.1.11 | 线路混乱、油漆未专门管理、工人上班车间抽烟 | 1.16 | 限期整改 | 竞丰村 | 李向农
44 | 林坂村 | 一凡木业 | 2019.1.11 | 原材料乱堆放 | 1.16 | 限期整改 | 林坂村 | 林南华
45 |  | 新兄弟食品有限公司 | 2019.1.11 | 食品乱堆放 | 1.16 | 立即整改 | 林坂村 | 林南华
46 |  | 凯旋儿狼服饰 | 2019.1.11 | 布料乱堆放、通道堵塞 | 1.16 | 立即整改 | 林坂村 | 林南华
47 |  | 思乐五金加工厂 | 2019.1.11 | 废弃钢管乱、地上烟头 | 1.16 | 立即整改 | 林坂村 | 林南华
48 |  | 仁发幼童 | 2019.1.11 | 废料堆积没有清理 | 1.16 | 立即整改 | 林坂村 | 林南华
49 |  | 永华汽修厂 | 2019.1.11 | 工具乱放、地上污水 | 1.16 | 立即整改 | 林坂村 | 林南华
50 |  | 凯迪针织厂 | 2019.1.11 | 货物没清理、地上杂乱 | 1.16 | 立即整改 | 林坂村 | 林南华
51 |  | 德利针织厂 | 2019.1.12 | 废物没清理、通道小 | 1.16 | 立即整改 | 林坂村 | 林南华
52 |  | 福满洲门业 | 2019.1.12 | 杂物堆积、地上有烟头 | 1.16 | 立即整改 | 林坂村 | 林南华
53 |  | 伟翔包袋 | 2019.1.12 | 余料垃圾没有清理 | 1.16 | 立即整改 | 林坂村 | 林南华
54 |  | 新盛纸箱厂 | 2019.1.12 | 通道小、满地纸片 | 1.16 | 立即整改 | 林坂村 | 林南华
55 |  | 东龙加油站 | 2019.1.12 | 地面不干净 | 1.16 | 立即整改 | 林坂村 | 林南华
56 | 演园村 | 演园纸品厂 | 2019.1.11 | 灭火器少；公司无安全制度；部分用电不规范 | 1.16 | 限期整改 | 演园村 | 刘华强
57 |  | 刘友志密胺制品厂 | 2019.1.11 | 电线乱拉，用电不规范； 无安全制度、灭火器过期员工防护不到位 | 1.16 | 限期整改 | 演园村 | 刘华强
58 | 蓉中村 | 海平体育用品 | 2019.1.11 | 消防通道阻塞 | 1.16 | 限期整改 | 蓉中村 | 李斯权
59 |  | 志良机械 | 2019.1.11 | 工人没配防护设备、电路老化 | 1.16 | 限期整改 | 蓉中村 | 李斯权
60 |  | 莱克石化 | 2019.1.11 | 厂房建设建筑工人没带安全头盔 | 1.16 | 限期整改 | 蓉中村 | 李斯权
61 | 锦绣 | 香韵茗茶庄 | 2019.1.13 | 店内设厨房 | 1.16 | 限期整改 | 锦绣 | 侯红兵
62 |  | 珠雅超市 | 2019.1.13 | 店内设厨房 | 1.16 | 限期整改 | 锦绣 | 侯红兵
63 |  | 一家人超市 | 2019.1.13 | 店内设厨房、住人 | 1.16 | 限期整改 | 锦绣 | 侯红兵
64 |  | 锦绣美发 | 2019.1.13 | 店内设厨房、住人 | 1.16 | 限期整改 | 锦绣 | 侯红兵
65 |  | 益鸿建设 | 2019.1.13 | 店内设厨房、住人 | 1.16 | 限期整改 | 锦绣 | 侯红兵
66 |  | 黄记茶行 | 2019.1.13 | 店内设厨房 | 1.16 | 限期整改 | 锦绣 | 侯红兵
67 |  | 红毛烟酒行 | 2019.1.13 | 店内设厨房、住人 | 1.16 | 限期整改 | 锦绣 | 侯红兵
68 | 鼎诚村 | 鸿展家具 | 2019.1.11 | 灭火器未挂 | 1.16 | 限期整改 | 鼎诚村 | 刘文艺
69 |  | 达兴家私 | 2019.1.11 | 废料乱堆放 | 1.16 | 限期整改 | 鼎诚村 | 刘文艺
70 |  | 美家手袋 | 2019.1.11 | 灭火器未挂 | 1.16 | 限期整改 | 鼎诚村 | 刘文艺
71 | 新兰村 | 恒绵建材厂 | 2019.1.11 | 化工原料乱堆放 | 1.16 | 限期整改 | 新兰村 | 陈丹辉
72 |  | 佳宝丽化工 | 2019.1.11 | 化工原料未盖封塑料盖 | 1.16 | 限期整改 | 新兰村 | 陈丹辉
73 |  | 杰宝纸业 | 2019.1.11 | 安全通道未安装应急灯 | 1.16 | 限期整改 | 新兰村 | 陈丹辉
74 | 丰溪村 | 康佳家私 | 2019.1.12 | 照明电线没套管、乱拉 | 1.16 | 限期整改 | 丰溪村 | 戴金良
75 |  | 名典定制家私厂 | 2019.1.12 | 摩托车放在车间内 | 1.16 | 限期整改 | 丰溪村 | 戴金良
76 |  | 佳丽美家私 | 2019.1.12 | 灭火器配备不足 | 1.16 | 限期整改 | 丰溪村 | 戴金良
77 |  | 帝吉信科技公司 | 2019.1.12 | 加强员工安全培训 | 1.16 | 限期整改 | 丰溪村 | 戴金良
78 |  | 佳加嘉服饰 | 2019.1.12 | 完善安全生产安全措施 | 1.16 | 限期整改 | 丰溪村 | 戴金良
79 |  | 卢比雅服饰 | 2019.1.12 | 灭火器要放在显眼处 | 1.16 | 限期整改 | 丰溪村 | 戴金良
80 |  | 安富铁件加工 | 2019.1.12 | 要配足灭火器 | 1.16 | 限期整改 | 丰溪村 | 戴金良
81 |  | 真华鸡 | 2019.1.12 | 灭火器在配齐 | 2.15 | 限期整改 | 丰溪村 | 戴金良
82 | 灯埔村 | 富尔美家私厂 | 2019.1.11 | 火灾隐患、粉尘可能引起爆炸 | 2.11 | 限期整改 | 灯埔村 | 黄福明
83 |  | 恒盛家私厂 | 2019.1.11 | 火灾隐患、粉尘可能引起爆炸 | 2.11 | 限期整改 | 灯埔村 | 黄福明
84 | 灯光村 | 梅鑫机械配件公司 | 2019.1.11 | 配件机械摆放零乱 | 1.16 | 限期整改 | 灯光村 | 灯光村
85 |  | 德华环保有限公司 | 2019.1.11 | 粉尘较大 | 1.16 | 限期整改 | 灯光村 | 灯光村
86 | 格内村 | 坤派家私 | 2019.1.12 | 楼梯下灭火器摆放不堆规范 | 1.16 | 限期整改 | 格内村 | 戴文伟
87 | 诗溪村 | 乡道（旧村部路口） | 2019.1.12 | 道路转弯，存在盲区 | 1.27 | 限期整改 | 诗溪村 | 林栋财
88 | 水口村 | 蓉中电气 | 2019.1.12 | 通道堵塞 | 1.16 | 限期整改 | 水口村 | 水口村
89 |  | 固邦混凝土 | 2019.1.12 | 工人没带安全头盔 | 1.16 | 立即整改 | 水口村 | 水口村
90 | 社区 | 翰林小区 | 2019.1.11 | 小区楼道消防通道电梯品没灭火器、应急灯 | 1.16 | 限期整改 | 社区 | 李锦良
91 | 蓉溪村 | 蓉溪电站 | 2019.1.11 | 灭火器过期；杂物乱放 | 1.21 | 限期整改 | 蓉溪村 | 李少锋
92 |  | 博艺家具 | 2019.1.11 | 车间没灭火器、油漆堆放一角 | 1.21 | 限期整改 | 蓉溪村 | 李少锋
93 |  | 振中箱包 | 2019.1.11 | 灭火器过期； | 1.21 | 限期整改 | 蓉溪村 | 李少锋
94 |  | 宝丽源 | 2019.1.11 | 灭火器过期； | 1.21 | 限期整改 | 蓉溪村 | 李少锋
95 |  | 斯龙日杂店 | 2019.1.11 | 灭火器过期；炮箱要移 | 1.21 | 限期整改 | 蓉溪村 | 李少锋
96 |  | 仁发蓉溪加工点 | 2019.1.11 | 无灭火器 | 1.21 | 限期整改 | 蓉溪村 | 李少锋
97 |  | 建胜服饰公司 | 2019.1.11 | 无灭火、电线要整改 | 1.21 | 限期整改 | 蓉溪村 | 李少锋
98 |  | 佳友食杂店 | 2019.1.11 | 无灭火器 | 1.21 | 限期整改 | 蓉溪村 | 李少锋
99 |  | 志龙金纸加工厂 | 2019.1.11 | 无消防通道；灭火器无放在显眼处 | 1.21 | 限期整改 | 蓉溪村 | 李少锋