南码政办〔2019〕7号

关于印发《码头镇2019年除四害活动工作方案》和《码头镇2019年除四害活动技术方案》的通知

各村（居）、镇直机关各单位：

根据《南安市爱卫办关于印发<南安市2019年除四害活动工作方案>和<南安市2019年除四害活动技术方案>的通知》（南爱卫 〔2019〕2号）文件要求，结合我镇实际，制定《码头镇2019年除四害活动工作方案》，现印发给你们，请各村（居）结合各自实际，落实好孳生场所清理整治，大力开展除四害工作，降低“四害”密度，有效控制“四害”传播传染病的发生与流行。

码头镇人民政府办公室

2019年3月19日

（此件主动公开）

码头镇人民政府办公室                   2019年3月19日印发

码头镇2019年除四害活动工作方案

为有效控制“四害”孳生、繁殖，降低“四害”密度，防制流行性出血热、登革热等传染病发生与流行，根据我市爱卫办工作部署安排，我镇决定今年在全镇范围内开展两轮群众性除四害活动，现制定工作方案如下：

一、指导思想

以《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》为行动指南，严格执行全国爱卫会《病媒生物预防控制管理规定》，通过开展经常性与加强性相结合的除“四害”活动，促进除“四害”工作经常化、制度化、规范化，减少“四害”传播疾病发生，提高群众健康水平，营造环境优美、文明健康的人居环境,提升我镇广大群众的幸福感、获得感。

二、组织形式

按照“以块为主、属地管理”和“谁主管、谁负责”工作原则，由镇爱卫办统一领导，统筹协调，各村（居）具体组织实施；各村（居）、镇直各单位广大干部群众广泛动员、人人参与，按照“五个统一”（统一领导、统一行动、统一时间、统一药物、统一方法）要求，全面开展灭鼠、灭蚊、灭蟑、灭蝇活动，做到“三不漏”（不漏单位、不漏居民户、不留死角）。

三、目标和范围要求

（一）目标：各村（居）根据各自实际，巩固好除四害工作成果，继续做好辖区内除四害工作，控制本地病媒传染病的发生和蔓延。

（二）工作范围：全镇各村（居），特别是有鼠传疾病疫情（如流行性出血热）或蚊传疾病威胁（如登革热）的村（居）或区域作为重点。

四、时间安排

根据“四害”生态特征和生活习性，结合我镇地理环境条件，全镇在5-6月份和9-10月份分别开展两轮大规模的群众性除四害活动，并根据季节特点开展专项除四害活动。两轮活动均分为准备发动、组织实施、检查考核三个阶段。

1、准备发动阶段（2019年3-4月、8-9月）：此阶段主要是做好灭前准备工作。我镇届时将印发宣传材料、进行技术培训、召开动员会议，同时确定并统一购置除四害药品。

2、组织实施阶段（5-6月、9-10月）：此阶段主要是组织开展综合防制工作。各村（居）要结合第31个全国爱国卫生月、新一轮城乡环境整洁行动、“美丽乡村”建设等，广泛发动干部群众，开展卫生大扫除，清理卫生死角，消除“四害”孳生场所，加强对门、窗、管道口、通风口、下水道口等重点部位防鼠、防蚊、防蝇、防蟑的硬件设施建设。在做好室内外环境治理的基础上，组织专（兼）职除四害队伍有针对性地进行投药消杀。同时，加强督导检查，镇爱卫办将组织有关人员深入辖区督导，落实工作任务。全镇集中投药统一安排在5月15日-6月15日、9月15日-10月15日，投药期间要定期检查药物消耗情况，及时补充投药；投药结束后要组织一次大扫除，全面清理鼠尸、蟑尸，并进行无害化处理。

3、督导检查阶段（5月、10月）：镇爱卫办将分别于两轮投药消杀期间组织开展两次对各村（居）除四害工作的督导检查。

五、措施办法

1、加强领导、健全机制。镇爱卫办负责统一领导、统筹协调全镇除四害工作，检查、指导各村（居）、镇直各单位落实除四害工作。各村（居）各部门要切实加强领导，承担起本辖区除四害工作，务必做到人力、物力、财力三到位，并制定出切实可行的除四害方案，细化指标、责任到人。

2、广泛宣传，全面发动。各村（居）要釆取多种形式、多种渠道进行广泛宣传，使广大干部群众充分了解除四害工作的目的意义，切实掌握科学除四害方法。要大力营造浓厚的除四害氛围，做好舆论监督和活动情况的跟踪报道，广泛宣传好经验、好做法。

3、分工负责、密切配合。此次除四害活动采取专业队伍与群众运动相结合，以镇、村两级消杀队伍为主，各单位、各部门通力协作的形式。

4、综合防制、科学除害。着重落实环境防制、物理防制、化学防制和生物防制四项工作。广泛发动群众，大力开展环境综合整治工作，清除“四害”孳生场所。合理安装纱门纱窗，下水道口设置铁栅栏，使用捕蚊器、灭蝇灯和鼠夹、鼠笼、粘鼠胶等除四害工具。

5、加强技术指导和药械监管。要加强对各村（居）、各单位除四害工作技术指导及业务培训。镇爱卫办要加强以灭鼠、灭蟑为主的除四害工作药品、器械的准备和投放并根据不同工作环节进行督促检查。

6、多方筹资，确保投入。除四害是为民造福，为社会谋利的公益事业。按照“三个一点”和“谁受益、谁出钱”的原则来解决除四害经费。

码头镇2019年除“四害”活动技术方案

开展除四害活动，降低城乡居民区“四害”密度，是预防和控制病媒传播传染病的根本措施。近年来，流行性出血热疫情、登革热输入性病例呈上升趋势，为做好流行性出血热、登革热等传染病的控制工作，根据南安市除四害活动工作安排，制定本技术方案：

一、工作指标

我镇“四害”密度控制水平应达到以下所规定“标准”3倍以内：

（1）鼠密度：①有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间，阳性率小于或等于5％；②防鼠设施合格率大于或等于93％。③不同类型的外环境每检查1000米，路径指数小于或等于5。

（2）蚊密度：①小型积水每检查1000米，路径指数小于或等于0.8。②用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼或蛹，采样勺指数小于或等于5％，平均每阳性勺内幼虫或蛹不超过8只。③外环境（特殊场所)白天人诱蚊，停落指数小于或等于1.5。

（3）蟑密度：①室内有蟑螂成虫或若虫侵害率小于或等于5％，平均每阳性间（处)成若虫数，大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。②有活蟑螂卵鞘查获率小于或等于3％，平均每间（处)不超过8只，③有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的查获率小于或等于7％。

（4）蝇密度：①生产、销售直接入口食品的场所不得有蝇，室内不得存在蝇类孳生地，②室内成蝇密度，有蝇房间阳性率不超过9％，平均每阳性房间不超过3只∕间，③防蝇设施，重点单位防蝇设施合格率大于或等于90％，④室外蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过5％。

二、防制方法

除四害活动采取综合防制方法，以环境防制为主，药物杀灭为辅，着重落实以下四项工作：

（一）环境防制

开展卫生大扫除，清除“四害”孽生（栖息)场所。在室内做到：翻箱倒柜、翻缸倒罐，清理鼠粪蟑粪、鼠尸蟑尸，堵塞鼠洞、鼠咬痕，去除橱柜抽屉蟑螂卵荚，清除无用积水、存水的瓶、盆、缸、罐和垃圾容器；在室外做到：疏通下水道、排水沟，清除房前屋后垃圾、污水、积水，清理废弃堆积的缸罐、锅盆、轮胎等杂物，清除卫生死角，消除建筑工地地面积水及废弃水池积水，清除屋顶垃圾，清除楼房堆放的旧家具、废弃物。在公共环境做到：清理主次干道、背街小巷、住宅小区的垃圾、废弃物等卫生死角，清除下水道、排水沟的淤泥堆积等。城乡结合部则要重点做好道路两侧保洁，消除垃圾、污水，杜绝卫生死角。

（二）物理防制

合理安装纱门纱窗，下水道口设置铁栅栏，使用捕蚊器、灭蝇灯、粘蝇纸和鼠夹、鼠笼、粘鼠板等进行除四害，完善下水道口、通风排气口防鼠、防蚊、防蝇、防蟑等“四防”设施。

（三）化学防制

1、灭鼠：

毒饵选择：采用慢性抗凝血毒鼠药物，可选用0.5／万溴鼠灵毒饵，以稻谷饵为主，或根据不同场所辅以地瓜、玉米等特殊饵料。严禁使用如毒鼠强、氟乙酰胺等急性毒鼠药。

投药方法：坚持“五统一”（即统一领导、统一行动、统一方法、统一时间、统一药物)、“三不漏”（即村居不漏户、户不漏有鼠房间、不漏有鼠情的场所)，投药时做到“三饱和”（即空间饱和、药物饱和、时间饱和)，投药时按照有鼠活动室内每15-20㎡房间布放毒饵2堆，每堆10-20克，把毒饵放在墙根或墙角处；室外、公共场所按每5-10一堆，等距布放，道路两侧绿化带、花圃、内沟河、下水道、阴沟等每5-10米投放一堆，毒饵必须投放在沟壁、石缝、鼠洞内、鼠洞边、或有鼠迹且附近无水干燥处（即鼠经常出没地)，毒饵投放后隔日即要检查被食情况，食多少补多少，全部食光加倍投饵，确保毒饵到位率、覆盖率、残饵保留率达98％以上，并保留1周以上。

重点场所、单位长效措施：外环境（如垃圾收集站、动物园、单位内环境)、重点单位（如农贸市场，饭店、酒店、食品加工厂、屠宰厂、粮库、医院、机场、火车站、车站等)可以设置一定数量、固定位置的毒鼠筒（盒)投放灭鼠毒饵，对原已设置的毒鼠筒（盒)应全面检查清理，对部分毒鼠筒（盒)移位或破损要修复并按要求全部投放灭鼠毒饵。

鼠尸收集与处理：毒饵投放后一般3天出现死鼠，一周达高峰，要求专人对鼠尸进行统一收集、统一处理（收集后鼠尸统一运送到指定地点，撒上石灰粉后集中深埋)避免污染环境或发生二次中毒。

注意事项：发放灭鼠剂要登记，投放毒饵时应深入宣传，做到家喻户晓，投毒前，严格管好家畜，家禽，剩余毒饵要妥善保管，以防误食，在灭鼠活动中，若发现误食中毒，应及时送医院救治。

2、灭蚊：

户外非饮用或生活用静水如明沟积水、下水道口、地下室集水井等可投放长效灭蚊颗粒进行灭蚊，如0.5％吡丙醚颗粒剂（用量按0.5-1克／平方米投放)杀灭蚊子幼虫；室内用0.05％顺式氯氰菊酯水剂进行空间喷洒（用量为2-5毫升／平方米)，也可用灌装杀虫剂如必扑、黑旋风等；外环境蚊虫孽生地可用0.025％溴氰菊酯悬浮剂溶液或20%残杀威乳油滞留喷杀。

3、灭蟑：

居民户、新村宿舍楼、单位宿舍及办公地点密闭的场所可采用灭蟑螂香熏杀或灭蟑螂毒饵（如0.8％乙酰甲胺磷颗粒饵剂、2.5％吡虫啉或1％氟虫胺灭蟑螂胶饵或杀虫粉)毒杀，也可视实际情况结合使用灭蟑药水喷杀；重点单位及特殊行业采用有效剂量为25-40毫克／平方米的0.05％顺式氯氰菊酯水溶液或20%残杀威乳油按1:40兑水作滞留喷杀，也可结合使用灭蟑螂香及灭蟑螂毒饵；垃圾通道及收集转运场所、阴沟，下水道排水沟、厕所可采用灭蟑螂热烟雾喷杀或2.5／万溴氰菊酯滑石粉。

4、灭蝇：

室外环境可采用0.05％顺式氯氰菊酯复配0.5％敌敌畏水剂或20%残杀威乳油按1:40兑水均匀地喷洒孽生地表面或进行空间喷洒；特殊场所可采用0.5％顺式氯氰菊酯或0.1％溴氰菊酯乳剂浸泡棉绳、麻绳、布绳后，取出晾干，悬挂于房屋、餐厅、宿舍、垃圾屋顶下、天花板下；多蝇场所（如垃圾收集场所)可用0.025％溴氰菊酯悬浮剂溶液或20%残杀威乳油滞留喷杀。

（四）生物防制

各类沟渠、湖泊、喷水池等可采取养殖柳条鱼、鲶鱼、中华斗鱼或其他观赏鱼类捕食蚊幼及蛹以杀灭和控制蚊虫密度。

三、工作重点

1、重点单位：

市场、宾馆、酒店、饮食店、副食品店、食品加工厂、酿造厂、屠宰厂、粮店、粮库、医院、学校、车站及机关企事业单位的食堂等。重点单位中的重点场所主要有：厨房、库房、食品操作间、冷荤间、熟食柜等，门、窗、下水道口、通风口等处的防鼠、防蚊、防蝇、防蟑等“四防”设施。

2、重点场所：

建筑工地、垃圾收集站（点)，公厕、公园、绿地、下水道、排水沟，湖泊、沟渠、水池，河湖沿岸，地下室、地下停车场、防空洞，废品、轮胎、缸罐存放处，单位、居民户室内各种存水积水容器、生活垃圾盛放容器。

四、工作要求

1、按照统一领导、统一行动、统一时间、统一药物、统一方法要求开展“四害”杀灭工作，做到不漏单位、不漏居民户、不留死角。5月15日-6月15日及9月15日-10月15日为全市统一行动日。镇村两级在投药前要安排开展环境卫生专项整治行动。

2、要配齐除四害管理（消杀）人员，原则上社区、农村按每50户配1名，在开展工作之前，对除四害专业队进行技术培训。

3、组织督查。除“四害”期间由镇爱卫办成员组成除四害工作督导组，在本辖区开展督查工作。