附件2:

工作行动任务分解表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务计划 | 具体要求 | 时限要求 |
| 1 | 镇教育办牵头校园及周边道路交通环境提升行动 | 加强和规范校车管理，指导各村（居）逐年排查县道及以上公路沿线校园及周边道路安全隐患，并按照“一校一策”，制定并落实标志标线完善、交通乱象整治、上下学高峰期交通组织等交通环境提升行动方案。 | 按照相应行动方案的要求和时限开展相关工作 |
| 2 | 镇派出所牵头开展交通文明安全意识提升行动 | 定期分析研判交通形势，紧盯重点人、车、路和重点违法，加强路面管控，严查严重交通违法。加强警示宣传教育，积极策划和组织文明交通系列宣传报道，推广微博、微信和手机客户端等新媒体作用，组织开展文明交通宣传作品评选活动。 | 长期工作，定期开展 |
| 3 | 镇司法所牵头开展道路交通安全普法行动 | 深入开展道路交通安全法律法规“六进”活动，让法制观念深入人心，定期到各村（居）开展法制宣传教育，加大对道路交通亡人事故上升的村（居）宣传力度，在全社会营造遵纪守法的良好氛围。 | 根据各乡镇交通事故情况，逐年制定方案开展宣传活动 |
| 4 | 镇村镇办负责源头管理 | 抓好办理施工许可的房屋建筑和各相关项目的渣土车运输源头管理。 | 长期工作 |
| 5 | 镇路长办、道安办牵头开展道路运输安全提升行动 | 依托省级卫星定位公共服务平台，落实道路运输车辆动态监督管理和定期考核制度，规范违规和异常数据的发现、反馈、处置等闭环流程。加大打击非法营运工作力度。持续开展公路隐患治理，加强日常监管和审核验收。 | 长期工作，定期开展 |
| 6 | 镇农业服务中心牵头开展“平安农机”示范创建行动 | 持续开展“平安农机”示范创建活动，指导、督促各村（居）“平安农机”示范村（居）创建。 | 每年重点创建1个示范乡镇 |
| 7 | 镇文体站牵头开展旅行社租赁旅游包车治理行动 | 加强旅行社购买交通服务环节的管理，加大旅游交通安全宣传和教育培训，督促其租赁有资质旅游车辆，为游客提供有效安全保障。 | 长期工作，定期开展 |
| 8 | 镇安办牵头开展应急救援提升行动 | 指导各村（居）开展应急演练和应急处置工作，督促修订完善各类应急预案，提高应急处置应对能力和水平。 | 每年组织开展不少于1次重特大交通应急处置预案综合演练 |
| 9 | 镇市监所牵头开展车辆经营销售领域监管行动 | 2019年以电动自行车为重点、2020年以低速电动车为重点、2021年以机动车为重点，部署开展销售领域专项整治行动，严厉打击销售非法改装、拼装以及不符合国家标准等违法违规行为。 | 根据重点，逐年制定方案开展专项整治 |
| 10 | 镇村镇办开展渣土车综合监管行动 | 深化渣土车综合管理，推广使用符合泉州市渣土车专用技术标准的新型车辆，建立泉州市新型渣土车推荐目录，进一步加强渣土车管控平台的监督管理和指导，并定期开展摆摊设点、占道经营、违规安装广告牌匾等影响交通行为专项整治。 | 2019底前制定推广方案，并建立推荐目录，专项整治每月开展不少于2次。 |
| 11 | 镇广电站牵头开展交通违法行为曝光行动 | 加强道路交通违法行为、不文明行为曝光力度，配合有关部门随队采访治超、严查酒驾醉驾、渣土车等路面执法行动，在镇级宣传开辟曝光专栏。 | 长期工作，每星期媒体上曝光不少于2次 |