## 泉州26
附件：
泉州市具有火灾危险性的省级以上文物保护单位过滤式排查问题清单
序号 | 问题数量 | 名称 | 遗产点安全隐患 | 整改要求 | 整改时限 | 责任单位 | 隐患整改落实情况
46 | 117 | 南安中宪第 | 微型消防站装备未按规定摆放、配备不齐 | 文物部门、消防部门要定期对相关人员进行培训演练，提高管理人员的消防知识及灭火技能 | 立即整改 | 南安市政府
| 118 |  | 使用明火做饭 | 居民使用明火要采取切实有效的安全防护措施 | 立即整改 | 南安市政府
| 119 |  | 主体建筑正在修缮中 | 要督促各参建方做好施工安全 | 立即开展 | 南安市政府
47 | 120 | 延平郡王府 | 主体建筑正在修缮中 | 要督促各参建方做好施工安全 | 立即开展 | 南安市政府
57 | 131 | 奎霞建筑群 | 微型消防站装备未按规定摆放 | 文物部门、消防部门要定期对相关人员进行培训演练，提高管理人员的消防知识及灭火技能 | 立即整改，并形成长效机制 | 南安市政府
| 132 |  | 部分电线未套管 | 按照《文物建筑电气防火导则》的要求，对不符合要求的用电线路进行改造 | 2020年10月底前 | 南安市政府
|  | 备注 | 以上相关单位要在2019年8月底前，全面完成国保单位智慧安全用电系统建设；清净寺、真武庙、天后宫3个申遗点2019年要抓紧先落实电气线路套管改造（其中天后宫、真武庙基本有套管，但局部线路不达标或老化，清净寺不达标）；在2020年前要完成所有国保电气线路套管敷设建设、省级文保单位智慧安全用电系统建设，并逐步推广至市、县级文保单位。同时，推进野外边远山区文物火灾预警系统建设。