南安市人民政府办公室                  王端峰

特提        南政办内传〔2021〕27号

南安市人民政府办公室关于印发

南安市工业用地调查工作方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、雪峰开发区、经济开发区管委会，市直有关单位：

为全面查清全市工业用地利用状况，深化工业用地市场化配 置改革，完善工业用地管理政策，推动工业用地利用方式转变，现将《南安市工业用地调查工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

南安市人民政府办公室

2021年6月16日

（此件主动公开）

13

南安市工业用地调查工作方案

为进一步贯彻落实省委“再学习、再调研、再落实”活动”和市委、市政府关于实施推动民营经济高质量发展“1+N+N”政策，进一步优化民营企业营商环境，强化民营企业发展土地要素保障， 支持民营企业心无旁骛做实业，推进民营经济高质量发展，促进民营经济转型升级和土地节约集约利用，根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市工业用地调查工作方案的通知》（泉政办明传〔2021〕17号）文件精神，结合我市实际，制定本方案。

一、调查目的

全面查清全市工业用地利用状况，建立工业用地利用现状数据库，为深化工业用地市场化配置改革，完善工业用地管理政策，推动工业用地利用方式转变，促进经济社会持续健康发展提供基础和依据。

二、调查对象

调查对象为全市范围内所有现状工业用地（包括供而未建工业用地）和规划工业用地的利用状况。调查要素包括工业用地区位分布、开发利用状况、使用功能状况、产权登记、纳税登记等内容。

三、领导机构

为切实加强对我市工业用地调查工作的组织领导，决定成立工业用地调查工作领导小组。组长由市政府分管副市长担任；副组长由市政府办副主任、资源局局长担任；成员由市公安局、财政局、城管局、统计局、市监局、工信局、税务局等市（省）直部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）、雪峰开发区、经济开发区管委会、各产业基地办分管领导，以及国网南安市供电公司、自来水公司、园区集团等单位主要负责人组成。领导小组负责研究解决工业用地调查工作过程中的重大问题，各成员单位要根据各自职能，提供调查所需数据，共同做好工业用地调查工作。

领导小组办公室设在市资源局，办公室主任由资源局分管领导兼任，办公室成员由成员单位相关业务负责人担任，主要负责指导、协调、推动工业用地调查工作，督促跟进各相关单位调查工作落实情况，协调解决工作中遇到的问题和障碍。

四、工作进度及成果要求

（一）进度要求

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、雪峰开发区管委会要统一部署，各相关部门（单位）、经济开发区、产业基地办积极协助，参照调查规范（详见附件1），按时间节点完成工业用地调查工作，形成调查成果。主要工作步骤安排如下：

1．前期准备阶段。2021年6月5日前，市资源局成立工作专班，落实工作经费和技术服务单位；利用最新土地利用现状调查数据和控制性详细规划制作调查工作底图，并将电子工作底图提交泉州市自然资源和规划局，同时下发至各乡镇（街道、开发区、产业基地）。

2．信息收集、表格填报。（1）2021年6月25日前，领导小组办公室成员互相协作，完成土地、工信、市监、公安、税务、水务、电力等多个部门数据收集工作；（2）2021年7月15日前，各乡镇（街道、开发区、产业基地）协助技术服务单位，按照工作底图结合企业清单填写附件2、3，完成辖区内涉及调查对象初步信息采集；（3）2021年7月20日前，各乡镇（街道、开发区、产业基地）协助技术服务单位，完成数据收集核验工作，并填写工业用地调查汇总表（附件4、5），并经主要领导签字盖章确认后（附件4、5）报送至市资源局。（4）2021年7月25日前，技术服务单位同步通过全市工业用地调查填报信息系统，提交调查成果数据。

3．调查成果落图。2021年7月30日前，通过全市工业用地调查填报信息系统提交调查成果图件。

（二）成果要求

1．成果表格。（1）企业工业用地调查汇总表；（2）工业用地（供而未建）调查汇总表。

2．成果图件。全市工业用地分布图。包括：（1）南安市最新土地利用现状调查工业用地套合影像图；（2）南安市控制性详细规划（包含村规）工业用地套合影像图；（3）南安市工业用地供地套合影像图；（4）南安市工业用地调查所需的其他套合影像图。

3．成果数据库。工业用地调查矢量数据库。包括：（1）南安市最新土地利用现状调查工业用地（底图）数据；（2）南安市控制性详细规划（包含村规）工业用地（底图）数据；（3）南安市工业用地供地（底图）数据；（4）南安市工业用地调查成果数据；（5）南安市工业用地（供而未建）调查成果数据。

4．成果报告。工业用地调查工作报告和技术报告。

五、保障措施

（一）细化组织领导，明确工作责任。本次工业用地调查工作时间紧、任务重，意义重大，各成员单位要高度重视，根据各自职能，各司其职，通力合作，共同做好工业用地调查工作。

1．市资源局要及时委托技术服务单位，制作调查工作底图；收集土地、工信、市监、公安（标准地址）、税务、水务、电力等部门关于各工业企业的相关基础资料，梳理基础数据；根据调查数据填报工业用地调查表，通过全市工业用地调查填报系统提交调查成果和图件。

2．各乡镇（街道、开发区）主要领导要亲自抓，组织动员分管经济、土地资源领导、各驻村领导，国土所、企业办负责人，驻村干部，各村委会主任，形成工作专班，切实加强对工业用地调查工作的组织领导；指定熟悉工业企业信息的科室，安排技术骨干作为联系人负责具体对接，协助技术服务单位填报工业用地调查结果和绘制企业占地范围示意线；核实辖区内的调查成果。

3．市公安、财政、城管、统计、市监、工信、税务、水务、电力等部门要主动配合，及时提供工业企业相关数据给各乡镇（街道、开发区）和资源局作为参考；安排技术骨干作为联系人负责具体对接。

（二）严格把关，确保成果质量。按照工业用地调查的程序和技术标准开展调查工作。一是坚持实事求是，各乡镇（街道、开发区、产业基地）主要负责人需对本单位填报的数据进行审签核实。二是严格质量控制，建立健全工业用地调查成果质量检查机制，确保信息客观、真实，保障成果质量。三是严格风险控制，加强调查成果和涉密基础测绘成果数据的管理，制定规范的保密措施。凡涉及保密数据使用的，均严格按照《保密法》要求做好安全保密工作，确保调查成果和涉密基础测绘成果数据的保密性和安全性，严防泄密。

请各乡镇（街道、开发区、产业基地）、各相关部门（单位）于 2021年6月30日前将联系人名单及联系方式报送市资源局（邮箱：natdlyk@163.com）。

附件：1．南安市工业用地调查规范

2．全市现有工业企业用地调查表

3．全市供而未建工业用地调查表

4．全市现有工业企业用地调查汇总表

5．全市供而未建工业用地调查汇总表

6．工业用地调查联系人名单

附件1

南安市工业用地调查规范

一、技术路线

（一）现状工业用地和规划工业用地调查

市自然资源局应以遥感影像为基础，结合最新土地利用现状调查数据和控制性详细规划，确定工业用地调查图斑，制作调查工作底图，并发给各乡镇（街道、开发区、产业基地）。技术服务单位在各乡镇（街道、开发区、产业基地）的协助下，对辖区内工业用地调查图斑逐一展开调查，并在填报系统电子地图和影像图上在线绘制企业占地范围示意线，依次填报调查结果。

（二）供而未建工业用地调查

市自然资源局委托技术服务单位，结合调查成果梳理填报，并依据填报系统提供的电子地图和影像图在线绘制企业占地范围示意线。

（三）调查结果核实

为核实调查数据的准确性，增强调查数据的可信度和相互印证关系，技术服务单位在填报调查数据时应通过相关部门反馈的土地供应、不动产登记、工商登记、纳税记录、用水、用电记录等信息对调查成果进行检验、印证。

二、调查数据基础

（一）数学基础。本次调查采用CGCS 2000国家大地坐标系。

（二）遥感影像。在线填报系统采用2019年11月市域范围0.8米分辨率遥感卫星影像（我市将根据实际情况，采用更新、更高分辨率遥感影像）辅助开展实地调查。

（三）调查底图汇交格式。调查底图包括：1．辖区遥感影像数据，tif或img格式；2．辖区最新土地利用现状调查工业用地数据，shp格式；3．辖区控制性详细规划工业用地数据，shp格式。

附件2

全市现有工业企业用地调查表

| 现状用地信息 | 地块位置 |  | 地块权利人 | 权利人社会 统一信用代码 | 是/否批地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用地面积 （平方米） | 建筑面积 （平方米） | 土地利用现状 | 厂房使用情况 | 不动产权 证书编号 |
| 不动产权登记信息 | 是/否办证 | 权利类型 | 权利性质 | 不动产权证书编号 | 使用截止时间 |
|  | 土地面积 （平方米） |  |  |  |  |
| 企业基本信息 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 使用建筑面积 （平方米） | 联系人 | 联系方式 |
|  | 所属行业 | 2018-2020年 年均产值（万元） | 2018-2020年 年均纳税总额 （万元） | 2018-2020年 年均用电量 （千瓦） | 2018-2020年 年均用水量（吨） |
|  | 用工人数 | 企业注册时间 |  |  |  |

填表说明：

1、地块权利人：以工商注册名称为准；若地块权利人为自然人，填报自然人姓名，权利人社会

统一信用代码填报自然人身份证号码。

2、厂房使用情况：自用、部分自用、出租。

3、地块位置：具体到村。

4、土地利用现状：建成在营、建成未营、在建。

5、权利类型：集体土地所有权、国有土地所有权、国有建设用地使用权、宅基地使用权、集体

建设用地使用权。

6、权利性质：国有土地、划拨、出让、作价出资（入股）、国有土地租赁、授权经营、集体土

地、批准拨用、入股、联营、其他。

7、使用截止时间：填报不动产权证或土地证上的使用期限或终止日期。

8、企业名称：以工商注册名称为准。

9、所属行业：以国民经济行业分类为准。

附件3

全市供而未建工业用地调查表

| 地块位置 |  | 宗地编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 社会统一信用代码 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 土地面积（平方米） |  | 出让合同编号 |  |
| 当前地面情况 |  | 完成净地时间 |  |
| 合同签订时间 |  | 交地时间 |  |

填表说明：1、工业用地（供而未建）调查对象：在出让合同约定的开工时间，仍未

开工的工业用地。
2、当前地面情况：农用地、未清表、清表围挡、正在建设、其他。

附件4

全市现有工业企业用地调查汇总表

| 序号 | 现状用地信息 |  |  |  |  |  |  |  | 不动产权登记信息 |  |  |  |  |  | 企业基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地块权利人 | 权利人社会统一信用代码 | 地块位置 | 用地面积（平方米） | 建筑面积 （平方米） | 土地利用现状 | 厂房使用情况 | 是/否批地 | 是/否办证 | 不动产权证书编号 | 权利类型 | 权利性质 | 使用截止时间 | 土地面积（平方米） | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 使用建筑面积（平方米） | 联系人 | 联系 方式 | 所属行业 | 2018-2020年年均产值（万元） | 2018-2020年年均纳税总额 （万元） | 2018-2020年年均用电量 （千瓦） | 2018-2020年年均用水量（吨） | 用工 人数 | 企业注册时间 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1、地块权利人：以工商注册名称为准；若地块权利人为自然人，填报自然人姓名，权利人社会统一信用代码填报自然人身份证号码。

2、厂房使用情况：自用、部分自用、出租。

3、地块位置：具体到村。

4、土地利用现状：建成在营、建成未营、在建。

5、权利类型：集体土地所有权、国有土地所有权、国有建设用地使用权、宅基地使用权、集体建设用地使用权。

6、权利性质：国有土地、划拨、出让、作价出资（入股）、国有土地租赁、授权经营、集体土地、批准拨用、入股、联营、其他。

7、使用截止时间：填报不动产权证或土地证上的使用期限或终止日期。

8、企业名称：以工商注册名称为准。

9、所属行业：以国民经济行业分类为准。

附件5

全市供而未建工业用地调查汇总表

| 序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 地块位置 | 宗地编号 | 土地面积 （平方米） | 出让合同编号 | 合同签订时间 | 交地时间 | 当前地面情况 | 完成净地时间 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1、工业用地（供而未建）调查对象：在出让合同约定的开工时间，仍未开工的工业用地。

2、企业名称：以工商注册名称为准；若地块权利人为自然人，填报自然人姓名，权利人社会统一信用代码填报自然人身份证号码。

3、当前地面情况：农用地、未清表、清表围挡、正在建设、其他。

4、地块位置：具体到村。

附件6

工业用地调查联系人名单

| 序号 | 单位及科室 | 联系人姓名 | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |