南政办〔2021〕72号

南安市人民政府办公室

关于印发南安市财政性投融资

建设项目预结算审核管理规定的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、经济开发区、雪峰开发区管委会，市直各单位，市属国有企业：

《南安市财政性投融资建设项目预结算审核管理规定》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

南安市人民政府办公室

2021年11月25日

（此件主动公开）

南安市财政性投融资建设项目

预结算审核管理规定

为加强财政性投融资建设项目（以下简称“建设项目”）预、结算审核管理，合理控制建设项目支出，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》《基本建设财务规则》《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》等法律法规，结合我市实际，制定本规定。

一、总则

建设项目预、结算审核管理应当严格执行国家有关法律法规，坚持科学、客观、公正、廉洁、高效的原则，切实维护国家利益，维护项目建设各方的合法权益。

二、管理职责

（一）我市财政性投融资建设项目预、结算审核工作由项目主管部门（含一级预算单位，下同）会同市财政局负责。

（二）建设项目预、结算审核坚持 “先审核、后招标”，“先审核、后批复结算”的财政投融资资金监督管理机制。发改、监察、财政、住建、审计等行政或行业主管部门按照职责分工共同做好财政性投融资建设项目的监督管理工作。

（三）市财政局履行下列职责：

1．制定建设项目预、结算审核规章制度，指导建设项目预、结算审核管理工作；

2．授权市投资项目预决算审核中心（以下简称“审核中心”）组织建设项目预、结算审核工作，提出审核的具体要求；

3．负责协调审核中心在预、结算审核中与项目主管部门、项目建设单位等方面的关系；

4．审查、批复审核中心报送的审核报告；

5．加强对建设项目预、结算审核工作的管理和监督，并根据实际需要对委托审核的建设项目的审核质量进行抽查复核；

6．按照“谁委托、谁付费”的原则，向承担建设项目预、结算审核任务的中介机构支付审核费用。

（四）项目主管部门履行以下职责：

1．会同财政部门加强本部门或者本行业基本建设财务管理和监督，指导和督促项目建设单位做好基本建设财务管理等基础工作；

2．对所属项目建设单位下列情形之一的投资建设项目，按工程造价行业标准和规范组织审查后做出书面批复，并将审查结果抄送市财政局：

（1）单项建安工程投资额100万元-400万元（不含）；

（2）单项建安工程投资额400万元及以上，其中财政资金包干补助比例小于30%且包干金额小于400万元。

3．督促项目建设单位配合做好建设项目预、结算审核工作；

4．督促项目建设单位按有关部门检查提出的整改要求进行整改。

（五）项目建设单位在接受审核中心对建设项目进行预、结算审核的过程中，履行下列职责：

1．应向审核中心提供建设项目预、结算审核所需相关资料。并出具经单位领导签字加盖单位公章的承诺书，对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责；

2．对审核中涉及需要核实或取证的问题，应积极配合，不得拒绝、隐匿或提供虚假资料；

3．以建设—移交（即BT）、建设—运营—移交（即BOT）、政府和社会资本合作（即PPP）等融资方式建设和以工程总承包（即EPC）方式招标的项目，项目建设单位应在施工图设计文件审查合格后3个月内送预算审核。

（六）市投资项目预决算审核中心履行以下职责：

1．根据市政府和市财政局的授权，承担建设项目预、结算审核业务工作；

2．参与建设项目的可行性论证、评估和项目实施方案的评审；

3．根据市政府和市财政局的授权和委托，参与对建设项目的管理；

4．总结和推广节约资金的经验和办法；

5．承办市委、市政府交办的其他事项。

三、审核范围

（一）财政性投融资建设项目包括：

1．财政预算内各项建设资金安排的投资建设项目；

2．政府性基金安排的投资建设项目；

3．纳入财政专户管理的资金安排的投资建设项目；

4．政府性融资安排的投资建设项目；

5．其他财政性资金安排的项目支出。

（二）纳入项目主管部门预、结算审核的范围包括：

1．单项建安工程投资额100万元-400万元（不含）投资建设项目；

2．单项建安工程投资额400万元及以上，其中财政资金包干补助比例小于30%且包干金额小于400万元的投资建设项目。

（三）纳入市财政局预、结算审核的范围包括：

1．建安工程投资额在400万元（含）以上的投资建设项目；

2．财政资金包干补助比例大于等于30%（含）的投资建设项目；

3．财政资金包干补助金额大于400万元的投资建设项目；

4．根据有关规定需要审核的其他投资建设项目；

5．非经营性国有投资建设项目参照执行。

四、预算审核

（一）建设项目实行投资预算控制，项目实施前项目建设单位必须委托有能力、有经验的工程造价咨询公司编制项目预算并报送市审核中心审核。项目建设单位必须严格执行批准的概算并进行限额设计，送审时审核中心发现预算超概算的项目，项目建设单位应重新优化修正设计方案。确需调整投资额的，必须及时报送原审批部门审批，变更概算后再报送预算审核。

（二）项目建设单位报送审核的建设项目预算材料包括：

1．委托审核申请报告；

2．《南安市财政性投融资建设项目预算报审表》；

3．建设项目立项批准文件等（复印件）；

4．经项目建设单位确认的建设项目工程量清单及其计算书、预算书并附光盘；

5．经审查的施工图设计文件；

6．与预算审核有关的其他资料。

（三）财政性投融资建设项目应当严格控制设计变更，施工图设计文件一经审查通过，项目建设单位不得随意提出设计变更。如发生项目变更，应按照《南安市人民政府关于印发南安市政府性投（融）资项目工程变更管理规定的通知》（南政文〔2021〕157号）的规定办理。

项目建设单位报送变更项目预算审核资料包括：

1．委托审核申请报告；

2．《南安市财政性投融资建设项目预算报审表》；

3．经项目建设单位确认的变更项目工程量清单及其计算书、变更预算书并附电子文档；

4．项目建设（采购）合同或协议、项目招投标及中标文件（复印件）；

5．经项目建设单位、设计单位确认盖章的设计变更图纸；

6．经市政府或相关部门批准同意变更的批复或会议纪要等材料；

7．与变更预算审核有关的其他资料。

（四）建设项目预算审核的内容包括：

1．建设项目及其概算是否经过有权部门批准；

2．建设项目预算是否合理地控制在概算之内；

3．建设项目工程量的计算、综合单价和费用的计取是否准确、合理；

4．材料、设备订购取价是否合理；

5．设计变更、建设工程项目及单位工程增减的，相关审批手续是否完备；

6．其他需要审核的事项。

（五）建设项目预算审核，按照下列程序进行：

1．申报受理。

项目建设单位将预算审核资料送审核中心；审核中心收到材料后，对材料齐全的，应当当场出具受理通知书；材料不齐全的，应当一次性书面通知项目建设单位及时补齐。

2．组织审核。

（1）按“摇一选一”的方式直接确定负责审核的中介机构；

（2）将送审资料寄给中选中介机构，并督促审核中介机构在合同约定审核期限内（包括邮寄时间，不包括必要答疑、补件及现场核对时间）完成审核任务。

3．核对和反馈。

审核中心将审核初稿发给项目建设单位，项目建设单位应当自收到审核初稿之日起14天内以邮件或书面形式向审核中心反馈或提出初审现场核对，逾期不反馈，视为同意初审结论。

4．出具报告。

审核中心通知审核中介机构按委托合同约定的要求出具预算审核成果文件。

5．批复审核结论。

市财政局根据审核中介机构的预算审核结果和项目建设单位确认意见批复建设项目预算审核结论书。

6．资料管理。

项目预算审核完成后，预算审核资料由审核机构代为保管，并保存至项目结算完成。

（六）审核中心预算审核时限：

1．项目投资400-1000万元（不含1000万元）的，审核时限为8个工作日；

2．项目投资1000-3000万元（不含3000万元）的，审核时限为10个工作日；

3．项目投资3000-10000万元（不含10000万元）的，审核时限为12个工作日；

4．项目投资在10000万元及以上的或特别复杂的项目，可适当延长。

上述审核时限不包括必要答疑、补件及现场核对时间。

（七）预算审核结论作为确定建设项目预算投资额、签订工程合同、工程招投标或者办理项目拨（贷）款、项目结算和实施建设项目资金监管的依据。

（八）建设项目投资预算审定后，项目建设单位不得擅自改变建设内容、标准和规模。确需调整的，应当按照有关规定另行报批。

（九）中标后如需工程量清单核对，项目建设单位应在中标通知书发出后28天内向审核中心提出核对申请，并附经项目建设单位确认的原预算中介机构编制的预算书。项目建设单位逾期提交书面申请报告的，审核中心不予受理。

五、结算审核

（一）项目建设单位报送审核的建设项目结算材料包括：

1．委托审核申请报告；

2．《南安市财政性投融资建设项目结算报审表》；

3．建设项目立项和初步设计概算批准文件；

4．财政预算审核书及财政预算批复文件；

5．工程招投标文件及中标通知书；

6．工程施工合同及其补充协议；

7．原招标图纸、有效的竣工图纸、设计变更图纸；

8．隐蔽工程验收签证及其他符合规定要求的零星签证；

9．施工企业劳保核定卡；

10．工程竣工验收会议纪要和竣工验收报告；

11．具有相应资质中介机构编制并经项目建设单位及施工单位确认的竣工结算书及竣工结算审核报告；

12．与项目结算审核有关的其他资料。

（二）建设项目结算审核包括项目建设合规性审查和建筑安装工程投资结算审核。

1．项目建设合规性审查

（1）项目建设及其概、预算是否经过发改、财政等有权部门批准；

（2）项目结算是否合理地控制在概、预算之内；

（3）项目结算范围是否符合批准的概、预算的规模、范围及标准，是否存在擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加概算外项目等问题；

（4）项目建设是否按照建设程序有关规定和要求执行，设计变更、项目内容调整及工程量增减的相关审批手续是否完备；

（5）项目建设（采购）合同或协议是否按照财政性投融资建设项目专业合同条款等有关文件规定和要求执行。

2．建筑安装工程投资结算审核

（1）工程量计算是否准确；

（2）工程量清单计价及结算综合单价是否合理；

（3）是否按设计要求和合同（协议）约定实施，竣工图（技术成果）、设计变更、现场签证、隐蔽工程记录是否与现场实际情况相符；

（4）相关规费、税金等费用的计取是否符合政策规定；

（5）审定建筑安装工程投资结算。

（三）建设项目结算审核，按照下列程序进行：

1．申报受理。

项目建设单位将完整的结算审核资料送审核中心；审核中心收到材料后，对材料齐全的，应当当场出具受理通知书；材料不齐全的，应当一次性书面通知项目建设单位及时补齐。

2．组织审核。

（1）按“摇一选一”的方式直接确定负责审核的中介机构；

（2）将送审资料寄给中选中介机构，并督促中介机构在合同约定审核期限内（包括邮寄时间，不包括必要答疑、补件及现场核对时间）完成审核任务。

3．核对和反馈。

审核中心将审核初稿发给项目建设单位，项目建设单位应当自收到审核初稿之日起14天内以邮件或书面形式向审核中心反馈或提出初审现场核对，逾期不反馈，视为同意初审结论。

4．出具报告。

审核中心通知结算审核中介机构按委托合同约定的要求出具结算审核成果文件。

5．批复审核结论。

市财政局根据审核中介机构的结算审核结果和项目建设单位确认意见批复建设项目结算审核结论书。

6．资料管理。

项目结算审核完成后，审核中心应及时将项目审核资料退还项目建设单位，并做好交接工作。

（四）审核中心结算审核时限：

1．项目投资在3000万元以下（不含3000万元）的，审核时限为30个工作日；

2．项目投资3000万元及以上的，审核时限为60个工作日。

上述审核时限不包括必要答疑、补件及现场核对时间。

（五）建设项目结算审核结论作为办理工程价款结算、相关费用结算、建设项目尾款清算、建设项目竣工财务决算的依据。

六、审核中介管理

（一）建设项目预、结算审核采取委托具有相应专业资质的工程造价咨询公司审核并聘请有执业资格的专业技术人员进行把关的办法。

（二）预、结算审核中介机构名录库由市财政局统一管理，每个项目在统一费率的基础上，在市财政局审核中介机构“随机抽取”监督小组成员的监督下，按“摇一选一”的方式直接确定受托中介机构。对紧急或5000万元以上的项目，可根据审核中介机构名录库内中介机构对应工程类别预算人员的配备情况及已办结项目审核时限执行情况，在较优质中介机构名录库中摇号产生。

（三）预算审核费用按照福建省财政厅制订的《福建省省级财政性资金投资项目对外委托评审及付费管理办法》（闽财建〔2008〕141号）规定的分档累进计费标准统一下调20%，最低付费标准为2000元；结算审核费用按照福建省财政厅制订的《福建省省级财政性资金投资项目对外委托评审及付费管理办法》（闽财建〔2008〕141号）规定的分档累进计费标准统一下调40%，最低付费标准为2000元。

（四）审核机构所需造价咨询费列入项目建设单位业务费支出预算。

建设项目预、结算审核费由市财政局代收代付，项目建设单位（除各级各类公办学校外）应及时将应付的预、结算审核费缴入市财政代管资金专户。

（五）受托中介机构未按时限完成审核任务，或提供的审核报告经复审或专家审核认定质量不合格的，市财政局根据合同约定拒付部分或全部审核费。

（六）中介机构应按照国家有关法律、法规及财政评审质量控制的相关要求，组织本机构内部专业人员以“科学、诚信、客观、公正”的原则，在合同约定的时限内保质高效地独立完成预、结算审核任务。

（七）评审质量和时效管理按《南安市行政审批制度改革工作领导小组办公室南安市行政服务中心管理委员会关于建立中介组织工作质量评价机制的通知》（南审改办〔2021〕9号）《南安市财政局关于加强预结算审核中介机构管理的通知》（南财〔2021〕74号）执行。

七、责任和追究

（一）监察机关及发改、财政、住建、审计等部门应明晰职责，协同配合，完善建设项目预、结算监督检查机制，切实加强对建设项目预、结算审核情况的监督检查。

（二）审核中心人员、审核中介机构及其人员与被审核项目建设单位、施工方或者审核事项有利害关系的，应当自行回避；被审核项目建设单位认为审核人员、审核中介机构及其人员与审核事项有利害关系的，有权要求其回避。审核中心人员、审核中介机构及其人员如有违法违纪行为的，依法依规处理。

（三）严格执行对外委托审核程序与责任追究制度。凡需委托审核的项目，由审核中心按照公平、公开、公正的原则，采取随机摇号抽取等方式确定审核中介机构。被选取的受托审核中介机构在审核之前，应接受廉洁诚信警示教育并签订廉政诚信承诺书，对审核中介机构玩忽职守、行贿受贿、徇私舞弊，出具虚假审核报告等违法违纪行为的，视情节轻重，给予告诫、扣分、经济处罚、剔除名录库等处理。情节严重，触犯法律的，依法追究法律责任。

（四）项目建设单位应积极配合市审核中心开展工作，对拒不配合或阻挠项目审核工作的，将予以通报批评，并根据情况暂缓下达项目预算或暂停拨付项目资金。拒绝或无故拖延报送审核资料的，责令其纠正并限期报送；未按规定办理项目预（结）算审核的，暂缓该项目资金的拨付。

八、附则

（一）本规定自2022年1月1日起实施。《南安市人民政府办公室关于印发南安市财政性投融资建设项目预结算管理暂行规定的通知》（南政办〔2017〕125号）同时废止。

（二）本规定由市财政局负责解释。

抄送：泉州市财政局。

南安市委林荣忠书记，市政府张桂森市长，市纪委林添盛书记，

市政府侯强辉副市长。

南安市人民政府办公室                   2021年11月29日印发