南政文〔2022〕99号

南安市人民政府印发贯彻落实

《关于促进教育质量提升的决议》

实施方案（2022－2026年）的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），市直有关单位：

《贯彻落实<关于促进教育质量提升的决议>实施方案（2022 -2026年）》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

南安市人民政府

2022年5月7日

（此件主动公开）

贯彻落实《关于促进教育质量提升的决议》

实施方案（2022－2026年）

根据市第十八届人大一次会议《关于促进教育质量提升的决议》，结合工作实际，制定如下实施方案：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，牢记为党育人、为国育才使命，严格落实“提高效率、提升效能、提增效益”行动部署要求，重点围绕夯基、提质、强师、暖心四大工程，主动对标先进，锐意改革创新，聚力攻坚克难，扎实推动教育高质量发展超越，努力办好人民满意的教育。

二、目标任务

到2026年，南安中高考成绩走在泉州市、全省前列，教育实现从标准配置向优化配置转变，从基本均衡向优质均衡转变，从规模发展向内涵发展转变，从教育大市向“教育强市”转变，整体发展水平和综合实力位居泉州领先地位，基本建成全省“教育强市”和示范区域。

三、工作措施

（一）实施夯基工程

1．优化教育资源布局。立足“一市三城”城市空间布局，紧贴城市、人口、产业发展变化，科学精准做好教育规划，推动总投资超20亿的“教育工程包”落地建设。大力实施中心城区教育资源优质扩容计划、南翼新城教育资源整合建设计划、北部新城教育资源特色提升计划，加快建设一批乡镇寄宿制学校和“小而优”乡村小规模学校，着力破解城镇挤、乡村弱、优质少等突出问题，逐步消除大校额、大班额现象。到2026年，全市新、改（扩）建学校85所。〔责任单位：市教育局、发改局、财政局、资源局、住建局，南翼置业集团，各乡镇（街道）〕

2．筑牢校园安全防线。健全完善“一体两翼六制”学校安全工作发展新格局，加强部门联防联控，深化学校安全风险管控和隐患排查双重预防机制建设，加大校园周边环境改造和整治力度,深入开展“百医连百校”“百警护百校”“护校安园”“护苗行动”“校园周边环境整治公益诉讼活动”等专项行动，提高应对突发事件能力，织牢校园安全网络，更好满足学生安全顺畅入学需求。全面提升学校安保水平，着力解决保安人员配备不足、工资偏低等问题，将非义务教育公办学校保安经费一并纳入财政预算予以保障。到2022年底，全面完成“平安校园”等级创建和安全标准化提升建设。〔责任单位：市教育局、公安局、财政局、交通运输局、卫健局、市场监管局、城管局，道安办、消防救援大队，各乡镇（街道）〕

3．加强设施设备建设。深入实施教学仪器设备升级计划，每年拨付专项经费用于更新义务教育阶段学校功能室和教学仪器设备，分期分步提格升级教学一体机设备，配齐配足一线教师专用电脑，确保达到“一师一机”目标。加快校园互动录播教室建设，到2026年，全市所有中学、中心小学建设录播教室实现全覆盖。推动“三个课堂”（专递课堂、名师课堂、名校网络课堂）在中小学校按需应用，完善南安市视频共享平台系统建设，扩大优质数字资源覆盖面。推进“互联网+教育”发展，普及数字校园，建设一批智慧校园试点校。财政统筹各项资金，大力推进中小学校体育设施提升工程包建设，到2026年，完成100所学校体育场地提档升级。〔责任单位：市教育局、发改局、财政局、文体旅局，南翼置业集团，各乡镇（街道）〕

（二）实施提质工程

4．普惠发展学前教育。充分考虑出生人口变化、乡村振兴和城镇化发展趋势，精准做好入园需求测算，优化幼儿园规划布局，加大公办幼儿园建设力度，重点补充中心城区和镇区公办幼儿园学位，到2026年，新、改（扩）建公办幼儿园项目21个。严格落实住宅小区配套幼儿园建设移交管理暂行规定，规范民办园办园行为。加大普惠性民办幼儿园扶持力度，多渠道增加普惠性学前教育学位供给。到2026年，公办性质幼儿园在园幼儿占比巩固在50%以上，普惠性幼儿园覆盖率巩固在90%以上，各级示范性幼儿园在园幼儿数占比力争提高至45%。〔责任单位：市教育局、发改局、财政局、资源局、住建局，南翼置业集团，各乡镇（街道）〕

5．均衡发展义务教育。统筹推进城乡义务教育一体化发展，将管理标准化学校和乡村温馨校园创建列入市委市政府为民办实事项目，到2025年，全市80%以上中小学校完成“福建省义务教育管理标准化学校”创建工作，实现乡村温馨校园以及紧密型城乡教育共同体全覆盖。落实“五项管理”“双减”及相关配套政策，注重“减轻学生负担”与“提升教育质量”有机结合，加强“基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区”建设，应用推广国家级优秀教学成果，培育一批省级义务教育教改示范性建设学校，形成“有特色、有亮点、可持续、受欢迎”的课后服务“南安经验”。全纳融合发展特殊教育，残疾儿童少年义务教育入学安置率达99%以上。（责任单位：市教育局、财政局）

6．优质发展高中教育。做好普通高中招生工作，不断扩大普通高中在校生规模，为更多初中毕业生接受高中阶段教育提供更多入学机会。深化普通高中课程改革，大力推进省级普通高中新课程新教材实施示范区建设，打造“南安样板”。重视学生综合素质评价，完善“选课走班”制度，常态化开展教学视导，持续加强高考命题研究，主动借助信息化手段和社会化力量，实施好新课程，使用好新教材，力促新高考改革落地见效。统筹推动高中教育组团化、联盟化、集群化发展。实施优质高中建设工程，加快省一级达标高中和省级示范性高中建设，扶持条件相对成熟的高中校提质升级。大力推进特色普通高中建设，培育一批课程特色鲜明、布局相对合理、充分满足多样化学习需求的特色高中，到2026年，力争80%以上高（完）中校建设成为南安市级以上特色普通高中学校。（责任单位：市教育局、财政局）

7．融合发展职业教育。加强中职学校发展规划，大力实施“职业教育提升工程包”，推动职业学校扩建教学楼、食堂、宿舍、图书馆（阅览室）、运动场。逐步提高中职学校教师福利待遇，通过校企合作、技术服务、社会培训等多种渠道，增加教师收入来源。注重产教融合，瞄准市域产业未来，对现有专业进行整合提升，精准匹配学科群和产业群，到2026年，完成3所公办中职学校创建省“高水平院校”和“高水平专业”。（责任单位：市教育局、发改局、工信局、财政局、人社局、资源局、住建局，柳城街道、梅山镇、霞美镇）

（三）实施强师工程

8．创新引才育才机制。全面落实《南安市优秀教育人才引进与奖励实施办法》，加大专项招聘研究生学历、教育部直属高校师范毕业生（公费师范生）、省内本科高校优秀师范毕业生的引进力度，积极面向全省、全国引进一批名优教师，并留住、用好教育人才。大胆探索“双师制”“企业家导师制”“工匠导师制”，吸引创新实践经验丰富的企业家、高科技人才、高技能人才到中职学校兼职任教。主动对接大型企业，合作建设教师培训培养基地，提高双师型教师比例，到2026年，力争“双师型”教师达75%以上。（责任单位：市委组织部、编办，市教育局、财政局、人社局）

9．盘活师资队伍结构。依标足额核定中小学教师编制，建立健全师资定期流动制度，加快盘活校级干部和教师队伍“存量”，探索推行组织选派、定期交流、小片区管理、小学非语数学科教师“走教”等多种形式，有序引导优秀校长和骨干教师向农村学校、薄弱学校流动，向缺编学校流动，向山区学校流动，推进师资均衡合理配置。稳妥推进义务教育教师“县管校聘”管理体制改革，逐年加大新任教师招聘力度，完善合同制教师补充机制，积极探索部分辅教人员第三方购买服务机制，到2026年，新招聘教师1500名以上，每年确保招聘一定数量的紧缺学科教师。（责任单位：市委组织部、编办，市教育局、财政局、人社局）

10．大力培育优秀人才。健全师德建设长效机制，强化师德师风考评，建立师德失范行为通报警示制度，对违反师德师风行为保持“零容忍”态度。建立中小学校党组织领导的校长负责制，探索推进中小学校长职级制改革，实行校长（书记）负面清单制度，将校长（书记）的奖励性绩效工资与学校管理、教育教学质量、教师专业成长等相结合，不断激发校长（书记）创先争优活力。严格聘期管理，组织实施中小学幼儿园校长（园长）任期结束综合督导评估，探索推行“岗位能上能下、待遇能升能降”的岗位竞聘和评价待遇联动机制。持续壮大名师、名校长、名班主任队伍，到2026年，建设各级名校长（名园长）工作室8个以上，各级名师工作室、名班主任工作室50个以上；培养南安市级以上名校（园）长50人、各级骨干教师1000人、学科教学带头人200人、教学名师80人、名班主任100人。（责任单位：市委组织部、编办，市教育局、财政局、人社局）

（四）实施暖心工程

11．提高经费使用效益。持续加大教育投入力度，严格落实财政教育支出责任，按照“两个只增不减”要求，建立健全教育资金管理制度，不断规范学校财务行为，完善绩效考评体系。加强学校财会队伍建设，逐年招聘部分专职会计人员，不断提升学校财务管理水平。统筹优化教育资源配置，加强教育经费管理，积极盘活教育资源资产，全面提高教育经费的精细化管理水平和使用效益。充分发挥农村义务教育学校食堂公益性作用，完善食堂人员配备，在对寄宿生60：1安排炊事员的基础上，将在校食堂用午晚餐的非寄宿学生按120：1的比例安排炊事员，并纳入财政补助范围予以保障。按照轻重缓急，分批对学校食堂、教师周转房、学生宿舍、门卫值班室、视频监控等进行改造升级，到2026年，推动100所中小学校完成食堂、宿舍等基础设施设备升级改造。（责任单位：编办，市教育局、财政局、人社局）

12．营造尊师重教氛围。建立健全中小学教师工资收入与本地公务员工资收入联动机制，核定绩效工资总量时统筹考虑当地公务员实际收入水平，确保中小学教师平均收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。逐步扩大乡村教师补助享受范围，全面保障教师福利待遇。进一步加大奖教奖学力度，选树优秀教师典型，推动形成优秀人才争相从教、广大教师尽展其才、好教师不断涌现的发展格局，到2026年，组织评选南安市优秀教师（教育工作者）达3000人以上。广泛发动海外华侨华人关心支持教育事业发展，引导社会力量捐资助学，持续营造兴教助学的良好社会风尚，到2026年，全市所有乡镇（街道）均设立奖教奖学基金（会），80%以上中小学校设立校董会（基金会）。〔责任单位：市委统战部，市教育局、财政局、民政局、侨联、慈善总会，各乡镇（街道）〕

13．完善教育评价体系。打破唯分数、唯升学等“五唯”问题，建立健全科学的教育评价工作体系。加强教育督导评估，健全完善对各乡镇（街道）履行教育职责考评的督政机制，深化责任督学挂牌督导工作，推动社会参与教育治理常态化、规范化、制度化。建立科学合理的教学质量监控与评价体系，将质量监控结果运用到校长和教师的绩效考评、职称评聘、评优评先等方面，充分营造“看起点、比进步、论贡献”的工作氛围，指导各学校科学开展学生综合素质评价，健全学生发展指导机制。到2026年，基本建成科学的符合南安实际的教育质量评价体系，推动学校办学活力和育人水平得到明显提升。（责任单位：市教育局）

四、工作保障

（一）强化组织领导。成立以市政府主要领导为组长、市委市政府分管领导为常务副组长、市教育局主要领导为副组长，各有关部门和乡镇（街道）1名主要领导为成员的促进教育质量提升工作领导小组，统筹协调解决重大问题。领导小组下设办公室，挂靠在市教育局，负责具体工作的组织推进。

（二）强化条件保障。市政府根据目标任务落实情况，适时召开专题会议，研究部署解决推进过程中遇到的突出问题。各有关部门和乡镇（街道）要把教育工作作为重大民生工程，列入重要议事日程，坚持工作项目化、项目清单化、清单责任化，加大统筹协调力度，合力推动实施方案落实落细、见行见效。

（三）强化监督检查。市委督查室、市政府督查室、市政府教育督导室要加强督促考核，按时对单收账，采取定期检查和重点抽查的方式，督促指导各项目标任务落到实处。各级各有关部门要主动邀请各级人大代表参与监督。市政府每年年初形成重点任务清单（2022年重点任务清单见附件），每年年底向市人大常委会汇报决议落实情况。

（四）强化宣传造势。充分运用各种媒体渠道，加大教育工作宣传力度，及时报道促进教育质量提升方面的新进展、新成效、新突破。广泛动员全社会共同关心支持教育事业，积极建言献策、凝聚发展共识，为目标任务顺利推进创设良好的舆论环境和社会氛围。

附件：贯彻落实《关于促进教育质量提升的决议》2022年

重点任务清单

附件

贯彻落实《关于促进教育质量提升的决议》2022年重点任务清单

| 序号 | 主要 内容 | 2022-2026年工作措施 | 2022年重点任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实施夯基工程 |  |  |  |  |
| 1 | 优化教育 资源布局 | 立足“一市三城”城市空间布局，紧贴城市、人口、产业发展变化，科学精准做好教育规划，推动总投资超20亿的“教育工程包”落地建设。大力实施中心城区教育资源优质扩容计划、南翼新城教育资源整合建设计划、北部新城教育资源特色提升计划，加快建设一批乡镇寄宿制学校和“小而优”乡村小规模学校，着力破解城镇挤、乡村弱、优质少等突出问题，逐步消除大校额、大班额现象。到2026年，全市新、改（扩）建学校85所。 | 1.加强前瞻性规划，完成《南安市教育布局专项规划》《南安市中心城区教育资源整合提升工作方案》《南安市“十四五”教育补短板规划》编制工作。 2.抓好总投资超20亿元的“教育工程包”建设前期工作，编制“两论”和实施方案，逐步对学校土地证办理进行梳理。加快市第十三小学（新建）、第二幼儿园（扩容）、第三小学（扩容）等8个中心城区教育资源整合提升项目建设，扎实推进官桥碧柱小学教学综合楼、东田汤井小学教学综合楼等13个中小学校舍项目建设。 3.实施义务教育学位补短板工程，支持部分中小学校扩容改造50个班级，进一步缓解学位紧张问题。 | 教育局 发改局 财政局 资源局 住建局 南翼置业集团 各乡镇（街道） |
| 2 | 筑牢校园 安全防线 | 健全完善“一体两翼六制”学校安全工作发展新格局，加强部门联防联控，深化学校安全风险管控和隐患排查双重预防机制建设，加大校园周边环境改造和整治力度,深入开展“百医连百校”“百警护百校”“护校安园”“护苗行动”“校园周边环境整治公益诉讼活动”等专项行动，提高应对突发事件能力，织牢校园安全网络，更好满足学生安全顺畅入学需求。全面提升学校安保水平，着力解决保安人员配备不足、工资偏低等问题，将非义务教育公办学校保安经费一并纳入财政预算予以保障。到2022年底，全面完成“平安校园”等级创建和安全标准化提升建设。 | 1.发挥警校家联盟护学岗作用，常态化开展校园及周边环境整治，推动全市学校100%完成新一轮“平安校园”等级创建和标准化提升。组织评选一批“交通安全文明学校”“无毒无诈校园”“安全生产标准化提升标杆学校”“消防安全管理标准化学校”。 2.加强校车安全智能监管平台建设，合理规划校车运行路线。落实学校安全风险分级管控，购置使用校园及周边安全综合防控业务应用系统，完善校园周边道路交通安全警示牌、标识标线等设施设备。 3.推动全市所有学校配备法治副校长（辅导员），确保全市学校专职保安配备率、一键报警装置率、视频监控联网率、封闭式管理率达100%。 4.扎实做好常态化疫情防控，落细落实“三码”核验、健康管理、核酸检测、应急演练、环境消杀等各项工作，织密筑牢校园疫情防护网。 5.核增61名专职保安人员，为8所市直幼儿园、31所中心幼儿园、19所高中学校和3所职校每校配备1名专职保安人员。 | 教育局 公安局 财政局 交通运输局 卫健局 市场监管局 城管局 道安办 消防救援大队 各乡镇（街道） |
| 3 | 加强设施 设备建设 | 深入实施教学仪器设备升级计划，每年拨付专项经费用于更新义务教育阶段学校功能室和教学仪器设备，分期分步提格升级教学一体机设备，配齐配足一线教师专用电脑，确保达到“一师一机”目标。加快校园互动录播教室建设，到2026年，全市所有中学、中心小学建设录播教室实现全覆盖。推动“三个课堂”（专递课堂、名师课堂、名校网络课堂）在中小学校按需应用，完善南安市视频共享平台系统建设，扩大优质数字资源覆盖面。推进“互联网+教育”发展，普及数字校园，建设一批智慧校园试点校。财政统筹各项资金，大力推进中小学校体育设施提升工程包建设，到2026年，完成100所学校体育场地提档升级。 | 1.加快创建南安市视频共享平台系统，完成8间精品互动录播教室建设。 2.更新800台教学一体机，参照南安市中小学教学设备购置经费补助标准执行，采取“财政补助80%+学校自筹20%”的方式进行采购。 3.开展“三优联评”“基础教育精品课”“学生信息素养提升实践”等各类竞赛活动，大力提升师生信息素养。 4.配齐一线教师专用电脑，实现“一师一机”目标。 5.加强学校体育场地建设，推动首批11所学校体育场地竣工投用，启动第二批学校体育场地建设。 | 教育局 发改局 财政局 文体旅局 南翼置业集团 各乡镇（街道） |
| 二、实施提质工程 |  |  |  |  |
| 4 | 普惠发展 学前教育 | 充分考虑出生人口变化、乡村振兴和城镇化发展趋势，精准做好入园需求测算，优化幼儿园规划布局，加大公办幼儿园建设力度，重点补充中心城区和镇区公办幼儿园学位，到2026年，新、改（扩）建公办幼儿园项目21个。严格落实住宅小区配套幼儿园建设移交管理暂行规定，规范民办园行为。加大普惠性民办幼儿园扶持力度，多渠道增加普惠性学前教育学位供给。到2026年，公办性质幼儿园在园幼儿占比巩固在50%以上，普惠性幼儿园覆盖率巩固在90%以上，各级示范性幼儿园在园幼儿数占比力争提高至45%。 | 1.大力实施“学前教育工程包”，扎实推进霞美中心幼儿园、洪梅中心幼儿园霞峰分园等5个公办幼儿园项目建设，新增公办幼儿园学位1710个。 2.创建20个“乡村学前教育标准化办学点”，开展集体办幼儿园办园行为督导，改善办园条件，整体提升乡村学前教育质量。 3.由南翼置业集团组建宏翔教育集团负责全市住宅小区配套幼儿园的资产承接和运营管理，并按普惠性幼儿园标准建设。同时，创新采取“国投建设运营+乡镇供地”模式，在各个乡镇分批布局普惠性幼儿园，确保幼儿园普惠率巩固在85%以上。 4.深入开展幼儿园结对共建活动和各级示范幼儿园开放活动，充分发挥优质教育资源的示范辐射作用，加大示范幼儿园创建力度，全年创建10所以上各级示范幼儿园。 | 教育局 发改局 财政局 资源局 住建局 南翼置业集团 各乡镇（街道） |
| 5 | 均衡发展 义务教育 | 统筹推进城乡义务教育一体化发展，将管理标准化学校和乡村温馨校园创建列入市委市政府为民办实事项目，到2025年，全市80%以上中小学校完成“福建省义务教育管理标准化学校”创建工作，实现乡村温馨校园以及紧密型城乡教育共同体全覆盖。落实“五项管理”“双减”及相关配套政策，注重“减轻学生负担”与“提升教育质量”有机结合，加强“基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区”建设，应用推广国家级优秀教学成果，培育一批省级义务教育教改示范性建设学校，形成“有特色、有亮点、可持续、受欢迎”的课后服务“南安经验”。全纳融合发展特殊教育，残疾儿童少年义务教育入学安置率达99%以上。 | 1.常态化开展教育质量提升专项视导，全面诊断中学质量提升的薄弱环节，建立教育高质量发展“问题清单”，督促指导学校抓好整改落实。 2.加强小学教学常规管理“专项+随机”视导力度，强化过程监督和结果运用，推动学校教学常规管理向制度化、规范化和精细化发展。 3.大力开展校、片区、市级三个层级岗位大练兵、教学大比武活动和名优教师引领工程，促进教学管理人员和教师专业成长。 4.立足本地本校实际，统筹利用科普、文化、体育、艺术、劳动等方面社会资源，建构课后服务课程体系，不断提升课后服务质量，增强课后服务吸引力。严厉打击以“家政服务”“众筹私教”“研学”等名义进行变相违规学科类培训。 5.支持特殊教育学校校园改造升级，创建6个乡镇随班就读基地校（资源教室）。推进特殊教育云端学校改革与实践，优化送教上门服务模式，加大云端学校与泉州师院特殊教育学院通联力度，实现优质资源共建共享。 6.创建38所“省义务教育管理标准化学校”（小学35所、初中3所）、48所乡村温馨校园（小学41所、初中7所）和5个三级（城区市直小学、乡镇中心小学、乡村完小）紧密型城乡学校教育共同体。 | 教育局 财政局 |
| 6 | 优质发展 高中教育 | 做好普通高中招生工作，不断扩大普通高中在校生规模，为更多初中毕业生接受高中阶段教育提供更多入学机会。深化普通高中课程改革，大力推进省级普通高中新课程新教材实施示范区建设，打造“南安样板”。重视学生综合素质评价，完善“选课走班”制度，常态化开展教学视导，持续加强高考命题研究，主动借助信息化手段和社会化力量，实施好新课程，使用好新教材，力促新高考改革落地见效。统筹推动高中教育组团化、联盟化、集群化发展。实施优质高中建设工程，加快省一级达标高中和省级示范性高中建设，扶持条件相对成熟的高中校提质升级。大力推进特色普通高中建设，培育一批课程特色鲜明、布局相对合理、充分满足多样化学习需求的特色高中，到2026年，力争80%以上高（完）中校建设成为南安市级以上特色普通高中学校。 | 1.发挥南安一中省级示范性普通高中辐射作用，扶持国光中学建设省示范性普通高中、侨光中学建设省级普通高中课程改革基地项目学校。指导3所中学创建泉州市特色高中建设学校、14所中学创建泉州市心理健康教育特色中学。巩固提升柳城中学、延平中学、宝莲中学晋升省二级达标高中创建成果。支持条件相对成熟的普通高中达标晋级建设，聚力推进华侨中学创建省一级达标高中。 2.探索联盟共建、名校办分校等集团化办学模式，深化“强校+弱校”、“优质+薄弱”结对共建活动，不断扩大优质教育资源覆盖面。 3.积极探索普通高中课程建设、教学改革、考试评价等三个关键领域改革，推进8个领衔高中学校教育改革发展，聚焦10项工作任务，分层分类构建实践共同体。 4.实施拔尖生培养计划，加强“南安市级学科资优生培养基地”建设，探索拔尖创新人才培养模式，开展学科奥赛的初、高中衔接教育，探索尖子生培养的初、高中学制融通教育模式。 | 教育局 财政局 |
| 7 | 融合发展 职业教育 | 加强中职学校发展规划，大力实施“职业教育提升工程包”，推动职业学校扩建教学楼、食堂、宿舍、图书馆（阅览室）、运动场。逐步提高中职学校教师福利待遇，通过校企合作、技术服务、社会培训等多种渠道，增加教师收入来源。注重产教融合，瞄准市域产业未来，对现有专业进行整合提升，精准匹配学科群和产业群，到2026年，完成3所公办中职学校创建省“高水平院校”和“高水平专业”。 | 1.强力推进“职业教育提升工程包”建设，在南安职业中专学校、工业学校和红星职业中专学校改（扩）建1幢学生宿舍楼、1幢实训教学楼、1幢学生食堂，新增建筑面积13465平方米。 2.指导南安职业中专学校建设福建省高水平职业院校，南安职业中专学校、红星职业中专学校、工业学校建设福建省高水平专业，着力打造一批特色鲜明的高水平职业院校和高水平专业群。 3.加强职业教育服务地方产业经济能力，创新办学特色，引导南安职业中专学校在特殊教育学校设立教学点。 | 教育局 发改局 工信局 财政局 人社局 资源局 住建局 柳城街道 梅山镇 霞美镇 |
| 三、实施强师工程 |  |  |  |  |
| 8 | 创新引才 育才机制 | 全面落实《南安市优秀教育人才引进与奖励实施办法》，加大专项招聘研究生学历、教育部直属高校师范毕业生（公费师范生）、省内本科高校优秀师范毕业生的引进力度，积极面向全省、全国引进一批名优教师，并留住、用好教育人才。大胆探索“双师制”“企业家导师制”“工匠导师制”，吸引创新实践经验丰富的企业家、高科技人才、高技能人才到中职学校兼职任教。主动对接大型企业，合作建设教师培训培养基地，提高双师型教师比例，到2026年，力争“双师型”教师达75%以上。 | 1.落实“双师型”教师培养机制，支持中职学校与高等院校、大中型企业合作培养培训教师。大力引进具有创新实践经验的企业家、高科技人才、高技能人才、乡土人才等到中职学校兼职任教。 2.按校内专任“双师型”教师与校外兼职“双师型”教师组织分类认定与管理，对被认定为“双师型”的教师，在评优评先、年度考核、职称评聘等方面给予优先支持。 3.加大新任教师招聘力度，优先招聘20名教师到3所公办中职学校任教。 | 组织部 编 办 教育局 财政局 人社局 |
| 9 | 盘活师资 队伍结构 | 依标足额核定中小学教师编制，建立健全师资定期流动制度，加快盘活校级干部和教师队伍“存量”，探索推行组织选派、定期交流、小片区管理、小学非语数学科教师“走教”等多种形式，有序引导优秀校长和骨干教师向农村学校、薄弱学校流动，向缺编学校流动，向山区学校流动，推进师资均衡合理配置。稳妥推进义务教育教师“县管校聘”管理体制改革，逐年加大新任教师招聘力度，完善合同制教师补充机制，积极探索部分辅教人员第三方购买服务机制，到2026年，新招聘教师1500名以上，每年确保招聘一定数量的紧缺学科教师。 | 1.稳妥推进义务教育教师“县管校聘”管理体制改革，扩大中小学教师“县管校聘”管理体制改革试点学校覆盖面，优化学校岗位设置、学科教师科学配置。 2.加大新任教师招聘力度，新招聘教师600名，其中，专项招聘高学历优秀教育人才20名以上。 3.开展中学学科富余教师支教活动，公开选聘山区学校紧缺学科教师，盘活师资存量，促进师资均衡配置。 4.依标足额重新核定中小学教师编制，满足中小学教育发展需要。 | 组织部 编 办 教育局 财政局 人社局 |
| 10 | 大力培育 优秀人才 | 健全师德建设长效机制，强化师德师风考评，建立师德失范行为通报警示制度，对违反师德师风行为保持“零容忍”态度。建立中小学校党组织领导的校长负责制，探索推进中小学校长职级制改革，实行校长（书记）负面清单制度，将校长（书记）的奖励性绩效工资与学校管理、教育教学质量、教师专业成长等相结合，不断激发校长（书记）创先争优活力。严格聘期管理，组织实施中小学幼儿园校长（园长）任期结束综合督导评估，探索推行“岗位能上能下、待遇能升能降”的岗位竞聘和评价待遇联动机制。持续壮大名师、名校长、名班主任队伍，到2026年，建设各级名校长（名园长）工作室8个以上，各级名师工作室、名班主任工作室50个以上；培养南安市级以上名校（园）长50人、各级骨干教师1000人、学科教学带头人200人、教学名师80人、名班主任100人。 | 1.构建师德师风建设长效机制，开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作，引领净化校风学风。 2.建立中小学校党组织领导的校长负责制，推行校长（书记）负面清单制度，优化校长培优汰劣。实行校长（书记）单列绩效考核，把校长的奖励性绩效工资、专业技术岗位晋升与学校管理、办学行为、教育质量相结合，形成校长与校长、学校与学校之间的“比学赶超”。 3.改革职数分配方式，参照学校绩效考核结果，设立专项职数，奖励成绩突出的学校或个人。推行“职务能上能下、待遇能升能降”岗位聘任竞争制度，严格职务聘期管理，规范教师年度考核工作，做到“三化两公开”，即方案优化、项目细化、分数量化，过程公开、结果公开。 4.做好第三批、第四批南安市“名校长”“教学名师”“学科带头人”“名班主任”培养对象培养培训工作，组织开展名优教师沙龙、送教带徒等活动，发挥名优队伍的示范、引领和辐射作用。 | 组织部 编 办 教育局 财政局 人社局 |
| 四、实施暖心工程 |  |  |  |  |
| 11 | 提高经费 使用效益 | 持续加大教育投入力度，严格落实财政教育支出责任，按照“两个只增不减”要求，建立健全教育资金管理制度，不断规范学校财务行为，完善绩效考评体系。加强学校财会队伍建设，逐年招聘部分专职会计人员，不断提升学校财务管理水平。统筹优化教育资源配置，加强教育经费管理，积极盘活教育资源资产，全面提高教育经费的精细化管理水平和使用效益。充分发挥农村义务教育学校食堂公益性作用，完善食堂人员配备，在对寄宿生60：1安排炊事员的基础上，将在校食堂用午晚餐的非寄宿学生按120：1的比例安排炊事员，并纳入财政补助范围予以保障。按照轻重缓急，分批对学校食堂、教师周转房、学生宿舍、门卫值班室、视频监控等进行改造升级，到2026年，推动100所中小学校完成食堂、宿舍等基础设施设备升级改造。 | 1.强化教育经费投入动态监测，确保“两个只增不减”落实到位。 2.全面执行教育预决算公开，组织开展全市中小学校财务检查和内部审计工作，推动完善内部管理。 3.优化绩效目标管理，积极开展事前绩效评估、事中绩效跟踪监控、事后绩效评价，加强绩效结果应用，加大财务公开力度。 4.扶持20所农村中小学升级改造食堂，30所农村中小学教师周转房、学生宿舍改造，有效解决偏远学校安居问题。 | 编 办 教育局 财政局 人社局 |
| 12 | 营造尊师 重教氛围 | 建立健全中小学教师工资收入与本地公务员工资收入联动机制，核定绩效工资总量时统筹考虑当地公务员实际收入水平，确保中小学教师平均收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。逐步扩大乡村教师补助享受范围，全面保障教师福利待遇。进一步加大奖教奖学力度，选树优秀教师典型，推动形成优秀人才争相从教、广大教师尽展其才、好教师不断涌现的发展格局，到2026年，组织评选南安市优秀教师（教育工作者）达3000人以上。广泛发动海外华侨华人关心支持教育事业发展，引导社会力量捐资助学，持续营造兴教助学的良好社会风尚，到2026年，全市所有乡镇（街道）均设立奖教教学基金（会），80%以上中小学校设立校董会（基金会）。 | 1.评选表扬500名南安市优秀教师（教育工作者），树立优秀教师典型，形成正确师德导向，弘扬正能量。 2.发挥工会组织优势，组织开展关爱新南安职工子女、教师岗位练兵竞赛和教学技能竞赛等活动，让广大教师安心从教、潜心育人。 3.鼓励和引导全社会支持和参与教育事业发展，广泛动员社会各界捐资办学、奖教助学，力争全市60%以上乡镇（街道）设立符合规定的奖教奖学基金，60%以上中小学校设立校董会。 4.提高临时聘用教师补助标准，将学校临时聘用教师参保相关险种补助纳入财政预算，提高临时聘用教师的工作积极性。 5.坚持正确的舆论导向，大力宣传教育战线的工作亮点和优秀典型，进一步形成党以重教为先、政以兴教为责、民以支教为本、师以爱教为荣的浓厚舆论氛围。 | 统战部 教育局 财政局 民政局 侨 联 慈善总会 各乡镇（街道） |
| 13 | 完善教育 评价体系 | 打破唯分数、唯升学等“五唯”问题，建立健全科学的教育评价工作体系。加强教育督导评估，健全完善对各乡镇（街道）履行教育职责考评的督政机制，深化责任督学挂牌督导工作，推动社会参与教育治理常态化、规范化、制度化。建立科学合理的教学质量监控与评价体系，将质量监控结果运用到校长和教师的绩效考评、职称评聘、评优评先等方面，充分营造“看起点、比进步、论贡献”的工作氛围，指导各学校科学开展学生综合素质评价，健全学生发展指导机制。到2026年，基本建成科学的符合南安实际的教育质量评价体系，推动学校办学活力和育人水平得到明显提升。 | 1.做好春、秋两季福建省义务教育质量监测实施工作，确保监测工作规范实施。 2.完善2022年乡镇（街道）政府年度教育工作督导考核办法并组织开展考核，督促乡镇（街道）科学履行教育工作职责。 3.继续开展中小学素质督导评估、幼儿园办园行为督导评估，规范学校办学行为，提升教育质量。 4.扎实开展中小学责任督学挂牌督导工作，围绕“双减”、质量提升等教育热（重、难）点问题开展专题调研或专项督导。 5.修订完善教师（含校长）年度考核、绩效考评、职称竞聘量化等管理办法，改革教育评价体系。 | 教育局 |

市直有关单位：市发改局、教育局、工信局、公安局、民政局、财

政局、人社局、资源局、住建局、交通运输局、文体旅局、

卫健局、审计局、市场监管局、城管局、道安办、消防救援

大队，南翼置业集团。

抄送：市委督查室、组织部、宣传部、统战部、编办，市政府督查

室，侨联、慈善总会。

南安市人民政府办公室    　               2022年5月7日印发