南政办〔2021〕7号

南安市人民政府办公室关于下达

南安市2021年道路交通项目建设计划的通知

各有关乡镇（街道）人民政府（办事处）、经济开发区管委会，市直有关单位：

《南安市2021年道路交通项目建设计划表》已经市政府第88次常务会议研究通过，现印发给你们，请认真组织实施。

各项目责任单位、业主单位要高度重视，密切配合，抢抓当前发展机遇期，加快推进全市道路交通项目规划建设工作，确保全面完成年度目标任务。

请各项目责任单位、业主单位于每月25日前报送项目实施进展情况、完成投资情况、存在问题及下阶段工作计划（联系人：洪文东，电话：86366802，邮箱：fjnajtjgck@163.com）。

附件：南安市2021年道路交通项目建设计划表

南安市人民政府办公室

2021年1月20日

（此件主动公开）

附件

南安市2021年道路交通项目建设计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 总投资 （万元） | 2021计划完成投资 （万元） | 2021工作目标 | 责任单位 | 项目业主 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、在建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级统筹项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 福厦客专南安段 | 续建 | 南安段全长9.1km，起讫程为DK196+745～DK206+900，途经石井镇促进村、三乡村、苏内村和院前村。 | 103032 | 15600 | 完成总投资的95%。蔡营、南清隧道贯通隧道附属工程全部结束。前埔特大桥及安海湾特大桥施工全部完成，安海湾主塔封顶，钢箱梁全部架设结束，主线基本建成 | 发改局（铁指办） | 东南沿海铁路福建有限责任公司 | 续建 |
| 2 | 兴泉铁路南安段（含南安专用线） | 续建 | 主线全长49.01km，其中正线长37.48km（DK404+400～DK408+100、DK410+120～DK413+600、DK431+450～DK461+750），货车线长11.53km（HLDK0+000～HLDK11+530）。南安专用线全长9.993公里，其中新建线路8.581公里（涉及5个行政村），改建既有漳泉肖铁路0.112公里，利用既有漳泉肖铁路1.3公里。 | 312552 | 19500 | 主线、南安专用线基本建成 | 发改局（铁指办） | 向莆铁路股份有限公司 | 续建 |
| 3 | 省道215线（原省道307）丰州至洪濑段改造工程 | 改建 | 全长14.04km，按一级公路（集散）标准实施改建，设计速度60km/h，路基宽30m，双向六车道 | 55600 | 2500 | 全线建成 | 交通局 | 能源工贸 成功交通开发公司 | 续建 |
| 4 | 横八线洪濑过境段道路工程 | 新建 | 全长4.074km，采用二级公路标准建设，路基宽32/38m，双向六车道 | 19892 | 2000 | 全线建成 | 交通局 | 能源工贸 路桥建设投资公司 | 续建 |
| 5 | 洪濑大桥改造工程 | 改建 | 洪濑大桥长约 299 米，桥梁宽度32.5米，S213连接线路面改造工程总长度约 211米，按二级公路建设，设计时速60km/h，双向六车道，采用沥青砼路面。 | 7600 | 2000 | 完成项目前期手续并开工建设 | 交通局 | 能源工贸 路桥建设投资公司 | 新建 |
| 6 | 县道X335（诗康线）康美复线一期工程 | 新建 | 起点接省道215(原省道307)，跨越东溪，终点接现状南洪公路，全长约2.6公里，其中桥梁长度400米，按二级公路标准进行设计，设计时速为60公里/h，采用双向六车道，红线宽度为32米，采用沥青砼路面。 | 17247 | 4000 | 完成项目前期手续并开工建设 | 交通局 | 能源工贸 路桥建设投资公司 | 新建 |
| 7 | 南金公路市政化改造（白改黑）工程（二期） | 改建 | 该项目起于省新镇政府，终至保福岭隧道，道路长约6.2km，路基宽约23m，在原混凝土路面进行沥青路面改造 | 13000 | 10000 | 建成通车 | 南翼置业 | 南安市住房建设有限责任公司 | 续建 |
| 8 | 武荣大桥 | 新建 | 项目从江滨南路以西起坡，跨越江滨南路、防洪堤、晋江、省道307线，终点与站前东西大道西段相接，全长2.36km（主桥1.5km），道路等级为城市快速路，双向八车道，主线路幅宽度45m，设计通车时速60km/h | 94000 | 30000 | 7-12月：完成路基段碎石垫层、水稳、主线桥桥梁桩基100%；主线承台60%；主线墩柱40%；匝道桥桩基100%；匝道承台80%；匝道墩柱50%；涵洞8座。 | 城管局 | 城管局 南翼置业 | 续建 |
| 9 | 成功大道（科教中心段） | 新建 | 路线全长2.35km，按城市I级主干道标准设计，设计时速50km/h，路基宽42m，双向六车道 | 17000 | 2000 | 完成环园西路至晋平大桥段路基全部贯通 | 南翼置业 | 城市建设投资集团有限责任公司 | 续建 |
| 10 | 江滨南路（一、二期） | 新建 | 道路长8.46km，市政道路城A级，路基宽50m，双向六车道，设计时速60km/h | 101000 | 3000 | 建成通车 | 园区集团 | 南安市滨江投资发展有限公司 | 续建 |
| 11 | G324线K198+967~K206+626官桥段路面重铺 | 新建 | 建设长度7.659km,采用二级公路标准建设，双向六车道，对既有路面进行沥青化改造 | 7575 | 7560 | 完成前期并开工建设 | 南安公路分中心 | 南安公路分中心 | 新建 |
| 12 | G355线K222+917~K226+417诗山段路面改造工程 | 新建 | 建设长度3.5km,采用二级公路标准建设，双向六车道，拟对原水泥路面拓宽并进行沥青砼路面改造 | 3381 | 1500 | 完成前期并开工建设 | 南安公路分中心 | 南安公路分中心 | 新建 |
| 13 | 北山片区市政配套路网 | 新建 | 环西南路，规划道路等级为主干路，宽30m，路线长0.737km；北山路，规划道路等级为次干路，宽24m，路线长0.757km；柳中路北延伸段，规划道路等级为次干路，宽24m，路线长0.953km；规划路一，规划道路等级为支路，宽15m、路线长0.462km；规划路二，规划道路等级为支路，宽12m、路线长0.319km；花溪路，规划道路等级为支路，宽15m、路线长0.406km；元帅路，规划道路等级为支路，宽12m、路线长0.417km；南轴路，规划道路等级为支路，宽18m、路线长0.868km，共计8条道路 | 30000 | 24000 | 完成环西南路、 北山路、柳中路北延伸段、南轴路的路基工程及综合管线工程施工；完成规划路一、规划路二、花溪路、元帅路的路基工程、综合管线工程及路面结构施工。 | 南翼置业 | 南安市新城投资建设有限公司 | 新建 |
| 14 | 县道X325线罗东镇新雨亭至九都呼井格路段路面重铺工程 | 改建 | 全长4.972km,红线宽度8.5-14米。公路等级为沿用旧路指标，设计速度30公里/小时，采用沥青混凝土路面。主要建设为路基工程、路面工程、交通安全设施工程等。 | 2500 | 2500 | 工程竣工验收决算完成 | 能源工贸 | 交通集团 | 新建 |
| 15 | 县道X331线沥青化改造 | 改建 | 路线全长8.4km，按四级公路标准建设，双向二车道，路基宽8m，路面宽7m，对路面进行沥青化改造 | 1500 | 1500 | 项目完工 | 蓬华镇政府 | 蓬华镇政府 | 新建 |
|  | 合 计 |  |  | 785879 | 127660 |  |  |  |  |
| 市镇分级负担项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 向乐公路拓宽改造项目第二标段 | 改建 | 该标段总长3.011km，路面宽由5m拓宽至7.5m，全路幅路面重铺 | 4500 | 2000 | 第二标段开始施工建设 | 向阳乡政府 | 向阳乡政府 | 续建 |
| 2 | 向乐公路拓宽改造工程第三、四标段（狮山隧道至乐峰镇） | 改建 | 路线全长6.204km，按三级公路标准设计，路基宽7.5m，砼面宽6.5m，双向二车道 | 6500 | 3000 | 三标开展前期工作，办理手续，并开工建设；四标完成路基施工 | 乐峰镇政府 | 乐峰镇政府 | 续建 |
| 3 | 县道X328（兴东桥至汤井卫生所）扩宽改造提升 | 改建 | 路线全长5.1km，按三级公路标准建设，双向二车道，路基宽8m，路面宽7m | 2000 | 1000 | 建成通车 | 东田镇政府 | 东田镇政府 | 续建 |
| 4 | 东英公路扩宽改造提升 | 改建 | 路线全长6.5km，按三级公路标准建设，双向二车道，路基宽8m，路面宽7m | 3000 | 1500 | 建成通车 | 东田镇政府 | 东田镇政府 | 续建 |
| 5 | 横八线金淘过境段 | 新建 | 设计全线长4.27km，设计速度60km/h，按双向六车道二级公路标准进行建设，路基宽度40m，路面25m，辅道15m | 15820 | 5000 | 完成部分路段路基路面工程 | 金淘镇政府 | 金淘镇政府 | 续建 |
| 6 | 省道307线梅山镇区过境线丰溪至林坂公路 | 新建 | 全长7.778km，采用二级公路配套市政设施，路基宽50m/39m | 59000 | 6200 | 部分路段建成通车 | 梅山镇政府 | 梅山镇政府 | 续建 |
| 7 | 县道X341线仑苍镇后垵至辉煌路段改造 | 改建 | 该标段总长2.369km，按三级公路标准设计，路基宽8m，砼面宽6.5m，双向二车道 | 1000 | 500 | 第二标段开始施工建设 | 仑苍镇政府 | 仑苍镇政府 | 新建 |
|  | 合 计 |  |  | 91820 | 19200 |  |  |  |  |
| 二、前期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泉南线扩容工程泉州市区至永春段 | 新建 | 我市境内路线起于洪濑与洛江交界处，经洪濑、康美、梅山、金淘、码头接上永春，规划我市境内全长30km | 390000 | 500 | 配合泉州市做好项目前期工作 | 交通局 | 交通局 |  |
| 2 | 武夷新区至厦门高速公路（安溪至翔安段） | 新建 | 路线起于安溪东，经我市英都、东田至厦门，规划我市境内全长25km | 300000 | 500 | 配合泉州市做好项目前期工作 | 交通局 | 交通局 |  |
| 3 | 石井至翔安新机场高速 | 新建 | 路线起于石井镇，新建跨海大桥至翔安新机场，规划路线全长约10 km。 | 150000 | 500 | 配合泉州市做好项目前期工作 | 交通局 | 交通局 |  |
| 4 | 国道324改线工程（联十一线南安段） | 新建 | 路线全长58km，按高速公路标准设计，路基宽50m，采用沥青砼路面，双向六车道 | 640000 | 500 | 开展项目前期工作 | 交通局 | 能源工贸 路桥建设投资公司 |  |
| 5 | 纵三线省新至溪美路段 | 新建 | 路线全长8.521km，按部颁二级公路标准设计，路基宽50m，双向六车道 | 130000 | 200 | 开展项目前期工作 | 能源工贸 | 成功交通开发公司 |  |
| 6 | 国道358（横九线）南安市溪美至柳城公路 | 新建 | 项目全长12.43km，路基宽50m，按一级公路部分兼市政功能建设，设计时速60km/h，采用沥青砼路面 | 180000 | 300 | 开展项目前期工作 | 能源工贸 | 交通国投公司 |  |
| 7 | 柳城至霞美公路 | 新建 | 项目全长11.1km，路基宽30.5m，按二级公路建设，设计时速60km/h，采用沥青砼路面 | 104000 | 100 | 开展项目前期工作 | 能源工贸 | 交通国投公司 |  |
| 8 | 金坑大道（兴紫大道连接线） | 新建 | 规划路线南安路段全长3.932公里，采用二级公路兼城市主干路标准实施，设计速度 60km/h，路基宽度 33.0米，双向六车道。 | 39110 | 200 | 推进项目前期工作 | 交通局 | 官桥镇政府 能源工贸 |  |
| 9 | 科院北路二期延伸段 | 新建 | 项目起于水头后坑村，终于G324线，全长4.54km,设计60km/h，路基宽50m,双向八车道 | 58800 | 500 | 基本完成项目前期工作 | 泉州芯谷南安分园区管委会 能源工贸 | 南安市芯谷开发建设有限公司 交通集团 |  |
| 10 | 县道X332、X333梅山疏解线 | 新建 | 路线全长2公里，三级公路，路基宽20米 | 8000 | 300 | 开展项目前期工作 | 园区集团 | 园区集团 |  |
| 11 | 石井新港区疏解公路 | 新建 | 路线全长1.8公里，二级公路，路基宽50米 | 10000 | 100 | 开展项目前期工作、完成设计、施工招标并开工建设 | 能源工贸 | 交通国投公司 |  |
| 12 | 纵一线石井沿海外线（滨海大道） | 新建 | 全长10.603km，按二级公路兼配套市政设施实施建设，设计行车速度60km/h，路基宽度55米，双向六车道，采用沥青混凝土路面。 | 140000 | 500 | 开展项目前期工作 | 能源工贸 | 交通国投公司 |  |
| 13 | 晋江世纪大道至南翼新城公路 | 新建 | 南安境内新建路段，约3.4公里；G324国道南安提升段（解放路至S201段） | 95000 | 300 | 待泉州市政府批复路线后，根据我市市政府批示推进该项目相关事宜。 | 资源局 | 能源工贸 |  |
| 14 | 甬莞高速乐峰互通及接线工程 | 改建 | 路线全长12.3km，按三级公路标准设计，路基宽7.5m，砼面宽6.5m，双向二车道。 | 13000 | 100 | 开展项目前期工作 | 乐峰镇政府 | 乐峰镇政府 |  |
| 15 | 水头大深线道路拓宽改造工程 | 改建 | 项目全长1.898公里，原路宽15米，项目设计为双向六车道，红线宽度为38m，实施沥青化改造。主要建设为道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程等。 | 7650 | 100 | 完成设计、施工招投标 | 水头镇政府 | 水头镇政府 |  |
|  | 合 计 |  |  | 2265560 | 4700 |  |  |  |  |
| 三、PPP、EPC、BT等其它投资项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石井港区16＃-17＃泊位及配套道路工程 | 新建 | 16-17号泊位建设2个2万吨级件杂货泊位（水工结构安靠泊5万吨级船舶设计）及相应的配套设施，码头岸线长392m，年设计通过能力210万吨；包括疏港路等道路工程 | 95534 | 15000 | 完成项目水工结构施工、陆域形成及地基处理工作。 | 能源工贸 | 交通国投公司 | 续建 |
| 2 | 芦青中路 | 新建 | 路线全长2.25km，按城市主干道标准修建，设计车速40km/h，规划路基宽30m，主车道双向四车道 | 8896 | 3696 | 建成通车。 | 能源工贸 | 交通国投公司 | 续建 |
| 3 | 科院北路二期 | 新建 | 科院北路二期工程起点位于科院北路与院小路交叉处，终于水头镇仁福村与国道324线平交，路线全长9.0公里（其中隧道 1.5 公里），道路设计速度 60km/h，路面宽度50m，路面采用沥青混凝土结构，为城市主干道，向北连接水头、官桥，其建设实施，可打通南安南北向交通干线。 | 127568 | 42500 | 路基（土石方、市政管线）累计完成35%；扬子山隧道洞身开挖、二衬砼累计完成75%;桥梁工程累计完成85% | 能源工贸 | 交通集团 | 续建 |
| 4 | 后海路 | 新建 | 路线全长8.4km，按城市主干道A标准建设，设计车速50km/h，规划路基宽42m，主车道双向六车道 | 102470 | 24629 | 完成部分路基工程，征拆取得较大进展 | 泉州芯谷南安分园区管委会 | 南翼置业 | 续建 |
| 5 | 院前路 | 新建 | 路线全长3.682km，按城市主干道A标准建设，设计车速50km/h，规划路基宽43m，主车道双向六车道 | 36698 | 11787 | 完成部分路基工程，征拆取得较大进展 | 泉州芯谷南安分园区管委会 | 南翼置业 | 续建 |
| 6 | 芦科路 | 新建 | 路线全长5.756km，按城市主干道A标准建设，设计车速50km/h规划路基宽42m，主车道双向六车道 | 58358 | 15000 | 除眠虎山850米路段外其它路段建成 | 泉州芯谷南安分园区管委会 | 南翼置业 | 续建 |
| 7 | 后科路 | 新建 | 路线全长6.091km，按城市主干道A标准建设，设计车速50km/h规划路基宽42m，主车道双向六车道 | 62983 | 5000 | 完成部分路基工程，征拆取得较大进展 | 泉州芯谷南安分园区管委会 | 南翼置业 | 续建 |
| 8 | 石井芦青商务休闲区环湖路网（湖北路及支路）道路工程 | 新建 | 项目位于南安市石井镇芦青商务休闲区内，迎宾大道以东，芦青中路以北，项目沿着芦青水库北面建设。其中湖北路路线长度为1124.059m，道路红线宽度 30m，本次设计范围湖北路（南安段）长度为699.035m；湖北支一路长 574.07m，道路红线宽度 18m；湖北支二路长 355.861m，道路红线宽度 18m。本次方案设计的主要内容含道路工程、管线综合、雨水工程、污水工程、交通工程、绿化工程、照明工程等。 | 6365 | 4443 | 完成施工监理招标，并建成通车 | 泉州芯谷南安分园区管委会 | 交通国投公司 | 新建 |
| 9 | 芯福路 | 新建 | 路线全长3.055km，按城市次干道标准修建，设计车速40km/h，规划路基宽30m，主车道双向四车道 | 16500 | 300 | 开展项目前期工作 | 泉州芯谷南安分园区管委会 | 南安市芯谷开发建设有限公司 | 新建 |
| 10 | 迎宾大道 | 新建 | 本项目位于芦青水库西侧，起点接贤林大道，向北延伸与芦青中路相交，终点与规划湖北路相交。工程总长1992.059米，道路红线宽度38米。 | 12445 | 8000 | 基本完工 | 能源工贸 | 交通国投公司 | 新建 |
| 11 | 石井镇进港路延伸段工程（新旧港区连接线工程） | 新建 | 路线起于石井港务5000吨级码头，终于口岸二路，路线总长约1.3公里、宽度18米，路面采用砼路面，设计速度30km/h、双向4车道，建设内容包括路基工程、路面工程、交通工程、排水工程、照明工程、涵洞及污水管道工程 | 4500 | 1000 | 取得用地批复后完成前期手续报批、施工图设计及招投标工作并开工 | 能源工贸 | 交通国投公司 | 新建 |
| 12 | 石井镇通海路工程（一期） | 新建 | 项目起自成功大道（原贤林大道，桩号K4+390.748）,终于杨子大道（原后海路，桩号K6+692.981），全长 2.302km，建设标准为城市主干路，红线宽度55m，设计速度 50 km/h，主要建设内容包含道路工程、涵洞工程、交通工程、照明工程、绿化工程、管线综合工程（包括雨水工程、污水工程、给水工程、电力及通信工程）用地面积112846㎡。 | 20540 | 8000 | 完成初设，完成前期手续,施工单位进场 | 南翼置业 | 南翼置业 | 续建 |
| 13 | 通海路二期 |  | 项目全长6.6公里，其中通海主线5.2公里，路基宽55米，支五路过渡里程1.4公里，路基宽18米，按照城市A干道组织实施。 | 68000 | 2000 | 主线完成设计及招标，其中支五路建成通车 | 南翼置业 | 南翼置业 | 新建 |
| 14 | 福金北路 | 新建 | 路线全长2.2km,设计速度60km/h，按市政二级标准设计，路基宽50m，双向六车道 | 18000 | 12000 | 建成通车 | 园区集团 | 南安经济开发区投资有限公司 | 续建 |
| 15 | 茂祥西路 | 新建 | 路线全长1.5km,设计速度60km/h，按市政二级标准设计，路基宽50m，双向六车道 | 12000 | 8000 | 建成通车 | 园区集团 | 南安经济开发区投资有限公司 | 续建 |
| 16 | 茂埔路 | 新建 | 路线全长2km,设计速度40km/h，按市政标准设计，路基宽30m，双向六车道 | 10000 | 5000 | 主体完成 | 经济开发区 园区集团 | 南安经济开发区投资有限公司 | 新建 |
| 17 | 站前广场 | 新建 | 用地30亩，社会停车场、站前广场、公交车站、出租车站点等 | 8000 | 5000 | 主体完成 | 园区集团 | 园区开发建设集团有限责任公司 | 新建 |
|  | 合 计 |  |  | 668857 | 171355 |  |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  | 3812116 | 322915 |  |  |  |  |

市直有关单位：市发改局、财政局、资源局、住建局、交通运输局、林业局、城管局、交警大队、泉州芯谷南安分园区，泉州市公路事业发展南安分中心，能源工贸集团、园区集团、南翼置业集团，铁指办。

有关乡镇：东田镇、仑苍镇、金淘镇、蓬华镇、向阳乡、乐峰镇、梅山镇、康美镇、官桥镇、水头镇人民政府。

抄送：市委办、人大办、政协办。

市政府张桂森市长、黄景阳常务副市长、王端峰副市长。

南安市人民政府办公室                    2021年2月9日印发