南政办〔2020〕70号

南安市人民政府办公室关于印发南安市
生态环境监管能力建设三年行动方案

（2020-2022年）的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、雪峰开发区、经济开发区管委会，市直有关单位：

根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）的通知》（泉政办〔2020〕39号）文件要求和市领导批示精神，现将《南安市生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

南安市人民政府办公室

2020年12月26日

（此件主动公开）

南安市生态环境监管能力建设三年行动方案

（2020-2022年）

为进一步提升生态环境质量，提高环境监管能力，根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）的通知》（闽政办〔2020〕24号）和《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）的通知》（泉政办〔2020〕39号）的要求，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实党中央、国务院及省委、省政府和泉州市委、市政府有关生态文明建设和生态环境保护的重大决策部署，紧紧围绕污染防治攻坚战目标任务，突出精准治污、科学治污、依法治污，坚决打赢污染防治攻坚战，持续改善南安生态环境质量。

二、基本原则

（一）统筹引领，分步推进。对接福建省、泉州市《生态环境监管能力建设三年行动方案（2020-2022年）》确定的建设项目、内容和标准，对标实施，严格按照时序进度安排，稳步推进监管建设项目建设。

（二）围绕重点，有序实施。结合我市环境监管能力领域的薄弱环节，因地制宜，着重解决亟需提升和解决的关键问题，

按照轻重缓急，优先实施重点建设项目。

（三）夯实基础，畅通末梢。强化各乡镇（街道）人民政府（办事处）、雪峰开发区、经济开发区管委会生态环境监管能力建设，强化网格化环保监管工作，进一步提升我市生态环境监管执法能力的自动化、信息化和智能化水平。

（四）厘清事权，合力建设。南安生态环境部门负责本级相关环境监管基础能力建设，各乡镇（街道）人民政府（办事处），雪峰开发区、经济开发区管委会按照职责分工，切实加强环境监管能力建设。

三、建设目标

到2022年，全市生态环境监管能力进一步提升，重点强化地表水、实验室基础能力建设、生态环境综合执法和应急能力等重点领域的监管能力，进一步优化环保监管网络，推进生态环境执法体系的信息化和现代化。

四、主要任务

（一）优化地表水自动监测网

提升地表水自动监测能力。在码头镇东溪的港龙桥断面建1座地表水水质自动监测站，进一步完善地表水环境质量监测网络，防范地表水污染环境风险。

（二）加强生态环境实验室基础能力建设

进一步优化监测实验基础条件。市环境监测站新增测油仪、流动注射仪、酸雨自动监测仪等仪器。

（三）提升生态环境综合执法和应急能力

1．提升执法监管水平。增配新型快速精准取证执法装备，包 括取证设备、辅助执法设备和信息化设备等三个方面。取证设备主要包括执法记录仪、测距仪、快检试剂包、烟气黑度仪、粉尘 快速测定仪、红外热成像仪、热成像仪，个人防护设备；更新和 补充执法信息化设备，包括移动执法箱、PDA执法终端等；创新 执法手段，配备小型无人机、无人船等作为辅助执法设备，用于 日常执法中的排查巡查等工作，提高执法效能。

2．强化污染源自动监控系统应用。完善重点污染源在线监控系统建设，建立污染源远程监控和预警体系，加强在线监控数据的执法应用。

3．完善环保网格化监管。根据实际需求，加大对网格化监管基础设施投入，为全市三、四级（乡镇、村居）网格员配齐必要的日常巡查装备。

4．加强核与辐射安全监管。根据我市实际需求，配备便携式辐射检测仪、平板电脑等辐射监测设备与安全监管设备。

五、重点项目

重点实施三大类6个项目，总投资826.5万元，其中：港龙桥断面水质自动监测站建设完善及升级改造项目由省级、我市财政共同承担，共150万元；其他项目由我市财政承担，包括地表水自动监测站建设、实验室基础能力建设、生态环境综合执法和应急能力提升等三大专项项目（具体项目详见附件）。

六、保障措施

（一）加强领导，落实责任

各有关部门要强化对监管能力建设重点项目的组织领导，将项目的落实情况纳入党政领导生态环境保护目标责任书考核内容，明确责任分工。要加强项目前期工作，编制具体项目实施方案，合理确定建设规模和建设标准，严格履行项目建设程序，争取项目尽早建成发挥效益。

（二）加大投入，保障资金

市直各有关部门要严格按照本实施方案落实资金来源，多方筹措资金，做好资金保障工作，确保本市重点建设项目顺利落地。

（三）加强监管，确保时效

强化对重点项目专项资金和建设进度的监督管理，坚持专款专用的原则，坚持按时序进度推进，将项目建设情况纳入绩效管理，确保建设项目的时效。

附件：南安市生态环境监管能力建设三年行动方案重点项目表

附件

南安市生态环境监管能力建设三年行动方案重点项目表

单位：万元

| 序号 | 专项 | 项目 | 总投资 | 建设内容 | 完成时间 （年） | 投资需求 |  |  | 项目层级 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 地表水质量自动监测站建设 | 南安港龙桥 断面水质自 动监测站建 设完善及升 级改造 | 150 | 新建南安港龙桥断面水质自动监测站 | 2021 | / | 150 | / | 省、县级 | 省级财政承担监测仪器设施设备费用，县级财政承担站房、采水系统等配套设施费用 |
| 2 | 实验室基础能力建设 | 南安市环境 监测站新增 仪器 | 95 | 新购测油仪、流动注射仪、酸雨自动监测仪等 | 2022 | / | 40 | 55 | 县级 | 县级财政承担 |
| 3 | 生态环境综合执法和应急能力提升 | 南安市执法 装备能力建 设 | 26 | 增配新型快速精准取证执法装备，包 括取证设备、辅助执法设备和信息化设备等三个方面。取证设备主要包括执法记录仪、测距仪、快检试剂包、烟气黑度仪、粉尘 快速测定仪、红外热成像仪、热成像仪，个人防护设备；更新和补充执法信息化设备，包括移动执法箱、PDA执法终端等；创新 执法手段，配备小型无人机、无人船等作为辅助执法设备，用于日常执法中的排查巡查等工作，提高执法效能。 | 2022 | / | / | 26 | 县级 | 县级财政承担 |
| 4 | 生态环境综合执法和应急能力提升 | 南安市重点 污染源企业 自动监控系 统 | 342 | 完善辖区重点污染源企业在线监控系统建设，提升污染源远程监控和预警能力 | 2022 | 103 | 114 | 125 | 县级 | 县级财政承担 |
| 5 |  | 南安市环保 网格化能力 建设 | 163.5 | 完善环保网格化监管，加强网格化信息化平台建设，加快配齐全市三、四级网格员日常巡查装备 | 2022 | / | 163.5 | / | 县级 | 县级财政承担 |
| 6 |  | 南安市核与 辐射能力监 管建设 | 50 | 购置便携式辐射监测仪与配套平板电脑 | 2021 | 25 | 25 | / | 县级 | 县级财政承担 |

市直有关单位：市发改局、财政局，生态环境局。

南安市人民政府办公室                  2020年12月29日印发