南安市人民政府办公室                  吴振强

特提         南政办内传〔2020〕37号

南安市人民政府办公室关于

印发2020厦门国际投资贸易洽谈会

福建省代表团南安分团筹备工作方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、雪峰开发区、经济开发区管委会，市直有关单位：

《2020厦门国际投资贸易洽谈会福建省代表团南安分团筹备工作方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

南安市人民政府办公室

2020年8月21日

（此件主动公开）

2020厦门国际投资贸易洽谈会

福建省代表团南安分团筹备工作方案

2020厦门国际投资贸易洽谈会（以下简称“2020厦洽会”）将于2020年9月8日-11日在厦门市举行。根据《2020厦门国际投资贸易洽谈会福建省代表团泉州分团筹备工作方案》和市领导批示精神，制定南安分团筹备工作方案如下：

一、工作目标

（一）总体目标

以2020厦洽会为抓手，贯彻落实外商投资法，大力宣传我市投资环境，积极推介我市招商项目，与更多的境内外知名企业和客商取得对接；以构建“1234”现代产业体系为着力点，围绕加快实体经济创新转型、加快建设现代化经济体系、深入开展“第三产业提升年”等工作重点开展招商对接，受新冠肺炎疫情影响，今年厦洽会活动将以线上为主，线下为辅，突出投资主题，围绕产业对接，加强项目策划、政策宣传推介，精心组织线上线下对接活动，确保完成本届厦洽会泉州下达项目对接任务，力争我市外资招商引资、招才引智取得新的突破。

（二）具体目标

签约项目拟利用外资2.8亿美元以上，合同项目合同外资2亿美元以上。（各乡镇（街道、开发区）预定目标分解详见附件3）

二、组织机构

按照统一领导、精简高效的原则，成立2020厦洽会福建省代表团南安分团，由市委主要领导任顾问，市政府主要领导任团长，市政府分管领导任副团长，市直有关单位领导任成员，下设秘书组、投资贸易组和招商组。

（一）秘书组

由市商务局牵头，成员由市政府办公室、侨务办、台港澳事务办、新闻出版广电局、贸促会、海丝商报社等单位人员组成。

主要职责：

负责与省团和泉州分团的联络，制定各项重大活动安排和工作方案；做好有关客商邀请和接待等工作；及时收集整理参会客商名单，协同做好精准招商对接；组织参加组委会举办的项目对接活动；协调分团日常事务、综合材料、宣传报道、证件管理发放和后勤保障等工作；办理省团、泉州分团及市领导交办的事项。

（二）投资贸易组

由市发改局牵头，成员由市商务局等单位人员组成。

主要职责：

负责投资项目的编制、筛选、汇总和上网推介工作；负责组织市分团重点项目洽谈对接活动；做好签约项目成果统计及投资政策咨询工作；组织我市项目业主参加省团“重点产业投资项目对接活动”以及组委会、省团、泉州分团举办的专场招商对接等活动；组织开展专场招商和项目洽谈对接活动；组织我市有意愿赴境外投资的企业参加“走出去”项目对接会和多双边投资介绍会，并做好“走出去”项目的签约组织及成果统计工作；完成省团、泉州分团及市领导交办的其他工作。。

（三）招商组

由市政府主要领导任组长、分管副市长为副组长，成员由市侨务办、台港澳事务办、发改局、商务局和有关乡镇（街道）、开发区、产业基地等单位人员组成。

主要职责：完成拟签约项目预定目标任务；制定招商小组工作方案并组织实施；负责组织有关机构和项目业主参加大会组委会和省团、泉州分团及市分团组织的各项重大招商对接活动；负责邀请境内外客商参会；对接省团、泉州分团组织客商“福建—泉州行”活动；根据各自具体情况，组织有针对性的投资促进和项目洽谈对接活动。

三、主要活动

（一）我市承办的重点活动

第十三届海峡两岸（泉州）农产品采购订货会（海峡两岸农产品线上云购节）

举办时间：2020年9月7-9日

举办地点：南安·福建成功国际会展中心

指导单位：海峡两岸经贸交流协会、福建省海峡商务交流协会

主办单位：泉州市进出口商会、南安市海峡两岸交流协会

执行单位：福建合诚展会策划有限责任公司

福建荟源国际展览有限公司

组织形式：拟设线下馆3个，展示面积25000平方米，国际标准展位703个（其中台湾精品展区展位201个）；拟设线上展位1063个（其中台湾精品展区展位280个）。以“两岸携手、以农为媒、共享商机、互利双赢”为活动主题，积极融入国家“一带一路”和泉州“海丝先行区”建设，展示两岸农产品生产、加工、管理、销售等特色，为两岸农业合作注入新活力，创造新机遇。

工作要求：制订“农订会”总体方案并做好展会备案工作，组织协调好活动各项工作。

（二）我市组织参加的主要活动

1．线上专场活动

（1）“丝路海运”国际合作主题系列活动

举办时间：2020年9月8日

主办单位：福建省人民政府

承办单位：厦门市人民政府，省发改委、交通运输厅、商务厅

组织形式：围绕构建陆海内外联动、东西双向互济的对外开放通道网络，结合“丝路海运”创新实践，策划“丝路海运”品牌和平台建设成果发布活动，交流国际港航物流合作发展趋势，共同维护国际海运供应链畅通。视情设立线下“丝路海运”主题展馆。

（2）中国·福建-法国经贸合作在线推介会

举办时间：2020年9月9日

主办单位：省商务厅

组织形式：邀请法国诺曼底大区（友好省州）、巴黎大区官方经贸合作促进机构，法国凯辉基金等跨国公司，与我省投促机构和企业在线开展对接交流，推动后疫情时代中欧经贸与投资合作迈向更高水平，促进我省与法国贸易投资领域深度合作。

工作要求：各招商小组、泉州分团投资贸易组按照要求组织相关项目业主参会。

（3）侨商“一带一路”合作线上推介会

举办时间：2020年9月8日

主办单位：省侨联

承办单位：省侨商联合会

组织形式：根据“一带一路”沿线国家和地区侨商投资需求，由我省相关部门、项目业主开展线上经贸推介，组织邀请侨商代表参与对接，推进我省与“一带一路”沿线国家和地区的投资和经贸合作。

（4）福建—海上丝绸之路国际经贸合作对接会

举办时间：2020年9月7日

主办单位:省贸促会、世界贸易中心协会、省商务厅、中国银行福建省分行

组织形式：组织境外商协会、省内优势县域产业和企业代表分别进行在线经贸和项目推介、线上对接洽谈等，签订国际贸易备忘录，促进我省与海丝国家和地区的经贸合作。

（5）医疗跨国公司政策交流暨项目对接会

举办时间：2020年9月8日

主办单位：省商务厅、美国先进医疗协会

组织形式：邀请省直有关部门、福建医用设备商会、省内有关医疗健康产业园，跨国公司医疗企业代表参加线上对接交流，重点推介福建医疗产业发展规划、医疗产品采购政策、产业园区政策、招商合作项目等，进一步推动我省医疗健康产业项目合作与发展。

（6）2020“丝路电商”政企对话会暨产业线上对接会

举办时间：2020年9月8日

主办单位：商务部电商司、省商务厅、省归国华侨联合会

组织形式：由政府部门解读“丝路电商”政策风向，跨境电商新趋势、新模式，并邀请外方代表介绍丝路沿线国家政策及贸易环境，推动“一带一路”沿线电子商务国际交流合作。

（7）台湾“专精特新”企业对接福建“十四五”主导产业示范项目交流会

举办时间：2020年9月9日

主办单位：省台港澳办、福建海峡经济研究院

组织形式：由台湾“专精特新”企业代表、我省国家级、省级开发区代表分别开展特色产业园区先进制造“示范生产线”项目介绍，根据行业细分，召开两岸产业对接专场，进一步促进闽台产业合作。

（8）闽京科技成果对接会

举办时间：2020年9月8日

主办单位：省科技厅、北京市科学技术委员会、中国科学技术交流中心

组织形式：邀请闽京两地高校、科研院所、高新技术企业等单位代表推介科技项目成果和技术需求，组织与两地高新技术企业开展技术转移项目洽谈，推进我省在高新技术领域的“引进来”和“走出去”。

2．线下活动

（1）泉州分团展馆活动

全面展示宣传泉州市投资环境、产业优势及特色，推介对外招商引资项目、开展项目洽谈。

（2）重点产业投资项目对接活动

举办时间：2020年9月8-11日

举办地点：厦门国际会展中心福建馆洽谈区

主办单位：省商务厅

组织形式：用好大会邀请的新一代信息通讯、服务贸易、石油化工、电子信息、生物医药、机械设备等重点产业客商资源。会前组织预对接，达成意向的在展会期间安排线上或线下洽谈，力争签约一批意向项目。

工作要求：各招商小组、泉州分团投资贸易组按照要求组织相关中方项目业主对接、参会，力争现场洽谈对接取得实效。

（3）组织省内企业参加对外投资推介与项目对接活动

由省商务厅牵头负责，组织我省有意愿赴境外投资的企业参加“走出去”系列项目对接会、国别投资环境说明会和主宾国活动等，创造合作机遇，推动企业更好“走出去”。

工作要求：各招商小组、泉州分团投资贸易组按照活动要求组织相关项目业主参会对接。

（4）省领导会见客商活动、市领导拜访客商活动

省团根据各成员单位、各分团邀请的重要客商信息，以及需要省领导协调推进的重大项目情况，提请省领导线上或线下会见重要客商，推进我省重大项目招商。泉州分团根据各招商小组的需求和重大项目情况，提请市领导拜访重要客商。

四、工作分工

（一）市发改局：负责编印南安招商项目手册；组织乡镇（街道）、开发区、和市直有关单位做好项目前期储备，8月24日前按要求完成10个以上对外招商项目网上在线填报工作。在线填报招商项目网址：www.chinafair.org.cn（中国国际投资贸易洽谈会官网）的“组委会网上办公室”端口和http://112.111.2.102/（福建国际投资促进网）的“招商项目填报录入”端口。负责落实招商项目洽谈的责任单位和联系人，组织项目业主参加组委会9月8-11日举办的专场招商对接等活动，保证项目信息真实性和完整性，做到逐个项目能“快对接、可深谈”；负责组织项目业主参加在厦门国际会展中心省团洽谈区的现场洽谈活动，指定专人及时汇总参会人员情况（姓名、单位、职务、拟洽谈项目或行业、联系方法） 及项目洽谈情况；配合市商务局做好展位值班、外商接待、项目推介，提供相关政策咨询；完成省团、泉州分团及市领导交办的其他工作。

（二）市商务局：负责与省团、泉州分团的联络，制定分团工作方案并按要求报泉州分团；组织汇总2个以上有投资意向或正在洽谈的境外客商团组参会（详见附件1；于8月24日、8月30日前后两次向泉州团报送已落实参会客商名单；配合省团、泉州团做好意向客商 “福建－泉州行”的各项工作；汇总需提请省领导会见的重要客商名单和在谈项目背景资料，于8月24日前报送泉州团；协助市台港澳事务办、侨务办做好台商和境外客商的接待工作；与市发改局共同组织项目业主参加组委会举办的专场招商对接等重大活动；组织懂政策、熟悉项目、会外语的工作人员开展项目洽谈等招商活动，并提供相关政策咨询，做好来访外商接待工作；负责洽谈会会前、会中成果统计分别于8月24日、8月30日统计通报可望签约项目，活动期间负责签约项目日报统计；做好参加厦洽会的总结，并于9月15日前上报市委、市政府以及泉州团；负责办理分团在厦期间车辆通行证、嘉宾证、展位证等证件；跟踪落实第二十届投洽会已签约项目，确保项目升级转化和报批落地；承担“海峡两岸（泉州）农产品采购订货会”的有关筹备工作，制定活动总体方案并做好展会备案工作。

（三）市台港澳办：在馆内外接待来访台港澳客商、项目洽谈、接受政策咨询和服务；了解收集参会重要台商、港澳客商名单，协同市直部门和各招商小组策划精准招商活动；邀请有投资意向的1个境外台商团组（每个团组至少5人）参会（详见附件1） ，于8月24日、8月30日前分两次将已落实参会台商名单报市商务局汇总上报泉州团，需省、市领导会见的重要台商，于8月24日前将客商名单和在谈项目背景资料报市商务局汇总上报泉州团。并做好客商的接待工作。

（四）市侨务办：了解收集参会重要外商名单，协同市直部门策划精准招商活动；邀请有投资意向的1个以上境内外客商团组（每个团组至少5人）参会（详见附件1），于8月24日、8月30日前分两次将已落实参会客商名单报市商务局汇总上报泉州团，并做好客商的接待工作；需省、市领导会见的重要外商，于8月24日前将客商名单和在谈项目背景资料报市商务局汇总上报泉州团；负责洽谈项目的翻译工作；在馆内馆外接待来访外商、项目洽谈，提供相关政策咨询和服务。

（五）市新闻出版广电局、海丝商报社：按照市委、市政府的部署，按照“会前营造烘托气氛，会中全面捕捉热点，会后紧盯项目落实”的阶段性要求，通过各种媒体渠道，加大2020厦洽会的宣传报道力度，有针对性地宣传推介我市良好的投资环境，配合做好第二十届投洽会的系列报道工作。

（六）市委组织部：负责做好我市实施人才港湾计划相关政策宣传工作，协同市商务局做好招才引智项目引进落地工作。

（七）其他相关单位：主动与上级主管部门衔接，组织相关业主参加有关对接洽谈会。

五、有关要求

各责任单位要统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展，全力以赴落实“六稳”“六保”和产业链招商工作。各单位组织邀请客商参加线上线下活动，要严格落实省市疫情防控要求，强化各项防控措施和防护要求，确保不发生新疫情。

（一）市直有关部门和各乡镇（街道、开发区）、产业基地2020年泉州市产业链招商季行动方案及省、市 “五个一批”工作机制要求，做实项目招商推介、签约项目筹备工作，充分开展形式多样的招商活动，广泛联络知名跨国公司、世界500强、国外行业龙头企业和台湾百大企业、重点侨商、台商，深度挖掘招商项目的潜力，加大力度对接外资项目，并把可望签约项目按附件2格式报给市商务局（邮箱：swjtck@163.com，联系电话：86397116）。A、B类乡镇（街道、开发区）目标任务分解详见附件3，C类乡镇争取有对接项目。

（二）各乡镇（街道、开发区）、产业基地和相关部门要充分发挥厦洽会平台作用，积极有效做好精准招商工作，更好的扩大利用外资。主动对接并做好项目推介准备和接洽工作；要广泛对接境外团组、机构、客商，深入有关展区开展招商活动，力争在2020厦洽会期间结识更多新客户，建立新平台，进一步拓宽招商引资联络渠道。

附件：1．南安分团客商邀请情况一览表

2．南安分团参加2020厦洽会可望签约项目明细表

3．2020厦洽会各乡镇（街道、开发区）外资项目对

接目标任务分解表

附件1

南安分团客商邀请情况一览表

- 参加线上活动境外客商邀请情况一览表

报送单位：

| 序号 | 企业、机构名称 | 国别 地区 | 姓名 | 职务 | 投资意向 | 团组 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人数 | 电话 | E-mail |  |
| （单位）： 个团组，共 人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、参加线上活动境内客商邀请情况一览表 |
| 报送单位： |
| 序号 | 企业、机构名称 | 国别 地区 | 姓名 | 职务 | 投资意向 | 团组 | 联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 人数 | 电话 | E-mail |  |
| （单位）： 个团组，共 人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、参加线下活动境外客商邀请情况一览表 |
| 报送单位： |
| 序号 | 企业、机构名称 | 国别 地区 | 姓名 | 职务 | 投资意向 | 团组 | 联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 人数 | 电话 | E-mail |  |
| （单位）： 个团组，共 人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、参加线下活动境内客商邀请情况一览表 |
| --- |
| 报送单位： |
| 序号 | 企业、机构名称 | 国别 地区 | 姓名 | 职务 | 投资意向 | 团组 | 联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 人数 | 电话 | E-mail |  |
| （单位）： 个团组，共 人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

南安分团参加2020厦洽会可望签约项目明细表

制表单位：（单位盖章）                                                                            金额单位：万美元

| 序号 | 项目名称 | 投资者 | 外方国别/地区 | 总 投 资 | 拟利用外资 | 外方出资比例% | 项目内容 | 项目类别(新设/增资) | 项目现状（新接洽/意向/合同） | 项目选址 | 拟申请用地规模 | 项目预计报批进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中方 业主 | 外方 客商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 合同外资 | 预计报批时间 |

备注：请各乡镇（街道、开发区）于8月24日、8月30日前分两次向市商务局报送可望签约项目成果（邮箱：swjtck@163.com）。

负责人：                            统计员：                                 填报日期：    年     月    日

附件3

2020厦洽会各乡镇（街道、开发区）

外资项目对接目标任务分解表

金额单位：万美元

| 乡镇 （街道、开发区） | 签约项目 拟利用外资 | 其中：合同项目 合同外资 |
| --- | --- | --- |
| 溪美街道 | 1200 | 800 |
| 柳城街道 | 1200 | 800 |
| 美林街道 | 1200 | 800 |
| 省新镇 | 1200 | 800 |
| 仑苍镇 | 1200 | 800 |
| 梅山镇 | 1200 | 800 |
| 洪濑镇 | 1200 | 800 |
| 霞美镇 | 3550 | 2600 |
| 官桥镇 | 3550 | 2600 |
| 水头镇 | 4000 | 2800 |
| 石井镇 | 4000 | 2800 |
| 英都镇 | 500 | 400 |
| 金淘镇 | 500 | 400 |
| 诗山镇 | 500 | 400 |
| 码头镇 | 500 | 400 |
| 罗东镇 | 500 | 400 |
| 康美镇 | 500 | 400 |
| 丰州镇 | 500 | 400 |
| 东田 | 500 | 400 |
| 雪峰开发区 | 500 | 400 |
| 合 计 | 28000 | 20000 |