南安市人民政府办公室                  陈倩

特提        南政办内传〔2021〕31号

南安市人民政府办公室关于印发

第二十一届中国国际投资贸易洽谈会

福建省代表团南安分团筹备工作方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、雪峰开发区、经济开发区管委会，市直有关单位：

《第二十一届中国国际投资贸易洽谈会福建省代表团南安分团筹备工作方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

南安市人民政府办公室

2021年7月13日

（此件主动公开）

第二十一届中国国际投资贸易洽谈会

福建省代表团南安分团筹备工作方案

第二十一届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称“投洽会”）将于2021年9月8日-11日在厦门市举行。根据《第二十一届中国国际投资贸易洽谈会福建省代表团泉州分团筹备工作方案》和市委、市政府工作部署，制定南安分团筹备工作方案如下：

一、工作目标

（一）总体目标

以第二十一届投洽会为平台，围绕我市“十四五”规划，以及国家新开放领域等工作重点，培优做强石材陶瓷、水暖厨卫、机械装备、日用轻工、电子信息五大主导产业，培育壮大新材料、新能源、生物医药三大战略性新兴产业，加快发展商贸物流、文化旅游、健康服务、金融服务四大现代服务业，有效宣传我市投资环境，积极推介产业链招商项目，与更多的境内外知名企业和客商取得对接。加强项目策划、政策宣传推介，精心组织对接活动，确保完成本届投洽会泉州下达项目对接任务，力争我市外资招商引资、招才引智取得新的突破。

（二）具体目标

签约项目拟利用外资2.8亿美元以上，合同项目合同外资2亿美元以上。

二、组织机构

按照统一领导、精简高效的原则，成立第二十一届投洽会福建省代表团南安分团，由市委主要领导任顾问，市政府主要领导任团长，市政府分管领导任副团长，市直有关单位领导任成员，下设秘书组、投资贸易组和招商组。

（一）秘书组

由市商务局牵头，成员由市政府办公室、侨务办、台港澳事务办、贸促会、南安媒体中心、海丝商报社等单位人员组成。

主要职责：

负责与省团和泉州分团的联络，制定各项重大活动安排和工作方案；做好有关客商邀请和接待等工作；及时收集整理参会客商名单，协同做好精准招商对接；组织参加组委会举办的项目对接活动；协调分团日常事务、综合材料、宣传报道、证件管理发放和后勤保障等工作；办理省团、泉州分团及市领导交办的事项。

（二）投资贸易组

由市发改局、工信局、商务局根据各自职能分别牵头，成员由市发改局、工信局、商务局等单位人员组成。

主要职责：

负责投资项目的编制、筛选、汇总和上网推介工作；负责组织市分团重点项目洽谈对接活动；做好签约项目成果统计及投资政策咨询工作；组织我市项目业主参加省团“重点产业投资项目对接活动”以及组委会、省团、泉州分团举办的专场招商对接等活动；组织开展专场招商和项目洽谈对接活动；组织我市有意愿赴境外投资的企业参加“走出去”项目对接会和多双边投资介绍会，并做好“走出去”项目的签约组织及成果统计工作；完成省团、泉州分团及市领导交办的其他工作。

（三）招商组

由市政府主要领导任组长、分管副市长为副组长，成员由市侨务办、台港澳事务办、发改局、商务局和有关乡镇（街道）、开发区、产业基地等单位人员组成。

主要职责：完成拟签约项目预定目标任务；制定招商小组工作方案并组织实施；负责组织有关机构和项目业主参加大会组委会和省团、泉州分团及市分团组织的各项重大招商对接活动；负责邀请境内外客商参会；了解收集参会重要客商投资意向，做好精准招商对接；配合省团、泉州分团做好展馆布展、客商考察对接活动；制作投资宣传片、投资指南等宣传资料到场播放、分发；根据各自具体情况，组织有针对性的投资促进和项目洽谈对接活动。

三、主要活动

（一）我市承办的重点活动

第十四届海峡两岸（两岸）农产品采购订货会

举办时间：2021年9月6日-8日

举办地点：南安·福建成功国际会展中心

主办单位：海峡两岸经贸交流协会

福建省海峡商务交流协会

泉州市进出口商会

南安市海峡两岸交流协会

执行单位：福建合诚展会策划有限责任公司

福建荟源国际展览有限公司

组织形式：拟设线下馆3个，展示面积25000平方米，国际标准展位783个，其中：台胞台商企业、大陆台资企业及“一带一路”沿线国家企业展位共433个，大陆展位共350个。为切实推进两岸农业贸易往来畅通，助力两岸农业合作双赢，本届农订会“台湾精品展区”加码升级，台湾展位数达展位总数一半以上；此外，在去年的基础上恢复了“一带一路”主题展区，增设了一系列为响应扶贫政策、彰显脱贫成效的优质乡村系列展区。

工作要求：制订“农订会”总体方案并做好展会备案工作，组织协调好活动各项工作。

（二）我市组织参加的主要活动

1．泉州市侨资专场招商推介会

举办时间：2021年9月8日上午

举办地点：厦门国际会议中心酒店国宴1厅

活动规模：150人左右（其中项目客商100人）

工作要求：市商务局协同市委统战部（侨办）、台港澳办、市侨联、市发改局制定工作方案，组织开展各项工作。

2．2021“丝路电商”国际合作论坛（厦门）

时间：2021年9月8日

地点：厦门国际会展中心

主办单位：商务部电子商务和信息化司、省商务厅

组织形式：加强与东盟区域合作，邀请新加坡、马来西亚、泰国等国家驻华使领馆代表出席，组织Shopee（虾皮）、Lazada等国内外电商平台和福建跨境电商企业代表参会，举办对话、主旨演讲、专题研讨等系列活动，进一步促进我省跨境电商加快发展，推动外贸转型升级，服务新发展格局。

工作要求：南安分团投资贸易组按照要求组织相关项目业主参会。

3．中国福建—俄罗斯创新产业合作对接会

时间：2021年9月8日

地点：厦门国际会展中心

主办单位：省商务厅、俄罗斯驻华商务代表处

协办单位：俄罗斯出口中心、俄中商务园

组织形式：以“中俄科技创新年”为契机，以建设金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地为主题，采用线上线下相结合的方式，邀请俄罗斯驻华商务代表处、俄罗斯出口中心、俄中商务园中以及中俄有关专家、商协会和企业代表等参会，开展中俄创新产业合作交流，助推福建与俄罗斯经贸合作向纵深发展。

工作要求：南安分团投资贸易组按照要求组织相关项目业主参会。

4．自贸试验区创新发展论坛

时间：2021年9月8日

地点：厦门国际会展中心

主办单位：省商务厅（省自贸办）

指导单位：商务部自贸港区司

组织形式：深入贯彻落实习近平总书记关于自贸试验区建设的指示批示精神，以“自贸试验区协同创新与高质量发展”为主题，邀请部分兄弟省份自贸试验区、研究机构和有关单位参加，共同探讨自贸试验区建设系统集成、体制对接、协同改革、成果共享、平台融通、联动创新等，促进经济区域协同创新发展，打造国内国际双循环相互促进的重要载体，建设更高水平开放型经济新体制。

工作要求：南安分团投资贸易组按照要求组织相关项目业主参会。

5．海峡两岸工业互联网产业融合发展论坛

时间：2021年9月6-7日

地点：厦门国际会展中心

主办单位：两岸企业家峰会

承办单位：省贸促会、省电子信息集团

组织形式：聚焦海峡两岸工业互联网产业交流合作，深化行业应用，推动产业体系智能化升级，产业链延伸和价值链拓展。采取线上线下结合方式，邀请海峡两岸专家、学者与闽台企业家进行研讨交流，探讨经贸合作，共谋产业发展。

工作要求：市贸促会按照省上工作要求组织实施。

6．福建-印尼经贸合作推介会

时间：2021年9月9日

地点：厦门国际会展中心

主办单位：省商务厅、印尼驻华大使馆

组织形式：邀请中印尼两国政府部门及四个园区项目业主推介中印尼“两国双园”投资贸易环境、优惠政策及重点招商项目等，组织印尼和福建企业开展对接交流，推动经贸合作项目在中印尼“两国双园”落地，促进福建与印尼双向投资贸易合作。

工作要求：南安分团投资贸易组按照要求组织相关项目业主参会。

7．中国闽菜产业发展高峰论坛

时间：2021年9月8日

地点：厦门国际会展中心

主办单位：省商务厅

组织形式：论坛以“促进闽菜繁荣发展”为主题，拟邀请中国烹饪协会、全国各地食品制作大师、品鉴大师及相关协会、学者、企业代表参会。重点围绕建立闽菜馆配套评价与规范体系，加快闽菜馆连锁化发展等方面开展专业学术对话研讨。同期将举行精选闽菜技艺交流品鉴活动等，展示闽菜魅力及创新发展，推动闽菜文化走向全球。

工作要求：南安分团投资贸易组按照要求组织相关项目业主参会。

8．闽京科技成果对接会

时间：2021年9月8日

地点：厦门国际会展中心

主办单位：省科技厅、北京市科委

组织形式：邀请闽京两地高校、科研院所、高新技术企业等单位代表推介科技项目成果和技术需求，组织两地高新技术企业开展技术转移项目洽谈，推进我省在高新技术领域的“引进来”和“走出去”。

工作要求：市科技局按照省上工作要求组织实施。

9．闽港澳经贸交流座谈会

时间：2021年9月8日

地点：厦门国际会展中心

主办单位：省商务厅

组织形式：邀请港澳企业代表、闽籍政协委员和我省知名企业参会，组织设区市、开发区推介投资环境、重点招商项目等，并围绕金融、科技、环保等领域开展对接洽谈，推动闽港澳经贸交流合作取得新突破。

工作要求：南安分团投资贸易组按照要求组织相关项目业主参会。

10．现代农业项目对接洽谈会

时间：2021年9月6日

地点：福州

主办单位：省农业农村厅

组织形式：围绕我省农业产业特点，邀请有投资意向的境外客商与省内项目业主、各市招商部门开展对接洽谈，促进我省现代农业项目招商。

工作要求：市农业农村局按照省上工作要求组织实施。

11．福建境外经贸合作园区投资推介会

时间：2021年9月8日

地点：厦门国际会展中心

主办单位：省商务厅

承办单位：省对外经济合作中心

组织形式：邀请条件较为成熟的中国武夷肯尼亚工业园、中柬产业园等福建境外经贸合作园区推介境外园区概况、招商需求以及当地营商环境等，与有意向对外投资的企业对接洽谈，推动我省企业更好地“走出去”。

工作要求：南安分团投资贸易组按照要求组织相关项目业主参会。

12．2021跨国公司福建行

时间：2021年9月6-8日

地点：厦门市

主办单位：省商务厅、美国先进医疗协会

承办单位：福建医用设备商会、厦门生物医药港等

组织形式：举办“跨国公司医疗政策交流暨投资贸易项目对接会”，组织医疗跨国公司赴厦门生物医药港等医疗健康产业园区考察交流，推动投资贸易合作，促进我省医疗健康产业发展。

工作要求：南安分团投资贸易组按照要求组织相关项目业主参会。

13．重点产业投资项目对接

时间：2021年9月8-11日

地点：厦门国际会展中心福建展区

主办单位：省商务厅

组织形式：各分团利用大会展谈会融合对接新机制，用好参会客商资源，主动积极引导有投资意愿的参会客商及会前达成合作意向的客商到福建展区开展“一对一、面对面”洽谈，力争签约一批意向项目。

工作要求：南安分团投资贸易组按照要求组织相关项目业主对接、参会，力争现场洽谈对接取得实效。

14．省领导会见客商活动、市领导拜访客商活动

省团根据各成员单位、各分团邀请的重要客商信息，以及需要省领导协调推进的重大项目情况，提请省领导会见重要客商，推进我省重大项目招商。南安分团根据各乡镇（街道）办事处、开发区管委会的需求和重大项目情况，报泉州分团提请市领导拜访重要客商。

工作要求：市商务局、各乡镇（街道）办事处、开发区管委会及时梳理在谈重大外资项目需省、市领导协调解决事项以及投洽会期间拟参会的重要客商信息，及时上报，有效推进我市重大在谈外资项目。

四、工作分工

（一）市发改局：负责编印南安招商项目手册；组织乡镇（街道）、开发区和市直有关单位做好项目前期储备，7月14日前按要求完成5个以上对外招商项目网上在线填报工作。在线填报招商项目网址：www.chinafair.org.cn（中国国际投资贸易洽谈会官网）的“组委会网上办公室”端口和http://112.111.2.102/（福建国际投资促进网）的“招商项目填报录入”端口。负责落实招商项目洽谈的责任单位和联系人，组织项目业主参加组委会9月8-11日举办的专场招商对接等活动，保证项目信息真实性和完整性，做到逐个项目能“快对接、可深谈”；负责组织项目业主参加在厦门国际会展中心省团洽谈区的现场洽谈活动，指定专人及时汇总参会人员情况（姓名、单位、职务、拟洽谈项目或行业、联系方法） 及项目洽谈情况；配合市商务局做好展位值班、外商接待、项目推介，提供相关政策咨询；完成省团、泉州分团及市领导交办的其他工作。

（二）市商务局：负责与省团、泉州分团的联络，制定分团工作方案并按要求报泉州分团；组织汇总1个以上在我国境内的跨国公司或正在洽谈的境外客商团组参会，并向客商发出邀请函，于7月15日、8月1日、8月15日分三次向泉州分团报送已落实的参会客商名单；配合泉州分团做好意向客商考察对接工作；汇总需提请省领导会见的重要客商名单，于8月10日前提供客商信息、在厦时间、在谈项目背景资料以及拟拜会的省领导、会面时间等；负责省团洽谈区南安现场洽谈项目的组织和对接工作；协助市发改局共同组织项目业主参加组委会举办的专场招商对接等重大活动；组织专业招商工作人员开展项目洽谈等招商活动，并提供相关政策咨询，做好来访外商接待工作；负责会前、会中成果统计；做好参加投洽会的总结，并于9月15日前上报市委、市政府以及泉州分团；负责办理分团在厦期间车辆通行证、嘉宾证、展位证等证件；跟踪落实2020厦洽会已签约项目，确保项目升级转化和报批落地；承担“海峡两岸（泉州）农产品采购订货会”的有关筹备工作，制定活动总体方案并做好展会备案工作。

（三）市台港澳办：在馆内外接待来访台港澳客商、项目洽谈、接受政策咨询和服务；了解收集参会重要台商、港澳客商名单，协同各相关单位策划精准招商活动；邀请有投资意向的1个境外台商团组（每个团组至少5人）参会（详见附件1） ，于7月15日、8月1日、8月15日分三次将已落实参会台商名单报市商务局汇总上报泉州分团，需省、市领导会见的重要台港澳客商，于8月10日前将客商名单和在谈项目背景资料以及拟拜会的省、市领导、会面时间等报市商务局汇总上报泉州分团。

（四）市侨务办：了解收集参会重要侨商名单，协同各相关部门策划精准招商活动；邀请在我国境内的重要侨商团组1个（每个团组至少5人）参会（详见附件1），于7月15日、8月1日、8月15日分三次将已落实的参会客商名单报市商务局汇总上报泉州分团，并做好客商的接待工作；需省、市领导会见的重要侨商，于8月10日前将侨商信息、在厦时间、在谈项目背景资料以及拟拜会的省、市领导、会面时间等报市商务局汇总上报；负责洽谈项目的翻译工作；在馆内馆外接待来访侨商、项目洽谈，提供相关政策咨询和服务。

（五）市融媒体中心、海丝商报社：按照市委、市政府的部署，按照“会前营造烘托气氛，会中全面捕捉热点，会后紧盯项目落实”的阶段性要求，通过各种媒体渠道，加大第二十一届投洽会的宣传报道力度。

（六）市人才办：负责做好我市实施人才港湾计划相关政策宣传工作，协同市商务局做好招才引智项目引进落地工作。

（七）其他相关单位：主动与上级主管部门衔接，组织相关业主参加有关对接洽谈会。

五、有关要求

各责任单位要统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展，全力以赴落实“六稳”“六保”和产业链招商工作。各单位组织邀请客商参加各项活动，要严格执行大会疫情防控方案和应急预案，严格落实省市疫情防控要求，强化各项防控措施和防护要求，确保安全办会、参会。

（一）市直有关部门和各乡镇（街道、开发区）、产业基地根据泉州市“项目攻坚2021”活动方案及省、市 “五个一批”工作机制要求，做实项目招商推介、签约项目筹备工作，充分开展形式多样的招商活动，广泛联络知名跨国公司、世界500强、国外行业龙头企业和台湾百大企业、重点侨商、台商，深度挖掘招商项目的潜力，加大力度对接外资项目，并把可望签约项目按附件2格式报给市商务局（邮箱：swjtck@163.com，联系电话：86397116）。A、B类乡镇（街道、开发区）目标任务分解详见附件3，C类乡镇争取有对接项目。

（二）各乡镇（街道、开发区）、产业基地和相关部门要充分发挥第二十一届投洽会平台作用，积极有效做好精准招商工作，更好的扩大利用外资。主动对接并做好项目推介准备和接洽工作；要广泛对接境外团组、机构、客商，深入有关展区开展招商活动，力争在投洽会期间结识更多新客户，建立新平台，进一步拓宽招商引资联络渠道。

附件：1．南安分团第二十一届投洽会客商邀请情况一览表

2．南安分团参加第二十一届投洽会可望签约项目明

细表

3．第二十一届投洽会各乡镇（街道、开发区）外资

项目对接目标任务分解表

附件1

南安分团第二十一届投洽会客商邀请情况一览表

报送单位：

| 序号 | 企业、机构名称 | 国别 地区 | 姓名 | 职务 | 投资意向 | 团组 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人数 | 电话 | E-mail |  |
| （单位）： 个团组，共 人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

南安分团参加第二十一届投洽会可望签约项目明细表

制表单位：（单位盖章）                                                                   金额单位：万美元

| 序号 | 项目名称 | 投资者 | 外方国别/地区 | 总 投 资 | 拟利用外资 | 外方出资比例% | 项目内容 | 项目类别(新设/增资) | 项目现状（新接洽/意向/合同） | 项目选址 | 拟申请用地规模 | 项目预计报批进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中方 业主 | 外方 客商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 合同外资 | 预计报批时间 |

备注：请各乡镇（街道、开发区）分别于7月15日、7月30日、8月15日、8月30日前分四次向市商务局报送可望签约项目成果（邮箱：swjtck@163.com）。

负责人：                            统计员：                                 填报日期：    年     月    日

附件3

第二十一届投洽会各乡镇（街道、开发区）

外资项目对接目标任务分解表

金额单位：万美元

| 乡镇 （街道、开发区） | 签约项目 拟利用外资 | 其中：合同项目 合同外资 |
| --- | --- | --- |
| 溪美街道 | 1200 | 800 |
| 柳城街道 | 1200 | 800 |
| 美林街道 | 1200 | 800 |
| 省新镇 | 1200 | 800 |
| 仑苍镇 | 1200 | 800 |
| 梅山镇 | 1200 | 800 |
| 洪濑镇 | 1200 | 800 |
| 霞美镇 | 3550 | 2600 |
| 官桥镇 | 3550 | 2600 |
| 水头镇 | 4000 | 2800 |
| 石井镇 | 4000 | 2800 |
| 英都镇 | 500 | 400 |
| 金淘镇 | 500 | 400 |
| 诗山镇 | 500 | 400 |
| 码头镇 | 500 | 400 |
| 罗东镇 | 500 | 400 |
| 康美镇 | 500 | 400 |
| 丰州镇 | 500 | 400 |
| 东田 | 500 | 400 |
| 雪峰开发区 | 500 | 400 |
| 合 计 | 28000 | 20000 |

# Text boxes

18