附件1

南安市产业生态走廊（茂盛路）

综合整治提升专项行动领导小组

为加快推进产业生态走廊（茂盛路）综合整治提升工作，全面提升茂盛路美化、绿化、亮化，将茂盛路打造成为产城融合的走廊、生态示范的走廊、品牌宣传的走廊，决定成立综合整治提升工作专班。组成人员名单如下：

组 长：陈 倩 市委常委、副市长

副组长：王端峰　市人大常委会副主任

黄泉春　经济开发区党工委书记、管委会主任

成 员：陈忠碧　美林街道办事处主任

陈鹏鑫　省新镇镇长

洪贵生　仑苍镇镇长

吕吉鸿　经济开发区管委会副主任

林荣遵　工信局副局长

王碧珍　财政局党组成员、四级主任科员

王长杭　城市管理局副局长

李志丰　住建局总工程师

叶理山　林业局党组成员

杨昌龙　党组成员、国土资源监察大队大队长

邱民楷　交通局副局长

陈荣新　公安交警大队

黄德昭　市效能办投诉中心主任

潘伟一　园区集团董事长、总经理

陈雄斌　南翼集团董事

刘振华　九牧集团项目负责人

领导小组下设工作专班，专班办公地点设立在经济开发管委会，具体负责对茂盛路环境整治、立面整治、“两违”整治、“裸房”整治、绿化提升、市政设施改造等工作。工作专班成员如有人事变动，由其继任者自然接任。

附件2

“裸房”整治清单任务分解表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **整治路段** | **裸房总数** | **所属乡镇、村（居）**  **及涉及数量** | | | **备注** |
| 入口大道段 | 92 | 省新镇 | 省东村 | 表层皮 0 栋 |  |
| 其余 4 栋 |
| 金丹社区 | 表层皮 4 栋 |
| 其余 6 栋 |
| 檀林村 | 表层皮 43 栋 |
| 其余 35 栋 |
| 环境整治段 | 5 | 省新镇 | 金丹社区 | 表层皮1 栋 |  |
| 其余 4栋 |
| 檀林村 | 表层皮 0栋 |
| 其余 0 栋 |
| 园区办公段 | 7 | 美林街道 | 溪州村 | 表层皮0 栋 |  |
| 其余 6 栋 |
| 省新镇 | 金丹社区 | 表层皮 1 栋 |
| 其余 0 栋 |
| 九牧园区段 | 0 | 美林街道 | 溪州村 | 表层皮 0栋 |  |
| 其余0 栋 |
| 省新镇 | 西埔村 | 表层皮0 栋 |
| 其余 0 栋 |
| 安置民宅段 | 9 | 美林街道 | 溪州村 | 表层皮 0栋 |  |
| 其余 9 栋 |
| 数字化卫浴段 | 12 | 美林街道 | 珠渊村 | 表层皮7栋 |  |
| 其余 5 栋 |
| 溪州村 | 表层皮 0 栋 |
| 其余0 栋 |
| 未开发自然村落段 | 71 | 美林街道 | 珠渊村 | 表层皮0 栋 |  |
| 其余 0 栋 |
| 仑苍镇 | 黄甲村 | 表层皮 栋 |
| 其余 1 栋 |
| 辉煌村 | 表层皮 6 栋 |
| 其余 16 栋 |
| 大宇村 | 表层皮 16 栋 |
| 其余 32 栋 |
| 合计 | 196 |  |  |  |  |

附件3

南安市产业生态走廊（茂盛路）综合整治建设清单

| **序号** | **项目名称** | **建设内容** | **估算投资（万元）** | **资金来源** | **责任单位** | **完成**  **时限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面改造提升专项行动 | 对沿线国有资产（1.65万㎡）实施立面改造提升。 | 1500 | 国企自筹 | 园区集团 | 2022.12 |
| 沿线未出让地块实施围挡建设，建设场地约1000米。 | 50 | 国企自筹 | 园区集团 | 2022.8. |
| 沿线两侧建筑、绿化实施夜景提升。 | 500 | 财政预算 | 经济开发区 | 2023.6 |
| 九牧集团段（1.3公里）综合改造提升 | ---- | 企业自筹 | 九牧集团 | 2022.9 |
| 沿线入园企业厂房、建筑物自主改造提升。 | ---- | 企业自筹 | 属地乡镇 | 2023.12 |
| 2 | 绿化景观改造提升专项行动 | 全线机动车道、非机动车道、人行道两侧补植补绿。 | 100 | 财政预算 | 城管局 | 2022.7.30 |
| 全线道口绿化节点（口袋公园）、实施生态绿植围挡 | 100 | 国企自筹 | 园区集团 | 2022.8 |
| 省新高速路口和仑苍高速路口道口区域绿化整治提升 | 400 | 国企自筹 | 南翼集团 | 2022.7.30 |
| 3 | 智慧化改造提升专项行动 | 智慧路灯200杆 | 500 | 财政预算 | 经济开发区 | 2022.12 |
| 对沿线基础设施（雨污水井盖、路灯等）实施利旧物联网改造。 | 1500 | 国企自筹 | 园区集团 | 2023.6 |
| 4 | 广告规范设置专项行动 | 对沿线道口节点实施广告牌建设。 | 50 | 国企自筹 | 园区集团 | 2023.6 |
| 起止点标识及景观雕塑2个标识建设及部分道口节点、绿化带景观雕塑。 | 300 | 国企自筹 | 园区集团 | 2023.6 |
| 5 | 道路交通安全整治专项行动 | 对沿线实施建设3个充电桩和停车位、交通标识设置。 | 180 | 国企自筹 | 园区集团 | 2023.6 |
| 南安大道段信号灯杆、测速杆的迁移。 | 30 | 财政预算 | 公安交警大队 | 2022.12 |
| 6 | 裸露山体整治和边坡改造提升专项行动 | 黄甲村段、辉煌村段裸露山体整治 | 500 | 财政预算 | 林业局 | 2023.6 |
| 茂盛路檀林段边坡整改 | 100 | 国企自筹 | 园区集团 | 2022.12 |
| 7 | 产业生态配套项目 | “两体两中心”（产业综合体、创新综合体、邻里中心、服务中心） | 1000 | 国企自筹 | 园区集团 | 2023.6 |
| 沥青化改造和人行道改造提升工程一期3.97公里；二期1.7公里；人行道约3万平。 | 14000 | 国企自筹 | 园区集团 | 2023.6 |
| 8 | 公交站台设施品质提升专项行动 | 公交站台新建改造约20个（以公交线路实际运营需求为准） | 400 | 国企自筹 | 公交公司 | 2022.12 |
| 9 | 公共厕所整治提升专项行动 | 新增建设10公厕。 | 450 | 财政预算 | 城管局 | 2023.6 |
| 合计 |  |  | 21160 |  |  |  |

市直有关单位：市发改局、工信局、财政局、资源局、住建局、交通运输局、林业局、审计局、城管局、交警大队，南翼置业集团、园区集团。

抄送：市人大办，效能办，九牧集团有限公司。

南安市人民政府办公室 2022年8月25日印发