## Sheet1
附件
2021年南安市城乡建设品质提升项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目 属地 | 建设内容及规模 | 是否纳入各级 重点项目 | 建设 年限 | 总投资 （万元） | 项目状态 (前期、新建、继建） | 建成后预计 总新增规模 或能力 | 2021年工作计划 |  |  |  | 项目业主 （建设、筹建、代建单位） | 责任人 | 责任单位 | 项目业主 联系人 | 联系人 手机
[10 empty] | 年计划投资 （万元） | 计划形象进度（按每季度细化项目进展情况） | 年度新增 规模或能力
合计(151) | [6 empty] | 11395017 |  |  | 1339954 |  | 数量 | 单位
| 一、居住品质提升(18) | [5 empty] | 5880777 |  |  | 262000
（一）片区更新提升改造
1 |  | 三丰片区改造项目 | 溪美 | 项目用地规模287亩，建设商业、住宅、教育及公共配套设施。 |  | 2021-2025 | 250000 | 续建 |  | 10000 | 三丰片区改造项目完成主体建筑封顶。 |  |  | 溪美街道办事处 | 周庆喜 | 溪美街道办事处 | 吴金洁 | 13599941947
2 |  | 洋美片区改造项目 | 美林 | 项目总用地面积约40公顷，计划建设总建筑面积约87万平方米，拆迁厂房约3万平方米，拆迁住宅面积约17万平方米。目前，该片区由市牵头部门委托华阳国际设计集团进行片区更新改造策划及城市设计。 |  | 2021-2025 | 500000 | 前期 |  | 2000 | 计划完成基础测绘，地籍调查,规划设计，启动片区征迁 |  |  | 美林街道办事处 | 吴火连 | 美林街道办事处
3 |  | 水头沈海高速出口片区改造项目 | 水头 | 用地面积100公顷，重点打造世界石都水头门户节点景观，通过路网梳理，互通口景观提升，建设商业住宅、教育及公共市政配套设施。 |  | 2021-2025 | 1000000 | 前期 |  | 2000 | 第一季度，完成项目整体设计方案、完成征迁补偿方案； 第二季度，完成拆迁范围的调查摸底，完成改造提升方案具体设计（不用征迁部分）；第三季度，召开征迁动员会，开始签订征迁协议，征求安置方案；第三季度，完成安置方案设计、手续报批。 |  |  | 水头镇城市建设发展投资有限公司 | 王明章 | 水头镇人民政府 | 黄志坚 | 15985968007
4 |  | 石井高速片区 | 石井 | 用地面积约1500亩，建筑面积约1466652平方米。 |  | 2021-2026 | 900000 | 新建 |  | 16350 | 计划完成基础测绘，地籍调查,规划设计，启动片区征迁（250亩），土地报批、挂牌 |  |  | 石井镇人民政府 | 廖徐伟 | 石井镇人民政府
5 |  | 官桥镇中心镇区 | 官桥 | 中心镇区片区改造 |  | 2021-2026 | 100000 | 新建 |  | 51000 | 官桥镇完成拆迁6万平方米，第一季度完成投资13000万元，第二季度完成投资14000万元，第三季度完成投资12000万元，第四季度完成投资12000万元。其中，完成立新片区征迁扫尾。 |  |  | 官桥镇政府 | 柯其辉 | 官桥镇政府 | 卓江生
6 |  | 柳湖片区改造项目 | 柳城 溪美 | 项目规划面积约1790亩，分为整治疏通区850亩（已基本完成）和拆迁整治区750亩。其中，拆迁整治区分为柳湖南区（约640亩）、柳湖北区（约110亩）二部分。南区需征收房屋总建筑面积约32.1万平方米，其中企事业单位5.3万平方米（涉及农机公司、柴油机厂、五交化工等）、私人建筑面积约26.8万平方米，以及新建柳湖南路，柳湖公园整治建设等工程，需回购安置房约32.2万平方米，总投资约14.82亿元，可盘活用地约423亩，地块出让成本价约350.5万元/亩。北区位于溪美街道办事处湖美、湖滨、中山、民主居委会，总面积约110亩。北区需征收房屋总建筑面积约13.1万平方米，其中企事业单位（涉及公安、检察院、法院、实验幼儿园等）6.6万平方米、私人建筑面积约6.5万平方米，以及拓宽湖中路、新建溪美街延伸段等基础设施，需回购安置房7.8万平方米，总投资约5.43亿元，可盘活用地约100亩，地块出让成本价约543万元/亩。目前，柳湖水系连通综合整治工程（一期）、柳湖清淤疏浚工程、彭美溪生态护岸整治工程及后桥引水工程等配套公共基础工程已相继建设并部分完工 |  | 2021-2025 | 200000 | 前期 |  | 1000 | 计划完成基础测绘，地籍调查,规划设计，启动片区征迁 |  |  | 柳城街道办事处 溪美街道办事处 | 王胜蓝 周庆喜 | 柳城街道办事处 溪美街道办事处
7 |  | 仑苍产城融合 | 仑苍 | 中心镇区片区改造 |  | 2021-2025 | 820000 | 新建 |  | 20000 | 完成中心镇区改建项目征收 |  |  | 仑苍镇人民政府 | 洪贵生 | 仑苍镇产城融合指挥部 | 洪荣杉 | 13959764322
8 |  | 港仔渡片区项目 | 溪美 | 项目用地规模455亩，建设内容包括商业、住房，铺设环西北路、湿地公园、建造通往北山桥梁一座等公共设施。 |  | 2021-2025 | 500000 | 前期 |  | 20000 | 初步启动路、网等基础设施以及安置房建设。 |  |  | 南安市溪美街道办事处 | 周庆喜 | 南安市溪美街道办事处
9 |  | 北部新城道口片区 | 罗东部分 | 北部新城道口片区（罗东片）形成“55222”项目，即5个片区改造建设项目：福建童昌医院、后茂桥头片区更新改造项目、昌财幼儿园维新分园、陶瓷厂片区项目、凤山头片区改造项目；5条线性工程项目：湖滨北路、县道325线罗东镇新雨亭至九都镇路面重铺工程、罗溪桥至梅山河道整治工程、罗东大道高架桥至梅山尚林花苑道路、梅九公路连接罗溪堤岸道路；2个休闲公园项目：湖滨小公园、竖旗山山体公园；2条外立面改造项目：县道325罗东段外立面改造项目、省道213罗东段外立面改造项目；2个中心项目：源昌商业广场、童昌医院国际会议中心 |  | 2021-2025 | 550500 | 新建 |  | 59500 | 福建童昌医院：完成基础及地下室，进行主体工程建设； 源昌商业广场：完成商场室内外装修并投入使用； 罗溪河道综合提升工程：完成罗溪桥至梅山河道整治工程前期手续并开工建设； 县道325线罗东镇新雨亭至九都镇路面重铺工程：完工通车； 湖滨小公园：完成前期手续并开工建设。 |  |  | 南安市北部新城道口片区改造建设指挥部 | 吴爆然 | 南安市北部新城道口片区改造建设指挥部 | 杨培元 | 19959716679
10 |  | 罗东文卫商旅区 | 罗东 | 项目包含罗东大学城、童昌综合医院、源昌商业广场、源昌大酒店、罗东大道及延伸段工程、银河新城、罗溪罗东段综合整治工程、罗东镇主干道路白改黑工程、罗东第一小学及幼儿园工程、农贸综合市场和自来水工程等10个子项目，总投资达103亿元。 |  | 2018-2025 | 1030000 | 续建 |  | 64500 | 福建童昌医院：完成基础及地下室，进行主体工程建设； 源昌商业广场：完成商场室内外装修并投入使用； 银河新城：完成四期（银河学苑）主体建设并进行室内外装修；罗溪河道综合提升工程：完成罗溪桥至梅山河道整治工程前期手续并开工建设； 县道325线罗东镇新雨亭至九都镇路面重铺工程：完工通车。 |  |  | 罗东镇人民政府 | 吴爆然 | 罗东镇人民政府 | 杨培元 | 19959716679
（二）老旧小区改造
11 |  | 南安市老旧小区改造项目 | 溪美 柳城 | 改造75个老旧小区，共涉及6278户、232栋、63.25万平方米。 |  | 2021-2022 | 10677 | 新建 | 完成75个老旧小区改造 | 8000 | 年度全部开工 | 完成75个老旧小区改造 |  | 南翼集团 | 梁水波 | 住建局 | 梁水波 | 13906990599
（三）农贸市场升级改造
12 |  | 溪美第一市场升级改造项目 | 溪美 | 项目占地面积6235㎡，建筑面积3835.4㎡（二层），按照划行规市要求，拆除市场内现有设施并重新施工装修，进行相关门面、摊位、道路、排水、消防及立面等升级改造，定位市区中心便民农贸综合市场，规划建设水产品交易区、冻品水产交易区、肉类交易区、豆制品、蔬菜交易区等，施工店铺57个、摊位198个，初步实现农贸市场管理、服务和监管的信息化。 |  | 2021 | 800 | 新建 |  | 800 | 目前已完成项目建议书，可行性研究报告编制，项目立项，3月初进行设计单位招投标。 |  |  | 南安市南商市场开发有限公司 |  | 商务局 | 黄俊加
13 |  | 梅山综合市场升级改造项目 | 梅山 | 项目占地面积3288.8㎡，建筑面积1529.25㎡，按照划行规市要求标准进行相关门面、摊位、道路、排水、消防及立面等升级改造，定位街道、镇区中心便民农贸综合市场，规划建设水产品交易区、冻品水产交易区、肉类交易区、豆制品、蔬菜交易区等，初步实现农贸市场管理、服务和监管的信息化。 |  | 2021 | 400 | 新建 |  | 400 | 目前已完成项目建议书，可行性研究报告编制，项目立项，3月初进行设计单位招投标。 |  |  | 南安市南商市场开发有限公司 | 商务局 | 黄俊加
14 |  | 水头侨美市场升级改造项目 | 水头 | 项目占地面积945㎡，建筑面积311㎡，按照标准就地功能转化，实行封闭改造装修后转化为仓储、小型商超或店面功能对外租赁，提高资产价值。 |  | 2021 | 200 | 新建 |  | 200 | 目前已完成项目建议书，可行性研究报告编制，项目立项，3月初进行设计单位招投标。 |  |  | 南安市南商市场开发有限公司 | 商务局 | 黄俊加
15 |  | 洪濑综合市场升级改造项目 | 洪濑 | 项目占地面积5730.6㎡，建筑面积6919.5㎡，按照划行规市要求标准进行相关门面、摊位、道路、排水、消防及立面等升级改造，定位街道、镇区中心便民农贸综合市场，规划建设水产品交易区、冻品水产交易区、肉类交易区、豆制品、蔬菜交易区等，初步实现农贸市场管理、服务和监管的信息化。 |  | 2021 | 1200 | 新建 |  | 1200 | 目前已完成项目建议书，可行性研究报告编制，项目立项，3月初进行设计单位招投标。 |  |  | 南安市南商市场开发有限公司 | 商务局 | 黄俊加
16 |  | 金淘综合市场、官桥综合市场、官桥金庄市场、水头综合市场４个农贸市场升级改造工程 | 金淘 官桥 水头 | 金淘综合市场、官桥综合市场、官桥金庄市场、水头综合市场、等４个农贸市场按准三星标准进行改造，，主要建设内容为建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程等，配备溯源系统、信息智能化系统、室内外广告位、快速检验检疫设备、LED 显示屏等。 |  | 2021-2022 | 1000 | 前期 |  | 50 | 完成前期手续，争取开工建设。 |  |  | 商务局 |  | 商务局
（四）危旧房改造
17 |  | 英都农贸市场片区改造 | 英都 | 用地积约20.44亩，建筑面积约4.7万平米 （回购商品房10000平方米进行安置）。 |  | 2021-2023 | 16000 | 新建 |  | 5000 | 完成主体楼基础建设 |  |  | 英都镇人民政府 | 林天赋13805900039 | 英都镇人民政府
（五）房屋安全专项治理
18 |  | 房屋结构安全专项治理三年行动 | 各乡镇 | 1.完成违法违规审批专项清查。 2.进一步深化人员密集场所房屋安全专项治理。 3.全面开展农村房屋安全复核工作。 4.深化钢结构厂房专项整治。 5.全面复核“一楼一档”房屋数据。 6.实施房屋安全管理信息平台建设。 7.建立房屋安全常态化管理机制。 8.有序推进全市城市危房改造、规范农房建设、工业厂房升级、历史“两违”处置等“四大工程”。 |  | 2020-2022 |  |  |  |  | 1.完成违法违规审批专项清查。 2.建立用于生产经营和公共建筑房屋信息台账，共同督促房屋结构安全隐患整改落实到位。 3.全面开展农村自建房安全复核，督促处置闭环销号。 4.逐宗复核重大隐患钢结构是否采取有效处置措施，处置流程是否闭环销号。 5.组织对在省房屋安全信息管理系统录入的房屋排查数据进行全面复核。 6.基本完成管理信息平台建设，并启动数据录入等相关工作。 7.建立房屋安全“健康绿码”、行业核查、目标责任考核等常态化管理机制。 8.推进一批城市片区更新项目，改造、翻建一批城区危房;完成试点村的村庄规划编制工作;制定工业厂房升级改造计划；组织开展农村乱占耕地建房、自然保护地、集中式饮用水水源保护区、非法侵占河湖“两违” 整治等4大攻坚战。 |  |  | 房屋安全大排查大整治指挥部 | 陈金枢 | 房屋安全大排查大整治指挥部 | 方东振 | 13636968619
| 二、交通品质提升(46) | [5 empty] | 2056012 |  |  | 276171
（一）城市道路
19 |  | “泉州芯谷”南安高新技术园区市政道路项目 | 石井镇 | 建设后海路、芦科路、院前路、后科路等市政道路及其他配套工程，道路总长23.947km。 | 省级重点 | 2019-2023 | 260510 | 续建 | 23.947km | 80000 | 院前路完成1.3km沥青路面及K1+000段一座桥梁施工；后海路一期完成2.6km路面施工，后海路二期完成2km沥青路面施工；芦科路:起点~贤林大道清表、路基十方回填，综合管道施工，桥梁施工，路面结构层施工，贤林大道-芦青中路段石方爆破开挖，综合管道施工，芦青中路~融创路基土方回填、管道施工、石方爆破开挖、护坡施工;后科路：后科路三安段已完工，后科路起点至贤林大道待征迁解决后进入建设期； | 8.8 | 公里 | 芯谷办 南翼集团 交通国投 | 林振海 | 芯谷办 南翼集团 交通国投 | 欧阳佳斌 | 15980461021
20 |  | 郑成功塑像交通节点改造 | 市区 | 绿化提升：移植难看苗木，补植缺漏绿化。交通设施：部分路口封闭，部分路口增设U型管。 | 否 | 2021 | 23 | 新建 |  | 23 | 完工 | 23 |  | 南翼集团 | 林振海 | 城管局 南翼集团
21 |  | 南安市崎峰段纵五路 | 溪美 | 纵五路全长约220米，道路红线宽度为13米，连接江滨路和省道308线。 |  | 2021 | 200 | 新建 | 打通江滨路与省道308线的道路连接 | 200 | 第一季度开工建设 第二季度完成管道工程，路基工程， 第三季度完成路面结构，附属工程并完工 第四季度竣工验收 |  |  | 南翼集团 | 黄东阳 18759568592 | 南翼集团
22 |  | 南安市镇山段J连接线 | 溪美 | J连接线全长约180米，道路红线宽度为24米，连接休闲慢道和省道308线。 |  | 2020-2021 | 160 | 续建 | 打通休闲慢道与省道308线的道路连接 | 160 | 第一季度完成管道工程，路基工程， 第二季度完成路面结构，附属工程并完工 第三季度竣工验收 |  |  | 南翼集团 | 黄东阳 18759568592 | 南翼集团
23 |  | 南安市柳湖南路、城十路市政道路工程 | 市区 | 南安市城十路(双塘桥至外二环路)道路红线宽度为14米，本次设计起点始于已修建的双塘桥，沿城十路至外二环路，道路全长为578.865米。 | 否 | 2021 | 692 | 续建 |  | 300 | 待项目具备施工条件后继续进行路面施工。 |  |  | 南安市城市建设发展投资有限公司 | 林振海 | 南翼集团 | 黄锦原 | 13305078700
24 |  | 溪美街延伸段 | 溪美 | 道路全长325m，宽15m。 |  | 2021-2022 | 300 | 前期 |  | 50 | 开展项目前期工作，争取开工 |  |  | 溪美街道办事处 南翼集团 | 周庆喜 林振海 | 溪美街道办事处 南翼集团
25 |  | 通港路 | 溪美 | 道路全长445m，宽30m |  | 2021-2022 | 500 | 前期 |  | 70 | 开展项目前期工作，争取开工 |  |  | 溪美街道办事处 南翼集团 | 周庆喜 林振海 | 溪美街道办事处 南翼集团
26 |  | 环西北路 | 溪美 | 道路全长1250m，宽30m，目前已完成施工图设计和审查。 |  | 2021-2022 | 1200 | 前期 |  | 200 | 开展项目前期工作，争取开工 |  |  | 溪美街道办事处 南翼集团 | 周庆喜 林振海 | 溪美街道办事处 南翼集团
27 |  | 外二环路连接成功街（柳城小学后门安置房旁）改造工程 | 柳城街道 | 长度约300米宽度15米，打通外二环路与成功街。 |  | 2021-2022 | 300 | 前期 |  | 50 | 开展项目前期工作，争取开工 |  |  |  |  | 南翼集团
28 |  | 湖中路延伸段 | 柳城街道 | 长度约500米宽度15米，打通南大路与成功街。 |  | 2021-2022 | 500 | 前期 |  | 70 | 开展项目前期工作，争取开工 |  |  |  |  | 南翼集团
29 |  | 纵三线省新至溪美路段 | 溪美 省新 | 路线全长8.521km，按部颁二级公路标准设计，路基宽50m，双向六车道。 | 否 | 2021-2025 | 130000 | 前期 |  | 200 | 开展项目前期工作，争取开工，暂无细化 |  |  | 能源工贸集团 | 王志强13506021096 | 南安市交通运输局 | 苏佳伟 | 18559520600
30 |  | 柳城至霞美外环路 | 柳城 霞美 | 项目全长11.1km，路基宽30.5m，按二级公路建设，设计时速60km/h，采用沥青砼路面。 |  | 2021-2025 | 104000 | 前期 |  | 100 | 开展项目前期工作，争取开工 |  |  | 能源工贸集团 | 杨锦山18159369200 | 能源工贸集团 | 杨锦山 | 18159369200
31 |  | 南安再生石高新技术产业园区基础配套设施项目 | 水头 石井 | 用地规模约2200亩，主要根据园区功能分区进行配套的基础设施建设。 |  | 2021-2025 | 20000 | 前期 |  | 100 | 开展项目前期工作，争取开工 |  |  | 能源工贸集团 | 刘金法 | 能源工贸集团 | 陈钦盛 | 15905934616
32 |  | 成功大道（科教中心段） | 柳城 | 建设成功大道科教中心段，道路长2.35千米、宽42米。 |  | 2012-2021 | 17000 | 续建 | 2.35千米市政道路 | 2000 | 第一季度：完成霞东段学园中路至状元山约500米路基工程，第二季度：完成状元山至晋平大桥段约600米路基、雨水、污水管道，第三季度完成：环园西路至学园中路段约400米路基、污水、雨水工程；第四季度：完成全线约2.35公里路基、污水、雨水工程，路基全线贯通。 | 2.35 | 公里 | 南翼集团 | 林振海 | 南翼集团 | 康再明 | 15959540736
33 |  | 仑苍美宇三期路网建设项目 | 仑苍 | 建设园区道路长3.5公里，路幅宽度24米。 |  | 2017-2022 | 14400 | 续建 |  | 3000 | 完成纵一二南段、横一二路西段、支三路西段、支五路全段 |  |  | 仑苍镇人民政府 | 洪贵生 | 仑苍镇人民政府
34 |  | 滨海大道 | 水头、石井 | 沿水头、石井海边新建滨海大道长度约1.7公里，同时对现有部分路段进行白改黑整治提升工作。 |  | 2021 |  | 新建 |  |  | 完成前期工作并启动白改黑整治提升工作 |  |  | 水头镇人民政府、 石井镇人民政府 | 王明章 廖徐伟 | 水头镇人民政府、 石井镇人民政府
35 |  | 芦青科创区路网 | 石井 | 建设芦青环湖路网（湖北路及支路）道路工程，道路总长约1.6km。以及芦青科创区市政配套工程，项目包含芯福路、芯园路、纵一路、纵二路、纵三路及道路绿化，道路总长约10.66km。 |  | 2020-2022 | 50000 | 前期 | 12.26km | 5000 | 芦青环湖路网（湖北路及支路） ：正在进行施工招标。第一季度：完成施工监理招标及清表；第二季度：完成完成土石方施工及管道开挖；第三季度：完成路基、管道施工；第四季度：完成水稳层、沥青及路灯照明施工。 芦青市政配套工程（芯福路、芯园路、纵一路、纵二路、纵三路）：已完成项目建议书初稿及勘察招标文件初稿，待资源局确定芦青片区控规后继续推进前期工作。季度计划暂无 | 1.6 | km | 石井镇人民政府 交通国投 芯谷办 | 陈博宏15159564021 | 泉州半导体高新技术产业园区南安分园区 | 陈博宏 | 15159564021
36 |  | 官桥金坑大道 | 官桥 | 规划路线南安路线全长3.932公里，采用二级公路兼城市主干路标准实施，设计速度60km/h,路基宽度33.0米，双向六车道。 |  |  | 39110 | 前期 |  | 200 | 推进立项可研等前期工作。 |  |  | 交通局 | 刘坤来
37 |  | 横八线洪濑镇区过境线 | 洪濑 | 项目全长4.074km，采用二级公路标准建设，路基宽32/38m。 |  | 2019-2022 | 19000 | 续建 |  | 2000 | 全线建成。 |  |  | 能源工贸集团 | 徐志远 15395950806 | 交通局 | 徐志远 | 15395950806
38 |  | 横八线（S312）南安金淘过境段道路工程 | 金淘 | 设计全线长4.27km，设计速度60km/h，按双向六车道二级公路标准进行建设，路基宽度40m，路面25m，辅道15m。 |  | 2020-2022 | 15820 | 续建 |  | 5000 | 正在施工阶段。 |  |  | 金淘镇人民政府 | / | 金淘镇人民政府
39 |  | 国道324改线工程（联十一线南安段） | 洪濑 康美 霞美 官桥 水头 | 路线全长58km，按高速公路标准设计，路基宽50m，采用沥青砼路面，双向六车道。 |  | 2021-2030 | 640000 | 前期 |  | 500 | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  | 能源工贸集团 | 徐志远 15395950806 | 能源工贸集团
40 |  | 国道324官桥段路面改造工作 | 官桥 | 建设长度7.659千米,重铺沥青砼面积164669平方米。 |  | 2021 | 7575 | 新建 |  | 7575 | 建设长度7.659千米,重铺沥青砼面积164669平方米。 |  |  | 南安公路分中心 | 蔡杏仁 | 南安公路分中心 | 黄艳军 | 13338586662
41 |  | 国道358（横九线）南安市溪美至柳城公路 | 溪美 柳城 | 项目全长12.43km，路基宽50m，按一级公路部分兼市政功能建设，设计时速60km/h，采用沥青砼路面。 |  | 2021-2025 | 180000 | 前期 |  | 300 | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  | 能源工贸集团 | 杨锦山18159369200 |  | 杨锦山 | 18159369200
42 |  | 国道324官桥段路面改造工作 | 官桥 | 建设长度7.659千米,重铺沥青砼面积164669平方米。 |  | 2021 | 7575 | 新建 |  | 7575 | 完工。 |  |  | 南安公路分中心 | 蔡杏仁 | 南安公路分中心 | 黄艳军 | 13338586662
43 |  | 构筑三点门户地区“多向放射线”工程 | 水头 | 南安境内新建路段，约3.4公里；G324国道南安提升段（解放路至S201段）。 |  | 2021-2022 | 95000 | 前期 |  | 300 | 根据泉州市工作安排推进。 |  |  | 能源工贸集团 | 刘金法 | 能源工贸集团 | 张炜钊 | 15880966505
44 |  |  | 丰州 霞美 | 武荣大桥（项目为城市快速路，全长2.19公里，主桥长2.29公里，主线采用双向六车道，设计通车时速60公里/小时；建设内容包括主桥、引桥、江滨南路及省道215线立桥工程、照明、绿化、市政管网等）。 | 省、泉州市、南安市重点项目 | 2020-2023 | 94357 | 续建 | 全长2.19公里，主桥长2.29公里 | 30000 | 第一季度（1、2、3月）1）水中钢平台施工完成剩余的40%；2）主线桥完成水中总桩基的20%；3）路基软基处理完成5%。 第二季度（4、5、6月）1）主线桥水中桩基完成剩余的80%；2）主线完成陆地总桩基的10%；3）左幅主线水中承台、墩身施工5个；4）路基软基处理完成50%；5）路基土石方施工完成5%； 第三季度（7、8、9月）1）主线陆地上桩基剩余90%；2）水中主线桥现浇箱梁完成1联；3）主线水中承台、墩身完成5个；4）左幅陆地上承台、墩身施工完成50%；5）M、G匝道桩基全部完成；6）路基土石方施工完成20%；7）路基软基完成剩余45%； 第四季度（10、11、12月）1）主线陆地现浇箱梁完成1联；2）水中主线桥现浇箱梁完成3联；3）主线水中承台、墩身施工完成5个；4）M、G匝道桥承台，墩身完成。5）A、C匝道桩基全部完成；6）路基土石方施工完成30%；7）管道完成30% |  |  | 项目业主：城管局 代建单位：南翼集团 | 黄志强 | 城管局 | 黄少鹏 | 15969860367
45 |  |  | 霞美 | 江滨南路南安段建设（始于杏埔大桥至江滨南路金塔段连接点为止，全线长3.3公里） |  | 2014-2021 | 34000 | 续建 |  | 3000 | 第一季度：完成建设任务。 |  |  | 滨江基地办 | 王宗权 | 园区集团
46 |  |  | 丰州 康美 | 县道335（诗康线）康美复线一期工程:起点接省道215(原省道307)，跨越东溪，终点接现状南洪公路，全长约2.6千米，其中桥梁长度400米，按二级公路标准进行设计，设计时速为60千米/小时，采用双向六车道，红线宽度为32米，路面结构为水泥混凝土路面。 |  | 2017-2023 | 97900 | 续建 |  | 30000 | 县道335复线项目前期手续并开工建设。 |  |  | 能源工贸集团 | 徐志远 15395950806 | 交通局 | 前期：徐志远 | 15395950806
（二）绿色慢行系统
47 |  | 南安市城南片区山水慢道（一期）工程 | 溪美 | 项目分蓝溪湿地公园及蓝溪湿地公园至北山漫道两部分。其中蓝溪湿地公园至北山慢道工程设计面积6.55公顷（不含慢道及二级园路两侧绿化），步道总长9.5千米，包括：北山慢行道5.9千米、二级园路（长3.6千米、宽3米）、入口节点、观景平台及配套设施等。 |  | 2019-2021 | 26500 | 续建 | 总新增面积39.16公顷 | 6500 | 全面完成北山慢道和兰溪公园建设，开放投入使用。 | 6.55 | 公顷 | 南翼集团 | 林振海 | 南翼集团 | 黄东阳 | 18759568592
48 |  | 城西片区江滨路（崎峰段）慢行自行车道，路灯及绿化提升改造工程 | 溪美 | 项目为城市次干路包括江滨路（崎峰段）、纵五路两段，为沥青路面加铺及慢行系统提升改造，包括道路工程、附属交通设施工程、检查井提升改造工程、雨水工程、照明工程、绿化工程等。 |  | 2020-2021 | 3000 | 续建 | 新增自行车道1.4千米及1.8千米市政化提升改造。 | 1000 | 完成主路面沥青施工及附属分部提升改造。 | 新增自行车道1.4千米及1.8千米市政化提升改造。 |  | 南翼集团 | 林振海 | 南翼集团
49 |  | 五里桥畔休闲慢道景观项目 | 水头 | 项目全长约7.2千米，包括主体慢行系统、沿海大通道景观绿化提升、红树林湿地景观等。 |  | 2017-2021 | 45000 | 续建 |  | 10000 | 完成人行天桥、盐田突出段栈桥结构及绿化， 栈桥栏杆、铺装及休闲构筑物建设等。 |  |  | 水头镇人民政府 | 赵永基 | 市政府 | 傅成堂 | 18759596862
（三）农村公路
50 |  | 农村公路改造养护提升 | 相关乡镇 | 实施农村公路改造养护提升56公里、危桥改造5座。 |  | 2021 | 18272 | 续建 |  | 18272 | 完成农村公路改造养护提升56公里、危桥改造5座。 |  |  | 交通局 | 陈守祝 | 交通局 | 陈守祝 | 13960467688
（四）公共交通
51 |  | 农村客运公交化改造 |  | 农村客运公交化改造线路1条。 |  | 2021 |  | 新建 |  |  | 完成农村客运公交化改造1条。 |  |  | 交通局 |  | 交通局
52 |  | 兴泉铁路南安北站市政配套项目 | 省新 美林 | 建设1个站前广场、1个公交枢纽、4条站前周边道路(茂祥西路、福金北路、茂祥东路和茂埔路)。 | 省级重点 | 2019-2021 | 74354 | 续建 | 1个站前广场、1个公交枢纽、4条站前周边道路 | 25000 | 第一季度：完成福金北路及茂祥西路路基土石方开挖30%；完成站前广场施工招标，进场施工；完成茂埔路地质勘察及施工图设计；完成福金北路上跨桥梁下部墩柱打桩施工。 第二季度：完成福金北路及茂祥西路路基土石方开挖70%，完成雨水污水管道敷设50%；完成站前广场上抬匝道墩柱施工；完成茂埔路施工招标，土方回填完成30%；完成福金北路上跨桥梁盖梁施工。 第三季度：完成福金北路及茂祥西路路基土石方开挖100%，完成雨水污水管道敷设100%；完成站前广场硬化施工；完成茂埔路路基施工；完成福金北路上跨桥梁架梁。 第四季度：完成福金北路及茂祥西路路基全线管道敷设及路床平整，路面硬化50%；站前广场竣工收尾；完成茂埔路管道及涵洞施工；福金北路上跨桥梁竣工收尾。 | 福金北路及茂祥西路路基全线管道敷设及路床平整，路面硬化50%；站前广场竣工收尾；完成茂埔路管道及涵洞施工；福金北路上跨桥梁竣工收尾。 |  | 南安经济开发区投资有限公司 | 潘伟一 | 南安经济开发区管委会 园区集团 省新镇 美林街道 | 柯建华 | 13720859947
53 | 主次干道整治 | 县道325线罗东镇新雨亭-九都呼井格路段路面重铺工程 | 罗东 九都 | 项目全长4.972km,红线宽度8.5-14米。公路等级为沿用旧路指标，设计速度30公里/小时，采用沥青混凝土路面。主要建设为路基工程、路面工程、交通安全设施工程等。 |  | 2020-2021 | 2263 | 续建 |  | 2263 | 项目完工 |  |  | 能源工贸集团 | 刘金法 | 能源工贸集团 | 张炜钊 | 15880966505
54 |  | 国道G355诗山段路面重铺工程 | 诗山 | 建设项目长度3.5公里,重铺沥青砼面积73500m2，路面由双向4车道拓宽至双向6车道。 |  | 2021-2022 | 9500 | 新建 |  | 7000 | 完成前期手续，开工建设。 |  |  | 诗山镇政府 公路分局 | 蔡杏仁 | 诗山镇政府 公路分局 | 陈伟波 | 13615953530
55 |  | 县道325线罗东镇新雨亭-九都呼井格路段路面重铺工程 | 罗东 九都 | 项目全长4.972km,红线宽度8.5-14米。公路等级为沿用旧路指标，设计速度30公里/小时，采用沥青混凝土路面。主要建设为路基工程、路面工程、交通安全设施工程等。 |  | 2020-2021 | 2263 | 续建 |  | 2263 | 项目完工。 |  |  | 能源工贸集团 | 刘金法 | 公路分局 | 张炜钊 | 15880966505
56 |  | 官桥镇后田路改造工程 | 官桥镇 | 项目起点为官桥镇后田路口324国道红绿灯，终点往南延伸至规划新建的迎宾路（一期）交叉处，长1500米，宽21.5米，改建工程包括沥青路面、人行道改造、管线工程、污水工程、给排水工程等 |  | 2021-2022 | 1978 | 新建 |  | 1600 | 开工建设，完成工程量90%。 |  |  | 官桥镇人民政府 | 柯其辉 | 官桥镇人民政府 | 黄金飞 | 13959790216
57 |  | 洪濑大桥及连接线路面改造工程 | 洪濑 | 建设洪濑大桥全长约310m，宽度26m，接线长200m，按二级公路建设，设计时速60km/h，双向六车道，采用沥青砼路面 |  | 2021-2022 | 7660 | 新建 |  | 2000 | 完成项目前期手续并开工建设。 |  |  | 能源工贸集团 | 余幼玲 13599266567 | 交通局 | 徐志远 | 15395950806
58 | 市政道路改造 | 南安市南金公路市政化改造（白改黑）工程（二期） | 省新 | 该项目起于省新镇政府，终至保福岭隧道，道路长约6.2公里，宽约23米，在原混凝土路面进行沥青路面改造并同步建设污水管道及部分人行道。 |  | 2020-2021 | 13000 | 续建 | 完成6.2公里道路白改黑改造 | 10000 | 竣工通车。 | 完成6.2公里道路白改黑改造 |  | 南安市住房建设有限责任公司 | 林振海 | 住建局 南翼集团 | 梁水波 | 13906990599
59 |  | 南洪公路路面沥青化改造工程（三期） | 康美 洪濑 | 康美镇区至洪濑桥沥青化改造长度约4.5km，宽24m。 | 否 | 2020-2021 | 4500 | 新建 |  | 2000 | 完成前期资料收集及立项审批工作，并完成可研报批工作、施工图设计和工程预算，下步送财政审核，开工建设。 |  |  | 南翼集团 | 林振海 | 南翼集团 | 陈四照
60 |  | 外二环路路面沥青化改造工程 | 市区 | 沥青化改造长度约3.5km，宽24m。 |  | 2021-2022 | 3500 | 前期 |  | 1000 | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  |  |  | 南翼集团
61 | 交通微枢纽 | 柳中路市政道路工程 | 溪美 | 柳中路全长约1.125千米，道路红线宽度为24米，北起环西南路，途经柳城中学、新华南路、规划柳湖南路、南至外二环路南段，用地面积3.1915公顷。 |  | 2020-2021 | 8000 | 续建 |  | 7500 | 全面完工，交付使用。 |  |  | 南翼集团 | 林振海 | 南翼集团
62 |  | 美林大桥头交通微枢纽建设工程 | 美林街道 | 改造提升该区域内路网循环系统，缓解该节点交通压力。 |  | 2021-2022 | 1500 | 前期 |  | 500 | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  | 南翼集团 | 林振海 | 城管局
63 |  | 南安市郑成功雕塑环岛区域 微改造 | 柳城街道 | 南安市城南片区成功街沿线，郑成功塑像环岛周边区域，研究范围71公顷，重点设计范围14.2公顷。 |  | 2021-2022 | 3000 | 前期 |  | 1000 | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  | 南翼集团 | 林振海 | 城管局
（五）公共停车设施
64 |  | 城市公共停车场:南安市中心城区智慧停车项目 |  | 完成中心城区停车位建设管理。整合现状路外停车位，增设7处公共停车场提供停车位402个。 |  | 2021 | 1600 |  |  | 300 | 完成7处公共停车场配套建设和402个泊位。 |  |  | 南翼集团 | 林振海
| 三、水环境品质提升(24) | [5 empty] | 594007 |  |  | 106760
（一）排水防涝
65 |  | 晋江防洪工程（二期）南安段 | 仑苍 洪濑 柳城 | 南安英溪墩坂堤段、洪濑前峰堤段及南安城区三期右岸堤段，堤段总长6.12km，新建水闸4座。 | 是 | 2019-2021 | 8800 | 续建 |  | 3000 | 建设堤防、水闸。 |  |  | 泉州市晋江流域防洪工程建设有限公司南安分公司 | 冯培均 | 南安市水利局 | 林宝春 | 15359378853
66 | 雨洪公园 | 柳湖公园 | 溪美 柳城 | 包括柳湖景观工程、公园水系连通过水涵洞工程、水下森林工程等.将原有的鱼塘间的隔堤打断，原址建设三座景观人行桥，增强水体流动性，设置广场、木栈道、盛花廊道等提升景观效果，供群众休闲娱乐。 | 否 | 2018-2022 | 7000 | 续建 |  | 300 | 根据征迁进度完成柳湖公园一、二期工程收尾工作。 |  |  | 旧城公司 | 陈景阳 | 旧指办 | 李佳伟 | 13960328728
67 | 雨水管网 | 建设雨水管网工程 | 各乡镇 | 建设25公里雨水管网工程。 | 否 | 2021 |  | 新建 | 新增雨水管道25公里 |  | 完成25公里雨水管道建设。 | 15 | 公里 | 南翼集团 | 林振海 | 城管局
68 | 城市供水 | 供水管网改造 | 各乡镇 | 建设10公里供水管网改造。 |  | 2021 | 1200 | 新建 |  | 1200 | 完成10公里供水管网改造建设。 | 10.6 | 公里 | 自来水公司 | 林智贤 | 城管局 | 黄志雄 | 13505046468
（二）城乡饮用水工程
69 |  | 洪梅镇自来水厂 | 洪梅 | 建成日供1万t/d自来水供水设施。 |  | 2020-2021 | 5000 | 续建 |  | 5000 | 完成征地、设计、预算；工程施工100%及沿路供水管道 |  |  | 洪梅镇人民政府 | 陈海涛 | 洪梅镇人民政府
70 |  | 眉山乡三凌村农村饮水安全巩固提升工程 | 眉山 | 主管道铺设及入户管道约7千米。 |  | 2021 | 120 | 新建 | 新增管道7千米 | 120 | 1-3月完成项目预算审核；3-6月完成工程施工；7-10月完成配套工程建设； 11-12月工程竣工验收。 | 新增管道7千米 |  | 眉山乡政府 | 郑政三 | 眉山乡政府
71 |  | 眉山乡太山村引水灌溉工程 | 眉山 | 新增芳田旦自然村农田灌溉工程共1.5公里，及宫前自然村农田溉工程共2.5公里。 |  | 2021 | 150 | 新建 | 新增引水灌溉渠4公里 | 150 | 1-3月完成项目预算审核；3-6月完成工程施工；7-10月完成配套工程建设； 11-12月工程竣工验收。 | 新增引水灌溉渠4公里 |  | 眉山乡政府 | 郭智颖 | 眉山乡政府
72 |  | 石井镇第二自来水厂 | 石井 | 建设日供水量5万吨的自来水厂。 | 县重点 | 2020-2022 | 10000 | 续建 | 新增日供水量5万吨 | 4000 | 完成水处理构造物土建及部分设备安装工程 | 新增日供水量5万吨 |  | 石井镇人民政府 南安芯谷自来水有限责任公司 | 吴朝阳 | 城管局、水利局 | 黄小洁 | 15880913986
73 |  | 南安市城乡供水一体化项目 | 全市 | 建立和完善从源头到龙头的城乡供水安全保障体系，发展集中连片规模化供水工程，重点推进大水厂、大管网和智慧水务建设，实现城乡供水跨越式发展。 |  | 2021-2025 | 300000 | 前期 |  | 100 | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  | 能源工贸集团 | 林紫敏 13905976088 | 能源工贸集团 | 林紫敏 | 13905976088
74 |  | 南安市官桥镇第二自来水厂（一期） | 官桥镇 | 项目用地面积50010平方米，总建筑面积4993.43平方米，总构筑物面积6678.235平方米。近期主要建设内容为：①净水厂工程：包括配水井、絮凝沉淀池、V型滤池及管廊、反冲洗泵房、清水池、二级泵房、加药间、回用水池、排泥水调节池、污泥浓缩池、污泥平衡池、污泥脱水机房、变配电间、综合楼、机修车间及仓库、大门传达室、絮凝沉淀池遮阳棚、厂区道路、围墙、高边坡、挡墙、土石方工程、厂区管网、绿化、电气及自动化控制工程等；②输水工程：DN800的球墨铸铁管，总长650米。 |  | 2020-2023 | 8000 | 新建 | 5万吨/日 | 3000 | 第一季度：完成施工图审查，委托中介编制工程预算并完成财政审核； 第二季度：完成施工单位及监理单位招标； 第三季度：完成施工许可证办理、开工建设； 第四季度：场地平整、基坑开挖等工作。 |  |  | 能源工贸集团 | 林紫敏 13905976088 | 能源工贸集团 | 陈锜钧 | 15880969881
75 |  | 市区自来水公司东田镇供水工程 | 东田镇 | 建设一条约11公里的DN500供水管道及一座加压泵站。 |  | 2021-2022 | 2500 | 前期 |  | 500 | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  | 自来水公司 |  | 能源工贸集团
（三）农村饮用水水源地保护
76 |  | 仑苍镇大宇溪安全生态水系建设项目 | 仑苍 | 河道整治提升8公里。 |  | 2021-2022 | 1800 | 前期 |  | 200 | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  | 仑苍镇人民政府 | 洪贵生 | 仑苍镇人民政府
77 |  | 山美水库下游大埔溪河道提升工程 | 码头 | 建设大埔溪河道挡墙护砌，新建挡墙约540米，挡墙顶设置栏杆、透水砖人行道等配套设施及连接道路。 | 省级 | 2021 | 346 | 新建 | 河道提升、提高行洪能力、增进群众的安全感、幸福感 | 308 | 第一季度，施工放样、征地赔偿、机械进场施工。 |  |  | 码头镇人民政府 | 陈鹏鑫、黄鸿霖 | 水利站、黄鸿霖 | 陈再福
78 |  | 开展“千吨万人”水源地勘界定标工作；建设饮用水源地港龙大桥水质自动监测站建设项目 |  | 开展“千吨万人”水源地勘界定标工作；建设饮用水源地港龙大桥水质自动监测站建设项目。 |  | 2020-2021 | 280 | 续建 |  | 280 | 完成8个乡镇级水源地勘界定标工作，完成东溪港龙大桥水质自动监测站建设。 |  |  | 南安生态环境局 | 张文默 13860744447 | 南安生态环境局
79 |  | 南安市水系连通及农村水系综合整治试点项目（水利部分） | 石井 水头 | 涉及大盈溪、寿溪、老港溪、溪东溪4条河流的清淤疏障、岸坡整治、水源涵养等水利措施，综合整治河长45.6km。 | 已纳入南安市重点项目，已上报省级重点项目 | 2020-2022 | 26567 | 新建 |  | 13572 | 第一、二季度完成老港溪下游段、纵一河主体工程建设；第三、四季度进行老港溪上游段低水驳岸建设，开展溪东溪、大盈溪、寿溪河段工程施工。 |  |  | 南安市水系连通及农村水系综合整治工程项目部 石井镇人民政府 水头镇人民政府 | 冯培均 13805965650 | 南安市水利局 冯培均 | 苏锦渊 | 18065222797
（四）城镇生活污水处理
80 |  | 城市生活污水处理 | 市区 | 建设12公里城市生活污水管道。 | 否 | 2021 | 5000 | 新建 | 新增污水管道12公里 | 5000 | 完成12公里城市生活污水管道建设。 | 12 | 公里 | 城管局 南翼集团 | 林智贤 | 城管局 南翼集团 | 陈良华 黄新兴 | 13960320008 13666962851
81 |  | 南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程 | 石井 | 海域段设计污水输量为16万吨/日，新建两条并行的D1016mm钢质海底管道，管道终端设置两座扩散器，单条管道长度约11.6千米；陆域段管道总长度约15.64千米及3座提升泵站。 |  | 2020-2022 | 92379 | 续建 |  | 40000 | 完成前期手续，争取开工建设。 |  |  | 南翼集团 | 林振海 | 南翼集团 | 洪礼义 | 15980460234
82 |  | 南安市石井镇生活污水处理厂一期工程 | 石井 | 本工程建设全地下污水处理厂一座，一期工程土建规模2.5万吨/天，设备规模2.5万吨/天。 | 省预备 | 2020-2023 | 32875 | 续建 | 2.5万吨/天 | 3000 | 完成前期手续，争取开工建设。 |  |  | 南翼集团 | 林振海 | 南翼集团 | 叶永杰 | 15859519104
83 |  | 官桥镇污水处理厂 | 官桥镇 | 规划建设3座分散式污水处理厂，污水处理能力分别为1000M3/d、1750M3/d、4250M3/d）。 |  | 2020-2022 | 6000 | 续建 | 内厝污水处理厂(处理能力1千M3/d，），新圩污水处理厂(处理能力1.75千M3/d），霞光污水处理厂（日处理生活污水量4250M3/d） | 1400 | 第一季度官桥镇完成霞光污水厂征地， 第二季度南安市核建投资有限公司完成前期手续； 第三季度完成霞光污水厂土建主体施工； 第四季度完成土建主体收尾和设备安装工程。 （目前霞光泵站征租地尚未完成） | 4250 | M3/d | 南安市核建投资有限公司 | 林智贤 洪永宽 | 城管局 官桥镇政府 | 陈有强 | 13905956419
84 |  | 官桥镇霞光污水处理厂配套管网工程 | 官桥镇 | 新建污水管总长约5公里，泵站1座规模12000m³/d。 |  | 2020-2021 | 2200 | 续建 | 新增污水管5公里，泵站规模12000m³/d | 2200 | 第一季度官桥镇完成征地、租地，南安市核建投资有限公司完成管网铺设1公里； 第二季度完成管网铺设2公里； 第三季度完成泵站土建主体施工，管网铺设2公里； 第四季度泵站土建主体收尾、设备安装工程。 （目前霞光泵站征租地尚未完成） | 5 | 公里 | 南安市核建投资有限公司 | 林智贤 洪永宽 | 城管局 官桥镇政府 | 陈有强 | 13905956419
85 |  | 诗山镇污水处理厂配套管网工程三期工程 | 诗山镇 | 新建污水重力管总长约3.4公里。 |  | 2020-2021 | 1300 | 续建 | 新增污水管3.4公里 | 1300 | 第一季度完成管网铺设0.8公里， 第二季度完成管网铺设1.5公里， 第三季度完成管网铺设1.1公里， 第四季度预验收。 | 3.4 | 公里 | 南安市核建投资有限公司 | 林智贤 | 城管局 | 陈有强 | 13905956419
86 |  | 五里桥文化公园水环境治理及配套设施 | 水头 | 完善镇区污水收集管网14.59公里。五里桥黑臭水体治理及公园景观提升、配套设施建设等。 |  | 2020-2023 | 30000 | 续建 |  | 1640 | 完成老镇区污水管网建设3.8公里。 |  |  | 水头镇人民政府 | 林昆泉 | 水头镇人民政府 | 傅成堂 | 18759596862
（五）农村生活污水治理
87 |  | 农村黑臭水体治理 | 美林 东田 眉山 丰州 | 全市实施8条农村黑臭水体整治项目（其中美林街道1条、东田镇3条、眉山乡2条、丰州镇2条）。 |  | 2020-2021 | 490 | 新建 |  | 490 | 完成8条农村黑臭水体整治项目。 |  |  | 南安生态环境局 美林街道办事处 东田镇政府 眉山乡政府 丰州镇政府 | 黄鸿华 | 生态环境局 | 黄鸿华
88 |  | 重点流域沿线农村生活污水处理项目 | 相关乡镇 | 建设农村生活污水二级处理设施及其配套管网。 | 南安重点 | 2019-2021 | 52000 | 续建 |  | 20000 | 完成25座小型生活污水处理设施和250千米配套管网。 |  |  | 南翼集团 | 林振海 | 南翼集团 | 黄锦原 | 13305078700
| 四、风貌品质提升 (18) | [5 empty] | 161894 |  |  | 89479
（一）城市园林绿化
89 | 创建园林城市 | 观音山新城公园 | 美林 | 南安市观音新城公园位于南安大道边，主要建设内容包括：现状道路场2438米及两侧绿化的提升改造。 |  | 2021-2021 | 310 | 新建 |  | 310 | 完成项目的改造提升。 |  |  | 南翼集团 | 林振海 | 南翼集团 | 高麟翔 | 13960449906
90 |  | 成功开发区环境景观提升 | 市区 | 建设内容包括环境整治和景观提升，规模约2万平米。 |  | 2021 | 400 | 新建 |  | 400 | 完成项目的改造提升。 |  |  | 南翼集团 | 林振海 | 城管局 南翼集团
91 |  | 北山公园山水慢行系统 | 市区 | 步道总长9.5千米，包括：北山漫行道5.9千米、二级园路（长3.6千米、宽3米）。 |  | 2019-2021 | 9394 | 续建 | 总新增面积6.55公顷 | 3627 | 全面完成北山漫道建设，开放投入使用。 | 6.55 | 公顷 | 南翼集团 | 林振海 | 南翼集团 | 黄东阳 | 18759568592
92 |  | 武荣公园提升工程 | 市区 | 武荣公园位于南安市区西溪，总长6.2公里，本次改造建设内容： ①提升武荣公园观光苗圃、观光果园建设，满足“地级市以下城市至少在城市综合公园中建有树木（花卉）专类园”要求； ②完善公园配套设施，如休憩设施、标识系统、环卫设施等，满足综合公园建设要求； ③作为应急防灾避险绿地，增加防灾避险设施，包括水、电、通讯、标识等设施符合相关规范要求； ④加强园林绿地管养，特别是地被植物，避免出现黄土露天现象。 |  | 2020-2021 | 750 | 新建 |  | 750 | 2021年完成改造项目。 |  |  | 城管局 南翼集团 | 叶理山 林振海 | 城管局 | 洪礼阳 | 13636969631
93 |  | 南大路部队门口至成功机床门口景观提升 | 市区 | 建设内容包括景观整治和绿化提升，规模约5000平米。 |  | 2021 | 100 | 新建 |  | 100 | 完成项目的改造提升。 |  |  | 南翼集团 | 林振海 | 城管局 南翼集团
94 |  | 江滨南路绿化提升 | 霞美 | 绿化提升。 |  | 2021 | 2816 | 新建 |  | 2816 | 全面完工。 |  |  | 霞美镇人民政府 园区集团 | 王宗权 | 园区集团 | 赖振鑫 | 13055230865
95 | 口袋公园 | 南安市小游园及立体绿化综合项目 | 市区 | 包含：柳美南路小游园 成功工业区小游园 东三路小游园 傅厝桥桥头绿地 柑山路小游园 大汾中心游园（含戏台） 世纪豪庭小游园 柳东公园 普莲路与南大路交叉口小游园 会展中心西侧绿地 六小门口周边绿地 柳湖公园驳岸挡墙垂直绿化 滨江公园（滨江景观绿地护坡景观提升） 南山公园公厕屋顶绿化 南安城南泵站侧面爬藤绿化 |  | 2021 | 923 | 新建 |  | 923 | 完工 |  |  | 园林处 南翼集团 | 叶理山 林振海 | 城管局 南翼集团 | 陈海滨 高麟翔 | 13675911599 13960449906
（二）城乡建筑风貌
96 |  | 市区西溪两岸城市设计 | 市区 | 会展中心至晋安大桥段城市设计 |  | 2021 | 200 | 新建 |  | 200 | 完成方案设计、审查。 |  |  | 市资源局 | 李文敏 | 资源局
97 |  | 水头、石井海滨城市设计 | 水头 石井 | 开展水头、石井滨海片区城市设计研究，编制城市设计方案、报批。 |  | 2021 | 200 | 新建 |  | 200 | 完成方案设计、报批。 |  |  | 市资源局 | 李文敏 | 资源局
98 |  | 农村既有裸房整治工程 | 各乡镇 | 整治提升既有裸房5273栋，每个乡镇（街道）启动至少1个既有裸房整治示范村建设。 |  | 2021－2021 | 30000 |  |  | 30000 | 完工。 |  |  | 相关乡镇 |  | 农业农村局 资源局 住建局 各乡镇
（三）历史文化保护利用
99 |  | 成功文化园 | 石井 | 项目位于南安市石井镇，主要包含北侧山体成功文化园建设和南侧古山特色小镇改造两个板块。项目总用地面积约185.15公顷，总投资103979.37万元，其中建安投资约67163.769万元，项目规划北至厦漳泉联盟高速，南至贤林大道，西至规划通海路，东至南石高速，主要建设游客中心区、成功海区、成功之路区、北停车场、山门入口区、成功雕像区、国姓民俗馆区、山林游览区、古山特色小镇核心区等。 |  | 2020-2023 | 104000 | 续建 |  | 40000 | 完成游客服务中心区、成功海区、北停车场区，雕像区完成70%,国姓宫区完成70%,山林游览区完成70% |  |  | 南翼集团 | 周剑锋 林振海 | 文旅局 | 欧阳佳斌 洪礼义 | 15980461021 15980460234
100 |  | 省新镇满山红村传统村落改善提升项目 | 省新 | 加宽翻修顶白土至下割山危险路段1000M（含挡土墙）；加宽翻新井仔-大林口-挂岭约500M的危险路段；部分高标准农田水渠筑彻 |  | 2019-202 | 2533 | 续建 | 顶白土至下割山危险路段1000M、新井仔-大林口-挂岭约500M、部分高标准农田水渠筑彻 | 300 | 第一季度：完成顶白土至下割山危险路段50%；完成井仔至大林口危险路段50%；完成部分高标准农田筑砌30% 第二季度：完成顶白土至下割山危险路段80%；完成井仔至大林口危险路段80%；完成部分高标准农田筑砌60%。 |  |  | 省新镇人民政府 满山红村委会 | 陈海波 | 省新镇政府 | 尤长江 | 13805962396
101 |  | 南安市英都镇良山村 | 英都 | 在现有素月孤舟古迹保护的基础上，建设文化微公园。总设计面积约为4660平方米。"对与古厝周边不协调的约13栋建筑进行外立面整治，赋予闽南特色。对影响古建筑群文物价值的6栋建筑进行拆迁安置。"对后港厝、田中央、杨厝、等5栋历史建筑进行修缮、维护。把后港厝活化利用为红色教育基地、田中央做成民宿、桥头厝活化利用为下库村民文化活动中心。旅游公厕建设 对国宝建筑群坂埔古厝以及整个村落做环境整治 |  | 2020-2023 | 1358 | 续建 |  | 743 | 在现有素月孤舟古迹保护的基础上，完成文化微公园的建设。 完成对与古厝周边不协调的约13栋建筑进行外立面整治，赋予闽南特色。 持续对影响古建筑群文物价值的6栋建筑进行拆迁安置。 持续对后港厝、田中央、杨厝、等5栋历史建筑进行修缮、维护。 完成后港厝活化利用为红色教育基地、田中央做成民宿、桥头厝活化利用为下库村民文化活动中心。 完成建设云从古室旅游公厕；持续对国宝建筑群坂埔古厝以及整个村落做环境整治。 |  |  | 英都镇人民政府 英都镇良山村委会 | 王鸿流 | 英都镇人民政府 | 洪伟龙
102 |  | 眉山乡观山村传统村落改善提升项目 | 眉山乡 | 对观山村1座古大厝进行修缮、3座历史建筑进行修缮的设计；修缮幸福院工程；加设100盏路灯，建设健康步道1000米。 |  | 2021 | 110 | 新建 |  | 110 | 1-3月完成项目预算审核； 3-6月完成工程施工； 7-10月完成配套工程建设； 11-12月工程竣工验收。 |  |  | 眉山乡政府 | 周亚梅
103 |  | 水头老街改善提升项目 | 水头 | 编制水头老街保护发展规划，待规划完成后在上级指导下再进一步开展工作。 |  |  |  | 前期 |  |  | 完成保护规划编制工作。(规划完成后，因涉及申遗工作，需以上级意见为准） |  |  | 市文体旅局 水头镇人民政府 | 苏逸群 | 市文体旅局 水头镇人民政府 | 黄子龙 | 13850753168
104 |  | 官桥古街改善提升项目 | 官桥镇 | 项目总用地约29公顷，主要包括225间古建筑的修缮保护，长1.5公里宽8-10米的道路改造提升。 |  | 2020-2025 |  | 前期 |  | 200 | 项目规划设计和工程招投标。 |  |  | 市文体旅局 官桥镇人民政府 | 周剑锋 | 市文体旅局 官桥镇人民政府
（五）夜景工程
105 |  | LED节能改造 |  | LED节能改造300盏。 |  | 2021 | 100 | 新建 |  | 100 | 完成对南洪公路等道路LED改造工作，第一季度完成设计工作，第二季度完成前期手续，第三季度完成招投标工作，第四季度完成LED改造工作 |  |  | 路灯所 | 王长杭 | 城管局 | 黄志林 | 13559537899
106 |  | 西溪两岸城市夜景 工程提升 | 市区 | 打造西溪两岸夜景精品工程，对溪美大桥至南安大桥西溪两岸段建筑物，及武荣公园段进行城市夜景提升，提升城市夜景品位。 | 否 | 2021 | 8700 | 新建 |  | 8700 | 对西溪两岸南安大桥及泛华酒店、会展中心、国税大楼、人力资源大楼、广电大楼、电力大楼等公建进行夜景提升，并对美林大桥至南安大桥段北侧建筑包括雍景湾、皇家滨城等建筑进行夜景照明建设，提升西溪两岸夜景品质。 |  |  | 路灯所 | 王长杭 | 城管局 | 黄志林 | 13559537899
| 五、管理品质提升(27) | [5 empty] | 757890 |  |  | 164921
107 | （一）“两违”整治攻坚 |  |  | 开展为期两年的“两违”整治攻坚；推进占用耕地、自然保护地、集中式饮用水水源保护区、河湖“两违”整治；推进占用耕地、自然保护地、集中式饮用水水源保护区、河湖“两违”整治。 | 否 | [8 empty] | 城管局 资源局 农业农村局 各乡镇 | 王长杭 | 城管局 资源局 农业农村局 各乡镇 | 傅仰都 | 13799567234
108 | （二）网格化管理 |  |  | 整合或共享城市管理相关部门数据资源，拓展功能，建成市级城市综合管理服务平台，可实现纵向对接国家平台（住建部城市综合管理服务平台）、省级平台；各乡镇（街道）应建立镇级城市综合管理服务平台，并积极推动与市级平台横向对接，形成“一张网”，构建统一协调指挥、高效监督的城市管理现代化体系。 | 否 | [8 empty] | 城管局 各乡镇 | 叶理山 | 城管局 网格办 各乡镇 | 林宇昊 | 18659094566
（四）城乡生活垃圾治理
109 |  | 垃圾焚烧、飞灰处置等处理设施一体的垃圾处置基地 | 柳城 | 2021年续建南安市生活垃圾焚烧发电厂提级改造工程日处理生活垃圾1500吨，建设两台750吨/日机械炉排炉，配1台35MW中温次高压凝汽式汽轮发电机组（发电机功率40MW）。 | 省重点 | 2019－2021 | 81976 | 续建 | 1500吨/日 | 36976 | 南安市生活垃圾焚烧发电厂提级改造工程2021年计划形象进度：第一季度完成工程结构主体100%，设备安装60%； 第二季度完成装修装饰80%，设备安装90%； 第三季度工程完工，投产运行。 提级项目的建成，将加快全市生活垃圾有效无害化处理，实现原生生活垃圾“零填埋”。 | 1500 | 吨/日 | 城管局 溪美街道 | 谢思孟 | 城管局 溪美街道 | 李瑞勇 | 15396399165
110 |  | 城乡生活垃圾一体化PPP项目 |  | 已完成了24个中转站的改造工作，并全面启动运行，全面更换新型无泄漏的收集及转运设备，改善整体环境卫生面貌。 | 省重点 | 2019-2021 | 12400 | 续建 |  | 7800 | 完工。 |  |  | 城管局 | 谢思孟 | 城管局 | 李瑞勇 | 15396399165
111 |  | 眉山乡前进村新建垃圾转运站项目 | 眉山乡 | 眉山乡前进村新建垃圾转运站一座。 |  | 2021 | 200 | 新建 | 新建垃圾转运站1座 | 200 | 1-3月完成项目预算审核； 3-6月完成工程施工； 7-10月完成配套工程建设； 11-12月工程竣工验收。 | 新建垃圾转运站1座 |  | 眉山乡政府 | 王清恩 | 眉山乡政府 | 周良材
112 |  | 眉山乡推行垃圾干湿分离试点村 | 眉山乡 | 推行山后村、观山村、大眉村、外寨村、前进村等5个村建立垃圾干湿分离试点村。 |  | 2020-2021 | 50 | 新建 |  | 15 | 1-3月完成项目预算审核； 3-6月完成工程施工； 7-10月完成配套工程建设； 11-12月工程竣工验收。 |  |  | 眉山乡政府 | 王清恩 | 眉山乡政府 | 周良材
（五）村庄清洁行动
113 |  | 南安市南部贸工农食品一体化建设项目 | 官桥 | 按屠宰企业“三星级”（含）以上标准设计建设交易市场区、肉食品检疫检测中心等8个区，配置2套德国进口全自动生猪屠宰流水线及配套肉食品检测检疫中心和辅助性生产设施等。 |  | 2020-2023 | 22000 | 前期 |  | 1000 | 完成项目前期手续，开工建设。 |  |  | 能源工贸集团 | 林紫敏 13905976088 | 能源工贸集团 | 陈志伟 | 13506962238
114 |  | 南安市北部贸工农食品一体化建设项目 | 省新 | 按屠宰企业“三星级”（含）以上标准设计建设交易市场区、肉食品检疫检测中心等8个区，配置2套德国进口全自动生猪屠宰流水线及配套肉食品检测检疫中心和辅助性生产设施等。 |  | 2021-2024 | 20000 | 前期 |  | 100 | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  | 能源工贸集团 | 林紫敏 13905976088 | 能源工贸集团 | 陈志伟 | 13506962238
115 |  | 南安再生资源回收 体系建设项目 | 省新 | 园区外新建回收站102个、回收点1000个，分拣中心12个；建设500多个集展、贸、销为一体的特色商铺，配套建设再生资源公共循环消费信息平台。 |  | 2016-2022 | 45000 | 续建 | 废铜、废塑料、废弃电子、废纸等年处理量达23万吨 | 10000 | 第一季度：泉州市区回收体系规划及分拣中心项目筹备； 第二季度：在线平台升级； 第三、四季度：农村回收网络试点开始规划设计及分拣中心选址。 | 废铜、废塑料、废弃电子、废纸等年处理量达10万吨 |  | 省新镇人民政府 福建海建物资回收利用有限公司 | 陈海波 | 省新镇政府 | 涂燕桂 | 13959958705
（六）绿盈乡村建设
116 |  | 绿盈乡村建设40个 | 各乡镇 | 实施水土保持、乡镇农村污水设施建设、小流域综合整治、清新流域建设、森林景观带建设、生态环境修复治理等一批提升工程，梯次推动村庄提升“绿化、绿韵、绿态、绿魂”，逐步提升乡村生态宜居环境，全市建成 40个以上绿盈乡村。 |  | 2021 | 8000 | 新建 |  | 8000 | 完成40个绿盈乡村建设。 |  |  | 生态环境局 各乡镇 |  | 生态环境局
（七）乡村振兴试点示范建设
117 |  | 乡村振兴试点村建设工程 | 各乡镇 | 加快推进27个省级、30个泉州市级乡村振兴试点村建设工作，坚持全域统筹与因地制宜相结合、分类实施与整合打包相结合，抓好试点村项目策划和推进工作，全面提升村庄发展面貌。 |  | 2021 | 17000 | 新建 |  | 17000 | 完成27个省级、30个泉州市级乡村振兴试点村建设。 |  |  | 各乡镇 |  | 农业农村局
118 |  | 眉山乡小眉村霞潭溪休闲步道建设项目 | 眉山乡 | 建设休闲步道800M，清理河道1000M，砌筑溪堤500㎥。 |  | 2021 | 300 | 新建 | 新增休闲步道800M | 300 | 1-3月完成项目预算审核； 3-6月完成工程施工； 7-10月完成配套工程建设； 11-12月工程竣工验收。 | 新增休闲步道800M |  | 眉山乡政府 | 刘培锟 | 眉山乡政府 | 刘培锟
119 |  | 眉山乡太山村基础配套设施完善工程 | 眉山乡 | 新增太阳能路灯170盏，完善村内幸福院配套设施。 |  | 2021 | 105 | 新建 | 新增太阳能路灯170盏 | 150 | 1-3月完成项目预算审核 3-6月完成工程施工 7-10月完成配套工程建设 11-12月工程竣工验收 | 新增太阳能路灯170盏 |  | 眉山乡政府 | 郭智颖 | 眉山乡政府 | 郭智颖
120 |  | 眉山乡高田村乡村振兴项目 | 眉山乡 | 对村内道路进行提升改造，新安装100KW光伏发电，创办孝子文化节。 |  | 2021 | 130 | 新建 |  | 130 | 1-3月完成项目预算审核 3-6月完成工程施工 7-10月完成配套工程建设 11-12月工程竣工验收 |  |  | 眉山乡政府 | 郑政三 | 眉山乡政府 | 郑政三
121 |  | 仑苍镇乡村振兴项目 | 仑苍 | 项目包括大宇村、辉煌村仑苍村新村建设；联盟村小流域整治；丰富村、蔡西村土地整治等。 |  | 2021-2024 | 20000 | 新建 |  | 3000 | 完成前期手续，部分项目完成一定进度。 |  |  | 仑苍镇人民政府 | 洪贵生 | 仑苍镇人民政府
122 |  | 英东紫山幸福提升工程 | 英都 | 幸福小区及配套设施建设，规划总用地面积13222.54㎡（约19.8亩），建设密度29.04%，绿地率30%，机动车停车位186位。 |  | 2019-2025 | 30000 | 续建 |  | 5000 | 一区主体楼外部装修及配套设施建设。 |  |  | 英都镇人民政府 英都镇英东村委会 | 王鸿流7 | 英都镇人民政府 | 赵圳逸 | 13805966737
123 |  | 英都长安新村 | 英都 | 用地面积54亩，规划73栋宅基地，拟安置征迁群众。 |  | 2020-2025 | 15000 | 前期 |  | 200 | 征迁及规划设计。 |  |  | 英都镇人民政府 英都芸林村委会 | 王鸿流 | 英都镇人民政府 | 赵圳逸 | 13850768089
124 |  | 荣星村凤山二期 | 英都 | 总用地面积100亩，道路桥梁、凤山观光园及住宅小区和基础设施建设。 |  | 2020-2025 | 12000 | 前期 |  | 250 | 规划、设计、报批。 |  |  | 英都镇人民政府 英都镇荣星村 | 王鸿流 | 英都镇人民政府 | 陈少坤 | 13805962268
125 |  | 英都迈得农休闲农场 | 英都 | 建设森林公园、发展特色农业种植、林下经济、生态旅游、农业观光等。 |  | 2019-2021 | 10000 | 续建 |  | 5000 | 完成多功能蓄水池，林下种植生态油茶150亩、黄桃种植80亩，生态旅游建设完成6亩。 |  |  | 英都镇人民政府 南安迈得农休闲农场 | 王鸿流 | 英都镇人民政府 | 黄万得 | 15321600008
126 |  | 西峰智慧公园建设项目 | 英都 | 用地面积150亩，建设一个综合健身、文化、休闲为一体的智能化公园，建设幸福院、5公里休闲慢道、文化墙等配套设施。 |  | 2020-2025 | 3000 | 前期 |  | 800 | 规划设计，已完成拆迁3000平方米及土地平整。 |  |  | 英都镇人民政府 英都镇西峰村 | 王鸿流 | 英都镇人民政府 | 戴清良 | 13655981068
127 |  | 春风燎原 | 丰州 | 借助“两高”整治机会，进行全村环境改造建设；把握交通枢纽中心的地理优势，打造以乡村文化旅游、民宿为主等产业配套设施 |  | 2020-2023 | 7700 | 续建 |  | 2000 | 进行全村环境改造建设，完成燎原项目文旅综合楼建设。 |  |  | 丰州镇人民政府 泉州市丰美燎原文化旅游发展有限公司 | 苏景海 | 丰州镇人民政府
（八）医疗卫生
128 |  | 南安市梅山镇卫生院 | 梅山镇 | 总建筑面积14000平方米，其中计容建筑面积13500平方米，不计容面积500平方米，主要建设内容为一幢6层门诊楼、一幢6层医技综合楼及配套设施。建设占地规模约22亩的卫生院。 |  | 2021-2023 | 7000 | 前期 |  | 500 | 完成项目前期工作并开工建设 |  |  | 梅山镇卫生院 | 郭艺芬 | 卫健局 梅山镇 | 黄帆云 | 13808507846
129 |  | 南安市成功医院新院区 | 石井 | 建筑面积26624平方米，建设门诊医技楼、住院大楼、设备用房、门卫、围墙以及其他辅助设施等。 |  | 2019-2022 | 13129 | 续建 | 增加病床130张 | 3500 | 一期建至主体封顶，完成外装修及1-4层内装修。 |  |  | 南安市成功医院 南翼集团 | 尹晓坚 | 石井镇 卫健局 | 郑耿镪 | 18050922926
130 |  | 福建童昌医院 | 罗东 | 规划用地142.995亩，总建筑面积约53万平方米，一期规划床位1000张，按三级综合医院标准设计建设。 | 是 | 2019-2023 | 300000 | 续建 |  | 30000 | 完成基础及地下室，进行主体工程建设 |  |  | 罗东镇人民政府 | 吴爆然 | 罗东镇 | 杨培元 | 19959716679
131 |  | 南安市医院新院区传染病区 | 柳城 | 建筑面积约14430㎡，建设一栋4层感染楼，一栋2层综合楼及配套设施。 | 是 | 2021-2023 | 20000 | 前期 | 增加病床200张 | 7000 | 完成桩基工程施工及部分地下室工程施工。 | 新增建筑面积约6000平 |  | 南翼集团 南安市医院 | 林振芳 林振海 | 卫健局 | 黄新兴 | 13666962851
132 |  | 南安市医院新院区 | 柳城 | 总建筑面积约16.5万㎡，建设门诊住院综合楼、病房大楼、康复中心及配套设施。 | 是 | 2020-2022 | 94900 | 续建 | 增加病床810张 | 25000 | 竣工。 | 增加病床810张 |  | 南翼集团 | 林振芳 林振海 | 卫健局 | 黄新兴 | 13666962851
133 |  | 南安市疾控中心迁建项目 | 柳城 | 建筑面积约28000㎡，主要建设内容包括疾控中心、实验大楼、皮肤病防治院、留观站及其他配备设施。 | 是 | 2021-2023 | 18000 | 新建 |  | 1000 | 完成项目招标，并争取于2021年9月份开工建设。 | 新增建筑面积约6000平 |  | 南翼集团 南安市疾控中心 | 林振芳 林振海 | 卫健局 | 黄新兴 | 13666962851
| 六、试点示范工程(15) | [5 empty] | 1745649 |  |  | 404123 | [7 empty] | 15000
（一）新区（组团）建设示范
134 |  | 芦青科创区 | 石井 | 芦青中路：本项目位于石井镇，道路总长2.2km，道路宽度35m，主要建设内容包括道路、交通、桥梁、管线综合和道路照明工程。 |  | 2021 | 8896 | 在建 | 新增2.2km道路 | 3452 | 完成道路清表作业和挡土墙施工，雨污水管道敷设作业完成工程量约50%，盖板涵施工完成。第一季度：完成芦科路至成功大道段两幅水稳层施工，芦科路至迎宾大道段雨污水管道施工50%；第二季度：完成芦科路至成功大道段两幅沥青施工，芦科路至迎宾大道段水稳层施工;第三季度：完成整条道路施工，竣工验收。 |  |  | 交通国投 | 蔡旭艺 | 芯谷办 | 周耀华 | 18606084202
|  |  |  | 迎宾大道：本项目为石井镇芦青商务休闲区规划的南北向主干道，南起西福村与霞浯村交界处，北至西福村与黄厝交界处，道路全长1990.5米，宽度38米，总占地面积约78361平方米，主要建设内容包括道路工程、排水工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程、照明工程及其它管线工程等。 |  | 2021 | 12778 | 前期 | 新增1.9km道路 | 258 | 已完成施工图，正在进行土地报批工作，正准备启动项目征迁。第一季度：完成征地红线放样，与涉及征迁的村委会确认征迁方案；第二季度：完成用地报批手续；第三季度：完成前期报建手续，施工、监理单位招标。 |  |  | 交通国投 | 蔡旭艺 | 芯谷办 | 周耀华 | 18606084202
|  |  |  | 芦科路（后井至贤林大道）PPP：路线全长 5.7km，起点接省道201线，终点与规划后海路相接，从北向南延伸；建设标准为城市主干路，红线宽度 42m，设计速度 50km/h。建设内容包含道路范围内道路工程、桥涵工程、交通工程、雨水工程、污水工程、道路照明工程、道路绿化工程及其他配套工程等。 |  | 2021-2023 | 58358 | 在建 | 新增5.7km道路 | 15000 | 芦科路（K0+00-K4+700）第一季度计划完成贤林大道路口土石方；第二季度计划完成路基回填管道施工桥梁施工；第三季度计划完成路灯标线标牌及绿化工程。 |  |  | 南翼集团 | 陈剑鹏 | 芯谷办 | 陈剑鹏 | 13906908354
|  |  |  | 南安石井芦青商务休闲区环湖路网（湖北路及其支路）：道路工程总长1642.531m。其中湖北路路线长度为1122.078m，道路红线宽度24m，本次研究范围湖北路（南安段）长度为712.6m；湖北支一路长574.07m，道路红线宽度18m；湖北支二路长355.861m，道路红线宽度18m。 |  | 2021 | 6400 | 前期 | 新增1.6km道路 | 3700 | 已完成施工图、预算及财审，已发布招标公告。第一季度：完成施工监理招标及清表；第二季度：完成完成土石方施工及管道开挖；第三季度：完成路基、管道施工；第四季度：完成水稳层、沥青及路灯照明施工。 |  |  | 交通国投 | 陈博宏 | 芯谷办 | 陈博宏 | 15159564021
|  |  |  | 绿地鹭城：500强绿地集团入闽首个造城项目，坐落于厦门大学翔安校区旁芦青科学城，占地面积约18.7万㎡，总建筑面积约56万㎡，汇集优质教育、多元商业、星级酒店、健康居所于一体，坐拥中国芯谷、空港新城、厦大科创园三大时代红利，将打造成为厦漳泉桥头堡区域的百万方国际科创生活大城。 |  | 2021-2023 | 462819 | 在建 | 新增建筑面积建筑面积约56万㎡ | 208861 | 第一季度：1号地块一组团完成正负0；2号地块一组团完成部分主体结构6层。第二季度：1号地块二组团桩基进场施工；2号地块一组团部分完成主体结构12层.第三季度：1号地块一组团部分主体结构到达6层；2号地块一组团部分完成主体结构18层。第四季度：1号地块一组团部分完成至主体结构封顶，二组团主体结构建设达至正负零；2号地块一组团抹灰施工阶段，二组团土石方开挖阶段。 |  |  | 南翼集团 绿地集团 | 叶王庆 | 芯谷办 | 叶王庆 | 18655169026
|  |  |  | 融创东麓：项目位于南安市石井镇菊江村芦青水库北侧，靠近厦门大学翔安校区，用地面积94373m2，项目总建筑面积137409m2，建设内容包含14个住宅组团、配套用房、幼儿园等，打造新中式低密度社区。 |  | 2021-2026 | 70000 | 在建 | 新增14个住宅组团、配套用房、幼儿园等 | 30000 | 已完成一期1~11组团结构封顶，第一季度：完成1~5组团砌筑抹灰施工，第二季度：完成6/8组团砌筑抹灰及1~8组团落架施工。二期土方开挖。三季度完成1/9组团的落架及景观施工，二期地下室结构施工。第四季度完成一期景观施工及竣工验收送件，二期主体施工至结构二层梁板 |  |  |  | 陈靖靖18120731999 | 芯谷办 | 郭月红 | 15375768855
|  |  |  | 芦青科创区市政配套工程：包含芯福路、芯园路、纵一路等5条市政道路及上述5条道路和芦青中路、迎宾大道等7条道路绿化工程、配套36班小学一座和芦青水库周边环境整治，工程总投资约9亿元， |  | 2021-2026 | 90000 | 前期 | 新增10.66km道路及绿化、36班小学一座，及芦青水库整治。 | 1000 | 已完成项目建议书初稿及勘察设计招标文件初稿，待资源局确定芦青控规后继续推进。 |  |  | 芯谷开发公司 | 陈博宏 | 芯谷办 | 陈博宏 | 15159564021
（二）老城更新示范
135 |  | 北山片区 | 溪美 | 总建设规模725亩，总建筑面积81.7万平方米，建设内容包括商住、教育、娱乐及公共配套设施。 |  | 2021-2025 | 800000 | 新建 |  | 88200 | 1.完成片区剩余房屋和土地道路的征收工作，开展征收档案审核和财务拨款； 2、开展成片开发报批，土地报批获得批复后开始供地； 3、初步启动路、网等基础设施建设。 |  |  | 南翼集团 | 周庆喜 | 溪美街道办事处
（三）集镇环境整治示范
136 |  | 向阳乡环境整治提升项目 | 向阳 | ①、建设商贸街。（5000万）1、环境卫生整治、绿化；2、规划23.5亩建设集商住、幼儿园为一体的开放式小区；②、辖区内沿线整治：裸房整治、房前屋后绿化美化（100万） ③、硬化、绿化乡村道路3公里（100万） ④ 、辖区内光明行动——増补路灯（70万） ⑤、利用村组闲置旱厕、大埕改造、提升建设绿化休闲场所（100万） ⑦、打照一条向阳村文化宣传长廊。（60万） |  | 2021-2025 | 5430 | 新建 |  | 200 | 完成硬化、绿化乡村道路3公里（100万）及辖区内光明行动——増补路灯（70万；商贸街前期工作。 |  |  | 向阳乡人民政府 | 黄秋燕 | 向阳村委会 | 吴旺发 | 13489221785
137 |  | 南安市九都镇环境整治示范工程 | 九都 | 九都镇环湖赛道（X325线新东村坑东至彭林村呼水格沥青改造工程；建设约5.51公里的环湖自行车，马拉松赛道，新建边沟约980米；建设污水收集志官网9公里，金圭村、新民村、新峰村污水处理设施进行升级改造；在美星村亭山自然村建设1处污水处理设施；建设一座几停车位等;立面修缮工程,对115户直补移民房屋进行立面修缮（裸房整治）;移民广场环境提升工程,建设篮球场、门球场、地掷球场各一个、配套健身器材、沿湖景观绿化、路面硬化、绿化、植草砖停车位等 |  | 2021 | 2470 | 新建 |  | 2470 | 全面完成投入使用。 |  |  | 九都镇人民政府 | 黄勇 | 九都镇人民政府 | 黄艺 | 13107886028
（四）新时代农村社区建设示范
138 |  | 向阳乡卓厝村特色村庄提升改造 | 向阳 | 在原有中草药产业基础上，拓展业务范围，发展中草药产业园区，结合中草药发展旅游，带动农村经济发展，提升村庄整体人居环境，创造一个中草药+旅游文化产业。 |  | 2021-2025 | 1000 | 新建 |  | 200 | 完成前期规划，完善部分基础设施。 |  |  | 向阳乡人民政府 | 黄秋燕 | 卓厝村村委会 | 林木成 | 13626092858
139 |  | 向阳乡马迹村新村建设 | 向阳 | 1、由省内知名建筑师团队对马迹新村进行规划设计和陪护式服务，集中规划建房，建设新时代。2、环境卫生整治、绿化；3、建设老年人活动中心；4、建设文化广场；5、建设青少年活动中心；6、建设一个生态停车场；7、古官道修复；8、建设茶文化展示中心；9、马迹村新时代农村社区建设体验中心；10、人居环境整治（裸房整治和平改坡）；11、亮化工程；12、雪亮工程网格化视频监控系统。 |  | 2021-2025 | 3000 | 新建 |  | 600 | 完成前期规划，完成土地平整。 |  |  | 向阳乡人民政府 | 黄秋燕 | 马迹村委会 | 李南芳 | 15880801309
140 |  | 洪濑镇西林村 | 洪濑 | 总用地面积26176平方米，拟建设62栋住宅。 |  | 2021-2025 | 12000 | 新建 |  | 3900 | 进行土地平整，安置新村房屋桩基施工及路网建设，部分房屋动工建设。 |  |  | 洪濑镇人民政府 洪濑镇西林村 | 黄赞兴 | 洪濑镇人民政府 | 黄泉进 | 15259711066
| （六）花漾街区示范 |  | 市区
141 |  | 成功街花箱绿化提升工程 | 市区 | 种植开花灌木。 |  | 2021 | 50 | 新建 |  | 50 | 完工。 |  |  | 城管局 | 叶理山 | 城管局 | 洪礼阳 | 13636969631
142 |  | 世界城－皇家滨城段 | 市区 | 重点做好（世界城－皇家滨城段）周边街区整治，推进广场、零星杂地、街头小绿地等综合整治，强化绿化花化彩化和休闲绿地广场建设。 |  | 2021 | 500 | 前期 |  | 100 | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  | 南翼集团 |  | 城管局
（七）城市主干道整治示范
143 |  | 南安大道市政化改造工程 | 美林 省新 | （南安大道市政化改造工程）对南安大道辅道和慢行系统（非机动车道和人行道铺装）进行市政化改造，包含道路工程、交通工程、桥梁工程、管线综合、绿化工程及其他配套工程等。 |  | 2020-2021 | 22000 | 续建 |  | 10000 | 完成道路两侧各13.5米的南安大道辅道和慢行系统（非机动车道7.5米和人行道辅装3.5米）、侧分带2.5米、地下管线进行市政化改造。 |  |  | 南安市新城投资建设有限公司 | 林振海 | 南翼集团 | 陈雄斌 | 15959899393
（八）水环境综合治理区域示范
144 |  | “两溪一湾”安全生态水系统综合整治工程（一期）PPP项目 | 各乡镇 | 总投资178000万元，实施范围为晋江旧金鸡闸至市区绿岸拦河闸河段、东溪流域双溪口至创意大桥河段，全长约19公里。 |  | 2018-2022 | 178000 | 续建 |  | 35000 | 丰州防洪堤ABCD段完成主体工程，滨溪东路、滨溪北路A2段完成主体工程，龙峰段景观工程完成主体工程。柳霞路开工建设，滨溪北路A1段开工建设，滨溪南路开工建设，霞美防洪堤开工建设。中小河流项目推进建设。 |  |  | 水利局 南安市保源生态水系建设有限公司 | 黄垂林 13505016671 | 两溪一湾办 黄垂林 | 黄新城 | 15260607816
145 |  | 日昇新城内河沟至源兴洲排涝站提升改造工程 | 溪美 柳城 | 长度约2.3公里，对市区内沟河及两侧进行梳理和景观提升。 |  | 2021-2022 | 10000 | 前期 |  | 500 | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  | 南翼集团 |  | 城管局
146 |  | 南安市十二条小流域整治工程 | 各乡镇 | 对南安市辖区内十二条小流域水环境综合整治。 |  | 2021-2022 |  | 前期 |  |  | 开展项目前期工作，争取开工。 |  |  | 各相关乡镇 |  | 水利局
（九）城市精细化管理街区示范
147 |  | 城市精细化管理街区1个 | 市区 | 打造城市精细化管理示范街区，健全街区管理体制机制，围绕环境卫生、生活垃圾分类、广告牌匾、车辆停放、秩序管理、道路交通设施管护、公共空间、立面整治、工地管理、绿化亮化等方面进行创建。 |  | 2021 | 200 | 新建 |  | 50 | 开展项目前期工作，争取开工 |  |  | 城管局 | 陈建军 | 城管局 | 录高星 | 19905087039
148 |  | 智慧化城市管理政府购买服务 | 市区 | 通过城市管理监督指挥中心一中心多平台、互通互联、无缝对接的智能城市管理系统，整合城市管理资源，形成了“条块结合、部门联动、社会参与、齐抓共管”的大城管格局，及时发现、精准定责、快速处置、有效监督。 |  | 2020-2021 | 1748 | 续建 |  | 582 | 以城市管理科学化、精细化、智能化为指向，有效处理各类城市管理问题，不断提高我市城市管理水平，让城市高效有序运行。年度案件采集量达6万件，结案率达90%以上。 |  |  | 城管局 | 叶理山 | 城管局 | 林宇昊 | 18659094566
| 七、建设一批样板工程(3) | [5 empty] | 198788 |  |  | 36500
（一）公共建筑
149 |  | 南安市体育场 | 美林 | 主要建设田径跑道、足球场、看台坐席、地面机动车停车位、管理用房及相关配套设施。 | 是 | 2020-2022 | 45500 | 续建 | 新增建筑面积20000平 | 16000 | 完成地下室主体施工、完成主体结构80%。 |  |  | 南翼集团 | 林振海 | 南翼集团 | 黄新兴 | 13666962851
150 |  | 南安市委党校 | 美林 | 总用地面积63259㎡，总建筑面积53772㎡，主要建设内容包括教学楼、学员宿舍、体育馆、地上（下）停车场，以及景观水体等配套设施。 |  | 2021-2025 | 40934 | 新建 |  | 500 | 完成项目报建手续，完成施工及监理单位招标工作，项目开工建设。 |  |  | 南安市新城投资建设有限公司 | 林振海 | 南翼集团 | 陈雄斌 | 15959899393
151 |  | “五馆”建设项目 | 美林 | 包括博物馆、城乡规划服务中心、工人文化宫、科技馆及图书馆，配套建设商业、服务及停车设施，建筑面积10.153万㎡。 |  | 2020-2023 | 112354 | 续建 |  | 20000 | 完成项目报建手续，完成施工及监理单位招标工作，项目开工建设。 |  |  | 南安市新城投资建设有限公司 | 林振海 | 南翼集团 | 陈雄斌 | 15959899393