南政办〔2022〕42号

南安市人民政府办公室关于印发

南安市推进水务城乡一体化工作方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、经济开发区、雪峰开发区管委会，市直有关单位：

《南安市推进水务城乡一体化工作方案》已经市政府第8次常务会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

南安市人民政府办公室

2022年8月8日

（此件主动公开）

南安市推进水务城乡一体化工作方案

城乡供水保障和生活污水处理工作是关乎人民群众根本利益的民生问题，生活污水处理工作也是中央、省生态环境保护督察的重点问题。为加快补齐我市城乡供排水设施短板，持续改善水环境，进一步提高我市城乡公共服务水平，加快水务城乡一体化工作的整合步伐。现结合实际，制定本工作方案。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极响应实施“乡村振兴”“高质量发展”战略的要求，围绕打好污染防治攻坚战的总体要求，全面推行南安市水务城乡一体化。坚持问题导向、系统治理、精准施策，加快实施供排水设施建设改造，全面提升城乡供水普及和污水收集处理能力，切实提高供排水各项考核指标，构建良性运行、安全可控、服务便捷的水务城乡一体化管理服务体系。

二、主要任务

（一）建立水务城乡一体化格局

1．政府主导，共同推进。在市委、市政府统一领导下，统一部署、稳步推进水务城乡一体化整合工作。市发改局、财政局、资源局、住建局、农业农村局、水利局、交通运输局、城管局、生态环境局等部门、各乡镇（街道）、经济开发区及市属国有企业密切配合，将当前全市城乡供水一体化、城镇污水提质增效、农村污水提升治理工作进行整合，一张网开展工作，一盘棋考虑问题，形成水务城乡一体化格局。

2．市场运作，企业运营。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，运用市场机制，按照法律规定，依法对供水生产和污水处理企业的股权或资产进行收购整合，组建全市统一的原水、制水、供水、污水处理等运营和管理平台，优化配置现有的技术、管理、人力等资源，实现集约化管理，最大限度降低成本，提高工作效率和管理水平。

（二）统筹水务城乡一体化规划

市资源局会同市城管局要牵头认真做好调查研究，对现有供水和排水专项规划进行评估论证，综合考虑服务片区人口、经济社会发展、水环境质量，系统分析现状供排水管网收集输送能力，校核污水处理厂负荷，结合“十四五”规划建设任务，统筹考虑新建供排水管网问题，科学确定城乡污水管网和污水处理厂（站）布局、规模，科学确定近远期规划目标和建设任务。各职能部门要对标对表、分类施策、分期实施，合理制定分年度的收集和处理设施建设改造计划。

（三）加快谋划推进项目建设

1．积极谋划，制定清单。市城管局要牵头各部门、乡镇（街道）、经济开发区及市属国有企业按照“先急后缓、先重后次”的原则，抓紧梳理一批城乡供水和污水提质增效重点项目，动态建立城乡供水和污水处理项目库，分批形成项目清单。项目清单应包含自来水厂、生活污水处理厂（站）、供排水管网、雨污分流、排污口整治等建设项目。对存在问题急需整改、未达标急需补短板和重点环保项目要优先纳入，并细化分解责任，明确责任单位、责任人和时限要求。经前期梳理，共生成第一批水务城乡一体化项目62个，其中包含城镇污水提质增效项目25个、农村生活污水提升治理项目33个，城乡供水一体化项目4个。（详见附件）

2．优化模式，加快推进。水务公司作为城乡供排水设施建设项目实施业主，要优化项目设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，减少设计变更等造成的成本增加，加强建设质量控制，加快推进项目建设进度。要积极探索采用政府和社会资本合作（PPP）、股权投资+施工总承包+运营、设计+采购+施工总承包（EPC）、施工+运营一体化（PC+O）、设计+采购+施工+运营一体化（EPC+O）等建设模式，拓展项目资金来源，提高建设效率，保证建设质量。

3．落实责任，强化管理。各部门、乡镇（街道）、经济开发区及市属国有企业要明确责任，各司其职，强化沟通，形成合力，加快推进城乡供水和污水处理项目建设。市政府统筹解决项目实施主体及资金问题。各乡镇（街道）人民政府（办事处）要落实属地主体责任，务必主动配合，做好用地佂迁和施工现场协调等工作，确保取得实效；市发改局、财政局、资源局、住建局、水利局、农业农村局、交通运输局、城管局、生态环境局等职能部门要认真履行职责，完善城乡供排水建设项目审批、立项、资金、用地、环评等要素保障；项目建设单位要认真抓好项目实施，强化项目建设全过程监管，加强勘察、设计、图审、施工、监理、验收等各环节管理，严把管材设备供应、管沟回填、隐蔽工程等关键环节，提升项目建设质量。

三、保障措施

（一）强化组织领导。调整充实市水务城乡一体化领导小组，以“四块牌子、一套人马”的组织架构模式，将水务城乡一体化、污水处理提质增效、城镇污水管网设施、农村污水提升治理等4个领导小组下设办公室合并办公，设立市水务办，挂靠在市城管局，抽调专人专职集中办公，强化工作统筹，不定期研究供排水设施建设和管理具体问题，组织现场检查，每月进行进度通报，加强季度调度，推动水务城乡一体化工作落实。

（二）落实资金保障。项目责任单位和建设单位要落实好建设资金来源主体责任，多渠道筹措资金，水务公司要发挥国企优势，通过“投资、建设、管理、运营”，吸收各类投资主体和社会资金参与，加快市场化运作，推进水务城乡一体化建设运营。市发改局、财政局、住建局、农业农村局、水利局、交通运输局、城管局、生态环境局等部门要加强业务指导，配合水务公司，积极向上级争取资金补助，申报发行专项债、争取基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点等措施支持。市财政统筹各类资金，每年从土地出让收益、流域生态保护补偿资金、乡村振兴试点示范资金等涉农、涉水专项资金中安排不少于2000万，5年不少于1亿元用于推进水务城乡一体化。按照覆盖设施正常运营成本并合理盈利的原则，市发改局制定或适时调整相关收费标准。

（三）严格考核督办。加强乡镇水务城乡一体化工作指标考核，将乡镇水务城乡一体化工作，纳入乡镇（街道）季度、年度的绩效考核，强化乡镇（街道）的责任意识。市效能办对工作落实不到位、项目进展缓慢的乡镇（街道）和单位，通过通报、约谈、重点督办等方式促进工作推进。

附件：2022年南安市水务城乡一体化项目清单（第一批）

附件

2022年南安市水务城乡一体化项目清单（第一批）

| 序号 | 建设 地点 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目状态 | 项目规模 | 其中：（供）污水工程部分规模 | 项目建设内容 | 责任单位 | 建设 单位 | 项目负责人及联系方式 | 资金来源 | 开工时间 | 计划完工 时间 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计划总投资（万元） | 2022年计划投资（万元） | （供）污水工程总投资（万元） | （供）污水工程2022年计划投资（万元） | 项目（供）污水管网总长度（公里） | 2022年计划建设（供）污水管网长度（公里） | 新增日处理规模（吨/天） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、城镇生活污水方面 |
| 1 | 柳城 | 南安市市区污水处理厂三期近期扩建工程 | 厂（站）建设 | 前期 | 14000 | 3000 | 14000 | 3000 |  |  | 25000 | 近期扩建规模2.5万吨/天， | 城管局 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.08 | 2023.12 | 城乡品质提升项目 |
| 2 |  | 南安市市区污水处理厂三期远期扩建工程 | 厂（站）建设 | 筹划 | 13000 | 0 | 13000 | 0 |  |  | 25000 | 远期扩建规模2.5万吨/天， | 城管局 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2023.08 | 2024.12 | 城乡品质提升项目 |
| 3 | 溪美 柳城 美林 | 南安市市区污水管网提质增效一期工程 | 管网 建设 | 前期 | 8000 | 5000 | 8000 | 5000 |  |  |  | 依托市区排水管网深度普查成果，对市区溪美组团、柳城组团部分排水管道破损、错接等病害缺陷进行修复及雨污分流改造。 | 城管局 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2023.03 | 为民办实事项目 |
| 4 | 溪美 柳城 | 南安市内沟河（彭美溪、莲坑溪）综合整治提升工程项目 | 管网 建设 | 在建 | 5261.68 | 2020 | 182 | 182 | 2.397 | 2.397 |  | 本工程自内沟河彭美溪起源于本科电气有限公司下暗涵，向东延伸，流经柳湖，最终汇入西溪，全长约4.27km（含柳湖0.8km）；内沟河莲坑溪起源于南安市垃圾焚烧发电厂，最终至成功街汇入西溪，全长约2.8 km；成功工业园区内雨污管道改造全长约6km；主要建设内容包括截污控源工程、内沟河环境整治工程、内沟河补水工程及柳湖环境提升工程等 | 城管局 | 南翼集团 | 陈晓光13489474622 | 专项债 | 2022.06 | 2023.03 | 城乡品质提升项目 |
| 5 |  | 南安市老旧小区改造项目 | 老旧小区改造 | 在建 | 8826 | 6200 | 1707 | 1707 | 10.893 | 10.893 |  | 对辖区内45个老旧小区进行改造。 | 住建局 | 南翼集团 | 梁水波13906990599 | 中央预算内资金 | 2021.11 | 2022.12 |  |
| 6 | 溪美 | 莲塘污水处理站尾水提升泵站及管网建设项目 | 管网 建设 |  | 300 | 100 | 300 | 100 | 3 | 1 |  | 莲塘污水处理站尾水提升泵站及管网建设项目新建污水管网3公里 | 溪美街道办事处 | 溪美街道办事处 | 赵世轮13850700787 | 多渠道筹措 | 2022.08 | 2022.10 |  |
| 7 | 美林 美林 | 污水处理厂配套管网工程（城北组团）—府前大道、南洪路雨污水管道工程 | 管网 建设 | 在建 | 2093 | 1800 | 2093 | 1800 | 1.9 | 1.9 |  | 本工程为南安市污水处理厂配套管网工程（城北组团）近期实施的一部分，主要内容为府前大道雨污水管道工程及南洪路污水管道工程，施工路段包括府前大道、南洪路和中骏支路，设计污水主管道管径d400-d600，长度1906m；设计雨水管道管径d800-d2000，长度约1928m。 | 城管局 | 给排水中心 | 陈良华13960320008 | 财政拨款 | 2021.11 | 2022.07 | 为民办实事项目 |
| 8 |  | 南安市市民中心路网福庄路 | 道路 建设 | 在建 | 1600 | 1600 | 240 | 240 | 0.55 | 0.55 |  | 南安市市民中心路网福庄路，设计起点位于新城大道路口，终点止于凤栖路，路线全长540.95米，设计速度30公里/小时，双向四车道城市支路标准，配套建设雨污水、给水管道、绿化工程及路灯照明工程。 | 城管局 美林街道办事处 | 市政工程管理处 | 黄少鹏15959860367 | 财政拨款 | 2022.06 | 2022.12 | 城建项目（泉委办〔2022〕6号） |
| 9 |  | 南安大道市政化改造工程 | 道路 建设 | 在建 | 22000 | 3000 | 1751.4 | 415 | 8.43 | 2 | 8900 | （南安大道市政化改造工程）对南安大道辅道和慢行系统（非机动车道和人行道铺装）进行市政化改造，包含道路工程、交通工程、桥梁工程、管线综合、绿化工程及其他配套工程等。污水管道总长8.43公里 | 南翼集团 | 南翼集团 | 李毓琨 18659548999 | 财政拨款 | 2020.11 | 2022.06 | 城建项目（泉委办〔2022〕6号） |
| 10 | 省新 | 南安经济开发区扶茂工业园东区污水提升泵站工程（西埔污水提升泵站） | 厂（站）建设 | 前期 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.2 | 1.2 | 26700 | 新建污水泵站及其配套污水管网，收集开发区和西埔金丹片的生活污水，提升至市政管网；规模投资约1000万元，占地约4亩，管网1.2公里，日提升能力2.67万吨。 | 经济开发区 省新镇政府 | 园区集团 | 林雨生13506023266 | 企业自筹 | 2022.12 | 2023.08 |  |
| 11 |  | 南安市省新镇配套污水提升水泵站及污水管道市政工程 | 污水提升站 | 前期 | 3000 | 40 | 3000 | 40 | 3 | 0 | 10000 | 位于南安市省新镇镇区,该项目设计一座日处理一万/吨，一体化提升污水泵站。压力管道500mm长度1000米；重力管道800mm长度2000米；计划投资3000万元 | 省新镇政府 | 南翼集团 | 陈荣森13505019497 | 财政拨款 | 2023.1 | 2023.12 | 南安市人民政府专项会议记要〔2020〕128 |
| 12 | 罗东 | 罗溪流域（罗东镇段）水环境综合整治工程项目 | 管网 建设 | 前期 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0.8 | 0.8 |  | 新建截污管网800米；新建混凝土截流井4座、新建提升泵站4座，新建d700检查井37座。 | 罗东镇政府 | 罗东镇政府 | 王俊特13905986875 | 上级专项补助 | 2022.9 | 2022.12 |  |
| 13 | 官桥 | 后田路（华尔顿Q空间周边）市政道路改造污水管网建设项目 | 管网 建设 | 在建 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0.8 | 0.8 |  | 新建污水管0.8公里。 | 官桥镇政府 | 官桥镇政府 | 洪永宽13805965432 | 多渠道筹措 | 2021.12 | 2022.8 |  |
| 14 | 石井 | 石井镇生活污水处理厂一期忠诚 | 厂（站）建设 | 前期 | 31239 | 3000 | 31239 | 10000 |  |  | 25000 | 建设全地下污水处理厂一座，一期处理规模2.5万吨/提案 | 石井镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2024.04 | 城乡品质提升项目 |
| 15 |  | “泉州芯谷”南安高新技术园区市政道路项目 | 道路 建设 | 在建 | 260510 | 20000 | 后海路:863 芦科路:897 院前路:431 后科路:949 | 后海路:200 芦科路:180 院前路:150 后科路:200 | 后海路:5.7 芦科路:4.7 院前路:3.7 后科路:6.1 | 后海路:0.6 芦科路:0.9 院前路:0.6 后科路:1 | / | 建设后海路、芦科路、院前路、后科路等市政道路及其他配套工程，道路总长23.947公里,污水管道总长20.2公里。 | 芯谷开发区 | 南翼集团 | 吕振源18859765566 | PPP项目 | 后海路:2020.1 芦科路:2019.08 院前路:2019.9 后科路:2019.10 | 后海路：2023.8 芦科路:2022.09 院前路:2023.6 后科路:2023.10 | 城建项目（泉委办〔2022〕6号） |
| 16 |  | 新旧港区连接线污水管道工程 | 管网 建设 | 在建 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.45 | 1.45 |  | 铺设污水管道长约1.45公里连接石井镇新旧港区，污水接入南翼污水处理厂， | 能源工贸集团 | 能源工贸集团 | 刘金法 13505010161 | 企业自筹 | 2022.1 | 2022.12 |  |
| 17 |  | 石井社区污水管道改造 | 管网 建设 | 在建 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | 0.3 |  | 对二个直排入海污水口引排至在建新旧港区连接线污水管道（总长约0.3公里）至南翼污水厂处理。 | 石井镇政府 | 石井镇政府 | 黄文骄13505065828 | 多渠道筹措 | 2022.8 | 2022.11 |  |
| 18 |  | 进港路污水管道工程 | 管网 建设 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.2 | 1.2 | 750 | 包括1.2公里污水管道，750吨/天污水泵站及21个截污井3个截流坑 | 城管局 | 石井镇政府 | 黄文骄13505065828 | 多渠道筹措 | 2022.04 | 2022.12 | 南环委员办〔2022〕40号 |
| 19 | 水头 石井 | 南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程（陆域段） | 管网 建设 | 在建 | 34269 | 8000 | 34269 | 8000 | 12.5 | 7 | 11500 | 主要依托沿海片区现有道路进行敷设，管道途经水头镇海五路、沿海大通道、石井镇后海路、通海路、贤林大道、科院北路及科院南路，管道全程约12.5公里，共设置3座尾水提升泵站和一个汇流池。其中，1#泵设计总规模12万吨/日，近期规模6.5万吨/日;2#泵设计总规模5万吨/日，近期规模2.5万吨/日；5#泵设计总规模23.5万吨/日，近期规模11.5万吨/日 | 自然资源局 水头镇政府 石井镇政府 | 南翼集团 | 洪礼义 15980460234 | 专项债 | 2021.7 | 2022.12 | 城建项目（泉委办〔2022〕6号） |
| 20 |  | 南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程（海域段） | 管网 建设 | 在建 | 54056 | 25000 | 54056 | 25000 | 11.6 | 5.3 | 160000 | 新建两条并行的D1016mm 钢质海底管道，管道终端设置两座扩散器，单条管道长度约11.6公里。 | 自然资源局 石井镇政府 | 南翼集团 | 洪礼义 15980460234 | 专项债 | 2021.7 | 2023.6 | 城建项目（泉委办〔2022〕6号） |
| 21 |  | 入海排污口整治试点工程 | 管网 建设 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 待定 |  |  | 对水头镇、石井镇等10个排污口进行整治 | 生态环境局 水头镇政府 石井镇政府 | 水头镇政府 石井镇政府 | 林昆泉13850705088 黄文骄13505065828 | 上级补助 | 2022.01 | 2022.12 | 南环委员办〔2022〕40号 |
| 22 | 水头 | 南安市水头镇五里桥公园周边水环境综合治理（老镇区污水管网工程） | 管网 建设 | 在建 | 8033 | 3500 | 8033 | 3500 | 14.59 | 7 | 5000 | 南安市水头镇五里桥公园周边水环境综合治理（老镇区污水管网工程），沿水头镇老镇区内道路及内沟河敷设污水管道，设计管道长度约14590米，管径DN400-DN800。2022年计划完成解放路、厦盛路、新街北路、福兴路、鑫顺街、赤火路、林前村大道、G324国道（中心大街段）污水管道，完成福兴小区、力嘉小区、世纪新城小区、时代新城小区、弘超豪庭小区等镇区小区污水收集管道。 | 水头镇政府 | 南安市水头城市建设发展投资有限公司 | 林昆泉13850705088 | 项目专项债，公司自筹 | 2020.11 | 2022.12 | 城建项目（泉委办〔2022〕6号） |
| 23 |  | 南翼污水处理厂一级A提标改造 | 厂（站）建设 | 前期 | 4453 | 50 |  |  |  |  |  | 新建高密度沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池及药品泄露储存池各1座，污泥浓缩池2座，改造扩建配电房和总图管路系统。 | 水头镇政府 | 南安市水头城市建设发展投资有限公司 | 林昆泉13850705088 | 上级补助 | 2022.12 | 2023.12 | 泉州环保设施与能力建设大会战 |
| 24 | 仑苍 | 西翼污水厂配套管网工程 | 管网 建设 | 前期 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 待定 |  |  | 待定 | 仑苍镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 企业自筹 | 2022.09 | 2022.12 |  |
| 25 |  | 西翼污水处理厂一级A提标改造 | 厂（站）建设 | 前期 | 待定 |  |  |  |  |  |  | 待定 | 仑苍镇政府 | 仑苍镇政府 | 陈妙林15059561122 | 上级补助 | 2022.12 | 2023.12 | 泉州环保设施与能力建设大会战 |
| 小 计 |  |  |  | 476360 | 88030 | 135491 | 55434 | 82.31 | 45.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、农村生活污水方面 |
| 1 | 水头 | 大盈、上林村农村生活污水收集管道工程 | 管网 建设 | 在建 | 400 | 400 | 400 | 400 | 7.96 | 2 |  | 建设大盈、上林村生活污水收集管道工程 | 水头镇政府 | 南翼集团 | 黄锦源13305078700 | 企业自筹 | 2022.01 | 2022.07 | 南环委员办〔2022〕40号 |
| 2 |  | 上林污水处理站 | 厂（站）建设 | 前期 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  | 800 | 新建规模800吨/天污水处理站1个 | 水头镇政府 | 南翼集团 | 黄锦源13305078700 | 企业自筹 | 2022.05 | 2022.12 | 南环委员办〔2022〕40号 |
| 3 | 石井 | 杨山村、仙景村、奎霞村、营前村污水处理工程 | 厂（站）建设 管网 建设 | 在建 | 480 | 480 | 480 | 480 | 9.2 | 9.2 |  | 杨山村、仙景村、奎霞村、营前村污水处理站和配套9.2公里污水管道 | 石井镇政府 | 南翼集团 | 黄锦源13305078700 | 企业自筹 | 2022.01 | 2022.12 | 南环委员办〔2022〕40号 |
| 4 | 九都镇 | 彭林村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 297.7 | 10.08 | 10.08 |  | 新建DN150-UPVC接户管10.08公里 | 九都镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 5 |  | 新峰村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 340.12 | 340.12 | 340.12 | 340.12 | 6.02 | 6.02 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管1.7公里，DN150-UPVC接户管4.32公里 | 九都镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 6 |  | 新民村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 361.18 | 361.18 | 361.18 | 361.18 | 7.32 | 7.32 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管2.1公里，DN150-UPVC接户管5.22公里 | 九都镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 7 |  | 秋阳村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.2 | 0.2 |  | 新建DN150-UPVC接户管0.2公里 | 九都镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 8 |  | 和安村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 269.48 | 269.48 | 269.48 | 269.48 | 5.19 | 5.19 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管1.86公里，DN150-UPVC接户管3.33公里 | 九都镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 9 | 金淘镇 | 晨光村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 167.87 | 167.87 | 167.87 | 167.87 | 3.57 | 3.57 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管1.17公里，DN150-UPVC接户管2.4公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 10 |  | 杏山村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 816.03 | 816.03 | 816.03 | 816.03 | 17.63 | 17.63 |  | 新建污水主干管DN300-HDPE缠绕增强管3.72公里，N200-HDPE缠绕增强管0.95公里，DN150-UPVC接户管12.96公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 11 |  | 毓南村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 1067.71 | 1067.71 | 1067.71 | 1067.71 | 23.47 | 23.47 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管5.47公里，DN150-UPVC接户管18公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 12 |  | 亭川村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 293.6 | 293.6 | 293.6 | 293.6 | 12.01 | 12.01 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管2.41公里，DN150-UPVC接户管9.6公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 13 |  | 盖溪村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 543.3 | 11.22 | 11.22 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管3.81公里，DN150-UPVC接户管7.41公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 14 |  | 东门村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 643.12 | 643.12 | 643.12 | 643.12 | 16.1 | 16.1 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管3.14公里，DN150-UPVC接户管12.96公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 15 |  | 深垵村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 264.38 | 264.38 | 264.38 | 264.38 | 6.7 | 6.7 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管1.24公里，DN150-UPVC接户管5.46公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 16 |  | 深辉村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 538.68 | 538.68 | 538.68 | 538.68 | 11.99 | 11.99 |  | 新建污水主干管DN300-HDPE缠绕增强管0.85公里，DN200-HDPE缠绕增强管2.41公里，DN150-UPVC接户管8.73公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 17 |  | 钱山村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 551.13 | 551.13 | 551.13 | 551.13 | 11.86 | 11.86 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管3.76公里，DN150-UPVC接户管8.1公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--为民办事项目 |
| 18 | 九都镇 | 新东村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 154.89 | 154.89 | 154.89 | 154.89 | 3.67 | 3.67 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管0.87公里，DN150-UPVC接户管2.8公里 | 九都镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 19 |  | 金圭村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 509.29 | 509.29 | 509.29 | 509.29 | 11.24 | 11.24 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管2.6公里，DN150-UPVC接户管8.64公里 | 九都镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 20 | 金淘镇 | 时潮村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 239.24 | 239.24 | 239.24 | 239.24 | 5.2 | 5.2 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管1.6公里，DN150-UPVC接户管3.6公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 21 |  | 南丰村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 673.52 | 673.52 | 673.52 | 673.52 | 13.89 | 13.89 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管3.99公里，DN150-UPVC接户管9.9公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 22 |  | 玉园村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 548.54 | 548.54 | 548.54 | 548.54 | 12.41 | 12.41 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管3.41公里，DN150-UPVC接户管9公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 23 |  | 艺林村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 546.67 | 546.67 | 546.67 | 546.67 | 13.43 | 13.43 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管2.81公里，DN150-UPVC接户管10.62公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 24 |  | 占石村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 587.58 | 587.58 | 587.58 | 587.58 | 14.00 | 14.00 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管3.26公里，DN150-UPVC接户管10.74公里 | 金淘镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 25 | 诗山镇 | 声东村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 1642.82 | 1642.82 | 1642.82 | 1642.82 | 26.02 | 26.02 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管8.02公里，DN150-UPVC接户管18公里 | 诗山镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 26 | 梅山镇 | 格内村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 966.70 | 966.70 | 966.70 | 966.70 | 19.45 | 19.45 |  | 新建污水主干管DN300-HDPE缠绕增强管1.2公里，DN200-HDPE缠绕增强管2.77公里，DN150-UPVC接户管15.48公里 | 梅山镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 27 |  | 诗溪村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 190.18 | 190.18 | 190.18 | 190.18 | 4.61 | 4.61 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管1.01公里，DN150-UPVC接户管3.6公里 | 梅山镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 28 | 蓬华镇 | 苏厝村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 201.95 | 201.95 | 201.95 | 201.95 | 4.75 | 4.75 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管1.15公里，DN150-UPVC接户管3.6公里 | 蓬华镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 29 | 码头镇 | 铺前村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 287.39 | 287.39 | 287.39 | 287.39 | 6.75 | 6.75 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管1.65公里，DN150-UPVC接户管5.1公里 | 码头镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 30 | 罗东镇 | 埔心村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 883.42 | 883.42 | 883.42 | 883.42 | 20.7 | 20.7 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管5.1公里，DN150-UPVC接户管15.6公里 | 罗东镇政府 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 31 | 溪美 街道 | 大埔村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 265.65 | 265.65 | 265.65 | 265.65 | 6.46 | 6.46 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管1.06公里，DN150-UPVC接户管5.4公里 | 溪美街道办事处 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 32 |  | 长富村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 340.03 | 340.03 | 340.03 | 340.03 | 6.44 | 6.44 |  | 新建污水主干管DN200-HDPE缠绕增强管1.4公里，DN150-UPVC接户管5.04公里 | 溪美街道办事处 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 33 | 美林 街道 | 溪洲村农村生活污水管网建设 | 管网 建设 | 前期 | 1307.86 | 1307.86 | 1307.86 | 1307.86 | 30.58 | 30.58 |  | 新建污水主干管DN300-HDPE缠绕增强管1.5公里，N200-HDPE缠绕增强管5.62公里，DN150-UPVC接户管23.46公里 | 美林街道办事处 | 水务公司 | 黄志雄13505046468 | 多渠道筹措 | 2022.09 | 2022.12 | 南农污提升办〔2022〕10号--泉州核查评估任务 |
| 小 计 |  |  |  | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 360.12 | 354.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、城乡供水方面 |
| 1 | 全市 | 南安市城乡供水一体化项目 | 管网 建设 | 在建 | 251834.04 | 25000 | 251834.04 | 25000 | 648.82 | 142.9 | 138000 | 本项目新建规模化水厂5座（13.8万t/d)，改扩建规模化水厂2座（7万t/d)；新建原水输水线路20.25km，输水加压泵站6座；新建配水管网总长628.57km、配水加压泵站57座；新建村级独立供水工程16处，分散式供水工程3处。 | 水利局 | 水务公司 | 吴朝阳13905066138 | 企业自筹、上级专项补助、专项债资金 | 2022.05 | 2025.12 | 闽水（2019）12号 |
| 2 | 石井 | 南安市石井镇第二自来水厂工程 | 厂（站）建设 | 在建 | 10000 | 500 | 10000 | 500 |  |  | 50000 | 建设日供水量5万吨的自来水厂。 | 芯谷办 石井镇政府 | 南安芯谷自来水有限责任公司 | 吴朝阳13905066138 | 企业自筹 | 2020.08 | 2022.07 | 城乡品质提升项目 |
| 3 | 石井 | “泉州芯谷”南安园区泵水管道扩建 | 管网 建设 | 在建 | 7000 | 6000 | 7000 | 6000 | 5.6 | 5.6 |  | 建设5.6公里泵水管道扩建，15万t/d输水工程 | 能源工贸 集团 石井镇政府 | 水务公司 | 陈锜钧15880969881 | 企业自筹 | 2021.08 | 2022.12 | 城乡品质提升项目 |
| 4 | 官桥 | 南安市官桥镇第二自来水厂（一期） | 厂（站）建设 | 在建 | 8000 | 5000 | 8000 | 5000 | 0.65 | 0.65 | 50000 | 项目用地面积50010平方米，总建筑面积4993.43平方米，总构筑物面积6678.235平方米。近期主要建设内容为：①净水厂工程：包括配水井、絮凝沉淀池、V型滤池及管廊、反冲洗泵房等；②输水工程：DN800的球墨铸铁管，总长650米。 | 官桥镇政府 | 能源工贸集团 | 林紫敏13905976088 | 企业自筹 | 2021.09 | 2022.12 | 城乡品质提升项目 |
| 小 计 |  |  |  | 276834 | 36500 | 276834 | 36500 | 655.07 | 149.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市直有关单位：市发改局、财政局、资源局、住建局、交通运输局、

农业农村局、水利局、审计局、城管局，生态环境局，能源

工贸集团、园区集团、南翼置业集团、南安市城乡水务发展

有限公司。

南安市人民政府办公室                    2022年8月9日印发