## 一览表
2025年上半年南安市在建重点项目“双随机、一公开”抽查结果
填报时间：2025年6月12日
组别 | 序号 | 项目名称 | 检查人员 | 检查内容 | 检查情况
第一组 | 1 | 南安北部新城银河片区及健康产业园配套设施项目 | 陈楚君 余友忠 | 1.各乡（镇）、各部门是否按照年度计划要求按期完成项目推进任务，是否完善服务于重点项目的制度，是否优先保障重点项目的用地、资金等需求，是否加强项目实施的进度、质量、资金和安全生产管理。 2.前期项目是否按年度计划的形象进度要求按步骤和时间节点推进；计划开工项目是否按年度计划要求如期开工建设；续建保投产项目是否完成年度投资计划任务实现竣工投产。 3.各类项目是否按月、按季、按年及时、如实填报项目进展、存在问题、对策建议等情况。 | 现场施工：存在成品保护差、防腐遗漏、安全防护缺失、安装不规范等问题。如对已完成的桥墩、挡墙成品和半成品未进行保护；个别水沟盖板、雨水篦子未盖，部分路段未完成区段未设安全警示标志。 内业资料：资料记录不全、归档混乱、管理缺失（检测、设计问题）、记录不实。如，个别资料记录人未签字，未按要求材料归档。
| 2 | 凡为家居产业园 |  |  | 项目处于施工阶段，房建工程：（1）综合楼一层至楼梯间主体结构砼已完成（共六层）综合楼一层至梯间层砌体已完成。综合楼一至梯间内外墙粉刷已完成，外墙砖一层至梯间铺贴已完成，内墙砖梯间至二层已完成，室内电梯安装完成60%，水电消防已完成，铝合金一层至梯间层安装完成。（2）2#厂房，一层至梯间主体结构已完成（共七层），内墙粉刷一层至楼梯间已完成，室内涂料一层至七层已完成，室内消防管道一至七层已完成。铝合金四层至梯间层已完成（3）1#厂房一至五层层主体结构已完成（共五层），梯间主体结构完成50，砌体一至三层已完成。
| 3 | 鹏华科技（福建）有限公司厂房建设项目 |  |  | 前期推进滞后，未按计划开工（原计划4月开工）。
| 4 | 南安市城市空中交通运营中心项目 |  |  | 项目建设进度建设较为迅速，提前竣工（原计划6月竣工）。
| 5 | 南安市水头镇大深线道路拓宽改造工程 |  |  | 施工问题：存在安全措施不足、围挡维护不及时等问题。如，施工区与临街安全警示标志缺失、临时围挡局部变形。 内业资料问题：检测数据不完整、监理现场检验报告单部分检测项数据填写缺失、归档管理不善等问题。如，材料检测报告未分类归档和填写台帐。
| 6 | 泉州工程职业技术学院项目 |  |  | 施工问题：存在安全防护缺失、消防设施不足、现场管理及维护差等相关问题。如，建筑主体临边、洞口防护不到位、人防地下室：积水、杂物未清。 内业资料问题：试验报告不全、施工日志不规范等问题。如，施工日志信息填写不完整，施工内容记录简单，记录人和负责人未签字。
| 7 | 康佳高端家具定制项目 |  |  | 前期推进相对滞后，未按计划开工（原计划3月开工）。
| 8 | 福建永立信阀门制造有限公司厂房扩建项目 |  |  | 该项目前场地平整已完成60%，预计可按期开工。
| 9 | 泉州元创家居改建项目 |  |  | 该项目处于施工阶段，设备采购和安装工程：购买、引进水、油两用触摸屏式静电自动涂装生产线，并调试，可按期竣工。
| 10 | 中国（南安）高端阀门智造产业园基础配套设施项目 |  |  | 该项目正在按期推进项目建设。1、英安路GK0+000-GK0+035片石挡墙。2、纬一路AK0+780片石挡墙建设。3、福霞路BK0+600-BK0+880水稳摊铺。4、英安路GK0+100-GK0+300人行道透水砖施工。5、A09土石方开挖。 6、纬三路 A09南侧挡墙混凝土浇筑。7、纬二路A09北侧挡墙混凝土浇筑。8、B-03、B06 土方回填。
| 11 | 南安市港仔渡市政配套及安置房工程 |  |  | 现场施工：存在安全防护缺失、警示标志不足等问题。如，安商房项目楼层部分栏杆镂空防护不到位，市政路施工三岔路口，安全警示标志设置不足。 内业资料：签字缺失、意见空白、信息错漏、记录不规范。如，工程材料构配件/设备报审表（1#楼6层叠合板、楼梯）项目经理未签字、监理意见未填写。
| 12 | 中国（南安）绿色智慧家产业园标准厂房及配套设施项目 |  |  | 该项目正在按期推进项目建设。1、支横三路：（1）路床整理：完成800㎡；2、支纵一路：（1）护栏安装：完成右幅75m；（2）D1800:实际完成10m；3、迎宾路（IK0+120-IK0+503）：（1）路床整理：实际完成2000㎡；4、迎宾路（IK0+000-IK1+120）：（1）罗溪大桥下部结构完成2#墩2-3#桩基冲孔90%，3#台3-7#桩基冲孔及浇筑混凝土。
| 13 | 奎峰南路改造及延伸段建设项目 |  |  | 项目处于施工许可阶段，共需完成前期节点13个，目前已完成项目可研、初设、施工图审查、预算审核等11个节点，未完成施工招标、施工许可证办理等2个节点。目前正在进行招标挂网工作。前期推进节点滞后，项目相对滞后。
| 14 | 南安云科卫浴直播园 |  |  | 项目按时序计划推进，工程形象进度较好。