## 4张清单汇总
附件
南安市2025年养老机构国庆、中秋节前联合检查问题“四张清单”
序号 | 1.检查清单 |  | 2.隐患清单 |  | 3.责任清单 |  | 4.整改清单 |  |  | 备注
| 检查时间 | 被检机构 | 隐患内容 | 是否重大安全隐患 | 机构 负责人 | 整改 责任人 | 整改措施 | 整改完成情况 | 整改完成 时间
1 | 2025.09.25 | 英都镇敬老院 | 1.食品处理区有蛛丝，墙面漆皮脱落 | 否 | 叶玉洁 | 柳艳红 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 2.无留样称重器 | 否 | 叶玉洁 | 柳艳红 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 3.健康证未公示 | 否 | 叶玉洁 | 柳艳红 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 4.调料盒无标签 | 否 | 叶玉洁 | 柳艳红 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 5.门窗脏污较重 | 否 | 叶玉洁 | 柳艳红 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 6.消防管家系统数据不够详细 | 否 | 叶玉洁 | 柳艳红 |  |  | 2025-10-15
2 | 2025.09.25 | 金淘镇敬老院 | 1.食堂从业人员未按规定佩戴口罩 | 否 | 翁泽斌 | 陈水发 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 2.食品放置不规范，直接放置地上 | 否 | 翁泽斌 | 陈水发 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 3.二楼楼梯间防火门顺位器损坏 | 否 | 翁泽斌 | 陈水发 |  |  | 2025-10-15
3 | 2025.09.25 | 仑苍镇敬老院 | 1.排水三防设施不到位 | 否 | 翁泽斌 | 陈远辉 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 2.对留样食品进行抽查，个别克数不足，实际克数与记录数据不符 | 否 | 翁泽斌 | 陈远辉 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 3.食品存储不规范，食品与非食品混放 | 否 | 翁泽斌 | 陈远辉 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 4.天花板空置区域需修补，洗手池下方放置的杀虫剂未按规定存放。 | 否 | 翁泽斌 | 陈远辉 |  |  | 2025-10-15
4 | 2025.09.25 | 罗东镇敬老院 | 1.留样冰箱温度未达0-8℃ | 否 | 叶玉洁 | 吕金章 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 2.垃圾桶未加盖 | 否 | 叶玉洁 | 吕金章 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 3.未加设灭蝇灯 | 否 | 叶玉洁 | 吕金章 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 4.厨房纱窗未关闭，与外界相通 | 否 | 叶玉洁 | 吕金章 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 5.留样未称重，人员未佩戴口罩 | 否 | 叶玉洁 | 吕金章 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 6.二楼走廊疏散灯壳损坏 | 否 | 叶玉洁 | 吕金章 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 7.未设置吸烟区，个别卫生间呼叫器损坏 | 否 | 叶玉洁 | 吕金章 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 8.个别老人房间未设置呼叫器 | 否 | 叶玉洁 | 吕金章 |  |  | 2025-10-15
5 | 2025.09.25 | 码头镇敬老院 | 1.三楼走廊电线裸露杂乱，个别疏散指示灯罩损坏 | 否 | 叶玉洁 | 郭丽丽 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 2.卫生间未设置呼叫警铃 | 否 | 叶玉洁 | 郭丽丽 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 3.入院老人评估报告不规范，评估人员未签字 | 否 | 叶玉洁 | 郭丽丽 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 4.留样不规范，未经测量填写留样克数 | 否 | 叶玉洁 | 郭丽丽 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 5.留样克数不足125克 | 否 | 叶玉洁 | 郭丽丽 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 6.仓库标牌与实际使用情况不符，未准确悬挂在仓库间 | 否 | 叶玉洁 | 郭丽丽 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 7.更衣室未使用，堆放杂物 | 否 | 叶玉洁 | 郭丽丽 |  |  | 2025-10-15
6 | 2025.09.25 | 泉州滨海医院养护中心 | 1.散装食堂未贴标签 | 否 | 王斌 | 郑苏华 |  |  | 2025-10-15
7 | 2025.09.25 | 洪梅镇敬老院 | 1.消防主机警报，应排查消防隐患 | 否 | 翁泽斌 | 陈晓剑 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 2.厨房窗户未配备纱窗 | 否 | 翁泽斌 | 陈晓剑 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 3.一更未启用，二更未配备洗手液 | 否 | 翁泽斌 | 陈晓剑 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 4.灭蝇灯长期未清理 | 否 | 翁泽斌 | 陈晓剑 |  |  | 2025-10-15
8 | 2025.09.25 | 雪峰山庄养老院 | 1.消防主机故障未排查消除 | 否 | 苏金清 | 苏成福 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 2.留样标签克数未扣除盒子重量 | 否 | 苏金清 | 苏成福 |  |  | 2025-10-15
9 | 2025.09.26 | 老年人养护院 | 1.灭蝇灯放置不合理，建议移装 | 否 | 蓝丽琴 | 陈燕玲 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 2.个人生活用品未统一放置 | 否 | 蓝丽琴 | 陈燕玲 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 3.散装食品标签不规范 | 否 | 蓝丽琴 | 陈燕玲 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 4.冰箱存放个人食品 | 否 | 蓝丽琴 | 陈燕玲 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 5.需规范食品一品一码录入 | 否 | 蓝丽琴 | 陈燕玲 |  |  | 2025-10-15
10 | 2025.09.26 | 南安市龙人伍心家园福利养老院 | 516门口筒灯掉落 | 否 | 蓝丽琴 | 陈燕玲 |  |  | 2025-10-15
11 | 2025.09.25 | 霞美镇幸福家园养老院 | 1.垃圾桶建议使用脚踩式 | 否 | 张家质 | 陈福盛 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 2.未加装防蝇纱窗 | 否 | 张家质 | 陈福盛 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 3.留样记录时间不合理 | 否 | 张家质 | 陈福盛 |  |  | 2025-10-15
12 | 2025.09.25 | 省新镇温馨家园养老院 | 1.楼梯间疏散指示灯故障 | 否 | 张家质 | 张庆文 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 2.洗涤剂未使用食品级或A类 | 否 | 张家质 | 张庆文 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 3.调味品标签未贴 | 否 | 张家质 | 张庆文 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 4.仓库食材未离地隔墙10CM存放 | 否 | 张家质 | 张庆文 |  |  | 2025-10-15
|  |  | 5.清洗池混用 | 否 | 张家质 | 张庆文 |  |  | 2025-10-15