2026年南安市农作物高产、优质、绿色

新品种展示示范推广实施方案

一、总体思路

以保障粮食安全和农业高质量发展为根本，以质量效益为中心，以高产、优质、绿色新品种为重点，通过新品种展示示范平台，建立科学评价体系，加快优新品种推广， 促进良田、良种、良法、良机配套融合，为粮食单产提升、优质多元化农产品供给提供品种支撑。

二、目标任务

根据上级下达实施高产、优质、绿色新品种展示示范任务，本年度全市应建立省级农作物新品种核心展示示范片（点）不少8个，总面积不少于2200亩；建立市级农作物新品种试验示范片不少于（点）2个，总面积不少于200亩；农作物良种覆盖率达98. 5%以上，优质专用率达87%以上。

三、主要措施

（一）强化指导定方案抓落实

市里已成立项目实施技术指导小组，制定项目实施方案，各项目地要强化组织领导，配合把省、市下达的农作物展示示范推广任务指标进一步分解落实。

（二）精选品种择优展示示范

重点展示示范本省自主育成的，通过审定、登记、引种备案和品种权保护的优质、高效、专用、绿色新品种，每个示范片展示品种不少于5个。优先展示示范省级、市级农作物主导品种，水稻重点展示示范综合性状优异的优质稻品种，兼顾高档香型优质稻、机收稻、镉低积累稻、旱稻等专用品种；“旱作”重点展示示范优质鲜食以及适宜薯脯加工甘薯品种，甜、糯鲜食玉米品种，高油酸、高蛋白花生品种等；蔬菜重点展示示范大棚设施茄果类及其砧木品种、胡萝卜品种，强化高辣辣椒等品种的展示示范。

（三）突出核心展示促进示范带动

各项目地要配合按照上级下达的任务（详见附件1、2），积极参与督促承担农作物高产、优质、绿色新品种展示示范的种植大户、农业专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体及种子企业规范开展试验工作。通过开展展示示范，做到抓重点促面上，抓示范促推广，促进农作物优质、特色新品种在全市范围内推广。

（四）规范品种评价确保真实可靠

进一步规范农作物新品种展示示范评价，一是田间现场考察评价，成熟期组织农技人员、种植大户、农业新型经营主体对展示示范品种进行现场考察，根据田间表现进行现场评价；二是测产验收评价，组织专人对展示示范品种进行日常观察和考种记载，并进行测产验收，根据田间经济性状考种、测产验收结果进行评价；三是品质现场鉴评评价，对展示示范品种的品质进行评价。根据三种方式的评价结果对展示示范品种表现进行综合评价，确保品种评价科学规范、真实可靠（详见附件3）。

2026年，我市计划开展1场新品种现场考察观摩＋培训或品质鉴评活动。各项目地要配合做好根据展示示范评价结果，为做好下年度（2027年）本地农作物品种区域布局，确定主栽品种、主推品种和后备品种（详见附件4）满足不同生态区域、不同海拔、不同耕作制度、不同栽培模式、不同生产用途的对相应品种的需求；加大在展示示范中表现突出新品种的宣传推广力度，推动品种的更新换代；对在展示示范过程中发现有重大缺陷的品种，要及时予以警示，发布推广风险。

（五）强化项目督导及考核结果运用

市种植业服务中心将对项目承担单位实施情况开展跟踪督促指导，不定期组织人员到项目点督促指导落实进展情况（详见附件5），以确保项目的顺利实施。各项目地在项目实施每个重要环节都要拍照片，认真做好项目的现场验收、技术工作总结。在项目实施结束后，各项目要认真做好项目总结并开展绩效评价，总结材料包括“六个一＂，即一份实施方案、一场现场考察观摩会、一份示范品种高产栽培现场测产意见、一份后备展示品种考种及评价报告、一份本地农作物品种区域布局表、一套项目实施过程相关照片，项目总结和绩效评价材料于12月10日前报南安市种植业服务中心。市种植业服务中心将对各项目地实施情况进行考核评价，并作为2027年项目经费安排的主要依据，对领导不重视，工作不到位，实施成效不显著的项目点，2027年将不予以安排项目经费。

附件：1.2026年省级农作物新品种展示示范推广任务表

2.2026年市级农作物新品种展示示范任务表

3.2026年农作物展示示范品种评价表

4.2026年农作物品种区域布局

5.2026年南安市农作物新品种展示示范推广指导小组名单

附件 1

2026年省级农作物新品种展示示范推广任务表

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 面积（亩） | 实施单位 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ | 优质早稻、特种稻品种选育、提纯扩繁及水稻品种生产试验 | 码头镇东大村 |  | 南安市码头东联农业科技示范场 | 张联财 | 上级 安排 |
| 1 | 水稻新品种示范 | 南安市翔云镇翔山村 | 102 | 南安市翔庄家庭农场 | 卓鸿斌 | 早稻 |
| 2 | 水稻新品种展示、示范 | 南安市翔云镇翔山村 | 102 | 南安市翔庄家庭农场 | 卓鸿斌 | 晚稻 |
| 3 | 水稻新品种示范 | 金淘镇艺林村 | 101 | 南安南林庄生态农业专业合作社 | 陈开怀 | 早稻 |
| 4 | 水稻新品种展示、示范 | 金淘镇艺林村 | 101 | 南安南林庄生态农业专业合作社 | 陈开怀 | 晚稻 |
| 5 | 水稻新品种展示、示范 | 金淘镇玉园村 | 90 | 南安市小妙家庭农场 | 许小妙 | 早稻 |
| 6 | 水稻新品种示范 | 金淘镇玉园村 | 90 | 南安市小妙家庭农场 | 许小妙 | 晚稻 |
| 7 | 水稻新品种展示、示范 | 南安市码头镇宫占村 | 131 | 福建南安忠勤家庭农场 | 戴子中 | 早稻 |
| 8 | 水稻新品种示范 | 南安市码头镇宫占村 | 131 | 福建南安忠勤家庭农场 | 戴子中 | 晚稻 |
| 9 | 水稻新品种示范 | 南安市码头镇大庭村 | 108 | 南安市明腾家庭农场 | 方寿明 | 早稻 |
| 10 | 水稻新品种展示、示范 | 南安市码头镇大庭村 | 108 | 南安市明腾家庭农场 | 方寿明 | 晚稻 |
| 11 | 水稻新品种展示、示范 | 南安市码头镇东大村 | 166 | 南安市码头镇东联农业科技示范场 | 张联财 | 早稻 |
| 12 | 水稻新品种展示、示范 | 南安市码头镇东大村 | 166 | 南安市码头镇东联农业科技示范场 | 张联财 | 晚稻 |
| 13 | 水稻新品种展示、示范 | 南安市诗山镇山二村 | 130 | 南安市业业农机农民专业合作社 | 黄印添 | 早稻 |
| 14 | 水稻新品种展示、示范 | 南安市诗山镇山二村 | 130 | 南安市业业农机农民专业合作社 | 黄印添 | 晚稻 |
| 15 | 水稻新品种示范 | 南安市诗山镇梧埔山村 | 150 | 南安市诗韵美家庭农场 | 林容美 | 优质稻 |
| 16 | 水稻新品种示范 | 南安市英都镇良山村 | 335 | 南安市良山开心家庭农场 | 吴财情 | 早稻 |
| 17 | 水稻新品种展示、示范 | 南安市英都镇良山村 | 335 | 南安市良山开心家庭农场 | 吴财情 | 晚稻 |
| 18 | 水稻新品种示范 | 英都镇西峰村 | 61 | 南安市畅想家庭农场 | 卓国政 | 早稻 |
| 19 | 水稻新品种示范 | 英都镇西峰村 | 61 | 南安市畅想家庭农场 | 卓国政 | 晚稻 |
| 20 | 水稻新品种示范 | 南安市蓬华镇蓬岛村 | 50 | 南安市乐友家庭农场 | 陈瑞燕 | 优质稻 |
| 21 | 水稻新品种展示、示范 | 向阳乡卓厝村 | 200 | 南安市向阳绿莹莹种植专业合作社 | 吴菜花 | 优质稻 |
| 22 | 水稻新品种展示、示范 | 官桥镇漳里村 | 118 | 南安市雨丰家庭农场 | 吕淑燕 | 优质稻 |
| 23 | 水稻新品种展示、示范 | 南安市金淘镇中心村 | 130 | 南安市金淘镇中心村盛农家庭农场 | 刘其中 | 旱稻 |
| 24 | 玉米新品种试验、示范 | 官桥镇新圩村 | 105 | 泉州市嘉玉农业发展有限责任公司 | 杨嘉雄 | 玉米 |
| 25 | 玉米新品种示范 | 南安市霞美邱钟村 | 60 | 南安市黑峰家庭农场 | 陈坤坤 | 甜糯玉米 |
| 26 | 甘薯新品种试验、示范 | 乐峰镇内湖村 | 100 | 南安市乐峰大发林家庭农场 | 潘土成 | 甘薯 |
| 27 | 甘薯新品种示范 | 南安市丰州镇环山村 | 102 | 南安市惠众生态农场 | 傅仰溪 | 甘薯 |
| 28 | 甘薯新品种示范 | 南安市石井镇老港村 | 100 | 南安市石井镇永裕家庭农场 | 卓永裕 | 甘薯 |
| 29 | 甘薯新品种试验 | 南安市梅山镇灯光村 | 10 | 南安市幸福侨乡生态农业科技有限公司 | 周鹏 | 甘薯 |
| 合计 |  |  | 3573 |  |  |  |

备注： 1.水稻补助方案：示范30-90亩每家补助1万元；示范100-300亩内每家补助 2万元；示范300亩及以上每家补助3万元。

2.甜玉米补助方案：展示、示范60-100亩每家补助1万元；展示、示范100-200亩每家补助 2万元；承担试验叠加补助1万元。

3.甘薯补助方案:示范100亩以上补助2万元；承担品种试验叠加补助1万元；小于30亩仅补助承担多品种试验经费1万元。

附件 2

2026年市级农作物新品种展示示范任务表

| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 面积（亩） | 实施单位 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花生新品种试验、示范 | 石井镇院前村 | 195 | 南安市石井前营蔬菜专业合作社 | 李清潭 | 承担观摩任务 |
| 2 | 蔬菜品种展示、示范 | 官桥镇新圩村 | 200 | 南安市官桥镇国水果蔬种植场 | 洪镇国 | 胡萝卜 |
| 3 | 蔬菜品种展示、示范 | 柳城街道露江村 | 100 | 福建泉州星空农林科技有限公司 | 吴盾 | 辣椒 |
| 4 | 蔬菜新品种试验 | 梅山镇灯光村 | 10 | 南安市幸福侨乡生态农业科技有限公司 | 周鹏 | 辣椒 |
| 合 计 |  |  | 505 |  |  |  |

备注：

1.花生补助方案：展示、示范100亩以上补助2万元；承担观摩任务叠加补助3万元。

2.蔬菜类补助方案：胡萝卜展示、示范200亩每家补助2万元；辣椒展示、示范100亩每家补助2万元；承担品种试验补

助1万元；小于30亩仅补助承担多品种试验经费1万元。

附 件 3

2026年	县（市、区 ）农作物展示示范品种评价表

| 作物 | 品种类型 | 种植地点 | 品种名称 | 评 价 情 况 |  |  |  | 利用意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 田间现场 大众评价 | 考种与 测产评价 | 品质鉴评评价 | 综合评价 |  |

备注： 作物包括水稻、甘薯、玉米、花 生、辣椒、胡萝卜等。

品种类型：水稻按季节分为早稻、一季中稻、一季晚稻（烟后稻、菜后稻等）、双季晚稻；按特性可分为超级稻

品种（亩产超800 公斤），高档优质稻品种（米质达部颁二级以上及获奖品种），抗病品种（稻瘟病中抗

以上），适宜机收低留桩再生稻品种，适宜稻田种养专用品种， 适宜中低产田种植的广适性品种，特种稻品

种（有色稻、糯稻、加工专用稻）。甘薯可分为鲜食食用型（含紫薯）、淀粉加工型和薯脯加工型；玉米可分为

甜玉米（含水果玉米）、糯玉米、甜糯玉米；花生可分为高产花生、优质食用花生、加工专用花生（ 高油、高蛋

白花生）、抗黄曲霉花生。

田间考察、考种测产及品质鉴评评价为好、较好、一般、差四档；综合评价对品种的生育期、产量、品质、抗性

等进行评价；利用意见分为列为本县主栽品种、列为本县主推品种继续示范、列为本县后备品种继续展示、不适

宜本县种植等。

附件 4

2027年县（市、区）农作物品种区域布局

| 作物 | 品种类型 | 主栽品种 | 主推品种 | 后备品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：作物包括水稻、甘薯、玉米、花生、辣椒、胡萝卜等。

品种类型： 水稻按季节分为早稻、一季中稻、一季晚稻、双季晚稻； 按特性可分为超级稻品种（ 亩产超 800 公斤），高档优质稻品种（米质达部颁二级以上及获奖品种），抗病品种（稻瘟病中抗以上）；适宜机收低留桩再生稻品种，适宜稻田种养专用品种，适宜中低产田种植的广适性品种，特种稻品种（有色稻、精稻、加工专用稻）。甘薯可分为鲜食食用型（含紫薯）、淀粉加工型和薯脯加工型；玉米可分为甜王米（含水果王米）、糯玉米、甜糯玉米；花生可分为高产花生、优质食用花生、加工专用花生（高油、高蛋白花生）、抗黄曲霉花生。

附件 5

| 姓名 | 单位 | 职务／职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李继志 | 南安市种植业服务中心 | 副主任／农艺师 | 组长 |
| 吴昭环 | 南安市种植业服务中心 | 高级农艺师 | 成员 |
| 王志明 | 南安市种植业服务中心 | 高级农艺师 | 成员 |
| 林泗海 | 南安市种植业服务中心 | 高级农艺师 | 成员 |
| 张玉珍 | 南安市种植业服务中心 | 农艺师 | 成员 |
| 叶雅婷 | 南安市种植业服务中心 | 农艺师 | 成员 |
| 陈俊清 | 南安市种植业服务中心 | 农艺师 | 成员 |
| 林进明 | 南安市农业科学研究所 | 农艺师 | 成员 |

2026 年南安市农作物新品种展示示范推广指导小组名单