南水函〔2026〕208号
                               办理标志：（A）

关于南安市政协十四届五次会议

第273号提案的答复
颜政延委员：

您提出的《关于推进城乡供水一体化，提升农村自来水供水率，打造韧性安全城市的建议》的提案收悉。现将办理情况答复如下：

一、意见建议采纳落实情况

为进一步提升供水保障能力，切实满足群众饮用自来水的迫切需求，近年来，我市全力推进南安市城乡供水一体化项目建设，努力提高我市农村自来水覆盖率。南安市城乡供水一体化项目涉及24个乡镇、街道（丰州为泉州供水，官桥水厂及管网单独立项，同步建设），受益人口为169.42万人。项目概算总投资284486.11万元。建设内容包括新建规模化水厂4座（13.30万t/d），改扩建规模化水厂2座（7.00万t/d）；新建原水输水线路22.84km，新建及改建配水管网长2472.31km；新建村级独立供水工程21处，分散式供水工程2处。截至目前项目已完成投资约9亿元，管网工程开工实施21个乡镇120个村，累计完成管网敷设947公里（2026年1至7月份完成约160公里）；美林水厂扩建工程基本完工；仑苍第二自来水厂工程完成70%；洪梅自来水厂工程完成50%。

2021年以来，我市共新建单村集中供水工程104个，铺设自来水管网529.5公里，完成投资约0.45亿元，新增受益人口约9.9万人。其中2026年共争取到省级、泉州市级为民办实事、整乡整镇推进等农村供水保障项目共25个，总补助资金1640.2万元，新增农村供水受益人口 42207人，进一步有效提升我市农村自来水普及率，保障农村生活生产用水，目前各项目已进入招投标阶段，近期将陆续开工建设，并计划2026年底前完成全部建设任务。

同时我局高度重视农村供水工程运行管护整治工作，积极探索并创新“政府主导+国企运营”模式，构建了“统一责任守底线、统一组织强保障、统一考核促规范、统一标准提质效”的“四统长效”管护机制，全面实现单村供水市域统管。目前我市单村供水工程专业化管护项目共包含93个站点，涉及18乡镇75行政村，总供水规模16098m³/d，总受益人口约10.9133万人。水源类型主要以地下水、山涧地表水为主，净化消毒工艺主要包括一体化净水装置、清水池沉淀以及二氧化氯消毒设施等。经过多年的建设与管理，基本解决了我市农村群众饮水安全问题，有效保障我市农村人民“有水喝”“喝好水”。

二、办理过程

2026年3月10日，我局工作人员与潘周阳委员进行了电话沟通，详细阐述了南安市城乡供水一体化项目建设及农村供水保障工作的整体情况。下一步，我局将持续深化城乡供水一体化建设，在确保工程质量和安全的前提下，加快水厂及管网施工进度。同时，进一步压实城乡水务集团统管责任，做实做细单村供水工程长效管护，稳步提升供水保障能力和服务水平，切实筑牢城乡供水安全防线。
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