南卫〔2026〕60号

南安市卫生健康局关于印发2026年南安市

基本公共卫生服务项目实施方案的通知

市总医院，各乡镇（街道）社会事务办、卫生院（社区卫生服务中心），市直医疗卫生单位：

现将《2026年南安市基本公共卫生服务项目实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

南安市卫生健康局

2026年6月2日

（此件主动公开）

2026年南安市基本公共卫生服务项目实施方案

为扎实推进2026年基本公共卫生服务项目，切实提升项目工作内涵质量，增强项目实施效果，为城乡居民提供及时、方便和规范的基本公共卫生服务，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“健康中国”战略，围绕实现人人享有基本公共卫生服务的目标，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，坚持政府主导、公平公正、群众受益的原则，进一步健全服务体系，完善工作机制，创新服务模式。以实施基本公共卫生服务项目为主体，突出补助资金导向力度，突出质量控制优先，优化资源配置，加快信息化建设步伐，提高服务效益，为全市居民提供公平、便捷、高效的基本公共卫生服务，不断提升辖区居民的满意度和获得感。

二、实施范围及时间

项目覆盖全市所有乡镇（街道）居住6个月及以上的常住人口（含流动人口、台港澳地区在南人员），实施时间为2026年1月1日至 2026年12月31日。

三、职责分工

全市基本公共卫生服务坚持政府主导、分级管理的原则，在市政府的统一领导下，卫健、财政等部门密切配合，专业公共卫生机构负责业务培训、技术指导，卫生院、社区卫生服务中心、村卫生所（室）、社区卫生服务站等基层医疗卫生机构及其他公共卫生机构免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。

（一） 市卫健局

负责全市基本公共卫生服务项目的开展及相关政策的落实；明确年度基本公共卫生服务任务，提出具体措施和要求；组织、协调基本公共卫生服务项目的项目实施效果监测工作，对各乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）促进基本公共卫生服务均等化的实施进展情况和效果进行评估，定期向泉州市卫健委、南安市财政局报送工作开展情况。制定具体工作计划，明确年度基本公共卫生服务任务，提出具体措施和要求，以乡镇（街道）为单位组织实施和监测，每年至少组织日常督导4次和半年度、全年度的项目实施效果监测评估。

（二）市项目办职责

负责全市基本公共卫生服务项目的组织、协调、管理、指导和培训，明确职责分工，强化督导监测；对基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目进行指导和质量控制，做好指导情况汇总和工作信息报告、统计、分析，及时通报项目进展；负责组织专家对各乡镇（街道）基本公共卫生服务项目进展情况半年报及年报进行审核，及时上报。

（三）总医院职责

推进医疗资源下沉，协调解决各基层分院在基本公共卫生服务等方面面临的问题，提升各基层分院基本公共卫生的服务能力。组织各公共卫生专业机构建立联合指导团队，协同市项目办做好基本公共卫生服务的培训、督导和监测。

（四）公共卫生专业机构职责

1.疾病预防控制中心（卫生监督所）。市疾病预防控制中心（卫生监督所）要协助市卫健局制定居民健康档案管理、健康教育、预防接种、65岁以上老年人健康管理、高血压糖尿病患者健康管理、慢阻肺患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、卫生监督协管等项目的技术实施方案；成立相关项目指导专家组；负责相关项目实施情况的监测、培训及日常指导、项目实施效果监测评估等工作。每年组织1次基本公共卫生工作人员的集中业务培训、考试。每季度对各基层医疗卫生机构至少开展基本公共卫生专项技术指导或督导检查1次，全年达到项目全覆盖。

2.妇幼保健机构。市妇幼保健院要协助市卫健局制定0—6岁儿童健康管理和孕产妇健康管理项目技术实施方案，做好避孕药具发放的指导；成立项目指导专家组，负责相关项目实施情况的监测、培训及日常指导、项目实施效果监测评估等工作。每年组织1次以上基本公共卫生工作人员的集中业务培训、考试。每季度对各基层医疗卫生机构至少开展基本公共卫生专项技术指导或督导检查1次，全年达到项目全覆盖。

3.市医院。市医院要建立高血压、糖尿病、慢阻肺等慢性病患者管理中心，负责慢性病患者健康管理项目实施方案的制定，做好慢性病患者健康管理的医学指导、业务培训与效果评估工作，负责收集项目进展信息，开展质量控制。

4.中医院。市中医院负责建立中医药健康管理中心，做好中医药健康管理项目实施方案的制定，做好中医项目的台账资料设计、业务培训、技术指导、项目实施效果监测评估，负责收集项目进展信息，开展质量控制。协助疾控中心做好老年人健康管理，要做好老年人健康管理的医学指导、业务培训、项目实施效果监测评估工作。

5.精神卫生机构。市康复院、康宁医院协助疾控中心做好全市严重精神障碍患者管理项目监测、指导、培训及日常质控工作；及时将情况稳定、出院后在家居住的严重精神障碍患者信息移交基层医疗机构开展健康管理工作。

（五）基层医疗卫生机构职责

1.乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）是承担基本公共卫生服务任务的主体，应按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，将任务明确到具体岗位、责任到人，免费为常住居民提供基本公共卫生服务。与辖区内村卫生所（室）、社区卫生服务站签订基本公共卫生服务目标责任书，负责指导并督促辖区内村卫生所（室）、社区卫生服务站根据工作职责按时完成工作任务；制定对村卫生所（室）、社区卫生服务站的项目实施效果监测方案，对其完成的数量、质量进行监测评估，接受市级公共卫生机构的指导、培训。

2.村卫生所（室）、社区卫生服务站是落实基本公共卫生服务的重要组成部分，参与、协助提供基本公共卫生服务，应扎实完成上级下达的各项工作指标，做好对服务对象随访评估、健康评价等，认真填写有关记录表格，整理完善相关资料，接受乡镇卫生院（社区卫生服务中心）的指导和监测。

3.村级人口健康助理员是落实基本公共卫生服务的重要补充力量，要充分发挥村级人口健康助理员最就近、最方便、最密切联系服务群众的优势，协同推进基本公共卫生服务。

4.以“家庭医生签约服务”模式为主要服务模式，实行团队化服务、网格化管理、包片负责制，并积极创新工作模式。

四、主要工作任务

城乡全面实施基本公共卫生服务项目14项内容，即居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2型糖尿病、慢阻肺）、肺结核患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、家庭医生签约服务项目、免费提供避孕药具和健康素养促进项目。具体要求如下：

（一）从严规范居民电子健康档案提质、动态更新与全覆盖摸排，同步推进档案归集监管及向个人开放应用。持续提升健康档案质量与动态使用率，开展电子档案清理整治，规范信息采集，确保辖区居民规范化电子健康档案覆盖率达 65% 以上，强化档案完整性、关联性、逻辑性、规范性审查；以慢性病患者、老年人、孕产妇、0—6 岁儿童等重点人群为抓手，做好档案管理维护更新，推动基本公共卫生服务与基层医疗服务有效衔接，每年按 1/3 区域或人口开展入户摸排，2027年10月前完成辖区居民健康档案全面复核。同时依托全民健康信息平台，严格遵照国家服务规范做好诊疗及公卫服务数据归集、日常监管与动态更新，及时终止死亡人员档案服务；持续推进电子健康档案向个人开放，通过 APP、公众号等统一平台提供一站式查询，开放个人基础、公卫服务、县域及逐步延伸至二级以上医院诊疗与检查结果等信息，引导居民开展自我健康管理。

（二）丰富健康教育内容和形式。结合爱国卫生工作和各种卫生主题宣传日，开展面向全人群的健康教育。及时更新宣传材料，举办各类讲座和咨询活动，加强个体化健康指导，为重点人群制订适宜的健康教育方案，提高服务对象参与度和依从性。村卫生所（室）、社区卫生服务站应按要求做好健康教育工作。

（三）巩固和加强预防接种工作。乡村联动，采取预约、通知单、电话、手机短信、网络、广播通知等适宜方式，及时为辖区内所有居住满3个月的0—6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡等儿童预防接种档案。每半年对辖区内儿童的预防接种卡进行1次核查和整理，查漏补缺，并及时进行补种。各乡镇（街道）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。

（四）提高0—6岁儿童健康管理水平。强化0—6岁儿童健康管理服务，落实儿童眼保健、发育评估和科学育儿指导。做好新生儿访视及婴幼儿和学龄前儿童的健康管理工作。基层医疗机构应安排工作人员开展新生儿家庭访视，进行体格检查，同时建立《母子健康手册》；并为辖区内0—6岁儿童提供相应频次的健康管理服务。0—6岁儿童健康管理率应达到90%以上、0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率应达到90%以上。

（五）严格规范孕产妇健康管理。按项目要求、当地资源条件及实际情况，规范服务流程，做好基层医疗卫生机构与妇幼保健机构、助产技术服务机构孕产妇健康管理服务无缝衔接，不能承担孕产妇服务的基层机构可购买服务，确保孕产妇接受全程管理和服务。早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。

（六）做好老年人健康管理工作。65岁及以上老年人健康体检增加胸部数字化X线摄影（DR）正位检查和糖化血红蛋白检测。规范老年人健康体检项目，按要求全面开展相应的体格检查和实验室检查项目，确无体检条件的，可委托相关专业机构开展，及时反馈检查结果，并做好个体化健康指导，依托基卫系统按照老年人健康风险开展“红黄绿”三色分级健康服务，针对健康风险较高的老年人增加随访频次，鼓励各基层单位同步提供相应的家庭医生签约服务包供老年人选择，确保65岁以上老年人健康管理率达到73%以上。各基层医疗卫生机构要切实做好视力听力粗测判断，继续开展认知功能初筛。同时要关注老年人心理健康，加强指导。

（七）提高慢性病规范管理率和控制满意率，开展慢性阻塞性肺疾病患者健康服务（以下简称慢阻肺病患者健康服务）。将慢性病患者的健康管理工作与医疗服务相结合，做好慢性病患者早期筛查工作，全面实施35岁及以上人群首诊测血压制度，为新发现的慢性病患者建立健康档案，跟踪随访。根据患者病情进行分类干预、转诊和健康指导等，切实落实患者随访、体检等服务，提高患者依从性和指标控制满意率，高血压、糖尿病患者规范管理率应达到81%以上，血压和血糖控制满意率应达到45%以上。

各基层医疗卫生机构要根据《慢性阻塞性肺疾病患者健康服务规范（试行）》要求，精心组织，加强呼吸道疾病防治，积极发挥中医药在慢阻肺病患者健康服务中的作用，并将其纳入家庭医生签约服务，慢阻肺患者健康管理率应达到65%以上。加强市医院、中医院、南侨医院、海都医院、洪濑中心卫生院和光前医院对辖区内基层医疗卫生机构的技术支持和指导，明确转诊渠道，对发现异常需要转诊的及时进行转诊，并做好后续追踪随访。南安市医院为市级技术指导机构，要加强对基层医疗卫生机构开展慢阻肺病患者健康服务的技术培训、指导和质量控制。

（八）加强严重精神障碍患者管理。基层医疗卫生单位要加强对辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者的健康管理，会同基层关爱帮扶小组成员及时掌握患者社会生活相关信息，对于需重点关注的患者联合上级医院精神防治医生共同进行评估，未达到稳定状态者按规范增加随访频次。随访时要向患者监护人了解患者服用药物及不良反应情况，指导监护人做好服药登记记录。发现病情控制不稳的建议监护人送医治疗，病情基本稳定的至少每月随访一次。市康复医院要加强对基层医疗卫生机构全科医生指导培训，通过精神科医师转岗培训等方式加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心精神科执业（助理）医师配备，提升严重精神障碍患者健康管理服务水平。社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率应达80%以上。

（九）结核病患者健康管理。开展肺结核患者筛查，对辖区内肺结核可疑症状者，在鉴别诊断的基础上，填写“双向转诊单”，推荐其到结核病定点医疗机构进行结核病检查，做好督导服药、随访管理及结案评估工作。肺结核患者管理率和肺结核患者规则服药率均应达到90%以上。

（十）积极推进中医药健康管理服务。加大基层中医药管理人员培训力度，做好老年人中医体质辨识、中医药保健指导和0-36个月儿童中医药健康指导工作。老年人、儿童中医药健康管理率应分别达到75%、85%以上。

（十一）做好传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。加强传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查，及时做好发现、登记、上报等工作。积极协助有关部门做好患者医疗救治、流行病学调查、疫点疫区处理等工作。传染病、突发公共卫生事件报告率应达到95%以上。

（十二）完善卫生计生监督协管服务。基层医疗卫生机构应按照规范要求，全面开展卫生计生监督协管服务，加强与卫生计生监督机构的配合、协作，认真开展巡查、信息收集和报告等工作，提高其开展卫生计生监督协管工作的规范性和有效性。

（十三）家庭医生签约服务。深化家庭医生签约服务工作，充分发挥卫生院（社区卫生服务中心）医生和乡村医生的优势和特点，通过签约将基本公共卫生服务与日常医疗服务相结合，为各类人群，尤其是慢阻肺、高血压、糖尿病、高血脂等高危人群和患者等重点人群提供综合的、连续的健康管理服务，提高服务效果，不断提升群众的健康保障水平。对于建档立卡脱贫人员应做到“应签尽签”，切实提高履约质量。2026年，重点人群签约率巩固在85%以上，全人群签约率较上年度提升1—3个百分点。

（十四）免费提供避孕药具和健康素养促进项目。宣传国家免费避孕药具政策，做好药具发放网点建设和发放服务，积极探索新时代“互联网+”药具发放服务新模式。实施把健康融入所有政策，积极建设健康促进县（区）、医院和戒烟门诊，开展全人群健康科普宣传，尤其是针对重点疾病、领域和人群的健康教育，普及健康知识和技能，监测健康素养和烟草流行水平，推广12320热线服务，逐步提高居民健康素养水平。

五、经费保障

（一）资金预算。2026年，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准每人每年90元，与2025年相比保持不变。

（二）资金拨付。按照当地常住人口数（泉州统计局的统计口径：南安全市常住人口152.8万人）足额安排本级应承担的预算资金，进一步加快资金拨付进度，采取“先预拨、后结算”的方式，确保资金足额到位。

（三）资金使用。按照《关于印发〈福建省基本公共卫生服务补助资金管理暂行办法〉的通知》（闽财社〔2017〕16号）、《财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）、《泉州市卫生健康委员会泉州市财政局关于完善基本公共卫生服务补助经费管理的通知》（泉卫综〔2020〕49号）及《南安市卫生健康局 南安市财政局关于印发基本公共卫生服务项目经费补助参考标准（2024年）的通知》（南卫〔2024〕173号）的有关要求，根据项目内容和任务量，合理测算各项服务补助或支付标准，按照购买服务机制，根据基层医疗卫生机构提供的服务数量和质量拨付资金，体现多劳多得、优劳优得，不得简单地按照乡镇（街道）人口数核拨资金。各基层医疗单位要加强基本公共卫生服务项目经费的使用和管理，严格按照项目要求，专款专用。基层医疗卫生机构要增强成本意识，成本支出原则上不少于当年基本公共卫生服务项目补助资金的60%。

（四）乡村医生补助经费与任务挂钩。2026年原则上将40%的公共卫生服务任务交由村卫生所（室）、社区卫生服务站承担。对于无乡村医生的“空白村”，或不服从管理、无能力完成基本公共卫生服务的村卫生所（室）、社区卫生服务站，按照实事求是的原则，由乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）代管或交由周边村卫生所（室）进行跨区开展基本公共卫生服务工作，按照“谁服务、谁受益”的原则，拨付补助资金，以上情况需签订委托协议，并上报市项目办备案。各乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）对村卫生所（室）、社区卫生服务站拨付公共卫生资金实行监测结算制，先监测（审核），后拨付。监测结果和拟补助资金经公示无异议后，将乡村医生承担基本公共卫生服务补助经费及时发放到位。

六、相关要求

（一）做好年度重点工作。一是加强慢性病患者基层连续服务。依托紧密型医联体（含医共体，下同）建设，引导二三级医院慢病专科医生下沉基层加入家庭医生签约服务团队，提高慢性病患者分级连续健康服务水平。慢性病控制稳定的，在基层医疗卫生机构规范开展健康服务；控制不稳定的，及时转诊到上级医疗机构并追踪随访，构建预防、筛查、治疗与健康随访一体化慢性病患者分级连续服务体系。加强与市疾病预防控制中心工作协作，推广中西医结合预防、诊治、管理服务模式。二是做好健康档案向个人开放，各基层医疗卫生单位要发挥信息化优势，加强对居民健康档案应用的日常监管，加大对居民健康档案完整性、关联性、逻辑性、规范性的审查，按服务规范要求及时更新和填写服务记录，核实健康档案个人电话，已经死亡的及时终止服务。

（二）抓住重点环节，推进工作全面落实。一是加大项目宣传力度。各乡镇（街道）结合《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》的学习贯彻，通过多形式、多渠道、全方位地开展基本公共卫生服务宣传，广泛播放基本公共卫生服务项目公益广告，营造良好氛围，使城乡居民充分了解基本公共卫生服务项目的内容和免费服务政策。基本公共卫生服务宣传材料应在显著位置以醒目字体标注“国家基本公共卫生服务项目”。鼓励基层医疗卫生机构分类细化服务内容，开展个性化宣传，有条件的可定期向辖区居民推送健康教育信息。二是继续做好《国家基本公共卫生规范（第三版）》落实。各乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）要充分发挥《规范》的指导作用，及时更新和调整居民健康档案表单、重点人群健康管理流程、母子健康手册、绩效评价指导方案等，明确工作任务和工作指标，加强对从事基本公共卫生服务的医务人员的培训和监测，实现培训和监测全覆盖，着力提高《规范》使用的质量和效果。三是做好基本公共卫生服务项目和基层卫生信息报送工作。各乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）要高度重视基本公共卫生服务项目和基层卫生信息系统使用，并按规定周期和程序定期上报项目进展数据，信息报送应准确、及时、完整。四是规范资金管理，发挥资金使用效益。各乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）要根据《南安市卫生健康局 南安市财政局关于印发〈基本公共卫生服务项目经费补助参考标准（2024年）〉的通知》（南卫〔2024〕173号），遵循“统一分配、分级管理、绩效优先、量效挂钩”的原则，按规定的用途和范围分配使用补助资金，不得截留、挤占和挪用。在核定服务任务和补助标准、绩效评价补助的基础上，基层医疗卫生机构获得的基本公共卫生服务补助资金，可统筹用于经常性支出。

（三）开展分片挂钩督导，促进城乡服务均等化。市卫健局将继续开展局领导分片挂钩督导机制，督促各乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）切实落实主体责任，积极推进各项基本公共卫生服务项目。同时，项目办要协同市总医院调整完善项目专家组，疾控中心和市妇幼保健院应安排公卫医师对年度指标完成较差或监测情况落后的单位进行派驻，组织帮扶指导，协助薄弱乡镇制定有针对性的提升方案，力争全市基本公共卫生服务管理总体水平更上一台阶。

（四）加强督导检查，健全监测评估机制。进一步突出年度项目实施效果监测评估主体作用，市卫健局、市财政局每年对辖区所有承担任务的基层医疗卫生单位开展2次项目实施效果监测评估。要从注重过程监测逐步转向注重结果监测，将居民感受度列为重要监测内容。要提高监测评估时效性，各基层医疗卫生单位2026年度项目监测工作务必于2026年12月底前完成。基层医疗单位要加强内部项目开展情况监测，将监测结果与医务人员个人收入挂钩，体现多劳多得、优劳优酬。

附件：1.南安市2026年国家基本公共卫生服务项目一览表

- 2.南安市2026年原12类国家基本公共卫生服务项目

- 主要目标任务

3.南安市2026年各乡镇（街道）高血压、糖尿病和

慢阻肺患者管理任务数

- 4.南安市2026年基本公共卫生服务项目经费补助测

算表

附件1

南安市2026年国家基本公共卫生服务项目一览表

| 序号 | 类 别 | 服务对象 | 项目及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建立居民健康档案 | 辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民 | 1.建立健康档案。2.健康档案维护管理。 |
| 二 | 健康教育 | 辖区内常住居民 | 1.提供健康教育资料。2.设置健康教育宣传栏。3.开展公众健康咨询服务。4.举办健康知识讲座。5.开展个体化健康教育。 |
| 三 | 预防接种 | 辖区内0～6岁儿童和其他重点人群 | 1.预防接种管理。2.预防接种。3.疑似预防接种异常反应处理。 |
| 四 | 儿童健康管理 | 辖区内常住的0～6岁儿童 | 1.新生儿家庭访视。2.新生儿满月健康管理。3.婴幼儿健康管理。4.学龄前儿童健康管理。5.儿童眼保健和视力检查。 |
| 五 | 孕产妇健康管理 | 辖区内常住的孕产妇 | 1.孕早期健康管理。2.孕中期健康管理。3.孕晚期健康管理。4.产后访视。5.产后42天健康检查。 |
| 六 | 老年人健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民 | 1.生活方式和健康状况评估。2.体格检查。3.辅助检查。4.健康指导。 |
| 七 | 慢性病患者健康管理（高血压） | 辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者 | 1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
|  | 慢性病患者健康管理（2型糖尿病） | 辖区内35岁及以上常住居民中2型糖尿病患者 | 1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
|  | 慢性病患者健康管理（慢阻肺） | 辖区内35岁及以上常住居民中2型慢阻肺病患者 | 1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
| 八 | 严重精神障碍患者管理 | 辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者 | 1.患者信息管理。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
| 九 | 结核病患者健康管理 | 辖区内确诊的常住肺结核患者 | 1.筛查及推介转诊。2.第一次入户随访。3.督导服药和随访管理。4.结案评估。 |
| 十 | 中医药健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民和0～36个月儿童 | 1.老年人中医体质辨识。2.儿童中医调养。 |
| 十一 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理 | 辖区内服务人口 | 1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理。2.传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告。4.传染病和突发公共卫生事件的处理。 |
| 十二 | 卫生计生监督协管 | 辖区内居民 | 1.食源性疾病及相关信息报告。2.饮用水卫生安全巡查。3.学校卫生服务。4.非法行医和非法采供血信息报告。5.计划生育相关信息报告。 |
| 十三 | 免费提供避孕药具 | 1.省级卫生计生部门作为本地区免费避孕药具采购主体依法实施避孕药具采购。2.省、地市、县级计划生育药具管理机构负责免费避孕药具存储、调拨等工作。 |  |
| 十四 | 健康素养促进行动 | 1.健康促进县（区）建设。2.健康科普。3.健康促进医院和戒烟门诊建设。4.健康素养和烟草流行监测。5.12320热线咨询服务。6.重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。 |  |

附件2

南安市2026年原12类

国家基本公共卫生服务项目主要目标任务

- 1.居民规范化电子健康档案覆盖率≥65%

- 2.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%

3.0—6岁儿童健康管理率≥90%，0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%

4.早孕建册率≥90%，产后访视率≥90%

5.65岁以上老年人健康管理率≥73%

6.高血压基层规范管理服务率≥81%

7.糖尿病基层规范管理服务率≥81%

8.社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率≥80%

9.肺结核患者管理率≥90%

10.老年人中医药健康管理率≥75%，儿童中医药健康管理率≥85%

11.传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%

12.居民健康素养水平≥25%

（以上指标如有变动，以上级文件定稿为准）

附件3

南安市2026年各乡镇（街道）高血压、

糖尿病和慢阻肺患者管理任务数

| 乡镇（街道） | 常住人口数（人） | 高血压患者管理任务数（人） | 糖尿病患者管理任务数（人） | 慢阻肺患者管理任务数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溪美 | 86218 | 5564 | 2246 | 184 |
| 柳城 | 73313 | 4731 | 1910 | 156 |
| 美林 | 77070 | 4973 | 2008 | 164 |
| 省新 | 48449 | 3126 | 1262 | 103 |
| 仑苍 | 47303 | 3052 | 1233 | 101 |
| 英都 | 57547 | 3714 | 1499 | 123 |
| 翔云 | 26867 | 1734 | 700 | 57 |
| 东田 | 51302 | 3311 | 1337 | 110 |
| 金淘 | 80294 | 5181 | 2092 | 171 |
| 眉山 | 23140 | 1493 | 603 | 50 |
| 诗山 | 84323 | 5441 | 2197 | 180 |
| 蓬华 | 22898 | 1478 | 597 | 49 |
| 码头 | 68359 | 4411 | 1781 | 146 |
| 康美 | 55962 | 3611 | 1458 | 120 |
| 洪濑 | 84010 | 5421 | 2189 | 179 |
| 洪梅 | 52243 | 3371 | 1361 | 111 |
| 梅山 | 62911 | 4060 | 1639 | 134 |
| 罗东 | 56526 | 3648 | 1473 | 120 |
| 乐峰 | 37717 | 2434 | 983 | 80 |
| 九都 | 16644 | 1074 | 434 | 35 |
| 向阳 | 14247 | 919 | 371 | 30 |
| 丰州 | 45061 | 2908 | 1174 | 96 |
| 霞美 | 66730 | 4306 | 1739 | 142 |
| 官桥 | 102787 | 6633 | 2678 | 220 |
| 水头 | 113214 | 7306 | 2950 | 241 |
| 石井 | 72865 | 4702 | 1899 | 155 |
| 合计 | 1528000 | 98602 | 39813 | 3257 |
| 说明：南安市常住人口数据（152.8万）来源于2024年泉州市统计局。高血压、糖尿病、慢阻肺任务数为2025年数据，2026年数据以上级下发为准。 |  |  |  |  |

抄送：泉州市卫生健康委员会。

南安市卫生健康局办公室 2026年6月2日印发