## 汇总表
附件1
南安市“十五五”期间重大项目汇总表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 至“十四五”末 完成投资 | “十五五”计划投资 | 项目 状态 | 预计开工或建成年份（拟新列入项目填） | 截至目前项目进展情况 | 预计开工年份 | 预计竣工年份 | 行业类别 （泉州分类） | 行业类别 | 行业小类 | 行业主管部门 | 项目业主 | 责任单位 | 填报单位及联系方式 | 备 注
| 合计 |  |  |  |  | 175000 | 27000 | 148000
6 | 南安市向乐公路拓宽改造工程 | 向阳 乐峰 | 预备 | 本项目（K3+088.61-K12+280）起点位于向阳乡与乐峰镇界接现状县道326，起点测设桩号K3+088.61。路线由北往南经印山森林人家路口，经福诏高速公路狮山隧道洞顶，过大房村，穿过农田，于K11+899.72设乐峰中桥跨罗东溪过乐峰镇政府外围，终于省道213，终点测设桩号K12+280，全长9公里。 | 2024-2028 | 13000 | 2000 | 11000 | 未开工 | 2026年3月开工 | 本项目单独选址，2025年5月23日已上报省厅审查。 | 2026年开工 | 2028 | 基础设施 | 交通项目 | 交通物流 | 交通运输局 | 向阳乡政府 | 向阳乡政府 乐峰镇政府 | 向阳乡政府13906996005
52 | 南安市农牧创新生态园 | 向阳 | 预备 | 项目用地136000平方米，总建筑面积82000平方米，建设4栋育肥楼及饲料加工区、环保处理区等，主要购置车辆洗烘设施设备、饲料加工车间、原料储存库房、筒仓、粪肥收集、粪肥处理、粪肥存储等设施设备。 | 2025-2028 | 22000 | 10000 | 12000 | 前期 | 2026年12月开工 | 截至目前项目已完成备案、地形图测绘、无人机航拍图和三维建模、初步规划方案、建筑设计方案，并完成项目可行性研究报告初稿；现根据泉环保[2024]64号《泉州市生态环境局关于生态环境分区管控动态更新成果的通知》，按照以上通知精神，项目正在调整建设红线，并对附近流域进行水环境综合整治方案初步论证。 | 2026年12月开工 | 2027 | 农林牧渔 | 农林水利项目 | 农林水利 | 农业农村局 | 能源工贸集团投资发展集团有限公司 | 能源工贸集团 | 能源工贸集团 陈志伟13506962238
53 | 向阳康养福地产业强镇一体化项目 | 向阳 | 在建 | 项目选址于向阳乡全域范围，用地面积1200亩。建设灵芝、石橄榄、枸杞、黄精、岗梅、药樟、羊肚菌等种植基地共约200亩，购置中草药加工设备、新建灵芝茶加工生产线，铺设生产基地机耕路及生产道路；建设100亩射干种植基地现代化户外灌溉系统，购入射干种苗100万株，种植射干100亩；改造金线莲、铁皮石斛等培养室3间，添置LED植物专用灯15万条、组培框，购置封口机、分页打码机等设备，新建产品初加工生产车间；建设数字化公共服务平台，利用小程序等平台优化提升中草药助农直播间，配套直播设备，进行产品推广。在田间地头建设前端系统、添置探头监测、线路等设备；宣传向阳品牌，打造乡约向阳公共品牌，开发设计产品包装盒，成立乡约向阳中草药公共品牌旗舰店。 | 2025-2030 | 45000 | 15000 | 30000 | 在建 | 2025年3月开工 | 一期项目企业部分：已完成项目建设，乡政府初步完成验收，待省里验收。政府公共部分：已完成数字化提升改造，正与华侨大学合作打造相关特色IP，其他部分按计划推进。 | 2025 | 2030年竣工 | 农林牧渔 | 农林水利项目 | 农林水利 | 农业农村局 林业局 | 向阳乡政府 | 向阳乡政府 | 向阳乡政府13906996005
246 | 向阳乡五台乐山旅游景区建设 | 向阳 | 预备 | 项目选址五台乐山，项目占地48亩，主要建筑面积12200平方米，主要进行6米宽、4公里长的景区内部道路拓宽;建设一栋12200平方米办公多功能综合大楼。同时开展文物保护修缮项目，及全乡的景点观光旅游道路建设。 | 2024.07-2030.08 | 10000 | 0 | 10000 | 前期 | 2026.08 | 正在项目前期工作 | 2026.08 | 2030.08 | 社会民生 | 社会事业项目 | 文化旅游 | 文体旅局 | 向阳乡人民政府 | 向阳乡政府 | 向阳乡人民政府 13906996005
332 | 向阳乡坂美林场农业产业基地融合发展项目 | 向阳 | 谋划 | 项目选址向阳乡坂美林场，项目总占地约2000亩，主要建设内容为建筑面积约14400平方米，涉及林下种植（主要种植中草药、菌菇、农产品）、繁育基地建设、农业数字化应用场景建设、乡村康养中心建设以及修建周边配套相关基础设施建设(其中包含建设一条长约2.5公里，宽约6米的水泥硬化道路等) | 2026-2028 | 20000 |  | 20000 | 前期 | 2026.8开工 | 正在申请村庄规划流程 | 2026 | 2028 | 工业产业 | 工业项目 | 工业项目 | 工信局 | 福建安农康菌生物科技有限公司 | 向阳乡政府 | 向阳乡政府13906996005
585 | 向阳乡田园研学休闲旅游线路提升改造项目 | 向阳 | 谋划 | 项目选址全乡范围内，主要依托向阳励志研学园现有资源与基础建设励志主题展示馆，劳动教育基地，彩虹步道，云上观光小火车，打造特色励志研学基地；打造多类型坂美露营基地，利用水库资源，开发野趣垂钓营地；结合自然景观打造特色林栖小筑民宿；提升改造坂美桃园，打造农事研学体验中心；串联鹤仙谷，红军洞，坑头零碳公园，励志研学基地，坂美露营基地以及坂美桃园，打造峡谷田园研学休闲带：在仙鹤谷部分新建一条生态徒步道，配套相关休息区和观景点，沿途设置生态科普标识；提升改造坑头零碳公园，对部分裸露山体采用绿化修复手段，营造特色山体景观。 | 2027-2030 | 10000 | 0 | 10000 | 前期 | 2027年7月开工 | 正与华侨大学合作开展前期规划工作 | 2027 | 2030 | 工业产业 | 工业项目 | 文旅商服 | 文体旅局 | 向阳乡人民政府 | 向阳乡政府 | 向阳乡人民政府13906996005
586 | 向阳乡文化基础设施建设项目 | 向阳 | 谋划 | 项目选址向阳乡7个村，主要建设内容：在向阳乡郭田村，建设一栋占地500平方米，主体面积1500平方米，层高5层，集文化、艺术、娱乐和休闲为一体的多功能场所。修缮向阳、卓厝、马迹、旗星、杏田、坑头等6个村文化休闲场所。 | 2026-2030 | 10000 | 0 | 10000 | 前期 | 2026年7月开工 | 项目目前处于前期规划设计阶段 | 2026 | 2030 | 基础设施 | 服务业项目 | 社会民生 | 农业农村局 | 向阳乡人民政府 | 向阳乡政府 | 向阳乡人民政府13906996005
587 | 向阳南台寨中草药特色文旅基地 | 向阳 | 谋划 | 项目选址向阳乡卓厝村，项目占地面积1500亩，主要在卓厝村陈林大埔范围内投资建设中草药驯化和炼苗温控大棚、中草药种植基地、中草药展馆、中药材科普园、辟谷养生体验中心、静修棚；配套综合楼、宿舍楼、餐厅、多功能会议厅。 | 2026-2030 | 15000 | 0 | 15000 | 前期 | 2026年7月开工 | 项目目前处于前期规划设计阶段 | 2026 | 2030 | 基础设施 | 服务业项目 | 文旅商服 | 农业农村局 | 福建省闽大文旅发展有限公司 | 向阳乡政府 | 向阳乡人民政府13906996005
588 | 向阳乡交通道路改扩建项目 | 向阳 | 谋划 | 推进向阳交通基础设施建设，优化道路网络，新建道路10公里，拓宽改造道路15公里，提级改造10公里，实施农村道路养护专项工程、养护农村道路12公里，完善交通安全防控设施20公里。 | 2027-2030 | 10000 | 0 | 10000 | 前期 | 2026年9月开工 | 项目处于前期规划阶段 | 2027 | 2030 | 基础设施 | 交通项目 | 交通物流 | 交通运输局 | 向阳乡人民政府 | 向阳乡政府 | 向阳乡人民政府13906996005
863 | 向阳乡海山林场芳樟产业链项目 | 向阳 | 谋划 | 项目选址海山林场，占地面积1000亩，打造集芳樟种植、加工、研发、销售于一体的全产业链体系。项目与中华香伴控股集团合作开发芳樟醇及其延伸的大健康产品，并结合林下经济、中草药种植和黑壳蛋鸡养殖等多元产业，形成产业融合发展。 | 2027-2030 | 10000 |  | 10000 | 前期 | 2027年3月开工 | 项目处于前期规划阶段 | 2027年3月开工 | 2030 | 农林牧渔 | 农林水利项目 | 农林水利 | 林业局 | 向阳乡海山林场 | 向阳乡海山林场 | 向阳乡人民政府13906996005
864 | 向阳乡油茶种植项目 | 向阳 | 谋划 | 项目选址海山林场，利用企业＋林场+合作社+农户模式与圣绿公司合作，开展向阳乡高山油茶种植、加工项目，占地面积5000亩以上。同时联合全乡合作社农户开展油茶加工，打造向阳乡特色品牌 | 2027-2030 | 10000 |  | 10000 | 前期 | 2027年3月开工 | 项目处于前期规划阶段 | 2027年3月开工 | 2030 | 农林牧渔 | 农林水利项目 | 农林水利 | 农业农村局 | 福建圣绿生物科技发展有限公司 | 福建圣绿生物科技发展有限公司 | 向阳乡人民政府13906996005