 南安市人民政府办公室                                    邱雪亮
        平急                南政办明传〔2026〕10号

南安市人民政府办公室关于印发

“福见南安·享成功”第五届南安市

“五月花”时尚乐购系列活动方案的通知

 

各乡镇（街道）人民政府（办事处），雪峰开发区管委会，市直有关单位：

现将《“福见南安·享成功”第五届南安市“五月花”时尚乐购系列活动方案》印发给你们，请结合各自工作实际，认真贯彻执行。

 南安市人民政府办公室

2026年4月28日

（此件主动公开）
共 12 页

“福见南安·享成功”第五届南安市

“五月花”时尚乐购系列活动方案

 

为积极响应国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及商务部提振消费的工作部署，全面落实市委、市政府关于促进消费提质扩容的要求，激发时尚市场活力、营造时尚消费氛围、释放时尚消费潜力、点燃群众时尚消费热情。决定于2026年4月—5月举办“福见南安·享成功”第五届南安市“五月花”时尚乐购系列活动。现将相关事宜报告如下：

一、活动主题

“福见南安·享成功”第五届南安市“五月花”时尚乐购系列活动

二、活动时间

2026年4月30日至5月31日

三、活动地点

主会场：南安市融媒体中心、泉州市新能源汽贸城

分会场：成功街、南安市体育场、九日山景区、南安中骏世界城、水头中骏世界城、英良石材自然历史博物馆、直播基地、商业综合体、家居综合体、汽车销售企业、房地产企业等

四、组织机构

指导单位：泉州市商务局

南安市人民政府

主办单位：南安市融媒体中心

南安市商务局

南安市住房和城乡建设局

南安市文化体育和旅游局

南安市市场监督管理局

承办单位：海丝商报（福建）传媒有限公司

协办单位：南安市财政局

南安市能源工贸集团

南安市文体旅集团

福建南安农村商业银行股份有限公司

宁德时代新能源科技股份有限公司

南安市汽车行业协会

南安市厨师协会

上海品悦汇（成功街运营方）

五、主要活动安排

本届活动以“政府搭台、企业让利、媒体助力、全民共享”为原则，聚焦“吃、住、行、游、购”五大消费领域，策划三大核心爆点活动与五大板块专场促消费活动，以多业态跨界联动引爆全域消费热潮。

（一）启动仪式

“福见南安·享成功”第五届南安市“五月花”系列活动启动仪式暨“锦鲤月月抽”购车抽奖盛典
活动时间：4月30日晚

活动地点：霞美维也纳酒店

牵头单位：市融媒体中心、商务局

配合单位：市能源工贸集团、市汽车行业协会、南安农商银行

参加对象：泉州市商务局领导、南安市政府相关领导，主承办单位相关负责人，限上汽车销售企业代表，新闻媒体，购车消费者代表等

活动内容：①结合锦鲤月月抽启活动，播放第五届“五月花”宣传片作为活动热场；②播放“五月花”时尚活动混剪片及“购车游成功城”活动宣传片；③领导致辞；④领导及嘉宾参加启动仪式；⑤领导在公证人员见证下，现场抽取月月抽锦鲤中奖人员。

（二）三大核心爆点活动

1．“购车游成功城”—万元购车大礼包玩转成功城
活动时间：5月

牵头单位：市商务局、市融媒体中心

配合单位：市住建局、文体旅局、市场监管局、能源工贸集团、文体旅集团、汽车行业协会、福建南安农村商业银行股份有限公司

活动内容：“购车游成功城”大礼包共设55个名额，其中5个名额由五大头部车企品牌招募当年度购车消费者，由融媒体全程跟拍，驾新车巡游世遗点、品宋宴、获赠全城折扣大礼包，全过程制成专题宣传片全网发布。另50名将从5月1日至31日在泉州市新能源汽贸城（霞美）购车并参与6月锦鲤月月抽活动的消费者中抽取，获赠覆盖吃、住、行、游、购的万元大礼包。

2．“看闽超·享成功”—闽超联赛观赛嘉年华
活动时间：5月（结合赛事时间安排）

牵头单位：市文体旅局、商务局、文体旅集团

配合单位：市融媒体中心、福建南安农村商业银行股份有限公司

活动内容：南安市体育场、九日山景区、成功街爱情广场、武荣公园作为观赛第二现场，通过大屏直播赛事情况，吸引热心球迷齐聚，各会场配套餐饮供给，为观众提供特色美食，实现“边观赛、边品味”。活动期间，凭闽超赛事票根或线上报名凭证，可享受百余家商户、景点的折扣优惠以及南安农商银行“成功一卡通”合作商户享消费满减。

3．“缘定五月·爱在南安”—520浪漫之约
活动时间：5月20日

牵头单位：市民政局、商务局、共青团南安市委员会、成功街运营方（上海品悦汇）

配合单位：市融媒体中心、柳城街道办事处、能源工贸集团、南安市婚姻服务志愿工作者协会

活动内容：5月20日在成功街爱情广场举办南安市首届相亲大会，联动成功街“成功夜市”推出情侣微醺套餐，打造“白天游园相亲、夜晚烟火市集”的时尚青年社交派对。520当天登记结婚的新人及参与相亲活动的适龄青年均可享受包含婚宴婚庆、购车购房、家具家电、旅游景点、金融服务等多重优惠权益的时尚爱情专属大礼包。

（三）五大板块专场促消费活动

1．《美食南安》—非遗食尚·成功宋韵品鉴专场
活动时间：5月

牵头单位：市商务局、市文体旅局

配合单位：市市场监督管理局、市融媒体中心

活动内容：九日山举办饮福宋宴时尚体验活动，五一当天特设“饮福宋宴劳模致敬专场”，节日期间同步推出“万福同饮”特色活动。联合南安大酒店、华侨大酒店、泛华大酒店、源昌凯宾海景大酒店等数十家餐饮企业，推出“五月花”时尚专享特惠。线上同步开启“探呷南安”达人探店直播，邀请达人现场评鉴传统小吃。活动期间可叠加使用福建有口福餐饮消费券及成功一卡通专享折扣。

2．《安居南安》—设计赋能·置业安家专场
活动时间：5月

牵头单位：市住建局

配合单位：市商务局、市融媒体中心

活动内容：联合华创、金座、武夷等品牌房企，推出“五月花”专属购房优惠，购房可享额外折扣及家居焕新消费券，联动家装家电头部品牌，推出五月花时尚专享优惠。开展购房专场直播，现场介绍楼盘信息及专享优惠。

3．《行在南安》—零碳出行·智享焕新专场
活动时间：4月30日至5月31日

牵头单位：市商务局

配合单位：市融媒体中心、市能源工贸集团、宁德时代新能源科技股份有限公司、市汽车行业协会

活动内容：以泉州市新能源汽贸城为主阵地，集结仰望、保时捷、奥迪、奔驰、比亚迪王朝/海洋、阿维塔、方程豹、长城智选、一汽丰田、吉利、一汽大众、五菱等各品牌推出限时权益。开展宁德时代南安行活动，推出宁德时代专属时尚购车优惠大礼包，叠加国家置换补贴及南安“锦鲤月月抽”多重激励，构建“国补+地补+企补+品牌让利”四重优惠矩阵，强势拉动大宗消费。

4．《畅游南安》—世遗微度假·新场景体验专场
活动时间：5月

牵头单位：市文体旅局

配合单位：市商务局、市融媒体中心、各相关乡镇（街道）人民政府

活动内容：以世遗九日山为核心，推出“祈风饮福文化活动周”，涵盖宋元祈风仿古表演、金鸡古港启航仪式、小学生摩崖书法大赛、萌娃志愿讲解、舞龙、高甲戏、南音、提线木偶等“非遗进景区”每日轮演节目。联动全域文旅时尚资源，成功街举办“成功青年嘉年华”，集结美食市集、主题乐队派对、露营烧烤、围棋搭子社交及“2026青年图鉴”封面拍摄等沉浸式时尚体验；英良石材博物馆推出“石光隧道”寻宝探趣；郑成功纪念馆开展“五一逛馆寻贴”活动；九都金圭村举办湖畔露营嘉年华，提供热气球、攀岩、滑翔伞等新业态体验及线上预约服务。配套推出凤山寺、天柱山、蔡氏古民居等景区免门票及停车便民措施，开通117路、152路文旅专线公交，发放惠民消费套票，全面释放全域文旅消费潜力。

5．《乐购南安》—国补叠加·商圈共振专场
活动时间：5月

牵头单位：市商务局

配合单位：市融媒体中心、福建南安农村商业银行股份有限公司、各大型商圈

活动内容：美林中骏世界城、水头中骏世界城、源昌银河广场限时大促，消费可享满减折扣及抽奖，精彩活动轮番上阵，点燃夏日消费激情。紧扣国家3C数码及家电以旧换新政策，联合各大限上企业，集中推出“国补立减15%+企业折上折”双重优惠，部分爆款机型以旧换新价低至市场价五折。各商家同步配套免费上门拆装、旧机回收、套购满减、红包抽奖等服务与福利。南安农商银行推出“成功一卡通”全域消费满减活动，覆盖家电、家居、汽车等全品类升级需求。

（四）其他配套活动

1．南安市电商行业技能提升培训会
活动时间：5月中旬至下旬（共举办3期，每期半天）

牵头单位：市商务局

配合单位：南安市电子商务公共服务中心、市融媒体中心、各乡镇（街道）人民政府

活动内容：借势“五月花”直播乐购节流量热度，面向全市电商从业者、返乡创业青年及高校毕业生，举办三期电商技能专题培训。聚焦“行业趋势与政策解读”“运营实操与爆款打造”“直播带货与短视频引流”三大主题，邀请平台专家、本地标杆企业操盘手及专业MCN机构主播授课，采取线下授课与线上同步直播相结合，设置模拟直播演练与现场点评环节。培训后由市电商公共服务中心建立学员档案持续孵化，择优选派参与“五月花”分会场实战，实现“以训促干、以干带训”，为南安电商产业储备专业人才。

2．首届杨林读书季系列活动
活动时间：5月

牵头单位：石井镇人民政府

配合单位：南安市商务局、石井镇郭前村民委员会石井中心小学南安市成功诗词研究会

活动内容：举办首届杨林读书季活动，包含开幕式、书院动工仪式、文学高峰论坛（舒婷等嘉宾参与）及“风尚朱熹·书韵新秀”沉浸式实景走秀（分宋制美学与时尚非遗两幕）；举办状元家长教育分享会、杨子山夕照诵诗会与山谷唱诵音乐会。持续开展“寻找杨林进士”亲子寻宝、非遗手作书香工坊（拓印、漆扇）及夜间石刻光影秀等体验活动，旨在以书为媒、以时尚为翼，活化千年书院文脉。

六、活动形式

本活动分主会场、分会场同步直播。主会场侧重整体宣传，活动造势，分会场侧重家电焕新、汽车优惠等专项福利推广，重点营造消费氛围，主会场、分会场统一背景、统一主题。主会场以南安市融媒体中心“今日南安”、“南安融媒”、“海丝商报”为主号进行直播，开通南安市融媒体中心视频号、微信号，和各分会场抖音、微视频等同步进行直播。直播内容形式包括带货、探店和旅游推介。

七、流量推送

前期官宣直播乐购节启动仪式，重点打造以旧换新消费季；活动中期开放广告推流，打造新媒体平台话题，通过推文、短视频分发，打造话题热度，由融媒体中心开展造势宣传并集中报道。

八、活动宣传

（一）宣传语

福见南安·享成功，五月花时尚生活快乐购

（二）宣传模式

1．前期预热：用往届“五月花”视频快剪制作新的活动宣发视频、对外公布系列活动排期及部分沙龙参会报名渠道、邀请闽南本地知名品牌代表拍摄预热短视频。

2．开放全媒体宣传矩阵模式：南安市融媒体平台自媒体宣传，同步在各大新媒体平台全域推广。

3．开通直播节话题：在抖音、微信等平台开设官方话题，号召带货达人持续开展直播预告、产品切片等短视频宣传，加强本次活动曝光；通过《海丝商报》和南安广播电视台等开设专栏，深入报道直播乐购节活动开展情况和突出亮点。

4．二次宣传：拍摄纪录南安市第五届“五月花”直播乐购节全过程的回顾片、短视频等开展二次营销。

九、工作分工

（一）综合协调组

牵头单位：市政府办、商务局

配合单位：融媒体中心、南安市财政局、发改局（泛家居办）、市住建局、文体旅局、市场监管局、城管局

工作职责：负责做好与主办、承办、协办等单位的衔接沟通；负责做好资源对接、直播企业邀请、明星网红推荐联络等工作；负责把关活动文案，做好活动经费保障、消费券发放。

（二）启动仪式保障组

牵头单位：南安市商务局

配合单位：融媒体中心、电子商务公共服务中心

工作职责：负责做好活动统筹，策划执行启动仪式活动方案；做好现场照片拍摄、宣传工作；提供活动场地、流程部署和技术支持等。

（三）直播乐购保障组

牵头单位：融媒体中心、电子商务公共服务中心

工作职责：负责做好直播乐购系列活动，策划执行，拍摄直播乐购节短视频，提供直播场地、直播环节和技术支持等。

（四）宣传报道组

牵头单位：南安市商务局

配合单位：融媒体中心

工作职责：负责活动前期的新闻预热、活动氛围营造以及活动后期的宣传；负责新闻通稿审核、新闻媒体的邀请采访等；负责发动各乡镇（街道、开发区）、市直单位干部职工关注“今日南安”抖音号共同宣传。

市直有关单位：市融媒体中心，市财政局、住建局、商务局、文体
旅局、市场监管局。
PAGE  
· 12 ·


