
南政地〔2026〕67号

南安市人民政府关于

南安市市民中心福溪路西侧地块
商服项目用地重新约定开竣工时间的批复

市资源局：

你局《关于南安市市民中心福溪路西侧地块商服项目用地重新约定开竣工时间的请示》（南资源〔2026〕452号）收悉。根据《中华人民共和国土地管理法》《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）等法律法规规定，现就南安市市民中心福溪路西侧地块商服项目用地处置方案批复如下： 
鉴于该宗项目用地系因部分群众征迁补偿安置未完成导致无法按期开工建设，同意按延长动工开发建设期限的方式对该宗项目用地进行处置，由你局与项目业主签订补充协议，延长动工开发期限最长不得超过一年。

    南安市人民政府 

                               2026年7月18日

（此件主动公开）

抄送：美林街道办事处。

市政府曾国志代市长、周全常务副市长。
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