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南安市人民政府关于南安市博宇半导体设备

有限公司半导体产业项目重新约定

开竣工时间的批复

市资源局：

《南安市自然资源局关于南安市博宇半导体设备有限公司半导体产业项目重新约定开竣工时间的请示》（南资源〔2026〕 594号）收悉。为节约集约利用土地，提高土地利用效率，根据《中华人民共和国土地管理法》《闲置土地处置办法》（国土资源部令第53号）等法律法规规定，现就南安市博宇半导体设备有限公司半导体产业项目用地处置方案批复如下： 

鉴于南安市博宇半导体设备有限公司半导体产业项目用地系因该地块大部分已被收回，项目需重新规划布局，致使项目未能按合同约定时间开工建设，根据《中华人民共和国土地管理法》《国有土地使用权出让合同》等规定，同意：

按延长动工开发建设期限的方式对南安市博宇半导体设备有限公司半导体产业项目用地进行处置，由你局与项目业主签订补充协议，重新约定开、竣工时间，延长动工开发期限最长不得超过一年。

    南安市人民政府
                               2026年9月4日

（此件主动公开）

抄送：石井镇人民政府。 
市政府曾国志代市长、王胜蓝副市长。
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