 南安市人民政府办公室                                    曾国志
        平急                南政办明传〔2026〕16号

南安市人民政府办公室
关于印发2026“王文教杯”中国
（南安）国际羽毛球挑战赛工作方案的通知

溪美街道、柳城街道、美林街道办事处，市直有关单位：

现将《2026“王文教杯”中国（南安）国际羽毛球挑战赛工作方案》印发给你们，请结合各自职责，抓好贯彻落实。

南安市人民政府办公室

2026年9月21日

（此件主动公开）
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2026“王文教杯”中国（南安）国际羽毛球

挑战赛工作方案

一、赛事概述

2026“王文教杯”中国（南安）国际羽毛球挑战赛是亚洲羽毛球联合会三级赛事，设男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打五个项目。本赛事将授予世界羽毛球联合会（BWF）三级国际挑战赛级别排名积分。

二、比赛时间

2026年11月3日至8日

三、比赛地点

南安市“王文教”羽毛球馆

四、举办单位

主办单位：中国羽毛球协会、福建省体育局、泉州市人民
政府

承办单位：福建省乒羽网运动管理中心、泉州市体育局、

南安市人民政府

协办单位：南安市文化体育和旅游局、南安市文体旅集团
五、活动组织

为高效推进比赛筹备工作，确保赛事的高质量举办，成立2026“王文教杯”中国（南安）国际羽毛球挑战赛南安赛事组委会，组成人员如下：

组    长：曾国志    市委副书记，市政府副市长、代理市长

副组长：林少青    市委常委，宣传部部长

周    全    市委常委，市政府副市长

曾伟军    市政府副市长，市公安局局长

蔡雅娟    市政府副市长

成    员：陈少波    市委办公室主任

苏智谋    市政府办公室主任

黄俊加    市委宣传部分管日常工作的副部长

庄伟钦    市委统战部分管日常工作的副部长

王鸿流    市委台办主任

洪    琦    市公安局副局长

李臻辉    市财政局局长

陈金枢    市住建局局长

黄少华    市商务局局长

黄秋燕    市文体旅局局长

林振芳    市卫健局局长

周成德    市应急局局长

许海峰    市市场监管局局长

黄宝佳    市信访局局长

许柏松    市城管局局长

吴则平    团市委书记

黄保林    市工商联常务副主席

陈钰鑫    市侨联主席

许联国    市安全局局长

黄雪芳    生态环境局局长

侯喜良    市气象局局长

陈瑞杰    市消防救援局局长

苏培荣    溪美街道办事处主任

苏远华    柳城街道办事处主任

李振兴    美林街道办事处主任

黄长春    南翼集团董事长（挂职）

陈焕元    市文体旅集团董事长（挂职）

邓启亮    市供电公司总经理

施新德    市电信公司总经理     

南安赛事组委会下设综合组、竞赛组、后勤保障组、新闻宣传组、市场开发组、安保维稳组等6个工作小组，组成人员和工作职责如下：

（一）综合组

组            长：蔡雅娟（兼）

常务副组长：黄秋燕（兼）

副    组    长：余煜航    市委办副主任
黄小燕    市政府办副主任

黄雅军    市委统战部副部长

黄昌泽    市委台办副主任

郑雪蓉    市财政局党组成员、总会计师

周    琳    市文体旅服务中心副主任

林    颖    市侨联副主席

陈国权    美林街道办事处副主任 

杨雅珊    市文体旅集团副总经理

成            员：市委办、政府办（外事科）、台办、财政局、

文体旅局、侨联、美林街道、文体旅集团工
作人员

工作职责：

1．对接联络赛事组委会及中羽协、省市相关部门；

2．起草有关比赛的文件和落实组委会成员名单；

3．制定赛事工作方案，细化活动安排，制定活动执行方案；
4．协同安排赛事日程，制定赛事开幕式方案；

5．协同设计公司做好体育展示、主视觉设计；

6．做好赛事会务安排（包括请柬、纪念牌、宣传册、各类证件的设计制作、分发）；

7．落实出席开幕式及比赛的领导嘉宾名单及行程；

8．做好相关会议材料的准备，草拟领导讲话稿、主持词；

9．根据赛事需要聘请翻译人员并安排工作岗位；

10．根据赛事需要聘请顾问；

11．协调督促各工作小组落实工作任务；

12．负责赛事的预算和向上争取财政补助；

13．承担组委会交办的其他工作。

（二）竞赛组

组　长：蔡雅娟（兼）

（1）赛事组织组

组　长：黄秋燕（兼）

副组长：洪    琦（兼）

李长平    市文体旅局党组成员

洪灯塔    南安体育学校八级职员

杨雅珊（兼）
成　员：市文体旅局、文体旅集团、羽毛球协会工作人员
工作职责：

1．统筹各部门协调竞赛组织与筹备工作，负责发送邀请函及确定参赛人员名单；

2．对接境外运动员、技术官员等信息；

3．落实竞赛规程、赛程安排、技术官员选派等工作；

4．严格按规程和承办协议要求进行赛事准备，负责对接技术人员的培训与选派，配合专业团队组长开展裁判员、竞赛工作人员培训；

5．负责竞赛物资、器材的准备与调配；

6．对接专业公司做好比赛场地、设施设备的检查与整改，确保符合标准； 

7．负责赛事新闻发布会；

8．确定保险险种和购买范围，为赛事有关人员购买保险；

9．承担组委会交办的其他工作。

（2）场馆建设运营组

组    长：黄长春（兼）

副组长：王俊特    市住建局建设工程质量与安全工作站高
级工程师 

吴自然    市文体旅局副局长
周    琳（兼）

叶姣毅    市应急局副局长

廖凯远    市消防救援局一级指挥员

黄聪艺    南翼集团副总经理（挂职） 

杨雅珊（兼）

成    员：市住建局、文体旅局、应急局、消防救援局、南

翼集团、文体旅集团工作人员

工作职责：

1．负责王文教羽毛球馆及相关场馆的硬件建设与验收；

2．负责王文教展厅的建设、展陈布置；

3．跟进场馆建设进度，督促做好展厅的日常运营管护；

4．提供宣传讲解及赛事期间配套保障工作；

5．承担组委会交办的其他工作。

（3）志愿服务组

组    长：吴则平（兼）

副组长：叶维新    市文体旅服务中心副主任

杨雯清    团市委副书记

杨雅珊（兼）

成    员：市文体旅局、团市委、文体旅集团工作人员
工作职责：

1．负责制定志愿者赛事需求方案；

2．根据方案赛前统筹志愿者招募；

3．培训志愿者、定岗排班，落实物资保障；赛时分岗做好运动员检录、赛场协助、引导接待、秩序维护与应急支援；赛后完成物资回收、时长统计、工作总结相关工作；

4．根据安排，做好外籍运动员、技术官员的志愿服务工作；

5．承担组委会交办的其他工作。

（三）后勤保障组

组    长：周    全（兼）
（1）嘉宾接待组

组    长：黄秋燕（兼）

副组长：余煜航（兼）

黄小燕（兼）

黄昌泽（兼）

李长平（兼）

林    颖    市侨联副主席

杨雅珊（兼）
成    员：市委、市政府接待处、台办、市文体旅局、侨联、
文体旅集团工作人员

工作职责：
1．做好亚羽联、中羽协有关人员的衔接和落地接待工作，做好台湾地区、外籍行政官员涉台、涉外事务处理；

2．做好省市有关领导和重要嘉宾的衔接和落地接待工作；

3．加强与专业公司的对接联络，及时掌握重要嘉宾抵达的时间、到位情况，及时做好相应的安排；

4．承担组委会交办的其他工作。

（2）常规接待组

组　长：陈焕元（兼）

副组长：黄毅强    南安体育学校校长

成　员：市文体旅局、文体旅集团、体育学校工作人员

工作职责：

1．协同专业公司做好运动员、技术官员的衔接和落地接待工作；

2．协同专业公司引导组织运动员、技术官员参加各项活动；

3．做好比赛期间出席活动领导、嘉宾、组委会工作人员的食宿和交通安排；

4．承担组委会交办的其他工作。

（3）环境保障组

组    长：许柏松（兼）

副组长：黄金飞    市文体旅局副局长

许培玉    市城乡环境卫生考评中心主任

刘奋志    生态环境局副局长

黄榕洲    溪美街道党工委组织委员
陈国权（兼） 

许东强    柳城街道党工委统战委员、人武部部长

杨雅珊（兼） 
成    员：市文体旅局、城管局、生态环境局、溪美街道、
美林街道、柳城街道、文体旅集团工作人员

工作职责：

1．负责赛事期间赛事场馆、核心保障区域、沿线道路、重点商圈及周边城乡接合部的环境卫生综合整治、市容秩序管控、绿化景观提升、垃圾分类处置、环境隐患排查等工作；

2．承担组委会交办的其他工作。
（4）医疗卫生组

组    长：林振芳（兼）
副组长：石建发    市文体旅局三级主任科员

陈新民    市卫健局副局长

黄金秋    市市场监管局党组成员、食品安全总监

成    员：市文体旅局、卫健局、市市场监管局、文体旅集团工作人员

工作职责：

1．负责制定医疗救护方案，检查并落实医疗急救室所需的设施；

2．负责各接待点及比赛有关活动地点的医疗救护、食品监督检查；

3．重点监测参赛国家/地区传染病动态，赛前持续跟踪，形成赛事境外疫情风险评估，作为入境健康管理参考，并做好赛前场馆卫生消杀工作；

4．承担组委会交办的其他工作。

（四）新闻宣传组

组            长：林少青（兼）

常务副组长：陈加松    市委宣传部副部长，市政府新闻办
主任
副    组    长：郑开储    市政府办一级主任科员

黄昌泽（兼）

陈鑫炜    融媒体中心副主任  

王海燕    市文体旅服务中心副主任

杨雅珊（兼）
成            员：市政府办（外事科）、市委宣传部、统战部、
台办、融媒体中心、文体旅局、文体旅集团
工作人员

工作职责：

1．制定并落实整体宣传方案；

2．确定供应商和播出信号制作标准，做好赛事直播转播；

3．负责撰写和发放新闻通稿；

4．做好媒体记者的联络、邀请和接待工作，做好跟踪宣传报道，指导做好外媒记者备案；

5．收集新闻宣传资料等，邀请自媒体、短视频达人进行赛事宣传；

6．做好比赛社会氛围营造；

7．做好舆情监测预警、舆情处置和舆论引导等工作；

8．负责各类宣传品的设计、制作、发放、播放；

9．承担组委会交办的其他工作。

（五）市场开发组

组            长：蔡雅娟（兼） 
常务副组长：陈焕元（兼） 

副    组    长：肖星瑜    市商务局副局长

王海燕（兼）
黄金秋    市市场监管局党组成员、食品安全

总监

陈联程    市工商联二级主任科员

杨雅珊（兼）
成            员：市商务局、文体旅局、市场监管局、工商联、

文体旅集团工作人员
工作职责：

1．负责市场开发工作和运动员奖金、技术官员劳务费用的支付；

2．策划文旅主题活动，开展创意营销、促消费活动；

3．组织非遗、文艺项目展示、特色美食品鉴等配套活动，提升观赛体验，挖掘本地文旅亮点，融入赛事氛围营造；

4．市场开发与资源整合，票务运营及商业活动落地；

5．负责赛事招商工作，开发赛事冠名、赞助及特许经营产品；

6．按照核准的比赛场馆容纳人员数量、划定的区域，发放、出售门票等；

7．承担组委会交办的其他工作。

（六）安保维稳组

组  　      长：曾伟军（兼）

常务副组长：洪    琦（兼）
副    组    长：王芳远    市公安局治安管理大队大队长

黄源锋    市公安局交通管理大队大队长

王俊特（兼）

徐昆山    市文化市场综合执法大队大队长

廖凯远（兼）

黄祯碰    市信访局副局长

裴昌春    市气象局副局长

邓启亮    市供电公司总经理

施新德    市电信公司总经理

郭海生    市文体旅集团副总经理（挂职）

成  　      员：市公安局、住建局、文体旅局、消防救援局

信访局、气象局、安全局、文体旅集团、供

电公司、电信公司工作人员  
工作职责：
1．负责制定和实施安全保卫工作方案，确保活动期间安全、有序，杜绝安全事故的发生；

2．负责参赛人员安全，维护会场秩序，防止突发事故；

3．负责比赛期间天气预报，道路梳理和交通安全以及电力、通讯信号保障；

4．负责比赛及活动场所临时设施隐患的排查、车辆停放的指挥和疏导以及入境人员的国家安全工作；

5．承担组委会交办的其他工作。

市直有关单位：市委办、宣传部、统战部、台办、融媒体中心，市
公安局、财政局、住建局、商务局、文体旅局、卫健局、应
急局、市场监管局、信访局、城管局、城乡环境卫生考评中
心，团市委、工商联、侨联，安全局、生态环境局、气象局、
国网南安市供电公司、消防救援局，南安市体育学校，
南翼集团、文体旅集团、电信公司。
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