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南安市人民政府办公室关于印发南安市

招商项目落地建设百日攻坚专项

行动实施方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），雪峰开发区管委会，市直有关单位：

《南安市招商项目落地建设百日攻坚专项行动实施方案》已经市政府第106次常务会研究同意，现印发给你们，请认真贯彻实施。

南安市人民政府办公室

2026年9月21日

（此件主动公开）
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南安市招商项目落地建设百日攻坚
专项行动实施方案

为加快全市招商项目落地建设，全力破解招商项目落地建设过程中的堵点、难点问题，推动项目早落地、早开工、早投产，经研究，决定在全市范围内开展招商项目落地建设“百日攻坚”专项行动。现制定方案如下：

一、工作目标

用3个月左右时间，聚焦当前130个未开工的招商项目，按照分类施策、精准发力、专班推进、闭环管理的原则，集中时间、集中力量、集中资源，全面攻坚。通过百日攻坚，力争实现“三个一批”目标：

开工一批：推动15个以上项目在年底前取得建筑工程施工许可证并开工建设。

突破一批：解决、销号一批制约项目落地的堵点、难点问题，提速推进项目后续前期节点，抢抓进度，确保列入2027年重点项目65个以上（不含清理补办项目）。

盘活一批：对确实无法推进或明确要取消的项目，依法依规解除协议，重新招商，腾退出的用地优先用于新招商项目落地。

二、实施步骤

本次专项行动从2026年8月25日开始，至2026年12月31日结束，分为三个阶段

（一）全面摸排，建立台账阶段（8月25日—9月10日）
各项目责任单位对照130个项目清单逐宗开展摸排，进行全面梳理，精准识别堵点，明确问题性质（企业因素、政府因素、政企双方因素），建立项目档案，做到五清：项目底数清、手续进度清、堵点问题清、责任主体清、时间节点清。市发改局（前期办）会同市商务局（招商办）对摸排和复核情况汇总梳理，提出分类意见，形成项目清单表格。

牵头单位：市发改局（前期办）、商务局（招商办）

配合单位：各乡镇（街道）人民政府（办事处），雪峰开发区管委会，市直有关单位，市属国有企业

（二）集中攻坚，分类施策阶段（9月11日—12月10日）
针对摸排出的问题，各责任单位成立工作专班，集中力量进行攻坚，全力破解政府因素和政企双方因素项目难题，确保完成“三个一批”攻坚目标。

1．企业因素滞后项目约谈行动
市发改局、商务局、资源局、住建局、市场监管局及属地乡镇（街道、雪峰开发区）对认定为企业因素滞后的项目（含已供地未开工和未供地两类），分期、分类、分级组织对企业开展约谈，明确告知其违约责任和后果。同时，市发改局逐个项目倒排前期节点计划，属地乡镇（街道、雪峰开发区）按节点时限督促跟进落实。

牵头单位：市发改局

配合单位：市商务局、资源局、住建局、市场监管局等相关责任单位，属地乡镇（街道、雪峰开发区）

2．政府因素滞后项目攻坚行动

针对政府因素滞后的项目，各责任单位成立工作专班集中攻坚，实行一个项目、一名领导、一个专班、一套方案、一抓到底。每个专班由1名挂钩市领导统筹、1名科级领导带队、1名联络员具体负责，做到定人、定岗、定责。重点组建以下专班：

（1）征迁交净地专班。集中攻坚项目用地范围内的房屋征收、土地征收、坟墓迁移、地上附着物清理等工作，重点解决成片土地未征迁、坟墓迁移难、补偿款未发放等突出问题，确保按期交净地。

牵头单位：属地乡镇（街道、雪峰开发区）

配合单位：市财政局、资源局、住建局等相关责任单位

（2）管线迁改专班。集中攻坚项目用地范围内电力、通信、给排水、燃气等管线迁改，实行一项目一方案，明确迁改路径、时序和费用，重点解决地块内线杆未迁改影响设计方案审查、地块交付和开工的问题。

牵头单位：属地乡镇（街道、雪峰开发区）

配合单位：市工信局、国网南安供电公司、新奥燃气公司、水务集团等相关责任单位

（3）审批提速专班。对攻坚项目实行并联审批、模拟审批、告知承诺，推行拿地即开工，压缩审批时限。

牵头单位：市行政服务中心管委会

配合单位：市发改局、资源局、住建局、林业局、水利局、生态环境局等相关审批部门

（4）配套保障专班。加快项目周边道路、供水、供电、排水、排污、燃气等市政配套建设，重点解决无进场道路、临时用水用电、排污接管等影响开工的外部条件问题。

牵头单位：属地乡镇（街道、雪峰开发区）

配合单位：市住建局、交通运输局、水务集团、国网南安供电公司等相关责任单位

（5）规划调整与用地用林报批专班。加快攻坚项目控制性详细规划调整及入库、城镇开发边界调整，图斑、林斑处置，以及农用地转用、土地征收、林地报批等涉及新增建设用地组件上报和跟踪批复。

牵头单位：属地乡镇（街道、雪峰开发区）

配合单位：市资源局、林业局、城管局等相关责任单位

（6）资源处置与场地平整专班。集中攻坚项目地块土石方资源处置、边坡治理、土石方平整、地质灾害治理等事项，逐一明确处置主体、费用分担和完成时限，确保达到净地出让和开工条件。

牵头单位：市资源局、属地乡镇（街道、雪峰开发区）

配合单位：市住建局、财政局等相关责任单位

3．拟取消或退出类项目联动攻坚
组织企业和相关职能部门面对面沟通会商，逐项厘清政府端和企业端问题清单，实行双向发力、双向销号。对因投资意向调整、市场观望而停滞的项目，书面告知企业限期明确继续实施或退出；逾期未明确或明确表示放弃投资或限期内无实质性进展的项目，区分已供地未开工、已签约未供地等情形。市商务局（招商办）负责依法依规将项目滚动退出并重新招商；市资源局负责依法依规解除土地出让合同并按程序将土地收回。

牵头单位：市商务局（招商办）、资源局

配合单位：市发改局、住建局、林业局、水利局、生态环境局等相关责任单位，属地乡镇（街道、雪峰开发区）

4．正常推进类项目服务保障

对按时序推进的项目，建立项目跟踪服务机制，跟踪前期手续办理进度，及时协调解决用地、规划、施工许可等环节问题，防止正常推进类项目转为问题项目，确保按协议约定时限开工。

牵头单位：市发改局（前期办）

配合单位：市商务局（招商办）、资源局、住建局等相关责任单位，属地乡镇（街道、雪峰开发区）

5．清理补办类项目归口处置

充分发挥没收违法建筑处置协调办公室作用，根据《南安市人民政府办公室关于印发南安市没收的违法建筑处置办法（试行）的通知》（南政办规〔2026〕5号）、《南安市人民政府办公室关于印发南安市没收的违法建筑临时使用操作细则的通知》（南政办规〔2026〕6号）文件精神于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，倒排计划、攻坚推进。

牵头单位：市财政局、资源局

配合单位：市商务局（招商办）、公安局、住建局、交通运输局、农业农村局、水利局、城管局、生态环境局等相关责任单位，属地乡镇（街道、雪峰开发区）

（三）总结评估，巩固提升阶段（12月11日—12月31日）
对攻坚行动进行全面总结，评估工作成效。对已完成攻坚的项目，做好后续服务保障；对未完成的项目，分析原因，研究转入常态化管理或启动退出机制。

1．对账销号验收（12月11日 — 12月20日）
市发改局（前期办）牵头，会同市商务局（招商办）、资源局、住建局等相关单位，对照攻坚任务清单逐宗开展验收销号。对未完成事项逐一分析原因，明确后续推进措施和时限，纳入下一阶段常态化跟踪管理。对推进过程中难以协调解决的难点、堵点问题，提请市大督导办纳入重点工作督导事项，开展专项督导、统筹协调处置。
2．总结评估（12月21日 —12月31日）

各责任单位于12月22日前报送攻坚工作总结；市发改局汇总形成全市百日攻坚行动总结报告，于12月31日前报市委、市政府。

3．建立长效机制

（1）建立项目全生命周期管理机制。市发改局（前期办、重点办）牵头，对招商项目从签约、供地、审批、开工到竣工投产实行全链条跟踪服务，落实项目并联推进。

（2）建立招商项目用地前期论证机制。市商务局（招商办）牵头，会同市发改局（前期办）、相关单位在招商项目签约、选址阶段提前介入，结合南安市招商项目“一张图”选址联合审查事项表，逐宗开展地块比选和落地可行性论证，一次性排查文物考古、土壤污染、生态保护红线、永久基本农田、压覆矿产、地质灾害、林地占用等限制性因素，提前明确边坡治理、规划避让、配套道路及水电气接入等政府端配套事项的实施主体、资金来源和完成时限。

（3）建立招商项目滚动退出机制。市商务局（招商办）牵头，对项目进行持续跟踪，在供地前对投资方书面明确自主放弃项目或投资方存在协议约定或者法律规定违约情形，以及限期内无实质性进展的项目，经催告整改仍无法实现合同目的的项目，依法依规启动滚动退出程序。

（4）深化招商项目落地建设监管机制。市资源局牵头，根据用地出让协议及用地投入产出监管协议，深化我市招商项目供地后监管机制，列明监管事项、监管措施，明确相关责任，将协议约定的开工时间、投资强度、产出效益等纳入履约监管。对于已供地但无法落地招商项目，依法依规解除用地出让合同并按程序将用地收回。

（5）建立标准地出让常态化机制。市资源局牵头，推行区域评估、多评合一，以“净地”“标准地”出让，实现交地即交证，防止因选址不当或政府端前期工作不到位，导致项目供地后长期无法落地开工。

三、工作要求

（一）加强组织领导

各单位要进一步提高政治站位，深刻认识推动招商项目落地开工的重要性，主要领导要亲自抓、负总责，确保人员、责任、措施三到位。各责任单位应成立攻坚工作专班，并将名单报送市发改局（前期办）；工作专班实行招商项目落地每周一调度，并将进展、调度情况及存在问题每周五上午下班前报市发改局（前期办）邮箱（naqqb2021@163.com）。

（二）强化要素保障

属地乡镇（街道、雪峰开发区）是招商项目落地第一责任人，要扛牢主体责任，靠前服务、主动攻坚，破解项目落地各类制约因素，紧盯关键节点，全力保障项目顺利落地实施。各要素保障单位要集中工作力量、工作精力、资金资源向攻坚行动倾斜；要主动靠前服务，开辟绿色通道，优先保障攻坚项目的用地、用水、用电、用气、用能等需求。市大督导办要将攻坚工作纳入日常工作重点督导。

（三）优化审批服务

市行政服务中心管委会牵头，深入推进工程建设项目审批制度改革，对攻坚项目全面实行并联审批、模拟审批、告知承诺，推行拿地即开工、交地即交证。各审批部门要主动提前介入、上门服务，变串联办为并联办。

（四）营造浓厚氛围

市委宣传部、融媒体中心牵头，充分发挥媒体舆论引导与监督作用，及时宣传报道百日攻坚专项行动中的好经验、好做法和先进典型，对推进不力、问题突出的予以公开曝光，形成全社会关注支持的良好氛围。

（五）强化结果运用

市发改局、效能办牵头，将攻坚成效追加纳入绩效考评范畴。

附件：1．已供地未开工招商项目情况表（52个）

2．未供地未开工招商项目情况表（78个）

3．南安市招商项目“一张图”选址联合审查事项表

	附件1
已供地未开工招商项目情况表（52个）



	序号
	项目名称
	投资企业
名称
	投资额
（亿元）
	项目地址
	项目用地（亩）
	签约时间
	供地情况
	协议约定开工时间
（招商协议口径）
	协议约定开工时间
（资源局协议口径）
	协议约定竣工时间
	最新进展
（截至9月2日）
	当前所处节点
	是否正常推进
	滞后原因
	当前节点堵点问题
	当前堵点完成时限
	后续前期倒排计划及责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、设计方案阶段（26个）

	1
	九牧智能家用机器人产业园项目
	泉州九牧智能机器人有限公司
	58
	石井镇
	330
	2023年11月2日
	2025年1月
供地
	2024年10月10日
	2024年10月10日
	2026年10月10日
	控制性详细规划方案、部分地块收储方案未定，正进行方案和图纸优化设计。
	控制性详细规划方案
设计方案（模审）
	否
	企业因素
	方案设计
	芯谷办督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年12月20日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年12月30日工规证（责任单位：资源局）
2026年12月30日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2027年2月20日施工图审查（责任单位：企业）
2027年3月15日消防审查（责任单位：住建局）
2027年3月21日施工合同（责任单位：企业）
2027年3月22日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	2
	华俊城市地下综合管廊生产基地项目
	福建省南安华俊再生资源利用有限公司
	1.1
	省新镇
	29.5
	2025年2月11日
	2025年6月27日供地
	2026年3月1日
	2026年6月14日
	2027年3月1日
	已取得环评批复，设计方案报送至市资源局总工办，企业同步推进施工图设计等前期工作。
	设计方案（模审）
	否
	企业因素
	企业更改用途（地下管廊转沥青制造）
	省新镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月20日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月30日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月30日水保（责任单位：水利局）
2026年8月26日环评（已完成）（责任单位：环保局）
2026年12月5日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月20日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月29日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月30日施工许可，开工建设（责任单位：住建）

	3
	南安政新商务酒店项目
	泉州政新投资有限公司
	1.45
	水头镇
	6.94
	2025年4月30日
	2025年10月31日供地
	2026年4月30日
	2026年10月31日
	2028年7月31日
	工改商项目，土地证已办理,初步设计方案已提交资源局总工办审批中，预计9月中旬取得批复。
	设计方案（模审）
	否
	企业因素
	业主设计方案编制时间较长
	水头镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月10日工规证（责任单位：资源局）
2026年10月20日水保（责任单位：水利局）
2026年10月20日环评（责任单位：环保局）
2026年10月20日施工图审查（责任单位：企业）
2026年11月5日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月15日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月16日施工许可证，开工建设（责任单位：住建局）

	4
	南安耀华便捷酒店项目
	福建省南安市水头耀华制衣厂
	3
	水头镇
	14
	2025年4月30日
	2025年11月26日
	2026年5月26日
	2026年11月26日
	2028年10月26日
	工改商项目，因方案变更,该地块拟进行分割出让,分割部分已过用地联席会,正在资源局内部流转。业主拟根据市场需求重新进行规划设计，目前正在进行设计方案编制修改。
	设计方案（模审）
	否
	企业因素
	设计方案编制修改
	水头镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月10日工规证（责任单位：资源局）
2026年10月20日水保（责任单位：水利局）
2026年10月20日环评（责任单位：环保局）
2026年10月20日施工图审查（责任单位：企业）
2026年11月5日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月15日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月16日施工许可证，开工建设（责任单位：住建局）

	5
	银阳智能机械制造项目
	晋江市银阳机械配件厂
	1
	官桥镇
	30
	2025年6月24日
	2025年09月30日供地
	2026年6月22日
	2026年9月22日
	2027年7月22日
	设计方案已根据总工办意见进行修改，本周重新报送设计方案
	设计方案（模审）
	否
	企业因素
	光缆迁改设计方案修改（责任单位：官桥镇）
	官桥镇10月31日前完成光缆迁改，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月30日工规证（责任单位：资源局）
2026年10月20日水保（责任单位：水利局）
2026年10月30日环评（责任单位：环保局）
2026年10月20日施工图审查（责任单位：企业）
2026年10月25日消防审查（责任单位：住建局）
2026年10月28日施工合同（责任单位：企业）
2026年10月31日施工许可证，开工建设（责任单位：住建局）

	6
	南安富特石材增资扩产项目
	南安市富特建材有限
公司
	2
	水头镇
	27.4
	2025年7月7日
	2025年08月13日供地
	2026年2月28日
	2026年7月31日
	2027年2月28日
	业主设计方案未编制完成,涉及燃气管道横穿需做可行性论证
	设计方案（模审）
	否
	企业因素
政府因素
	业主意愿不强
	水头镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年12月30日设计方案批复（责任单位：资源局）
2027年1月10日工规证（责任单位：资源局）
2027年1月15日水保（责任单位：水利局）
2027年2月20日环评（责任单位：环保局）
2027年2月28日施工审查（责任单位：企业）
2027年3月20日消防审查（责任单位：住建局）
2027年3月29日施工合同（责任单位：企业）
2027年3月30日施工许可证，开工建设（责任单位：住建局）

	7
	南安华闵石材增资扩产项目
	福建南安华闵物流仓储有限公司
	1
	水头镇
	12.44
	2025年7月7日
	2025年08月13日供地
	2026年2月28日
	2026年7月31日
	2027年2月28日
	方案设计初稿已报送资源局总工办，待审批通过。
	设计方案（模审）
	否
	企业因素
政府因素
	
无进场道路（责任单位：水头镇）
	水头镇指导企业于12月10日前完成临时施工临时道路建设，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月20日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月30日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月20日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月10日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月25日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月26日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	8
	南安华韶石材增资扩产项目
	福建省南安市华韶石材有限公司
	1
	水头镇
	13.7
	2025年7月7日
	2025年08月13日供地
	2026年2月28日
	2026年7月31日
	2027年2月28日
	业主设计方案未编制完成
	设计方案（模审）
	否
	企业因素
	业主意愿不强
	水头镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月20日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月30日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月20日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月10日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月25日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月26日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	9
	南安奥兴石材增资扩产项目
	福建省南安市奥兴石材有限公司
	2
	水头镇
	25.6
	2025年7月7日
	2025年08月13日供地
	2026年2月28日
	2026年7月31日
	2027年2月28日
	方案设计已报送资源局总工办，待审批通过，现场土地平整中。
	设计方案（模审）
	否
	企业因素
	业主意愿不强
	水头镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月20日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月30日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月20日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月10日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月25日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月26日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	10
	福建信达机械生产基地项目
	福建信达机械有限公司
	3.2
	雪峰开发区
洪濑镇
	40
	2023年8月11日
	2024年11月供地
	2024年12月23日
	2025年6月14日
	2026年9月23日
	一、二期地块合并重新设计，并送资源局审核，目前审核完成需补充指标复核报告
	设计方案
（模审）
详细地勘报告
	否
	企业因素
	业主等待二期一并开发
	雪峰开发区督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月20日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年9月30日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：生态环境局）
2026年11月30日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月10日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月25日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月26日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	11
	福建信达机械智慧研发中心项目
	福建信达机械有限公司
	1.4
	雪峰开发区
洪濑镇
	21
	2025年10月27日
	2026年3月16日供地
	2027年7月3日
	2027年3月6日
	/
	一、二期地块合并重新设计，并送资源局审核，目前审核完成需补充指标复核报告
	设计方案（模审）
详细地勘报告
	否
	企业因素
	业主等待与生产基地一并开发
	雪峰开发区督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月20日设计方案批复（责任单位：资源局）设计方案未送审
2026年9月30日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：生态环境局）
2026年11月30日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月10日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月25日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月26日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	12
	恒利达年产工程机械链轨节6万件套项目
	泉州恒利达工程机械有限公司
	3
	柳城街道
	60
	2025年7月31日
	2026年06月3日供地
	2027/5/22
	2027年5月22日
	/
	待完成土方清理后进行交地确认，设计方案同步编制。
	土地出让（产业用地）
设计方案
	否
	政府因素
	土方未平整（责任单位：柳城街道）
	柳城街道于10月31日前完成土方平整，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月10日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月20日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月25日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月1日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月20日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月21日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	13
	泉州（南安）高端装备智造园三、四期
项目
	南安市成辉投资发展有限公司
	20
	霞美镇
	446
	2025年10月27日
	2026年01月07日供地
（部分未供地）
	2027年6月28日
	2027年6月28日
	/
	约35亩土地（已确定土地使用权证）在土方平整，约200亩用地报批（自然资源局出具规划意见函）。
推进土方平整中，8月25日完成设计方案
	设计方案（模审）
	否
	政府因素
	资源处置未完成、土方未平整（责任单位：资源局、霞美镇）
	资源局、霞美镇督促资源处置施工方于10月25日前完成35亩资源处置、平整并交地；霞美镇促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月25日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月10日工规证（责任单位：资源局）
2026年10月20日水保（责任单位：水利局）
2026年10月20日环评（责任单位：环保局）
2026年10月31日施工图审查（责任单位：企业）
2026年11月5日消防审查（责任单位：住建局）
2026年11月10日施工合同（责任单位：企业）
2026年11月20日施工许可，35亩先行开工建设（责任单位：住建局）

	14
	碳纳米管渗透高性能铝基材料生产项目
	福建省宏天投资发展有限公司
	2.2
	石井镇
	70
	2024年8月20日
	2024年8月20日供地
	2025年3月26日
	2025年9月16日
	2026年9月25日
	设计修改方案文本已送总工办，待函审意见；监理方已签合同，施工方准备招标
	设计方案（模审）
施工图审查合格意见书
	否
	企业因素
	设计方案反复修改
	石井镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	已完成设计方案模审
2026年10月15日工规证（责任单位：资源局）
2026年10月20日水保（责任单位：水利局）
2026年11月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月10日施图审查（责任单位：企业）
2026年11月30日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月15日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月16日施工许可证，开工建设（责任单位：住建局）

	15
	金座南安城市会客厅
	南安金座置业有限公司
	20
	美林街道
	197
	2023年6月12日
	2023年6月
供地
	2026年6月12日
	2026年6月12日
	2029年6月12日
	已完成土地征迁并交地，现正在进行方案设计。
	土地出让
（产业用地）
设计方案
	否
	企业因素
	房地产业市场行情不佳，项目资金回笼较慢，导致金座二期项目仍未完工，业主公司对项目投资信心不足，建设计划调整延后。
	美林街道督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	美林街道根据9月4日约谈会会议意见于2026年12月10日前推动地块投入使用

	16
	湘铖现代化无纺布生产基地项目
	泉州湘铖无纺布织造有限公司
	1.75
	雪峰开发区
洪濑镇
	35
	2023年8月11日
	2026年8月28日
	尚未交地
	/
	
	摘牌公示阶段
	土地出让
（产业用地）
	否
	政府因素
	华林轮胎厂未征迁（责任单位：洪濑镇）
	资源局、雪峰开发区于10月15日前完成交地；因成本问题，洪濑镇商商务局于10月15日前明确华林轮胎厂是否需征迁或形成处置方案；雪峰开发区督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月10日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月20日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月10日环评（责任单位：环保局）
2026年11月30日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月10日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月20日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月25日施工许可，已供用地先行开工建设（责任单位：住建局）

	17
	侨新年选锂辉石矿120万吨及锂辉石综合利用项目
	福建侨新新能源材料有限公司
	5
	官桥镇
	70
	2026年5月22日
	2026年8月14日
	2027年5月12日
	2027年5月12日
	
	项目属带方案出让，企业正在施工审查中
	
	是
	/
	
	官桥镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	
施工图审查已审查（责任单位：企业）
2026年9月30日消防审查（责任单位：住建局）
2026年10月20日施工合同（责任单位：企业）
2026年10月21日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	18
	兴翼全球研发智造中心与富乐猫全球供应链中心项目
	福建兴翼智能装备股份有限公司
	5
	石井镇
	100
	2026年6月8日
	2026年8月11日
	2027年5月9日
	2027年5月9日
	
	完成土地出让
	土地出让（产业用地）
	是
	/
	
	石井镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月30日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年11月10日工规证（责任单位：资源局）
2026年12月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年12月21日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月30日消防审查（责任单位：住建局）
2027年1月15日施工合同（责任单位：企业）
2027年1月16日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	19
	福建省南安市宝达建材有限公司增资扩产项目
	福建省南安宝达建材有限公司
	3
	官桥镇
	62.19
	2025年9月5日
	2026年6月25日供地
	尚未交地
	2027年3月13日
	
	正在编制设计方案
	
	是
	/
	
	官桥镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年11月30日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年12月10日工规证（责任单位：资源局）
2027年1月20日水保（责任单位：水利局）
2027年1月30日环评（责任单位：环保局）
2027年2月21日施工图审查（责任单位：企业）
2027年2月28日消防审查（责任单位：住建局）
2027年3月11日施工合同（责任单位：企业）
2027年3月12日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	20
	福建明佳新能源轻量化汽车减震及底盘件生产基地项目
	福建明佳机械科技股份有限公司
	2.5
	官桥镇
	71
	2025年7月4日
	2026年8月3日
	2027年5月1日
	2027年5月1日
	
	正在编制设计方案
	
	是
	/
	
	官桥镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月30日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年11月10日工规证（责任单位：资源局）
2026年12月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年12月21日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月30日消防审查（责任单位：住建局）
2027年1月15日施工合同（责任单位：企业）
2027年1月16日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	21
	南安市芙蓉旅游运输有限公司总部综合办公项目
	南安市芙蓉旅游运输有限公司
	0.3
	梅山镇
	10
	2025年12月11日
	2026年8月
协议出让
	2027年7月17日
	2027年7月17日
	
	已完成项目备案
	设计方案（模审）
	否
	政府因素
	芙蓉旅游存在能源工贸集团有限公司在砌筑挡土墙时未按控规红线进行砌筑，导致出让地块与实际地块面积相差约1.331亩及地块内的高压电线杆还未迁移的问题（责任单位：梅山镇、能源工贸集团）
	梅山镇牵头于12月10日前完成挡土墙占用红线问题处置、线杆迁移，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年12月20日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年12月30日工规证（责任单位：资源局）
2027年1月20日水保（责任单位：水利局）
2027年2月25日环评（责任单位：环保局）
2027年1月20日施工图审查（责任单位：企业）
2027年2月18日消防审查（责任单位：住建局）
2027年2月28日施工合同（责任单位：企业）
2027年3月1日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	22
	爱乐高端数字化、现代化纸尿裤智能生产基地项目
	泉州市爱乐卫生用品有
限公司
	5
	雪峰开发区
洪濑镇
	75
	2022年9月
	2023年1月（部分）供地
	2023年4月8日
	2026年12月16日
	/
	用地农转泉州已审查通过，等待泉州市政府审批、上传批文。设计方案模审完,配套尚未缴交,土方未平整。
	用地组件报批
工程规划许可证（模审）
	否
	政府因素
	1.用地分两期报批，建设计划调整。
2.地块内高压线未迁改（责任单位：雪峰开发区、洪濑镇）
	雪峰开发区、洪濑镇于11月30日前完成高压线迁改，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	已完成设计方案模审
2026年9月30日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水保（责任单位：水利局）
2026年11月30日环评（责任单位：生态环境局）
2026年11月10日施图审查（责任单位：企业）
2026年12月1日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月15日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月16日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	23
	福建网达工贸有限公司增资扩产项目
	福建网达工贸有限公司
	1
	雪峰开发区
洪濑镇
	31
	2025年7月4日
	2025年09月25日供地
	2026年9月15日
	2026年9月15日
	/
	设计方案已确定，将提交资源局审核
	设计方案（模审）
	否
	企业因素、政府因素
	地块内高压线未迁改，厂区设计文本需与高压线迁移方案一并送资源局审核；企业缺乏主动对接
	雪峰开发区、洪濑镇于11月30日前完成高压线迁改，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月20日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月30日工规证（责任单位：资源局）
2026年10月30日水保（责任单位：水利局）
2026年10月20日环评（责任单位：生态环境局）
2026年10月30日施工图审查（责任单位：企业）
2026年11月10日消防审查（责任单位：住建局）
2026年11月15日施工合同（责任单位：企业）
2026年11月25日施工许可、开工建设（责任单位：住建局）

	24
	福建金智达新材料有限公司增资扩产项目
	福建金智达新材料有限公司
	1
	雪峰开发区
洪濑镇
	20
	2026年4月2日
	2026年7月6日
	2027年2月5日
	2027年2月5日
	
	厂区设计初稿已送资源局审核并根据意见优化，目前缺少高压线迁移方案与时间
	设计方案（模审）
	否
	政府因素
	地块内高压线未迁改，厂区设计文本需与高压线迁移方案一并送资源局审核（责任单位：洪濑镇、雪峰开发区）
	雪峰开发区、洪濑镇于11月30日前完成高压线迁改，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年11月10日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年11月20日工规证（责任单位：资源局）
2026年12月30日水保（责任单位：水利局）
2027年1月30日环评（责任单位：环保局）
2027年1月15日施工图审查（责任单位：企业）
2027年1月30日消防审查（责任单位：住建局）
2027年2月5日施工合同（责任单位：企业）
2027年2月6日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	25
	泉州市臣龙卫浴有限公司增资扩产项目
	泉州市臣龙卫浴有限
公司
	2
	雪峰开发区
洪濑镇
	37
	2026年4月2日
	2026年7月6日
	2027年2月5日
	2027年2月5日
	
	仍在开展厂区设计
	设计方案（模审）
	否
	政府因素
	地块内高压线未迁改，厂区设计文本需与高压线迁移方案一并送资源局审核（责任单位：洪濑镇、雪峰开发区）
	雪峰开发区、洪濑镇于11月30日前完成高压线迁改，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年11月10日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年11月20日工规证（责任单位：资源局）
2026年12月30日水保（责任单位：水利局）
2027年1月30日环评（责任单位：环保局）
2027年1月15日施工图审查（责任单位：企业）
2027年1月30日消防审查（责任单位：住建局）
2027年2月5日施工合同（责任单位：企业）
2027年2月6日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	26
	南安市宗裕卫浴增资扩产项目
	南安市宗裕卫浴洁具厂
	0.4
	南安市经济开发区
	8.8
	2025年6月18日
	2025年09月25日供地
	2026年4月15日
	2026年9月15日
	2027年4月15日
	已完成土地征迁并交地，正在进行方案设计。
	土地出让（产业用地）
设计方案
	否
	企业因素
政府因素
	该项目已供地面积8.7亩，但项目红线范围外靠近马路的一侧有约1.5亩的边角地（农用地），项目业主因考虑厂房通行问题及整体建设规划，拟将边角地纳入建设范围。此前该边角地因早期未纳入开发边界导致无法报批，现经过协调已将该边角地纳入开发边界，正在进行报批中。
	美林街道、经济开发区督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年11月15日设计方案（责任单位：资源局）
2026年12月1日工程规划许可（责任单位：资源局）
2026年12月30日施工图审查合格意见书（责任单位：企业）
2027年1月20日消防设计审查（责任单位：住建局）
2027年2月6日施工许可、并开工建设（责任单位：住建局）

	二、设计方案编制+资源处置及平整阶段（7个）

	27
	福建盘泰石业有限公司年产40万平方米大理石板材及精加工产品建设项目
	福建盘泰石业有限公司
	1.31
	石井镇
	37
	2024年7月10日
	2024年12月6日供地
	2025年6月5日
	2026年5月24日
	2026年12月4日
	土地证已办理，地块边坡治理平整工程抓紧施工中，设计方案未编制。
	资源处置
	否
	企业因素
	边坡治理平整工程施工难度大（责任单位：厦门华砻建设有限公司）
	石井镇督促中泰园区于2027年1月中旬完成边坡治理，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月10日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月20日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月10日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月1日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月20日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月21日施工许可、开工建设（责任单位：住建局）

	28
	福建盘安石业有限公司年产50万平方米大理石板材及精加工产品建设项目
	福建盘安石业有限公司
	1.72
	石井镇
	49
	2024年7月10日
	2024年12月6日供地
	2025年6月5日
	2026年5月24日
	2026年12月4日
	土地证已办理，地块边坡治理平整工程抓紧施工中，设计方案未编制。
	资源处置
	否
	企业因素
	边坡治理平整工程施工难度大（责任单位：厦门华砻建设有限公司）
	石井镇督促中泰园区于2027年1月中旬完成边坡治理，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月10日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月20日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月10日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月1日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月20日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月21日施工许可、开工建设（责任单位：住建局）

	29
	福建省南安唐龙石材有限公司年产60万平方米大理石板材及精加工产品建设项目
	福建省南安唐龙石材有限公司
	1.96
	石井镇
	56
	2024年7月10日
	2024年12月6日供地
	2025年6月5日
	2026年5月24日
	2026年12月4日
	土地证已办理，地块边坡治理平整工程抓紧施工中。项目建筑方案设计第三稿正在审核中，确定后上报审批工程规划许可证，设计方案未编制。
	资源处置
	否
	企业因素
	边坡治理平整工程施工难度大（责任单位：厦门华砻建设有限公司）
	石井镇督促中泰园区于2027年1月中旬完成边坡治理，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月30日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月10日工规证（责任单位：资源局）
2026年10月20日水保（责任单位：水利局）
2026年11月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月10日施工图审查（责任单位：企业）
2026年11月20日消防审查（责任单位：住建局）
2026年11月30日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月30日施工许可（责任单位：住建局）

	30
	泉州中众石业有限公司年产55万平方米大理石板材及精加工产品建设项目
	泉州中众石业有限公司
	1.89
	石井镇
	54
	2024年7月10日
	2024年12月6日供地
	2025年6月5日
	2026年5月24日
	2026年12月4日
	土地证已办理，地块边坡治理平整工程抓紧施工中，，设计方案未编制。
	资源处置
	否
	企业因素
	边坡治理平整工程施工难度大（责任单位：厦门华砻建设有限公司）
	石井镇督促中泰园区于2027年1月中旬完成边坡治理，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月10日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月20日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月10日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月1日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月20日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月21日施工许可、开工建设（责任单位：住建局）

	31
	福建舍得厨卫增资扩产项目
	福建舍得厨卫有限公司
	0.5
	仑苍镇
	17
	2025年2月26日
	2025年8月6日供地
	2026年6月15日
	2026年7月24日
	2027年6月15日
	因边坡问题，仍在调整方案
	水电气迁改
设计方案（模审）
	否
	政府因素
	1.涉及100米电力高压线需迁改
2.该边坡处于企业红线边缘，边坡落差20-30米，存在安全隐患，边坡区域我镇已规划市政路网项目，路网处于方案设计阶段。（责任单位：仑苍镇）
	仑苍镇于12月10日前完成线杆迁改，边坡区域指导企业通过自然放坡处置，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月20日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月30日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月30日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月15日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月10日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月26日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月27日施工许可、开工建设（责任单位：住建局）

	32
	利昌高分子材料科技产业园项目
	泉州利昌新材料科技有限公司
	10
	石井镇
	206
	2025年4月27日
	
2026年3月16日供地
	2027/9/6
	2027年9月6日
	/
	资源处置中
	资源处置
	是
	/
	
	
	2027年8月完成资源处置（责任单位：石井镇，资源局）

	33
	智能全铝家居生产研发项目
	福建省宏天投资发展有限公司
	5
	美林街道
	60
	2024年12月23日
	2025年3月3日供地
	2025年9月2日
	2025年8月30日
	2027年3月1日
	已交地，正在进行方案设计。
	土地出让（产业用地）
设计方案
	否
	企业因素
	因项目所在地块平均标高达37米，与现有路面的落差约3米，不符合建设要求，需协调项目业主尽快对地块上的废渣进行清理，将地块平均标高降低至约34米，总计需移除多余土方约7万多方。
	美林街道督促企业于11月15日前进场开展标高降低处置，并根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2027年1月20日设计方案（责任单位：资源局）
2027年2月16日工程规划许可（责任单位：资源局）
2027年3月10日水土保持方案（责任单位：水利局）
2027年3月30日环境影响评价（责任单位：水利局）
2027年2月20日详细地勘报告（责任单位：企业、企业）
2027年4月30日施工图审查合格意见书（责任单位：企业）
2027年5月20日消防设计审查（责任单位：住建局）
2027年5月28日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	三、设计方案阶段+涉部队问题（1个）

	34
	顺晖鞋材增资扩产项目
	南安顺晖鞋材有限公司
	0.4
	洪梅镇
	10.5
	2024年8月24日
	2025年12月10日供地
	2026年6月9日
	2026年11月30日
	2027年6月8日
	设计方案已修改，并重新报送泉州市国家安全局审查通过，待出具《准予许可决定书》。
	设计方案（模审）
	否
	政府因素
	待泉州市国家安全局出具《准予许可决定书》后，报市资源局总工办进行设计方案审查。（责任单位：洪梅镇）
	洪梅镇协助企业在设计方案送审前获得《准予许可决定书》，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月15日设计方案（责任单位：资源局）
2026年10月25日工程规划许可证（责任单位：资源局）
2026年11月20日水土保持方案（责任单位：水利局）
2026年11月15日施工图审查合格意见书（责任单位：企业）
2026年11月20日消防设计审查（责任单位：住建局）
2026年11月29日施工合同（责任单位：企业单位）
2026年11月30日施工许可证，开工建设（责任单位：住建局）

	四、设计方案阶段+征迁问题（3个）

	35
	圣都服装机械加工高新技术热处理产业
项目
	泉州圣都服装有限公司
	2.5
	官桥镇
	40
	2024年10月31日
	2025年6月30日供地
	尚未交地
	2026年6月21日
	/
	正在进行征迁扫尾工作，涉及1座明朝古墓未迁移
	
	否
	政府因素
	征迁未完成（责任单位：官桥镇）
	官桥镇于11月20日前完成征迁扫尾；官桥镇、经济开发区督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月30日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月15日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月30日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月15日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月1日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月14日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月15日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	36
	智能装备和特种设备生产
基地
	泉州江南东风汽车配件有限公司
	2
	官桥镇
	50
	2025年2月11日
	2025年06月30日供地
	尚未交地
	2026年6月21日
	/
	正在进行征迁扫尾工作，涉及3座明朝古墓未迁移
	
	否
	政府因素
	征迁未完成（责任单位：官桥镇）
	官桥镇于11月20日前完成征迁扫尾；官桥镇、经济开发区督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年12月30日林业审核（补）（责任单位：林业局）
2026年9月30日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月15日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月30日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月15日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月1日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月14日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月15日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	37
	坤铭奢石家具智能化生产
项目
	福建坤铭石业有限公司
	5
	官桥镇
	103
	2024年7月31日
	2025年7月30日供地
	2026年1月29日
	2026年1月30日
	2028年1月28日
	涉及石油管道，设计正在优化，目前已进入土地平整阶段，但涉及原福能地块补偿问题，另有部分群众补偿款未领取及坟墓未迁移
	
	否
	政府因素
	征迁未完成（责任单位：官桥镇）
	官桥镇于11月10日前完成征迁扫尾，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月30日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月20日工规证（责任单位：资源局）
2026年10月15日水保（责任单位：水利局）
2026年10月20日环评（责任单位：环保局）
2026年10月30日施工审查（责任单位：企业）
2026年11月10日消防审查（责任单位：住建局）
2026年11月25日施工合同（责任单位：企业）
2026年11月26日施工许可证，开工建设（责任单位：住建局）

	五、工程规划许可阶段（5个）

	38
	福建南安“童话镇”温泉旅游田园综合体项目
	福建省域见览境文旅发展有限责任公司
	10
	官桥镇
	/
	2023年1月5日
	该项目首期于2025年6月供地37亩，用地性质为旅馆用地。
	/
	2026年7月3日
	/
	涉及土地出让金滞纳金问题未解决，设计方案已批复
	工程规划许可证（模审）
	否
	企业因素
	企业资金短缺， 未交滞纳金
	官桥镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月25日完成工程规划许可证（责任单位：资源局）
2026年10月30日完成施工图审查（责任单位：企业）
2026年11月20日完成消防审查（责任单位：住建局）
2026年11月30日完成施工合同（责任单位：企业）
2026年12月10日完成施工许可证，开工建设（责任单位：住建局）

	39
	南安市宇恒数码科技研发及产品生产项目
	南安市宇恒数码科技有限公司
	0.8
	霞美镇
	23
	2024年6月19日
	2024年11月7日供地
	2025年5月6日
	2027年4月23日
	2026年11月7日
	已完成设计方案批复
	工程规划许可证（模审）
	是
	/
	
	霞美镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月25日完成工程规划许可证（责任单位：资源局）
2026年10月10日完成施工图审查（责任单位：企业）
2026年10月25日完成消防审查（责任单位：住建局）
2026年11月5日完成施工合同（责任单位：资源局）
2026年11月7日完成施工许可证，开工建设（责任单位：住建局）

	40
	南安市宏泰机械制造有限公司增资扩产
项目
	南安市宏泰机械制造有限公司
	3
	霞美镇
	65.8
	2025年7月31日
	2026年01月07日供地
	2026年10月1日
	2026年12月29日
	2028年4月
	已完成设计方案批复，但业主对设计方案面积不满意，拟进行修改
	工程规划许可证（模审）
	否
	企业因素
政府因素
	推进创造路绿地用地报批（目前待市农业农村局核对1997年第二轮土地承包情况，出具社保函），便于企业车辆通行
（责任单位：南安市经济开发区、园区集团）
	经济开发区、园区集团于12月5日前完成创造路绿地用地报批；霞美镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月30日设计方案批复（责任单位：资源局）
2026年10月15日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月30日水保（责任单位：水利局）
2026年12月30日环评（责任单位：环保局）
2026年11月15日施工图审查（责任单位：企业）
2026年12月1日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月14日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月15日施工许可，开工建设（责任单位：住建局）

	41
	福建瑞铼泊流体装备项目
	福建瑞铼泊流体装备制造有限公司
	1
	金淘镇
	31.68
	2025年12月31日
	2026年6月25日供地
	2027年1月3日
	2027年6月12日
	2028年7月3日
	已办理工程规划许可证
	工程规划许可证（模审）
	是
	/
	
	金淘镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月30日施工许可、并开工建设（责任单位：住建局）

	42
	南安市官桥智能化食品加工配送一体化物流仓储项目
	泉州康源食品有限公司
	0.6
	官桥镇
	20.9
	2025年11月29日
	2026年1月20日供地
	2026年9月27日
	2027年1月8日
	2026年7月20日
	地块现为项目部临时用地；南侧边坡资源处置工作未完成；设计方案已批复
	资源处置
	是
	/
	
	
	目前项目地块上为项目指挥部，待一期用建设完毕，拆除指挥部开工建设。

	六、施工图审查阶段（6个）

	43
	福建天力卫浴生产研发建设项目
	福建省天力卫浴科技有限公司
	1.5
	霞美镇
	30
	2023年8月11日
	2025年12月供地
	2025年12月25日
	2025年12月25日
	2027年9月25日
	已完成土方平整,正在施工图审查
	施工图审查合格意见书
	否
	政府因素
	1、尽快推进祥光路建设（目前待市农业农村局核对1997年第二轮土地承包情况，出具社保函），便于企业排污排水管道接管，并供企业车辆通行（责任单位：南安市经济开发区、园区集团）
2.企业施工用地需申请安装临时变压器（责任单位：电力公司）
	经济开发区、园区集团于12月5日前完成祥光路用地报批；霞美镇协助企业于10月15日前完成临时变压器安装，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年8月底已完成施工图审查（责任单位：住建局）
2026年9月30日土地证（责任单位：资源局）
2026年9月30日消防审查（责任单位：住建局）
2026年10月16日迁杆迁改（责任单位：电力公司、属地乡镇）
2026年10月16日施工合同（责任单位：企业）
2026年10月18日施工许可、并开工建设（责任单位：住建局）

	44
	泉州市汉威机械生产研发建设项目
	泉州市汉威机械制造有限公司
	4
	霞美镇
	80
	2023年8月11日
	2025年12月供地
	2025年10月30日
	2025年10月30日
	2027年7月30日
	已完成土方平整,正在施工图审查
	施工图审查合格意见书
	否
	政府因素
	尽快推进祥光路、支八路建设（目前待市农业农村局核对1997年第二轮土地承包情况，出具社保函），便于企业车辆通行（责任单位：南安市经济开发区、园区集团）
	经济开发区、园区集团于12月5日前完成祥光路、支八路用地报批；霞美镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月10日消防审查（责任单位：住建局）
2026年10月20日施工许可证、并开工建设（责任单位：住建局）

	45
	闽达机械生产基地项目
	泉州市闽达机械制造有限公司
	2
	霞美镇
	50
	2023年8月11日
	2025年12月供地
	2025年10月30日
	2025年10月30日
	2027年7月30日
	已完成土方平整,施工图已审核,挡土墙待优化
	施工图审查合格意见书
	否
	政府因素
	推进创造路绿地用地报批（目前待市农业农村局核对1997年第二轮土地承包情况，出具社保函），便于企业车辆通行
（责任单位：南安市经济开发区、园区集团）
	经济开发区、园区集团于12月5日前完成创造路绿地用地报批；霞美镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年10月15日消防审查（责任单位：住建局）
2026年10月31日施工许可证，涉及绿地报批后开工（责任单位：住建局）

	46
	泉州宝盛新能源智能物流设备项目
	泉州宝盛机械有限公司
	1.2
	霞美镇
	22
	2025年3月31日
	2025年08月08日供地
	2026年3月17日
	2026年7月28日
	2027年3月17日
	正在推进施工图审核
	施工图审查合格意见书
	是
	/
	
	霞美镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年8月底已完成施工图审查（责任单位：企业）
2026年9月30日消防审查（责任单位：住建局）
2026年10月15日施工许可证、并开工建设（责任单位：住建局）

	47
	福建省南安市智盛石材有限公司工改商
项目
	福建省南安市智盛石材有限公司
	0.3
	柳城街道
	3.32
	2025年10月27日
	2025年11月25日供地
	2026年5月25日
	2026年11月25日
	2028年5月25日
	已完成施工图审查，待企业确定施工单位后组件申请施工许可证后开工。
	施工合同
	是
	/
	
	柳城街道督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月30日施工许可、并开工建设（责任单位：住建局）

	48
	南安焦点卫生用品新型材料智能制造项目（二期）
	福建聚华新材料科技有限公司
	2
	码头镇
	52.24
	2026年3月5日
	2026年6月3日供地
	2026年12月16日
	2027年5月22日
	2028年6月16日
	施工图纸设计中
	施工图审查合格意见书
	是
	/
	
	码头镇督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	2026年9月30日设计方案（责任单位：资源局）
2026年10月20日工规证（责任单位：资源局）
2026年11月10日施工图审查（责任单位：企业）
2026年11月30日消防审查（责任单位：住建局）
2026年12月10日施工合同（责任单位：企业）
2026年12月12日施工许可证、并开工建设（责任单位：住建局）

	七、施工许可证办理阶段（1个）

	49
	泉州市中闽果汇食品有限公司增资扩产
项目
	泉州市中闽果汇食品有限公司
	1
	雪峰开发区
洪濑镇
	20
	2025年7月4日
	2025年09月25日供地
	2026年6月10日
	2026年9月15日
	2027年6月10日
	施工合同已签订，正在办理施工许可证
	施工许可证
	否
	政府因素
	电线杆迁移（责任单位：洪濑镇、雪峰开发区）
	雪峰开发区、洪濑镇于11月30日前完成高压线迁改，并督促企业根据后续前期倒排计划完成相关节点。
	高压线迁改后开工建设。

	八、企业自身因素问题（3个）

	50
	南安市石井镇兆业青创园
项目
	福建省南安兆业制衣有限公司
	1.5
	石井镇
	11.3
	2024年11月16日
	2024年11月16日供地
	项目取消
	/
	项目取消
	项目取消
	设计方案（模审）
	否
	企业因素
	项目取消
	市商务局、资源局12月10日前根据招商协议、土地出让协议提出处置方案。
	

	51
	南安国际品牌高端酒店及商业配套项目
	泉州金盈置业有限公司
	20
	美林街道
	63
	2025年3月13日
	2024年07月04日供地
	2025年1月14日
	2026年7月14日
	2027年1月14日
	项目已完成立项、土地的招拍挂和不动产权证等前期手续的办理，现正在与皇冠假日酒店进行合作商洽和初步方案的编制。
	土地出让（产业用地）
设计方案
	否
	企业因素
	经济下行，项目业主投资信心不足，建设计划调整延后。（责任单位：市商务局、资源局）
	市商务局、资源局12月10日前根据招商协议、土地出让协议提出处置方案。
	

	52
	福建冠维高端智能自动化汽车配件生产基地项目
	福建冠维汽车零部件有限公司
	2
	雪峰开发区
洪濑镇
	30
	2026年2月26日
	2026年6月3日供地
	/
	2027年5月22日
	/
	该项目初步协调要搬迁到官桥镇，正在解除原协议，并重新签订协议。
	/
	否
	政府因素
企业因素
	项目更换地块（责任单位：市商务局）
	市商务局于2026年9月30日前解除原协议，并重新签订协议。
	


附件2

未供地未开工招商项目情况表（78个）

	序号
	项目名称
	投资企业名称
	投资额
（亿元）
	项目地址
	签约
时间
	供地情况
	最新进展
（截至9月2日）
	当前所处节点
	是否正常推进
	滞后原因
	当前节点堵点问题
	当前堵点完成时限
	后续前期节点推进

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、涉及控规调整（2个）
	
	

	1
	福建省诺华卫生用品有限公司增资扩产
项目
	福建省诺华卫生用品有限公司
	2
	柳城街道
	2026年3月5日
	用地报批中
	诺华卫生用品二期扩建项目，现有控规有一条道路穿过，需要调整现有控规。
	控制性详细规划
方案
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	2
	成煌集团总部及品牌汽车选品中心综合体项目
	成煌实业集团有限公司
	2.3
	霞美镇
	2026年5月26日
	调整控规待入库，其他用地已批复，待出让。
	调整控规待入库，其他用地已批复，待出让。
	控制性详细规划
方案
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	二、未确定用地红线（2个）
	
	

	3
	革升年产10万吨不锈钢中高压管道及 阀门项目
	福建革升不锈钢管业有限公司
	6
	柳城街道
	2024年9月9日
	项目用地红线未
确定
	企业资金存在困难，投资意向调整，红线无法确定
	项目初步红线
	否
	企业因素
	企业资金存在困难，投资意向调整，红线无法确定（责任单位：柳城街道）
	柳城街道牵头指导企业于10月15日前完成红线确定。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	4
	南安市杨子山文旅转型利用项目
	中化明达控股集团有限公司
	20
	石井镇
	2024年10月17日
	项目涉及城镇开发边界调整未完成无法供地
	项目涉及城镇开发边界调整未完成无法供地，无法预估时间
	
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	三、农转用手续正在报批（17个）
	
	

	5
	晖宏饲料添加剂项目
	南安市晖宏生物科技有限公司
	1.1
	霞美镇
	2024年3月12日
	用地报批中
	征地补偿款（约200万元）未落实到位。
	已超期，需重新
报批
	否
	政府因素
	征迁问题（责任单位：霞美镇）
	霞美镇于10月31日前完成征迁。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	6
	福建省南安市应急消防产业园
	福建雅发科技有限公司
	25
	东田镇
	2024年6月28日
	征迁未完成
	已完成控制性详细规划、土地成片开发方案的报批，用地报批材料组件基本完成，还未上报资源局，正在开展土地征迁工作。
	用地组件报批
	否
	政府因素
	涉及南华龙集团公司约253亩用地因企业破产问题未能完成征收工作（责任单位：东田镇）
	东田镇于12月10日前完成土地征收工作。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	7
	飞利浦新安怡生活用纸产业项目
	童音母婴用品(上海)有限公司、东盛垚智能科技(福建)有限公司
	2
	金淘镇
	2025年8月29日
	用地报批中
	农转用报批中
	用地组件报批
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	8
	颖龙消防科技有限公司增资扩产项目
	颖龙消防科技有限公司
	1.2
	溪美街道
	2025年9月5日
	用地报批中
	已完成项目备案，产业用地选址等前期工作；目前正在林斑处置
原因说明：该地块2012年由成功工业区招标平整土地，需处罚和调整林业图斑，费用较多，并要找一家建筑公司作为处罚主体，手续办理时间无法确定。
	项目初步红线     
	否
	企业因素
	林斑处置企业无法找到一家12年前成立的建筑公司作为处罚主体；处置费用，与万消消防需400多万，企业现较难接受。（责任单位：溪美街道）
	溪美街道于11月30日前完成林斑处置。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	9
	万消消防科技有限公司增资扩产项目
	万消消防科技有限公司
	0.8
	溪美街道
	2025年9月5日
	用地报批中
	正在农转组件及林斑处置
原因说明：该地块2012年由成功工业区招标平整土地，需处罚和调整林业图斑，费用较多，并要找一家建筑公司作为处罚主体，手续办理时间无法确定。
	项目初步红线     
成片开发方案 
	否
	企业因素
	林斑处置企业无法找到一家12年前成立的建筑公司作为处罚主体；处置费用，与万消消防需400多万，企业现较难接受。（责任单位：溪美街道）
	溪美街道于11月30日前完成林斑处置。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	10
	泉州耀升石业有限公司增资扩产项目
	泉州耀升石业有限公司
	0.5
	官桥镇
	2025年10月27日
	已完成备案，正在开展农转用报批
	已完成备案，正在开展农转用报批，补充预公告前期材料，待发布预公告
	土地预公告前置
材料
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	11
	泉州鼎鸿箱包生产
项目
	泉州鼎记箱包有限公司
	0.8
	洪濑镇
	2025年10月27日
	用地农转刚线上审查过关，等待批复文件
	用地已批复，等待供地
	土地出让（产业用地）
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	12
	福建省泉州市千弘石业增资扩产项目
	福建省泉州市千弘石业有限公司
	1
	水头镇
	2026年2月3日
	用地报批中
	农转用报批完成。
	农转用报批完成，尚未供地。
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	13
	福建省泉州市澳文州新型建材有限公司增资扩产项目
	福建省泉州市澳文州新型建材有限公司
	0.6
	水头镇
	2026年4月21日
	用地报批中
	正在收集预公告前置材料
	土地预公告前置材料设计方案编制中
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	14
	复兴消防科技有限公司智慧消防项目
	复兴消防科技有限公司
	3.5
	美林街道
	2026年5月22日
	用地报批中
	已完成项目初步红线、控制性详细规划方案、产业用地选址、用林审核、项目备案、土地预公告前置材料等前期工作，现土地征收预公告已上报市政府，正在同步进行征地现状调查和社稳评估工作中。
	土地征收预公告
征地现状调查
社稳评估
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	15
	福建龙一工业有限公司增资扩产项目
	福建龙一工业有限公司
	1.5
	仑苍镇
	2026年6月4日
	用地报批中
	预公告前置基本完成，下一步发布征收预公告
	土地预公告前置材料
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	16
	福建南安市锦鑫石材有限公司增资扩产
项目
	福建南安市锦鑫石材有限公司
	0.4
	官桥镇
	2026年6月9日
	用地报批中
	已发布补偿安置方案公告，正在办理社保缴纳
	社保缴纳
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	17
	上海高压阀门厂集团美宇（福建）阀门有限公司项目
	上海高压阀门厂集团美宇(福建)阀门有限公司
	2
	仑苍镇
	2025年10月15日
	用地报批中
	农转中，预公告前置基本完成，下一步发布征收预公告
	土地预公告前置
材料
	否
	/
	龙头山片区 “三通一平” 等基础配套设施，前期已商定由园区集团先行代建。后受政策调整影响，该代建方案不再具备实施条件，致使片区 “三通一平” 配套建设工作暂无法落地推进。（责任单位：仑苍镇政府）
	仑苍镇牵头于10月20日确定龙头山片区 “三通一平” 等基础配套设施建设方案
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	18
	泉州新能新材料智慧园区项目
	泉州市新能铸造材料有限公司
	2
	仑苍镇
	2025年10月27日
	目前正在调整控规，预计下个月控规入库。
	农转中，预公告前置基本完成，下一步发布征收预公告
	土地预公告前置
材料
	否
	/
	龙头山片区 “三通一平” 等基础配套设施，前期已商定由园区集团先行代建。后受政策调整影响，该代建方案不再具备实施条件，致使片区 “三通一平” 配套建设工作暂无法落地推进。（责任单位：仑苍镇政府）
	仑苍镇牵头于10月20日确定龙头山片区 “三通一平” 等基础配套设施建设方案
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	19
	海的新型五金机械生产项目
	上海海的实业有限公司
	1.1
	码头镇
	2023年11月8日
	预公告前置材料收集中
	农转中，正在收集预公告前置材料，近期发布预公告
	土地预公告前置
材料
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	20
	及广消防增资扩产
项目
	福建省及广消防器材有限公司
	1
	仑苍镇
	2026年4月9日
	用地报批中
	预公告前置基本完成，下一步发布征收预公告
	土地预公告前置
材料
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	21
	南安市正伟石材增资扩产项目
	福建省南安市正伟石材有限公司
	0.5
	水头镇
	2025年9月5日
	用地报批中
	控规入库，准备报批材料中
	控制性详细规划
方案
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	四、资源化处置阶段（5个）
	
	

	22
	梦翔五金阀门经济园项目
	福建省梦翔产业园建设有限公司
	5
	仑苍镇
	2025年4月22日
	资源未处置
	已完成林地报批、红线外边坡设计方案，正在完善项目设计方案，土石方估量已
完成。
	用地组件报批
	否
	企业因素
政府因素
	项目涉及红线外边坡施工与资源处置，规划设计方案无法确定，对此，南安市商务局已于8月3日向业主发函催告，要求其8月20日前提交项目是否继续实施的书面意见，以及标注标高等关键技术参数的规划设计方案，报送市自然资源局审核，目前相关报审工作正在对接中。同时，受整体经济下行影响，市场投资环境承压，项目股东出于风险与收益考量，投资意愿不足。（责任单位：仑苍镇、资源局）
	仑苍镇会同商务局（招商办），于10月10日前与业主确认项目是否实施，若继续实施，仑苍镇、资源局于11月10日前确定红线边坡施工与资源处置方案。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	23
	中能泰丰核电新型保温及AI即时主动降噪系统生产项目
	福建省中能泰丰节能环保科技有限公司
	1.8
	英都镇
	2026年4月21日
	涉及边坡治理和地质灾害，正在处置中。
	地块已经完成农转用报批，因历史遗留问题，涉及早期有企业预约用地未开发，正在与涉及的预约用地企业沟通处理地块问题。尚处于边坡治理设计中。
	土地出让（产业用地）
	否
	政府因素
	地块已经完成农转用报批，因历史遗留问题，涉及早期有企业预约用地未开发，地块处于空置，正在与涉及的预约用地企业沟通处理地块问题（责任单位：英都镇）
	英都镇于12月10日前完成预约用地问题处置。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	24
	福建汇智高端特种定转子数字智能化生产线项目
	哈尔滨汇智实业科技发展有限公司
	3
	石井镇
	2026年6月10日
	资源处置中
	资源处置中，正委托中介单位做地质详勘和土石方估算报告
	
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	25
	泉州市顺天体育用品新型物联生产基地
项目
	泉州市顺天体育用品有限公司
	10
	雪峰开发区
洪濑镇
	2025年12月31日
	未达净地条件，无法出让
	正在进行地上物处置
	
	否
	政府因素
	土方平整未完成。盛农飞羽地块与顺天体育地块(洪濑镇村级留用地)紧邻，同处一座山(高度30多米)，需加快山体的资源处置和平整（责任单位：资源局、洪濑镇）
	洪濑镇于11月15日前完成资源评估、确定安息堂迁建方案。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	26
	泉州盛农飞羽生态食品加工项目
	泉州盛农肉制品有限
公司
	1.2
	雪峰开发区
洪濑镇
	2026年6月4日
	未达净地条件，无法出让
	正在进行地上物处置
	用林审核
土地出让（产业用地）
	否
	政府因素
	1.林地未报批，需属地乡镇呈报市政府认定非林地（责任单位：洪濑镇）
2.尚有林木、坟墓(其中1座较大墓)未征迁完成（责任单位：洪濑镇）
3.土方平整未完成。盛农飞羽地块与顺天体育地块(洪濑镇村级留用地)紧邻，同处一座山(高度30多米)，需加快山体的资源处置和平整（责任单位：资源局、洪濑镇）
	洪濑镇于10月15日前完成非林地认定，11月30日前完成征迁扫尾工作。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	五、土地挂牌出让阶段（8个）
	
	

	27
	南安信立泰五金(阀芯)精工产业园
	泉州信立泰投资有限
公司
	10
	仑苍镇
	2023年11月8日
	待挂牌出让
	一期农转征已批复，目前正在编制一期土石方量估算报告和平整方案。
	资源处置
	否
	政府因素
	资源处置（责任单位：资源局、仑苍镇政府）
	仑苍镇于9月30日前完成一期资源评估及平整方案，资源局于12月10日前确定施工方并进场施工。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	28
	中消安全设备（福建）有限公司厂区建设项目
	中消安全设备（福建）有限公
	3
	东田镇
	2025年9月10日
	待挂牌出让
	已完成农转用报批，正在开展安全评价报告审批、土地出让工作。
	土地出让（产业用地）
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	29
	泉州华正轻工鞋底、成品鞋增资扩产项目
	泉州华正轻工有限公司
	0.7
	雪峰开发区
洪濑镇
	2025年10月27日
	2026年3月30日农转批复，正在编制设计方案
	正在确认用地红线
	土地出让（产业用地）
	否
	政府因素
	1.地块内部分有涉及寺庙管委会占用，业主要求待围墙建好后再确认用地红线（责任单位：洪濑镇）
2.地块内有一座坟墓未迁移（责任单位：洪濑镇）
3.地块内高压线未迁改（责任单位：雪峰开发区、电力公司）
	洪濑镇于10月15日前完成用地红线确认，10月30日前完成征迁扫尾工作；雪峰开发区于11月15日前完成线杆迁改。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	30
	福建闽达机械生产研发及仓储配套项目
	福建闽达机械科技股份有限公司
	1.5
	霞美镇
	2026年4月1日
	待挂牌出让
	已完成控规调整，正在校核
	9月25日完成控规入库
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	31
	联东U谷·泉州官桥智能制造装备产业园
项目
	北京联东投资（集团）有限公司
	2
	官桥镇
	2026年4月23日
	待挂牌出让
	正在修编控规，待控规入库后组织出让
	控制性详细规划方案
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	32
	福建泉州市神华机械有限公司增资扩产
项目
	福建泉州市神华机械有限公司
	1
	霞美镇
	2026年6月9日
	待挂牌出让
	待招拍挂
	待招拍挂
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	33
	南安市智磊智能空港物流园区项目
	泉州智磊石业有限公司
	3.5
	石井镇
	2026年6月23日
	已过用地联席会，待出让
	已过用地联席会，待出让
	
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	34
	台信高端智能装备产业项目
	东莞市台信数控科技有限公司
	1.8
	官桥镇
	2026年6月30日
	待挂牌出让
	已挂牌，正在公告，预计9月21日出让
	土地出让（产业用地）
	是
	/
	
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	六、涉及征迁问题（12个）
	
	

	35
	润阳机械成套设备项目
	福建润阳机械有限公司
	1.2
	柳城街道
	2024年5月27日
	征迁未完成
	涉及16亩土地未征迁。
	征地补偿登记
	否
	政府因素
	涉及16亩土地、2宗祖墓（1宗涉及东田镇、1宗涉及柳城街道下都社区）及3宗坟墓（责任单位：柳城街道、东田镇）
	柳城街道于12月10日前完成征迁扫尾工作，东田镇配合。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	36
	全球奢石选材及物流中心项目
	泉州亿圳实业有限公司
	0.86
	水头镇
	2024年10月31日
	涉及土地征迁，暂无法供地。
	涉及土地纠纷，征迁未完成，暂无法供地。
	涉及土地纠纷，暂无法供地。
	否
	企业因素
	涉及企业与企业之间土地纠纷，征迁未完成，暂无法供地。
	商务局（招商办）会同水头镇于10月15日前根据协议提出处置方案。
	

	37
	骏德机械高端高压液压油缸项目
	泉州骏德机械有限公司
	1
	霞美镇
	2025年9月5日
	征迁未完成
	坟墓迁移刚完成，准备上报用地联席会
	待通过用地联席会
	否
	政府因素
	因征迁问题，暂无法供地（目前已解决），需抓紧过用地联席会（责任单位：资源局）
	资源局于10月10日前提交用地联席会研究。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	38
	南安市RV减速器
项目
	永裕兴（泉州）智能装备有限公司
	1
	霞美镇
	2025年10月27日
	征迁未完成，现状调查推进慢
	征迁尚未完成；温山村一户一表推进（完成80%），9月20日完成一户一表
	9月20日完成一户一表
	否
	政府因素
	征迁尚未完成；土地报批中温山村一户一表尚未完成（责任单位：霞美镇）
	霞美镇于9月30日前完成温山村一户一表；10月31日用地报批组件到资源局；
11月30日前完成征迁扫尾工作。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	39
	远拓电子对讲机生产建设项目
	泉州市远拓电子有限公司
	0.5
	霞美镇
	2026年2月9日
	征迁未完成
	已完成全部坟墓迁移和苗木迁移，项目一期剩余最后一栋房子未腾空拆除（已发放征收补偿款），预计9月7日腾空拆除；地块正在推进土方平整及资源有偿化处置，招商项目待通过用地联席会
	资源处置
	是
	/
	1.征迁问题（责任单位：霞美镇）
2.资源处置问题（责任单位：霞美镇、园区集团）
	1.霞美镇于9月15日前完成最后一栋房子征迁拆除工作；
2.园区集团于12月31日完成资源处置及平整工作。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	40
	三泰模具对讲机结构件生产建设项目
	福建省三泰模具有限公司
	1
	霞美镇
	2026年2月9日
	征迁未完成
	
	
	是
	/
	
	
	

	41
	宝锋电子对讲机生产建设项目
	福建宝锋电子有限公司
	1
	霞美镇
	2026年2月9日
	征迁未完成
	
	
	是
	/
	
	
	

	42
	凯利电子对讲机生产建设项目
	泉州凯利电子有限公司
	2
	霞美镇
	2026年2月9日
	征迁未完成
	
	
	是
	/
	
	
	

	43
	铭源通电子对讲机生产建设项目
	福建泉州市铭源通有限公司
	0.7
	霞美镇
	2026年2月9日
	征迁未完成
	
	
	是
	/
	
	
	

	44
	锐旗电子对讲机生产建设项目
	锐旗电子工业（福建省泉州）有限公司与乌鲁木齐市南科易达电子有限公司
	1.6
	霞美镇
	2026年2月9日
	征迁未完成
	
	
	是
	/
	
	
	

	45
	讯芯电子对讲机及相关通讯设备生产建设项目
	泉州市讯芯电子科技有限公司与福建天马电子有限公司
	0.8
	霞美镇
	2026年2月9日
	征迁未完成
	
	
	是
	/
	
	
	

	46
	福建满山红新材料科技股份公司增资扩产项目
	福建满山红新材料科技股份公司
	1.7
	省新镇
	2026年4月21日
	征迁未完成
	尚有21.6亩未征迁完成。
	补偿协议签订
	否
	政府因素
	尚有21.6亩未征迁完成（责任单位：省新镇）
	省新镇于11月30日前完成征迁工作。
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	七、涉及部队（1个）
	
	

	47
	德林智能绿色环保静压铸造机生产线项目
	德林智能科技有限公司
	1.2
	柳城街道
	2025年7月31日
	用地问题涉及部队，需征询部队意见
	招商协议、红线、征收公告等材料打包发函泉州国安，待其出具意见后才可以继续推动组件报批工作。
	项目地块初步审查（保护区意见函）
	是
	/
	泉州国安需征询32511部队意见后进行批复。
	
	在攻坚行动总结阶段，根据属地乡镇（街道）、市直单位推动前期节点完成（个数）情况进行考评。

	八、企业自身因素问题（4个）
	
	

	48
	中控产业园（南安）项目
	福建省蓝科智能装备有限公司、福建省南泰智能装备有限公司、福建捷旭科技有限公司
	10
	省新镇
	2023年9月2日
	投资方取消投资
计划。
	投资方取消投资计划。
	投资方取消投资
计划。
	否
	企业因素
	投资方取消投资计划。
	市商务局（招商办）根据协议于12月10日前完成处置。
	

	49
	福建省南安市领秀云城·南安成功石谷项目
	福建领秀投资有限公司
	20
	石井镇
	2024年4月3日
	因投资方内部问题，项目暂缓
实施。
	因投资方内部问题，项目
取消。
	
	否
	企业因素
	投资方取消投资计划。
	
	

	50
	福建田中机械科技智能制造产学研示范基地项目
	福建田中机械科技股份有限公司
	8
	官桥镇
	2025年8月26日
	企业调整投资计划，取消该项目投资
	企业涉及多起法律纠纷，业主为失信人员，暂不考虑
供地。
	
	否
	企业因素
	拟取消该项目
	
	

	51
	宝达现代智慧仓储-智能物流新建项目
	福建省南安宝达建材有限公司
	1.3
	官桥镇
	2025年12月30日
	企业调整经营意向，取消该项目
投资
	企业调整经营意向，取消该项目投资
	
	否
	企业因素
	投资方取消投资计划。
	
	

	九、清理补办项目（27个）
	
	

	52
	泉州迪辉木业有限公司生产项目
	泉州迪辉木业有限公司
	1
	罗东镇
	2025年5月7日
	用地报批中
	违法用地尚未处置；用地报批中，正在收集预公告前置材料
	土地预公告前置
材料
	否
	企业因素
	违法用地尚未处置。（责任单位：罗东镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	53
	福建泉工模具有限公司国际仓储智慧配送中心项目
	福建泉工模具有限公司
	1
	丰州镇
	2025年9月2日
	涉及地上物违建处置方案尚未明确，项目暂停。
	涉及地上物违建处置方案尚未明确
	违法图斑处置
	否
	企业因素
	违法建筑补办手续。（责任单位：丰州镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	54
	福建腾宇石材高端定制加工项目
	福建腾宇石材有限公司
	1.2
	水头镇
	2023年11月8日
	用地报批中
	社稳备案已完成，等待社稳批复。
	社稳评估
	否
	企业因素
	涉及部分未批先建。（责任单位：水头镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	55
	福建省海洋阀门科技有限公司增资扩产
项目
	福建省海洋阀门科技有限公司
	1
	溪美街道
	2025年6月24日
	土地报批工作未启动
	已完成项目备案，用林审核等前期工作，现正在进行图斑处置。
	项目初步红线控制性详细规划方案
项目地块初步审查（保护区意见函）文物/考古调查    
企业投资项目备案
用林审核
	否
	企业因素
	图斑处置。（责任单位：溪美街道）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	56
	福建省泉州豪华陶瓷有限公司增资扩产
项目
	福建省泉州豪华陶瓷有限公司
	1.3
	官桥镇
	2024年7月3日
	用地报批中
	正在农转用报批，准备发布预公告
	土地预公告前置
材料
	是
	
	
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	57
	津高阀门制造有限公司增资扩产项目
	津高阀门制造有限公司
	2
	溪美街道
	2025年9月24日
	用地报批中
	项目已报送发改备案，现退回修改；农转组件中
	项目初步红线     
组件中 
	否
	企业因素
	用地组件缓慢。（责任单位：溪美街道）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	58
	沪航阀门改建生产
项目
	泉州市沪航阀门制造有限公司
	0.4
	仑苍镇
	2025年2月26日
	用地报批中
	清理补办项目，正在收集预公告前置材料
原因说明：清理补办项目涉及违法用地，需先业主进行整改
	控制性详细规划
方案
	否
	企业因素
	用地组件缓慢。（责任单位：仑苍镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	59
	兴泰阀门改建生产
项目
	福建省南安兴泰阀门有限公司
	0.325
	仑苍镇
	2025年2月26日
	用地报批中
	清理补办项目，正在收集预公告前置材料
原因说明：清理补办项目涉及违法用地，需先业主进行整改
	控制性详细规划
方案
	否
	企业因素
	用地组件缓慢。（责任单位：仑苍镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	60
	恒骏铸造改建项目
	福建省南安市恒骏铸造有限公司
	0.5
	仑苍镇
	2025年2月26日
	用地报批中
	清理补办项目，正在收集预公告前置材料
原因说明：清理补办项目涉及违法用地，需先业主进行整改
	控制性详细规划
方案
	否
	企业因素
	用地组件缓慢。（责任单位：仑苍镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	61
	泉州成东阀门制造有限公司增资扩产项目
	泉州市成东阀门制造有限公司
	1
	英都镇
	2025年9月5日
	用地报批中
	清理补办项目。清理补办成本过高（预计2000多万），由于企业经营压力大，清理办理手续缓慢。今年计划重启补办进程。
	项目初步红线
	否
	企业因素
	清理补办成本过高，需一次性缴清，企业资金压力较大。（责任单位：英都镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	62
	厦门海鹭王水表有限公司增资扩产项目
	厦门海鹭王水表有限
公司
	1
	英都镇
	2025年10月15日
	清理补办项目，资源局要求一次性将预约用土地手续全部办理。由于企业经营压力计划将预约用地分期办理手续。
	清理补办项目。清理补办成本过高（预计1000多万），由于企业经营压力大，清理办理手续暂缓。
	项目初步红线
	否
	企业因素
	清理补办成本过高，需一次性缴清，企业资金压力较大。（责任单位：英都镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	63
	泉州耀升石业有限公司增资扩产项目
	泉州耀升石业有限公司
	0.5
	官桥镇
	2026年6月4日
	用地报批中
	补充预公告前期材料，待发布预公告
	土地预公告前置
材料
	是
	
	
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	64
	川安消防增资扩产
项目
	川安消防实业有限公司
	2.6
	康美镇
	2025年2月26日
	待挂牌出让
	正在进行地上建筑物价格评估，消防等安全鉴定估
计中。
	土地出让（产业用地）
	否
	企业因素
	关于地上建筑物的出让问题企业还在跟财政局对接中，企业前期资金投入较多，目前资金压力较大。（责任单位：康美镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	65
	南安市水头裕发石材有限公司增资扩产
项目
	南安市水头裕发石材有限公司
	0.55
	水头镇
	2025年6月24日
	控规调整用时较长，用地报批还未启动
	正在收集预公告前置材料。
	土地预公告前置
材料
	否
	企业因素
	预公告前置材料收集中。（责任单位：水头镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	66
	南安森景石材有限公司增资扩产项目
	南安森景石材有限公司
	1.5
	官桥镇
	2025年9月5日
	用地报批中
	准备发布补偿安置方案公告
	征地补偿安置方案公告
	是
	
	
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	67
	固美金属股份有限公司年产5万吨铝合金型材项目
	固美金属股份有限公司
	4
	东田镇
	2025年9月12日
	征迁未完成
	用林、用地手续报批组件材料
	违法林斑处置
	否
	企业因素
	违法林班处置费用企业尚未缴纳。（责任单位：东田镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	68
	泉州泉阳机械有限公司年产工程机械履带3万台套项目
	泉州泉阳机械有限公司
	1
	柳城街道
	2025年9月24日
	用地报批中
	正在收集预公告前置材料
	土地预公告前置
材料
	否
	企业因素
	涉及用地清理补办，多增加300万，企业认为成本过高。（责任单位：柳城街道）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	69
	泉州寰达商贸有限公司年销售10万吨金属基铸造材料项目
	泉州寰达商贸有限公司
	0.35
	美林街道
	2025年10月27日
	用地报批中
	已确认红线范围并与招商办签订招商协议，现正在与财政局沟通没收的违法建筑物处置事项。
	控制性详细规划
方案
	是
	
	
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	70
	福建厦兴重工机械有限公司增资扩产项目
	福建厦兴重工机械有限公司
	1
	洪濑镇
	2025年12月31日
	部分需农转，农转部分红线尚未确定。
	部分需农转，企业正在修改确定红线范围。
	项目初步红线
	否
	企业因素
	企业未明确红线。（责任单位：洪濑镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	71
	福建贻庆食品有限公司增资扩产项目
	福建贻庆食品有限公司
	1
	洪濑镇
	2025年12月31日
	用地报批中
	因涉及未批先建，市城管局正在立案查处，尚未出具处罚决定。
	违法图斑处置
	是
	
	因涉及未批先建，市城管局正在立案查处，尚未出具处罚决定。（责任单位：洪濑镇、城管局）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	72
	泉州市和记鞋服有限公司增资扩产项目
	泉州市和记鞋服有限公司
	2
	洪濑镇
	2025年12月31日
	用地报批中
	因涉及未批先建，目前正在对接安全和消防鉴定事宜
	违法图斑处置
	是
	
	因涉及未批先建，目前正在对接安全和消防鉴定事宜。（责任单位：洪濑镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	73
	南安市新达包装彩印有限公司增资扩产
项目
	南安市新达包装彩印有限公司
	0.7
	洪濑镇
	2026年1月29日
	涉及部分未批先建建筑正在处置中
	因涉及未批先建，目前正在对接安全和消防鉴定事宜
	违法图斑处置
	是
	
	因涉及未批先建，目前正在对接安全和消防鉴定事宜。（责任单位：洪濑镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	74
	安耐特消防装备有限公司增资扩产项目
	安耐特消防装备有限公司
	0.6
	柳城街道
	2026年3月5日
	用地报批中
	正在收集预公告前置材料
	土地预公告前置
材料
	否
	企业因素
	涉及用地清理补办，多增加300万，企业认为成本过高。（责任单位：柳城街道）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	75
	福建南安市康龙康店异形石材有限公司增资扩产项目
	福建南安市康龙康店异形石材有限公司
	0.5
	水头镇
	2026年5月7日
	用地报批中
	正在收集预公告前置材料。
	土地预公告前置
材料
	是
	
	
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	76
	泉州奥古狮登有限公司产业园二期项目
	泉州奥古狮登电子商务有限公司
	2.3
	丰州镇
	2026年6月4日
	用地报批中
	目前丰州西片区规划已报泉州资规局，现处于专家评审阶段，待评审后，由泉州资规局报泉州市政府批复后，方可进行用地报批手续。
	项目初步红线
	是
	
	片区规划需待泉州批复。（责任单位：资源局、丰州镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	77
	云南金派建设建筑材料仓储项目
	乙方：南安市盈瑞机械设备有限公司
丙方：云南金派建设有限公司
	1
	霞美镇
	2026年6月9日
	用地报批中
	已完成项目地块初步审查，9月30日完成土地预公告前置材料
	土地预公告前置
材料
	是
	
	
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。

	78
	福建省南安宝达建材有限公司增资扩产
项目
	福建省南安宝达建材有限公司
	1
	官桥镇
	2025年6月27日
	业主观望中
	已达供地条件，因涉及补缴费用，业主观望中。
	土地出让（产业用地）
	否
	企业因素
	需补交土地出让金，业主在观望。（责任单位：官桥镇）
	
	市财政局、资源局牵头，于10月30日前制定清理补办类项目落地实施方案，于2027年6月底前完成任务。


	附件3
	
	
	

	南安市招商项目“一张图”

选址联合审查事项表

	项目名称
	
	计划开工年月
	

	申报单位
	
	联系人及联系方式
	

	立项类型
	
	拟供地方式
	

	建设内容简介
	

	涉及项目选址联合审查事项
	审查情况

	发改局
	是否符合国家及福建省的产业政策和产业布局
	

	
	是否符合我市国民经济和社会发展规划以及年度计划
	

	工信局
	电力设施迁改及接入方案；移动、电信、联通、铁塔等通讯设施迁改方案。
	

	资源局
	是否涉及永久基本农田、生态红线、土地整理项目；
是否符合占用使用条件。
	

	
	是否符合国土空间规划管控规则。
	

	
	是否涉及海岸带范围；
是否符合占用使用条件。
	

	
	是否符合用地使用标准；
是否在城镇开发边界内。
	

	
	是否符合《禁止供地项目目录》《限制供地项目目录》等供地政策；
是否符合《划拨用地目录》等供地政策；
	

	
	是否涉及未处置到位的违法用地；
	

	
	是否涉及资源处置及边坡。
	

	林业局
	是否涉及风景名胜区、森林公园、国有林场、自然保护区、生态公益林、湿地、草地等保护区；
是否符合占用使用条件。
	

	
	是否涉及古树名木保护范围；
是否符合占用使用条件。
	

	
	是否符合林地使用管控规则
	

	泉州市南安生态环境局
	是否涉及流域水环境保护区、饮用水源保护区；
是否符合占用使用条件。
	

	
	是否涉及纳入土壤环境联动监管范围的地块。
	

	住建局
	是否涉及历史文化名城名镇名村、历史建筑、传统风貌建筑，是否涉及50年以上建筑物；
是否符合占用使用条件。
	

	文体旅局
	是否涉及不可移动文物；文物考古调查
	

	水利局
	是否涉及河道（水利红线、蓝线）、水库管理范围；
是否符合占用使用条件；
	

	
	是否涉及河流水面、水工建筑；
是否符合占用使用条件；
	

	城管局
	供水、排水、排污、天然气管线迁改及接入方案；
城市桥梁安全保护区域。
	

	
	涉及图斑、林斑处置
	

	退役军人事务局（双拥办）
	是否涉及部队用地、光缆、设施等。
	

	应急局
	涉及危险品（如：烟花爆竹项目用地）
	

	属地乡镇
	涉及项目用地征迁是否完成、权属清晰并交地
	

	涉及需其他部门审批或规划的用地类型
	¨加油加气站¨宗教¨教育¨医疗¨殡葬¨旅游¨保障性工程
是否符合审批或规划条件。
	

	涉及专项规划（行业主管部门）
	¨交通¨能源¨水利¨农业¨信息¨教育¨医疗¨殡葬¨城市建设等基础设施，公共服务设施
¨生态环境保护¨文物保护¨林业草原¨产业发展¨文化旅游等方面
	


市直有关单位：市委宣传部、融媒体中心、大督导办，市发改局、
工信局、公安局、司法局、财政局、资源局、住建局、交通
运输局、农业农村局、林业局、水利局、商务局、审计局、
市场监管局、城管局、行政服务中心管委会、经济开发区管

委会、泉州芯谷南安分园区、效能办，生态环境局、国网南安市供电公司，能源工贸集团、园区集团、水务集团，南安市
燃气有限公司。
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